## Zał. nr 4.2
2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC
Numer zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Wydatki |  |  |  | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
[5 empty] | Plan |  | Wykonanie 31.12.2023 r. | % kol. 8 : 7
[5 empty] | 01.01.2023 r. | 31.12.2023 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: |  |  |  | 12087986 | 11955082 | 11650639.74 | 97.4534
| środki własne Miasta |  |  |  | 12087986 | 11955082 | 11650639.74 | 97.4534
Dz I | DZIELNICA I |  |  |  | 85000 | 102735 | 102687.51 | 99.9538
MCOO/DIR/E-I-3/23 | Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja | 801 | 80195 | P 45 | 20000 | 20000 | 19952.51 | 99.7625 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano domek wielofunkcyjny ze schodami w postaci wieży z dachem, balkonikiem, zjeżdżalnią, przejściem tunelowym wraz z wyposażeniem.
CM/DIR/W-I-4/23 | Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova | 853 | 85395 | CM | 40000 | 57735 | 57735 | 100 | Zadanie zakończone. Dostosowano sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
CM/DIR/W-I-5/23 | Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych | 853 | 85395 | CM | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową windy dla osób z niepełnosprawnościami.
Dz II | DZIELNICA II |  |  |  | 194000 | 436760 | 436528 | 99.9469
ZZM/DIR/O-II-1/23 | Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II | 900 | 90095 | ZZM | 74000 | 64000 | 63999.9 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny zielone, wybudowano i zmodernizowano chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach m.in. ul. Francesco Nullo, ul. Fabrycznej, ul. Grzegórzeckiej.
MCOO/DIR/E-II-2/23 | Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja | 801 | 80195 | P 79 |  | 72760 | 72758.96 | 99.9986 | Zadanie zakończone. Wykonano windę towarową.
SP 39/DIR/E-II-3/23 | Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 39 |  | 90000 | 89826.04 | 99.8067 | Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet o pow. 86,98 m2. Wykonano podesty komunikacyjne oraz docieplono strop przewiązki sali gimnastycznej.
MCOO/DIR/E-II-6/23 | Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja | 801 | 80195 | P 139 | 80000 | 80000 | 79943.11 | 99.9289 | Zadanie zakończone. Wykonano 353 m2 bezpiecznej nawierzchni.
MCOO/DIR/E-II-7/23 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 18 | 40000 | 130000 | 129999.99 | 100 | Zadanie zakończone. Zamontowano pięć klimatyzatorów (dwa o mocy 4,6 kW oraz trzy o mocy 6 kW).
Dz III | DZIELNICA III |  |  |  | 655800 | 766723 | 738672.17 | 96.3415
ZZM/DIR/O-III-1/23 | Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 84380 | 84379.28 | 99.9991 | Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki w wybranych lokalizacjach w Dzielnicy III - przebudowano ciąg pieszy w zakresie nawierzchni brukowej na: - ul. Bosaków 9 - 28,67 m². - ul. Wileńskiej 9a - 120,92 m².
MCOO/DIR/E-III-2/23 | Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja | 801 | 80195 | P 123 |  | 21000 | 21000 | 100 | Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie urządzenie zabawowe, kuter, zjeżdżalnię, 2 okna "bulaje", ster, tablicę do rysowania, wejście trap pochyły, cymbały marimba, pulpit z tworzywa sztucznego HDPE, zestaw grający.
MCOO/DIR/W-III-3/23 | Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - likwidacja barier architektonicznych | 853 | 85395 | P 162 |  | 81978 | 81978 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano schody: kostka prostokątna o wym. 20 x 10 cm o pow. 10 m2 i kostka dwuteownik o wym. 20 x 16, 5 cm o pow. 15,30 m2. Wykonano i zamontowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z konstrukcji stalowej o szer. 120 cm, dł. łączna pochylni ok. 6,5 m wraz z balustradami.
MCOO/DIR/E-III-4/23 | Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja | 801 | 80195 | P 14 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie trzy podwójne bujaki: "Jeep" - 2 szt. i "Śliwki".
ZDMK/DIR/T-III-5/23 | Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika | 900 | 90015 | ZDMK | 110000 | 87242 | 87241.76 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-III-6/23 | Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja | 801 | 80195 | P 65 |  | 18000 | 17999.99 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie huśtawkę metalową podwójną, 2 bujaki, ławkę równoważną garden.
ZBK/DIR/A-III-7/23 | Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | 700 | 70005 | ZBK |  | 23500 | 23448.48 | 99.7808 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie w 3 salach lekcyjnych.
ZDMK/DIW/T-III-1/21 | Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej | 900 | 90015 | ZDMK | 45000 | 45500 | 45500 | 100 | Kontynuowano budowę oświetlenia z terminem realizacji 15.05.2024 r.
ZZM/DIW/O-III-2/23 | Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców | 900 | 90095 | ZZM |  | 34700 | 34686 | 99.9597 | Opracowano dokumentację projektową na budowę pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców.
ZZM/DIW/O-III-3/23 | Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy | 900 | 90095 | ZZM |  | 12000 | 12000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1809.2023.ANO z 20.09.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-4/22 | Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa | 900 | 90015 | ZDMK | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Seniorów Lotnictwa. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-III-5/22 | Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki | 900 | 90015 | ZDMK | 23800 | 23800 | 23799.99 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki. Zamontowano słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-III-7/22 | Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta | 900 | 90095 | ZZM | 65000 | 53000 | 53000 | 100 | Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-III-8/22 | Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika | 900 | 90015 | ZDMK | 60000 | 34623 | 34623 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie na placu zabaw przy ul. Chałupnika. Zamontowano oprawę świetlną wraz z okablowaniem.
ZDMK/DIW/T-III-9/23 | Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej | 900 | 90015 | ZDMK | 9000 | 14000 | 14000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 28.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1466.2023.AMA.
ZZM/DIW/O-III-10/23 | Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CXII/3032/23 RMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-III-1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC | 65000 | 80000 | 70714.86 | 88.3936 | Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
ZIS/DIR/S-III-2z/23 | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej | 926 | 92601 | ZIS | 25000 | 100000 | 81300.81 | 81.3008 | Zakupiono traktor koszący.
Dz IV | DZIELNICA IV |  |  |  | 670000 | 1001600 | 990716.46 | 98.9134
MCOO/DIR/E-IV-1/23 | Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja | 801 | 80195 | P 138 |  | 40000 | 39999.99 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o powierzchni 185 m2 z kostki brukowej o gr. 4 cm.
MCOO/DIR/E-IV-2/23 | Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja | 801 | 80195 | P 118 |  |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2379/2023 PMK z dnia 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-1/22 | Budowa pitników w Parku Krowoderskim | 900 | 90095 | ZZM | 80000 | 444075 | 444075 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane m.in. wykonano roboty przygotowawcze, pomiarowe, przyłącze wody, posadowiono pitniki i wykonano kostkę brukową wokół pitników.
ZDMK/DIW/T-IV-2/23 | Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej | 900 | 90015 | ZDMK |  | 13600 | 13600 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 5.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2076.2023.PKR.
ZZM/DIW/O-IV-4/20 | Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV | 900 | 90095 | ZZM | 10000 | 200000 | 199901.61 | 99.9508 | Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze kablowe nN w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ul. Opolska dz. 22/10, 22/11obr. Krowodrza 44. Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Rzecznego Białucha wraz z nasadzeniem zieleni - drzewa - 6 szt., byliny - 585 szt. Wykonano: 135,7 m² chodnika z płyt betonowych, 12,6 m² nawierzchni żwirowej. Zamontowano: 4 szt. ławek parkowych z oparciem, kosz na odpadki, 5 szt. stojaków na rowery.
ZDMK/DIW/T-IV-4/22 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13 | 600 | 60016 | ZDMK | 505000 | 0 |  |  | Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13. 13.10.2023 r. zawarto aneks nr 2/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy: I etap 20.03.2024 r., II etap 20.05.2024 r.
ZZM/DIW/O-IV-5/19 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy | 900 | 90095 | ZZM |  | 178000 | 178000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy. Wykonano zestawy urządzeń zabawowych - podwieszany rowerek, huśtawkę, nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami z piasku z obrzeżami drewnianymi 162 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.20/23.
ZZM/DIW/O-IV-6/23 | Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek | 900 | 90095 | ZZM |  | 45925 | 44425 | 96.7338 | Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie działki.
OC/DIR/B-IV-1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC | 75000 | 80000 | 70714.86 | 88.3936 | Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz V | DZIELNICA V |  |  |  | 340000 | 321940 | 321926.6 | 99.9958
ZZM/DIR/O-V-1/23 | Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V | 900 | 90095 | ZZM | 75000 | 74645 | 74644.2 | 99.9989 | Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki brukowej przy ul. Obopólnej o powierzchni 40,66 m²
SP 5/DIR/E-V-2/23 | Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap | 801 | 80195 | SP 5 | 30000 | 30000 | 29987.4 | 99.958 | Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano ogrodzenie szkoły wzdłuż al. Kijowskiej na długości 38 mb.
ZIS/DIR/S-V-3/23 | WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS |  | 20295 | 20295 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o PNB.
MCOO/DIR/E-V-6/23 | Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja | 801 | 80195 | P 43 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe lokomotywa oraz wagonik. Wykonano rekultywację terenu wokół zamontowanych zabawek na powierzchni 40m2.
ZDMK/DIR/T-V-7/23 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V | 900 | 90015 | ZDMK | 185000 | 147000 | 147000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych z oprawą świetlną.
KMPSP/DIR/B-V-1z/23 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej | 754 | 75411 | KMPSP | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Zakupiono akumulatorowy wentylator oddymiający. Zadanie współfinansowanie z zadaniem KMPSP/DIR/B-VI-2z/23.
Dz VI | DZIELNICA VI |  |  |  | 411000 | 262684 | 262405.78 | 99.8941
ZDMK/DIR/T-VI-1/23 | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej | 900 | 90015 | ZDMK | 22000 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z 26.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VI-2/23 | Budowa chodnika z oświetleniem prowadzącego do Parku Rzecznego Tetmajera | 900 | 90095 | ZZM |  | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik do wejścia do Parku Rzecznego Tetmajera wraz z oświetleniem.
ZIM/DIR/Z-VI-3/23 | Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a | 855 | 85516 | ZIM |  | 33000 | 33000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną, PFU oraz kosztorys prac projektowych i robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-VI-4/23 | Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VI | 900 | 90095 | ZZM |  | 25427 | 25390 | 99.8545 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VI.
ZDMK/DIW/T-VI-2/22 | Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera | 900 | 90015 | ZDMK | 315000 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z 26.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-3/23 | Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 13800 | 13800 | 100 | Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB nr 74/6740.9./2023 z dnia 14.11.2023 r. na budowę pochylni.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19 | Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek | 600 | 60016 | ZDMK | 15000 | 15000 | 14760 | 98.4 | Rozpoczęto przebudowę ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek: - wycięto drzewa, wykonano: - roboty rozbiórkowe, - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe - 7 szt., - sieć wodociągową - 150 m.
SMMK/DIR/B-VI-1z/23 | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa | 754 | 75416 | SMMK | 18000 | 17450 | 17448.78 | 99.993 | Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER wraz z osprzętem.
KMPSP/DIR/B-VI-2z/23 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej | 754 | 75411 | KMPSP | 11000 | 8007 | 8007 | 100 | Zakupiono akumulatorowy wentylator oddymiający. Zakup współfinansowany z zadaniem KMPSP/DIR/B-V-1z/23.
Dz VII | DZIELNICA VII |  |  |  | 1171500 | 621840 | 560210.86 | 90.0892
ZZM/DIR/O-VII-1/23 | Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 21078 | 21078 | 100 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami m.in. przy ul. Chełmskiej. Wykonano ogrodzenie metalowe 20 mb. Zakupiono i zamontowano 9 ławek z oparciem typu antywandal na terenie Dzielnicy VII.
ZIS/DIR/S-VII-7/23 | Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 70000 | 70000 | 56910.57 | 81.3008 | Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę na sprzęt pływający.
MCOO/DIR/E-VII-8/23 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 48 | 155000 | 155000 | 154960.62 | 99.9746 | Zadanie zakończone. Wykonano: izolację pionową, w tym ocieplenie ścian: 117,88 m2, izolację poziomą, iniekcje ciśnieniową w murze 29,87 mb. oraz wymieniono kanalizacje deszczową 10 m.
ZDMK/DIR/T-VII-9/23 | Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika | 600 | 60016 | ZDMK | 56000 | 50799 | 50799 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano wielowariantową koncepcję.
ZDMK/DIW/T-VII-2/23 | Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej | 900 | 90015 | ZDMK | 12000 | 11800 | 11800 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB nr 276/6740.2/2023 z 26.05.2023 r.
KD/DIW/K-VII-6/21 | Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec | 921 | 92109 | KD | 11500 | 11500 | 11500 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyńcu.
ZDMK/DIW/T-VII-8/23 | Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna | 900 | 90015 | ZDMK | 20000 | 16950 | 16950 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 5.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU -01-7.6743.1283.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-11/21 | Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską | 600 | 60016 | ZDMK | 352000 | 35670 | 35670 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 13.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2002.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-12/21 | Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej | 600 | 60016 | ZDMK | 40000 | 35583 | 35582.68 | 99.9991 | Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decycję o PNB nr 656/6740.2/2023 z 11.07.2023 r.
ZDMK/DIW/O-VII-15/23 | Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa | 600 | 60016 | ZDMK | 35000 | 0 |  |  | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu odwodnieniowego.
ZZM/DIW/O-VII-16/23 | Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych | 900 | 90095 | ZZM | 15000 | 2460 | 2460 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano mapy do celów projektowych.
ZDMK/DIW/T-VII-21/20 | Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa | 900 | 90015 | ZDMK | 90000 | 87000 | 86999.99 | 100 | Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-24/22 | Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka | 600 | 60016 | ZDMK | 100000 | 80000 | 31500 | 39.375 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Korzeniaka. 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji umowy do 16.01.2024 r.
ZDMK/DIW/T-VII-25/22 | Budowa chodnika przy ul. Zakręt | 600 | 60016 | ZDMK | 100000 | 44000 | 44000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Zakręt. 17.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1846.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-26/22 | Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów | 900 | 90015 | ZDMK | 60000 | 0 |  |  | 21.12.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, planowane otwarcie ofert 9.01.2024 r.
ZIS/DIR/S-VII-2z/23 | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej | 926 | 92601 | ZIS | 25000 | 0 | 0 |  | Zarządzeniem Nr 2201/2023 PMK z dnia 07.08.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz VIII | DZIELNICA VIII |  |  |  | 1550000 | 1857306 | 1846083.13 | 99.3957
ZZM/DIR/O-VIII-1/23 | Park kieszonkowy przy ul. Kolistej | 900 | 90004 | ZZM | 200000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 539/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/23 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja | 900 | 90095 | ZZM | 5000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 539 /2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-3/23 | Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap | 900 | 90095 | ZZM | 80000 | 77786 | 77785.2 | 99.999 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.
ZZM/DIR/W-VIII-4/23 | Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII | 853 | 85395 | ZZM | 60000 | 110000 | 109997.64 | 99.9979 | Zadanie zakończone. Przebudowano nawierzchnię pomiędzy budynkami przy ul. Rostworowskiego 7 i ul. Kobierzyńskiej 67 - 202,2 m2 (w tym trawnik - 81,7 m2). Przebudowano ciąg pieszy przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Zachodnia 6a - 65,88 m2 (w tym trawnik - 40 m2).
ZZM/DIR/O-VIII-5/23 | Budowa pumptracka przy ul. Lubostroń | 900 | 90095 | ZZM |  | 200000 | 200000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano pumptrack przy ul. Lubostroń na działce nr 78/18 obr. 35 Podgórze. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.5/22.
MCOO/DIR/E-VIII-7/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja | 801 | 80195 | ZSP 7 |  | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwie centrale wentylacyjne podwieszane wraz z automatyką.
ZIS/DIR/S-VIII-8/23 | OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 25000 | 30000 | 24390.24 | 81.3008 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym.
MCOO/DIR/E-VIII-10/23 | Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - modernizacja | 801 | 80195 | P 140 |  | 35000 | 34999.99 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator w kuchni.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII | 900 | 90015 | ZDMK | 410000 | 514520 | 514519.82 | 100 | Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: ul. Spacerowa: Zamontowano 18 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. ul. Na Leszczu: Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-VIII-2/22 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego | 900 | 90095 | ZZM | 250000 | 350000 | 350000 | 100 | Kontynuowano roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.
ZZM/DIW/O-VIII-4/23 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej | 900 | 90095 | ZZM | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20 | Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego | 900 | 90095 | ZZM | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Wybudowano psi wybieg, rozpoczęto budowę oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworskiego. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.106/23.
ZZM/DIW/O-VIII-10/21 | Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Utworzono park kieszonkowy przy ul. Zachodniej. Wykonano oświetlenie parkowe, zrekultywowano trawnik o pow. 998 m², posiano łąkę kwietną o pow. 152 m², nasadzono drzewa i krzewy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejskim nr ZZM/O1.63/22.
ZZM/DIW/O-VIII-11/21 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego | 900 | 90095 | ZZM | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Zakończono I etap i rozpoczęto II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. Wykonano: boisko z nawierzchną asfaltową - 357,43 m². Zamontowano: elementy małej architektury, stoły do ping-ponga - 2 szt.,urządzenie do ćwiczeń, kalisteniki, stoliki do szachów - 2 szt., ogrodzenie placu od strony północnej - 69,4 mb., nawierzchnię bezpieczną pod street workout - 74,32 m², nawierzchnię bezpieczną pod stołami do ping-ponga - 89,65 m².
ZIS/DIR/S-VIII-3z/23 | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej | 926 | 92601 | ZIS | 30000 | 30000 | 24390.24 | 81.3008 | Zakupiono kontener szatniowy na potrzeby KS Tyniec.
Dz IX | DZIELNICA IX |  |  |  | 265000 | 362000 | 356788.84 | 98.5605
KD/DIR/K-IX-1/23 | Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay | 921 | 92109 | KD |  | 250000 | 244795.04 | 97.918 | Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację sali widowiskowej (schody i widownia).
MCOO/DIR/E-IX-2/23 | Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja | 801 | 80195 | P 95 | 60000 | 95000 | 94993.8 | 99.9935 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe typu tramwaj, pociąg, krab.
ZZM/DIW/O-IX-3/21 | Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I | 900 | 90095 | ZZM | 170000 | 17000 | 17000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję nr 76/6740.9/2023 z 14.11.2023 r.
KMPSP/DIR/B-IX-1z/23 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | KMPSP | 35000 | 0 | 0 |  | Zarządzeniem Nr 1297/2023 PMK z dnia 17.05.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz X | DZIELNICA X |  |  |  | 620781 | 804990 | 788197.16 | 97.9139
ZZM/DIR/O-X-1/23 | Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala | 900 | 90095 | ZZM | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala. Wykonano: chodnik z kostki brukowej o pow. 301,6 m², nawierzchnię pod małą architekturę wraz z obrzeżami - 30,3 m², zamontowano: ławki, stojaki na rowery, leżaki miejskie, hamaki, kosze na śmieci, domek na owady, nasadzono drzewa i krzewy oraz 712,7 m² trawnika. Powierzchnia zagospodarowanego terenu zielonego: 2 677,8 m2.
OU/DIR/W-X-2/23 | Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 853 | 85395 | OU | 128581 | 128581 | 128581 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/O-X-3/23 | Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy X | 900 | 90095 | ZZM |  | 77000 | 76998.08 | 99.9975 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury w ogródku jordanowskim przy ul. Korpala.
ZZM/DIR/O-X-4/23 | Budowa dodatkowych nawierzchni żwirowych w parku przy Forcie 52 Borek | 921 | 92120 | ZZM |  | 35000 | 34474.35 | 98.4981 | Zadanie zakończone. Wybudowano dodatkowe nawierzchnie żwirowe w parku przy Forcie nr 52 "Borek" o pow. ok. 30 m2.
ZIS/DIR/S-X-5/23 | Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym przy ul. Fortecznej 75a | 926 | 92601 | ZIS |  | 9000 | 8856 | 98.4 | Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 13 m2.
ZBK/DIR/W-X-6/23 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych | 853 | 85395 | ZBK |  | 40000 | 33210.32 | 83.0258 | Zadanie zakończone. Zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Klubie Soboniowice.
ZZM/DIR/O-X-7/23 | Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów | 900 | 90095 | ZZM | 143877 | 87374 | 87373.14 | 99.999 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano alejkę parkową w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów. Wykonano: 176,55 m2 chodnika o nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami stalowymi, zamontowano pojemniki na odpady - 2 szt., tablicę informacyjną oraz zrekultywowano trawnik wzdłuż przebudowanego chodnika.
ZDMK/DIW/T-X-1/22 | Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej | 900 | 90015 | ZDMK | 95123 | 95123 | 95123 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-X-2/22 | Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza | 600 | 60015 | ZDMK | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 4.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1465.2023.EFI.
ZZM/DIW/O-X-3/23 | Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego | 900 | 90004 | ZZM |  | 50000 | 50000 | 100 | Rozpoczęto opracowanie koncepcji dla zagospodarowania terenu pod przyszły Park Rzeki Wilgi. Wykonano: mapy do celów projektowych, badania geotechniczne z opiniami, dokumentacje fotograficzne.
ZZM/DIW/O-X-5/20 | Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 49712 | 49711.1 | 99.9982 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie Parku Opatkowickiego. Wykonano: 3 komplety słupów oświetleniowych, wysięgniki i oprawy oświetleniowe.
ZDMK/DIW/T-X-6/20 | Doświetlenie ulicy Baryckiej | 900 | 90015 | ZDMK | 21200 | 21200 | 21155.31 | 99.7892 | Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie. Zamontowano 5 słupów oświetlniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
OC/DIR/B-X-1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC |  | 80000 | 70714.86 | 88.3936 | Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XI | DZIELNICA XI |  |  |  | 645000 | 633960 | 611979.45 | 96.5328
MCOO/DIR/W-XI-1/23 | Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja | 853 | 85395 | P 163 | 80000 | 80000 | 79996.6 | 99.9958 | Zadanie zakończone. Wykonano: - poszerzenie podestu wejściowego do przedszkola - ok. 5 m2 - schody terenowe do przedszkola - ok. 5 m2 - pochylnie dla niepełnosprawnych z kostki brukowej wraz z balustradami - ok. 50 m2. Wymieniono drzwi wejściowe.
ZZM/DIR/O-XI-2/23 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila | 900 | 90095 | ZZM | 102000 | 102000 | 101279.83 | 99.294 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano ogródek jordanowski przy ul. Heila. Zamontowano: 2 bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, ławeczkę dla rezerwowych.
ZIM/DIR/Z-XI-3/23 | Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja | 855 | 85516 | ZIM | 170000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 1986/2023 PMK z dnia 20.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIM/DIR/Z-XI-3/23 | Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2 | 855 | 85516 | ZIM |  | 170000 | 170000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZIM/Z3.8/22.
ZSP 17/DIR/E-XI-4/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap | 801 | 80195 | ZSP 17 | 100000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 2631/2023 PMK z dnia 14.09.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XI-6/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap | 801 | 80195 | ZSP 17 |  | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentacje projektową na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.
ZIS/DIR/S-XI-8/23 | KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 35000 | 35000 | 28450 | 81.2857 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacją.
ZIS/DIR/S-XI-12/23 | KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 30000 | 28960 | 23538.36 | 81.2789 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną zasilającą halę sportową w energię elektryczną.
MCOO/DIR/E-XI-13/23 | Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja | 801 | 80195 | P 33 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w: - bujak dwuosobowy 2 szt. - motocykl na sprężynie 1 szt. - samolot na sprężynie 1 szt. - stolik z ławkami Mikrus 1 szt.
MCOO/DIR/E-XI-14/23 | Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja | 801 | 80195 | P 51 | 20000 | 20000 | 19999.8 | 99.999 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w: - zabawkę 'truskawka'', - ławkę równoważną.
OC/DIR/B-XI-1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC | 70000 | 80000 | 70714.86 | 88.3936 | Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-XI-2z/23 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | KMPSP | 20000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 3148/2023 PMK z dnia 27.10.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz XII | DZIELNICA XII |  |  |  | 499000 | 609186 | 599093.83 | 98.3433
MCOO/DIR/W-XII-1/23 | Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja | 853 | 85395 | P 35 | 15000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 539/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XII-2/23 | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII | 900 | 90095 | ZZM | 250000 | 252407 | 251600 | 99.6803 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII przy ul. Ćwiklińskiej i ul. L. Wenedy. Wykonano: 142 m² nawierzchni piaskowej, zamontowano ławkę, zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, karuzelę, posadzono 120 krzewów, 25 m² trawnika.
ZZM/DIR/O-XII-3/23 | Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII | 900 | 90095 | ZZM | 145000 | 101679 | 101678.98 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII przy ul. Okólnej 7 i 9 oraz przy placu zabaw ul. Kurczaba/Teligi.
ZIS/DIR/S-XII-5/23 | Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Jerzmanowskiego | 926 | 92601 | ZIS |  | 19100 | 19099.99 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko Orlik w zakresie dostosowania do gry w Speed-Ball.
MCOO/DIR/E-XII-6/23 | Samorządowe Przedszkole nr 180, ul. Telimeny 7 - modernizacja | 801 | 80195 | P 180 |  | 25000 | 25000 | 100 | Zadanie zakończone. Doposażono ogród przedszkolny w: - mostek wiszący, - plac zabaw.
ZZM/DIR/O-XII-7/23 | Budowa altany w Parku Aleksandry | 900 | 90095 | ZZM |  | 10000 | 10000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy altany w Parku Aleksandry.
ZIS/DIR/S-XII-8/23 | KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS |  | 32000 | 32000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwyty o długości 47 mb.
ZDMK/DIW/T-XII-1/22 | Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego | 900 | 90015 | ZDMK | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną.
NW/DIR/Z-XII-1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki | 851 | 85117 | NW | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Dofinansowano zakup materacy przeciwodleżynowych.
OC/DIR/B-XII-2z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC |  | 80000 | 70714.86 | 88.3936 | Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XIII | DZIELNICA XIII |  |  |  | 1059585 | 424828 | 424822.09 | 99.9986
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/23 | Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43 | 852 | 85202 | DPS-Ł43 | 37500 | 37500 | 37494.29 | 99.9848 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano huśtawki - 20 szt. Zmodernizowano ogrodzenie ogródka.
ZZM/DIR/O-XIII-3/23 | Doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel | 900 | 90095 | ZZM |  | 4748 | 4747.8 | 99.9958 | Zadanie zakończone. Doposażono siłownię zewnętrzną przy ul. Prokocimskiej w urządzenie siłowe.
MCOO/DIR/E-XIII-6/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - modernizacja | 801 | 80195 | ZSP 21 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródek przyszkolny. Zamontowano zestaw zabawowy z bezpieczną nawierzchnią z piasku 39,8 m² oraz obrzeżami o dł. 30 mb.
ZDMK/DIW/T-XIII-1/22 | Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi | 900 | 90015 | ZDMK | 80000 | 56580 | 56580 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-2/22 | Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby | 900 | 90015 | ZDMK | 80000 | 70000 | 70000 | 100 | Zadanie zakończone Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20 | Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka | 600 | 60017 | ZDMK | 160000 | 0 |  |  | Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 6.11.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy do 4.05.2024 r.
KD/DIW/K-XIII-4/23 | Leksykon Podgórza | 921 | 92118 | KD | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórza”.
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20 | Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej | 600 | 60016 | ZDMK | 47085 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 2097/2023 PMK z dnia 31.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIII-6/22 | Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi | 900 | 90015 | ZDMK | 50000 | 41000 | 41000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22 | Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską | 600 | 60016 | ZDMK | 90000 | 0 |  |  | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. 30.10.2023 r. wydana została decyzja o PNB nr 58/6740.9/2023.
ZZM/DIW/O-XIII-8/21 | Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej | 900 | 90095 | ZZM | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Pańskiej. Wykonano m.in.: 37 m² nawierzchni z płyt betonowych o nieregularnych kształtach, 36 m² nawierzchni ze zrębków drewnianych wraz z obrzeżem stalowym, 12,30 m² nawierzchni z płyt betonowych integracyjnych wraz z obrzeżem betonowym, 18,50 m² nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 128,60 m² nawierzchni żwirowej oraz małą architekturę.
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21 | Rozbudowa ul. Batki | 600 | 60016 | ZDMK | 300000 | 0 |  |  | Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ul. Batki. 28.07.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy do 19.07.2024 r.
Dz XIV | DZIELNICA XIV |  |  |  | 1283497 | 795683 | 792765.92 | 99.6334
ZZM/DIR/O-XIV-1/23 | Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CXII/3032/23 RMK z dnia 14.06.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-XIV-1/23 | Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 155 |  | 5336 | 5300 | 99.3253 | Opracowano dokumentację projektową dla budowy wiaty rowerowej.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18 | Przebudowa ul. Strumyk | 600 | 60016 | ZDMK | 163270 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CXV/3082/23 RMK z dnia 5.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21 | Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego | 600 | 60017 | ZDMK | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Kontynuowano umowę z 2022 r. na rozpoczęcie budowy zatok parkingowych. Protokół odbioru częściowego z 22.12.2023 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie: - branży drogowej - 17,11% - organizacji ruchu - 38, 37%
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21 | Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych | 600 | 60016 | ZDMK | 80000 | 0 |  |  | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZDMK/T1.213/17.
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21 | Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7 | 600 | 60016 | ZDMK | 300000 | 77600 | 77600 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 24.04.2023 r. wydano decyzję o PNB nr 218/6740.2/2023.
ZDMK/DIW/T-XIV-7/22 | Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej | 900 | 90015 | ZDMK | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-XIV-8/22 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej | 900 | 90095 | ZZM | 119271 | 119271 | 119262.17 | 99.9926 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej. Wykonano: 40,22 m² nawierzchni z płyt betonowych, 183 m² nawierzchni ze zrębków drewnianych, 52 mb ogrodzenia panelowego wraz z bramą i dwoma furtkami, ławki antywandal, kosze na śmieci, tablicę regulaminową, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, bujak, zestaw zabawowy mały, karuzelę.
ZDMK/DIW/T-XIV-9/22 | Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej | 600 | 60015 | ZDMK | 78000 | 63830 | 63828.8 | 99.9981 | Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik: - nawierzchnia chodnika z kostki - 47,6 m2, - obrzeża betonowe - 19,7 m, - krawężniki betonowe - 24,08 m, - ciek przykrawężnikowy - 23,6 m, - kostka brukowa na połączeniu z istniejącym chodnikiem - 10,3 m2, - obrzeże na połączeniu z istniejącym chodnikiem -11,52 m.
ZDMK/DIW/T-XIV-10/22 | Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka | 900 | 90015 | ZDMK | 70000 | 52880 | 52878 | 99.9962 | Zadanie zakończone. Wybudowano doświetlenie ciągu pieszego. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-11/22 | Budowa chodnika przy al. Pokoju 83 | 600 | 60015 | ZDMK | 22000 | 23860 | 23857.5 | 99.9895 | Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik: - obrzeża trawnikowe wibroprasowane -10,7 m, - nawierzchnia z kostki betonowej - 11,2 m2, Zasadzono trawnik o powierzchni 5,35 m2.
ZZM/DIW/O-XIV-12/22 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii | 900 | 90095 | ZZM | 155956 | 155956 | 155956 | 100 | Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22 | Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka | 900 | 90015 | ZDMK | 105000 | 131510 | 128643.45 | 97.8203 | Zadanie zakończone. Wybudowano doświetlenie ogródka jordanowskiego. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23 | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej | 900 | 90015 | ZDMK |  | 5440 | 5440 | 100 | Kontynuowano umowę z 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - II etap 28.02.2024 r. Protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru etapu I dokumentacji projektowej z 25.10.2023 r. 12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1879.2023.EFI.
Dz XV | DZIELNICA XV |  |  |  | 300000 | 326311 | 326089.73 | 99.9322
ZZM/DIR/O-XV-1/23 | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV | 900 | 90095 | ZZM | 250000 | 250000 | 249780 | 99.912 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. Wykonano 147,70 m² nawierzchni bezpiecznej żwirowej, 37,19 m² nawierzchni bezpiecznej EPDM, kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablicę regulaminową, urządzenie zabawowe - bocianie gniazdo, 600 m² nowych trawników.
ZZM/DIR/O-XV-2/23 | Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV | 900 | 90095 | ZZM | 50000 | 76311 | 76309.73 | 99.9983 | Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. Wykonano: 91,5 m² nawierzchni z kruszywa, 47,5 m² nawierzchni z kostki, odnowiono 106 m² trawnika, 24,93 m² nawierzchni z kostki brukowej, utwardzono 73,92 m² przedeptu.
Dz XVI | DZIELNICA XVI |  |  |  | 793421 | 1105357 | 1043713.3 | 94.4232
ZDMK/DIR/T-XVI-1/23 | Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej | 600 | 60017 | ZDMK | 70000 | 61500 | 0 | 0 | Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu przy ul. Samorządowej.
ZDMK/DIR/T-XVI-2/23 | Przebudowa ul. Kaczeńcowej | 600 | 60016 | ZDMK | 80000 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CXVII/3140/23 RMK z dnia 13.09.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-3/23 | Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI | 900 | 90095 | ZZM | 90421 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z dnia 26.04.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-4/23 | Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI | 900 | 90095 | ZZM | 20000 | 20000 | 19999.8 | 99.999 | Zadanie zakończone. Zamontowano ławki na terenach Dzielnicy XVI.
ZZM/DIR/O-XVI-5/23 | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI | 900 | 90095 | ZZM | 400000 | 682194 | 682194 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI. Wykonano: - 61,5 m² nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod karuzelą - działka nr 199/1, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta; - 101,7 m² nawierzchni bezpiecznej EPDM. Doposażono ogródek i plac zabaw. Zadanie współfinansowane z zadaniami ogólnomiejskimi nr ZZM/O1.52/22 i ZZM/O1.77/23.
ZDMK/DIR/T-XVI-6/23 | Doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża | 900 | 90015 | ZDMK |  | 55974 | 55973.61 | 99.9993 | Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża. Zamontowano okablowanie i oprawę świetlną.
ZDMK/DIR/B-XVI-7/23 | Budowa monitoringu wizyjnego według wskazań Dzielnicy XVI | 600 | 60095 | ZDMK |  | 48585 | 48585 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - modernizację kamer monitoringowych + podłączenie (os. Kazimierzowskie 25 - 3 szt, parking przy ul. Łokietkówny 27a - 4 szt, parking przy ul. Łokietkówny 27 - 3 szt) - montaż kamery monitoringowej - os. Kazimierzowskie 24 - 1 szt.
ZZM/DIR/W-XVI-8/23 | Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI | 853 | 85395 | ZZM |  | 151545 | 151538.88 | 99.996 | Zadanie zakończone. Wykonano 268,98 m² nawierzchni z kostki brukowej.
MCOO/DIR/E-XVI-9/23 | Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja | 801 | 80195 | P 120 | 20000 | 20000 | 19863.01 | 99.315 | Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie: - ławki metalowe z oparciem 2 szt - zestaw zabawowy City pastel 1 szt
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21 | Budowa parkingu na os. Przy Arce 5 | 600 | 60016 | ZDMK | 40000 | 0 |  |  | 7.12.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na wysokości budynku nr 5 na os. Przy Arce z terminem realizacji 7.10.2024 r.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/22 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 73000 | 65559 | 65559 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1154.2023.EKI z 28.06.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Dz XVII | DZIELNICA XVII |  |  |  | 259500 | 274731 | 265094.26 | 96.4923
ZDMK/DIR/T-XVII-1/23 | Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26 | 900 | 90015 | ZDMK | 50000 | 44000 | 44000 | 100 | Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIR/O-XVII-2/23 | Budowa chodnika pomiędzy ul. Petöfiego a ul. Jagiełły | 900 | 90095 | ZZM |  | 1500 | 0 | 0 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/DIR/W-XVII-3/23 | Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych | 853 | 85395 | SP 129 |  | 20641 | 20300.18 | 98.3488 | Zadanie zakończone. Wykonano podesty i schody oraz balustrady z pochwytem.
ZZM/DIR/O-XVII-4/23 | Rozbudowa Ogrodu Społecznego na os. Zesławice | 900 | 90095 | ZZM |  | 12000 | 11931 | 99.425 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy Ogrodu Społecznego na os. Zesławice.
MCOO/DIR/E-XVII-5/23 | Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 129 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano wiatę śmietnikową z konstrukcji stalowej na podbudowie z kostki brukowej 24,50 m².
MCOO/DIR/E-XVII-6/23 | Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja | 801 | 80195 | P 111 | 50000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 845/2023 PMK z dnia 31.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XVII-7/23 | Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja | 801 | 80195 | P 112 | 50000 | 50000 | 49752.75 | 99.5055 | Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw plac zabaw, lokomotywę ze zjeżdżalnią, bujak dino.
ZIS/DIR/S-XVII-10/23 | KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS |  | 40000 | 32520.33 | 81.3008 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
ZDMK/DIW/T-XVII-2/22 | Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej | 900 | 90015 | ZDMK | 49500 | 49500 | 49500 | 100 | Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23 | Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej | 900 | 90015 | ZDMK | 15000 | 13800 | 13800 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 31.10.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 62/6740.9/2023.
ZZM/DIW/O-XVII-4/22 | Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice | 900 | 90095 | ZZM | 25000 | 23290 | 23290 | 100 | Opracowano dokumentację projektową dla doposażenia ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice. 07.03.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 279/6740.1/2023.
Dz XVIII | DZIELNICA XVIII |  |  |  | 1284902 | 1246448 | 1182864.65 | 94.8988
ZBK/DIR/W-XVIII-1/23 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych | 853 | 85395 | ZBK | 41390 | 41390 | 37030.71 | 89.4678 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano chodnik przed wejściem oraz wymieniono drzwi wejściowe do lokalu użytkowego przy ul. Nadbrzezie 18. Zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na os. Centrum C 7.
ZDMK/DIR/T-XVIII-2/23 | Budowa i przebudowa miejsc postojowych na os. Willowym | 600 | 60017 | ZDMK |  | 28782 | 28782 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy i przebudowy miejsc postojowych na os. Willowym w rejonie budynków nr 3-9.
NW/DIR/Z-XVIII-3/23 | Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | 851 | 85111 | NW |  | 50000 | 45700.91 | 91.4018 | Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarnym w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych.
ZIS/DIR/S-XVIII-4/23 | Modernizacja obiektów Yacht Club Nowa Huta | 926 | 92601 | ZIS |  | 10000 | 9975.3 | 99.753 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII | 900 | 90095 | ZZM | 400000 | 338848 | 338847.89 | 100 | Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pysocice w os. Kościelniki. Zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu zielonego na os. Wyciąże przy ul. Podstawie, - opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego w os. Centrum A oraz ogródka jordanowskiego w os. Handlowym 6-8. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII. os. Centrum A wykonano m.in.: - nawierzchnię z płyt betonowych 307,65 m², - nawierzchnię drewnopodobną 28,26 m², - nawierzchnię bezpieczną piaskową 143,97 m², - nawierzchnię bezpieczną EPDM, - jedną górkę saneczkową, - nawierzchnię żwirową przy furtce 2,26 m². Odnowiono trawniki. Wyposażono teren w: ławki, kosze, huśtawki, zabawki wielofunkcyjne, trampoliny.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22 | Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków | 600 | 60017 | ZDMK | 70000 | 60270 | 60270 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20 | Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16 | 600 | 60017 | ZDMK |  | 160000 | 160000 | 100 | Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 9.02.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - oznakowanie robót, - wycinkę drzew, - roboty ziemne, korytowanie, - osadzenie krawężników i obrzeży, - przebudowę sieci wodociągowej.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21 | Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12 | 600 | 60017 | ZDMK | 200000 | 0 |  |  | Zarządzeniem Nr 1064/2023 z dnia 24.04.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania na: Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21 | Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12 | 600 | 60017 | ZDMK |  | 44900 | 0 | 0 | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzupełnienia braków w złożonej do uzgodnienia dokumentacji projektowej u Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz oczekiwanie na uzgodnienie przez Wodociągi Miasta Krakowa projektu odwodnienia, nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18 | Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 | 600 | 60017 | ZDMK | 168512 | 168512 | 168512 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano opaskę wraz z miejscami postojowymi. Wykonano roboty budowlane: - branża drogowa - 2,16%, - oświetlenie uliczne - 51,08%, - okablowanie świetlne - 49,9%. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZDMK/T1.47/22.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18 | Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym | 600 | 60017 | ZDMK | 125000 | 113746 | 113745.84 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Wybudowano 37 nowych miejsc postojowych i przebudowano 22 miejsca parkingowe, zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi na 4 istniejących słupach.
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21 | Parki kieszonkowe w Nowej Hucie | 900 | 90004 | ZZM | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano parki kieszonkowe w Nowej Hucie na os. Krakowiaków. Wykonano m.in.: 372,94 m² nawierzchni z płyt betonowych, 51,22 m² nawierzchni mineralnej nr 1. Zamontowano ławki, siedziska, ławko-huśtawkę pojedyńczą, ławko-huśtawkę podwójną, kosze na śmieci, stolik szachowy. Zmodernizowano oświetlenie (montaż słupa oświetleniowego oraz kloszy). Nasadzono drzewa, krzewy i inne rośliny, a także odnowiono 23,53 m² trawników.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | 851 | 85111 | NW | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Dofinansowano zakup 5 szt. muszli toaletowych samodezynfekujących. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr NW/Z1.3z/23.
OC/DIR/B-XVIII-2z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC | 60000 | 0 |  |  | Uchwałą Nr CXIX/3219/23 RMK z dnia 11.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | KMPSP | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Zakupiono suszarkę bębnową.
OC/DIR/B-XVIII-4z/23 | Zakupy inwestycyjne OSP Wolica | 754 | 75412 | OC |  | 10000 | 0 | 0 | Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania ogólnomiejskiego nr OC/B1.11z/23.