Załącznik Nr 9.1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

# ZA ROK 2023

- WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji uchwałą nr CI/2746/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2022 roku

Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z przepisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.);

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.);

- ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.);

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608 ze zm.);

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 koresponduje z następującymi aktami:

- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, przyjętym uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.

- Małopolskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na 2022-2026, przyjętym uchwałą nr XLVIII/673/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.

- Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, przyjętą uchwałą nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

- PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 w dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dziale 851, rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.

Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2023.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2023 oraz wykonanie

| Jednostka | Realizowane zadania | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł) | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ/Pełnomocniczka PMK ds. Rodziny | Święto Rodziny Krakowskiej, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych, Terapia uzależnień | 10 677 529,00 | 8 336 544,69 | 78,06 % |
| MOPS | Placówki wsparcia dziennego (MOPS), | 9 459 863,00 | 9 457 115,38 | 99,97 % |
| EK | Działania profilaktyczne | 4 336 600,00 | 4 328 047,00 | 99,80 % |
| ZIS | Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego | 3 000 000,00 | 2 771 692,87 | 92,39 % |
| MCPU | Działania profilaktyczne i MKRPA | 4 250 000,00 | 4 139 932,36 | 97,41 % |
| DPS ul. Rozrywka 1 | Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych | 2 100 137,00 | 2 072 997,64 | 98,71 % |
| Razem: |  | 33 824 129 | 31 106 329,94 | 91,96 % |
| Jednostka | Realizowane zadania | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł) | Realizacja |
| SZ | dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii) | 600 000,00 | 300 000,00 | 50% |
| Razem: |  | 600 000,00 | 300 000,00 | 50% |

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, 
że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wykres 1. Podział środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 ze względu na realizowane działania.

Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 14% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ok. 5 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9,17% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2023, a więc około 
3 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;

- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy 
w rodzinie.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy cyt. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmowała 25 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w  2023 r.

| Program dla dzieci w wieku 4-6 lat pt. „Bezpieczny Przedszkolak” |  |
| --- | --- |
| Programy dla uczniów szkoły podstawowej |  |
| 1 | Wsparcie na starcie, program dla uczniów klas I-III oraz rodziców |
| 2 | Ciekawi świata |
| 3 | Emocjo, chcę Cię poznawać |
| 4 | Bezpieczni od podstaw |
| 5 | Mądry nastolatek |
| 6 | Jak sobie radzić ze stresem? |
| 7 | Powiem Ci |
| 8 | Trening Asertywności |
| 9 | Efekt motyla |
| 10 | Fakty i mity |
| 11 | Program profilaktyki uzależnień behawioralnych |
| 12 | Bezpieczny każdy krok |
| Programy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej |  |
| 1 | Program profilaktyki uzależnień behawioralnych |
| 2 | Mądry nastolatek |
| 3 | Jak sobie radzić ze stresem? |
| 4 | Powiem Ci |
| 5 | Trening Asertywności |
| 6 | Efekt motyla |
| 7 | Mądrze w dorosłość |
| 8 | Fakty i mity |
| Programy dla rodziców i nauczycieli |  |
| 1 | Bezpieczny dialog I i II |
| 2 | Wspólna sprawa |
| 3 | Dzieci w sieci |
| 4 | Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych |
| Program pt. „Zdrowo i aktywnie” dla mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów |  |

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, utrwala podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem. Utrwaleniu prawidłowych postaw u dzieci i młodzieży służą też szkolenia profilaktyczne skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcpu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia profilaktyczne i Szkolenia profilaktyczne online. Informacje dotyczące szkoleń przekazywane były również telefonicznie pedagogom szkolnym i wychowawcom klas, nauczycielom oraz pracownikom instytucji pomocy społecznej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano 846 szkoleń profilaktycznych. Podczas szkoleń objęto oddziaływaniami 14 512 uczestników.

W tym:

- 12 386 uczestników - dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- 1 219 rodziców,

- 231 nauczycieli,

- 676 inne osoby dorosłe.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W okresie ferii zimowych dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Krakowa mogli korzystać z oferty szkoleń profilaktycznych realizowanych w formie online, zgłaszając się do udziału w grupach otwartych.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2023 r.

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mieszkańcy mogli skorzystać 
z warsztatowych szkoleń dotycząc profilaktyki uzależnień. Tematyka szkoleń obejmowała naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Młodzi Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość dowiedzenia się m.in. jak unikać zachowań ryzykownych i jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.

Ponadto:

- Podczas Święta Rodziny Krakowskiej, 28 maja 2023 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 na terenach zielonych przy TAURON ARENIE KRAKÓW specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Mieszkańcy Krakowa licznie korzystali z rozmów ze specjalistami. Z konsultacji skorzystały zarówno osoby młode jak i dorośli, którzy poszukiwali informacji związanych z nadużywaniem cyfrowych mediów oraz zagrożeniami i szkodliwością nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W ramach konsultacji omawiano również procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia. Rozmowy
z młodymi osobami dotyczyły konsekwencji nadużywania cyfrowych mediów oraz zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne. Osoby dorosłe poszukiwały informacji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, omawiano procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia.

Mieszkańcom Krakowa rozdystrybuowano wiele materiałów edukacyjnych
w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki lub Nowe Substancje Psychoaktywne, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie. Wśród materiałów znalazły się również poradniki dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Udzielono 150 porad i informacji bezpośrednich oraz 1 000 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur i ulotek.

- W ramach Święta Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbyło się w sobotę 10 czerwca 2023 rokuw godzinach popołudniowych na stadionie KS Wieczysta Kraków przy ul. Chałupnika 16, miały miejsce występy dzieci i młodzieży prezentujące talenty wokalne, muzyczne czy sportowe. Zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańców Bałkańskich  IGLIKA oraz Zespół Gooroleska. Uczestnicy korzystali licznie z animacji rodzinnych, oglądali prezentacje sceniczne oraz brali udział w konkursach z nagrodami. Wielu Mieszkańców Krakowa korzystało z porad i konsultacji psychologicznych udzielanych w namiocie Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie. Tematyka rozmów dotyczyła problemu uzależnienia od substancji i zachowań. Rodzicie poszukiwali informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu i cyfrowych mediów przez dzieci. Udzielono ok. 50 porad bezpośrednich oraz przekazano uczestnikom festynu 
ok. 500 sztuk broszur i poradników profilaktycznych.

- Ważnym problemem w Krakowie jest wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów. Dlatego też z inicjatywy Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa w ubiegłym roku szkolnym 2022/2023, realizowany był projekt profilaktyczny #OGARNIAM ŻYCIE.  Projekt realizowany jest wspólnie z Wydziałem Edukacji.

Jego głównym celem jest wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów krakowskich szkół, tak, aby jak najlepiej radzili sobie i teraz i w przyszłości z różnego rodzaju wyzwaniami
i problemami. W działaniu projektowym dbano o jak najbardziej wartościowe wypełnienie czasu, umysłów i emocji młodych ludzi. O wszelkie oddziaływania, które będą  w stanie zminimalizować występowanie zachowań ryzykownych.  Obszary, w których poruszają się realizatorzy-szkoły/placówki to pogadanki, projekty mające na celu wypracowanie konstruktywnych rozwiązań pomocowych dla uczniów, przygotowywanie filmików, ogrodów sensorycznych mających stanowić miejsca wypoczynku, relaksu.

W ramach projektu prowadzono spotkania, konferencje i zajęcia warsztatowe. W pilotażowym projekcie konkursowym uczestniczyło 40 krakowskich szkół podstawowych. Uczniowie metodą projektu realizowali działania mające na celu zintegrować społeczność swojej szkoły wokół zorganizowanych przez siebie wydarzeń na terenie szkoły. Wydarzenia te inspirowane były wizytami w instytucjach i spółkach miejskich, gdzie podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość poznać realizowane tam zadania. MCPU włączyło się aktywnie w kampanię. Pracownicy Działu Profilaktyki zrealizowali warsztaty pt. „Mądry Nastolatek”, dotyczące wzmacniania czynników chroniących młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi. Zrealizowano 40 spotkań, w których uczestniczyło 750 uczniów klas 7 i 40 nauczycieli, koordynatorów lub wychowawców klas.

- W 2023 roku w Krakowie utworzono Centrum dla Rodzin w ramach realizowanego projektu pn.: „Moc relacji - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej” prowadzonego w ramach programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków norweskich i środków własnych. Realizatorami projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”. Centrum dla Rodzin mieści się przy ul. Głowackiego 4/11-12 i oferuje bezpłatną pomoc parom zamieszkującym w Gminie Kraków. Specjalistyczne wsparcie ukierunkowane jest na poprawę relacji w związku, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów i wzmocnienie kompetencji wychowawczych rozumianych jako działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej. Osoby zgłaszające się mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i socjalnego, terapii par (małżeńskiej)/rodzinnej. W CDR prowadzone są konsultacje indywidualne i warsztaty z obszaru profilaktyki uzależnień. Chętni mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach dla par przygotowujących się do rodzicielstwa, szkoły dla rodziców oraz w grupach wsparcia dla matek i ojców.

- 21 marca 2023 roku w Sali Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbyła się konferencja szkoleniowa „Postępowanie w stosunku do osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych w praktyce”. Organizatorami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W konferencji wzięło udział 120 osób, kuratorzy sądowi, specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie, pedagodzy, policjanci.

- 23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON. Konferencja została zorganizowana w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. W konferencji wzięli udział psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni. Łącznie uczestniczyło 120 osób.

- konferencja szkoleniowa pt. „AKTYWNI, BEZPIECZNI, SAMODZIELNI”, KONFERENCJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ICH OPIEKUNÓW I OSÓB UDZIELAJĄCYCH IM SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA. 120 uczestników bezpośrednio 200 online.

We wrześniu 2023 roku miasto Kraków realizowało kampanię społeczną pn. „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, dotyczącą wpływu niekontrolowanego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz sposobów rozważnego korzystania z Internetu przez najmłodszych.

Przyczyną podjęcia działania były dane udostępnione przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie dot. hospitalizacji z powodu prób samobójczych osób do 18 r. ż. – w 2023 roku wzrost o 50% w porównaniu z 2022 roku na przykładzie I półrocza:

I półrocze 2022          34 prób           -   osoby do 18 r.ż.

I półrocze 2023          51 prób           -   osoby do 18 r.ż.

Ponadto wyjściowe dla założeń kampanii były dane statystyczne w skali krajowej:

- dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej: wyniki Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów

- raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi pt. "Młode Głowy", opublikowany w kwietniu 2023 rokuprzez Fundację Unaweza, której prezeską jest Martyna Wojciechowska --- https://mlodeglowy.pl

Kampania była skierowana do rodziców i opiekunów dzieci w wielu wczesnoszkolnym, zamieszkujących Gminę Miejską Kraków.

Celem kampanii było zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów na temat wpływu, jaki urządzenia ekranowe i Internet mogą mieć na rozwój dziecka, jego zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne, bezpieczeństwo oraz nawyki. Kampania zachęcała rodziców do większej odpowiedzialności wobec cyfrowej aktywności dzieci, wspierania ich bezpieczeństwa w Internecie oraz budowania zdrowych i odpowiedzialnych relacji z technologią poprzez wprowadzanie ograniczeń kontaktu z urządzeniami cyfrowymi, które służą zachowaniu równowagi między czasem online a spędzonym w aktywnym świecie rzeczywistym. Innym priorytetem kampanii była promowanie wieloaspektowego poznawania świata realnego, wzorców aktywnego odpoczynku oraz spędzania wspólnego czasu z rodzicami, pielęgnowanie relacji w realnym świecie, rozwijanie umiejętności społecznych.

Kampania dostarczyła rodzicom i opiekunom wiedzy m.in. na temat wpływu urządzeń cyfrowych na mózg, skutków korzystania przez dzieci w ekranów, cyberprzemocy, higieny cyfrowej, mechanizmów mediów społecznościowych, a także symptomów uzależnienia od Internetu i sposobów reagowania na niepokojące zachowania i postawy.

Ambasadorką kampanii była Alicja Bachleda-Curuś, a wsparcia eksperckiego udzielili psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (m.in. dr hab. n. med. Maciej Pilecki), Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika, Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego.

Etapy i narzędzia realizacji kampanii:

- internetowa przestrzeń wsparcia:

- strona internetowa www.zareaguj.info

- profil w serwisie Facebook www.facebook.com/zareaguj.info

gdzie opublikowano artykuły specjalistyczne, materiały wideo, porady dla rodziców, „domowy kodeks korzystania z mediów cyfrowych”, wywiady z lekarzami, wykaz miejskich placówek świadczących pomoc psychologiczną i psychiatryczną, statystyki z komentarzami itp.

- realizacja spotu przewodniego kampanii

- realizacja materiałów video z wywiadami z lekarzami

- realizacja materiałów video z ambasadorką kampanii

- realizacja materiału video z rozmową z zastępca prezydenta Krakowa i ambasadorką kampanii

- artykuły informacyjno-promocyjne w Internecie: na portalach miejskich, w serwisach lokalnych, na stronach internetowych lokalnych mediów, na stronach internetowych placówek oświatowych

- promocja kampanii w przestrzeni miejskiej:

a) tradycyjne plakaty w szkołach, przedszkolach, domach kultury itp.

b) reklamy na autobusach komunikacji miejskiej

c) bilboardy przy ulicach

- briefing dla dziennikarzy

Efekty, zasięg kampanii w internecie:

1 446 026 wyświetleń w internecie - zasięg ogólny w mediach społecznościowych (do tylu osób dotarła kampania)

2 792 234 wyświetleń w internecie - łącznie wyświetleń reklam

783 000 wyświetleń w google

77 000 wyświetleń na youtube

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 28 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto 
z 20 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 z placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 z placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

W placówkach wsparcia dziennego w roku 2023 zapewnionych zostało 1 870 miejsc, 
a ze wsparcia placówek skorzystało 3 411 dzieci.

Działania w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z zakresu profilaktyki koncentrują się na uruchamianiu i wzmacnianiu umiejętności życiowych wychowanków, umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu relacji z rodzicami i innymi znaczącymi osobami oraz na działaniach na rzecz bezpiecznego i przyjaznego środowiska, z naciskiem położonym na pozytywną grupę odniesienia. Organizowane są zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, stymulowany jest rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w aktywnych i kreatywnych formach spędzania czasu wolnego. Realizowany jest cykl zajęć dotyczących uzależnień, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi - omawiane są rodzaje uzależnień. Zajęcia prowadzone w formie pracy grupowej oraz indywidualnej opierają się na rozmowach wychowawczych oraz dyskusjach, np. po obejrzeniu filmu. Omawiane są także zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, prowadzone są zajęcia rozładowujące nadmiar energii i zapobiegające agresji. Zwraca się uwagę na bezpieczne formy spędzania czasu w czasie wakacji. Podczas zajęć wzmacniane są kompetencje społeczne, kształtowane są właściwe postawy wobec samego siebie i innych, dostarczane są pozytywne wzorce zachowań. W ramach pracy z rodzicami prowadzone są m.in. indywidualne konsultacje pedagogiczne oraz organizowane są spotkania, podczas których zwraca się uwagę na eliminowanie zagrożeń istniejących wśród dzieci i młodzieży.

Placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne.  Działania animacyjne realizowane są w stałych miejscach spotkań grup dzieci i młodzieży, w sposób ciągły,  głównie w godzinach popołudniowych, dogodnych dla uczestników. Wychowawcy podwórkowi, po nawiązaniu kontaktu z dziećmi, organizują im zajęcia w ciekawej formie – profilaktycznej, rekreacyjnej, sportowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej – dostosowywanej do możliwości dzieci oraz lokalnych uwarunkowań.

W placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne mające na celu zmniejszenie skali zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach profilaktyki realizowane są różnorodne zajęcia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, komunikacji międzyludzkiej, multimediów, kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji. Pokazuje się sposoby pokonywania trudności, radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi wpływami środowiska. Przekazywane są informacje zwiększające świadomość na temat zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych przez sięganie po nikotynę i alkohol oraz kształtowane są pożądane społecznie nawyki i postawy. Podczas spotkań z rodzicami wychowanków zwraca się uwagę na potrzeby i możliwości dziecka, uczy się sposobów reagowania na zachowania ryzykowne, promowane są także wspólne formy spędzania wolnego czasu.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2023 r.

| Lp. | Realizator /zadanie | Plan 2023 r. (zł) | Wydatki w 2023 r. (zł) | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Szklane Domy” os. Szklane Domy 7 w Krakowie | 3 460,00 | 2 373,55 | 68,60 % |
| 2 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Saltrom” ul. Różana 5 w Krakowie | 229 320,00 | 229 320,00 | 100% |
| 3 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Mały Książe” ul. Kurczaba 5 w Krakowie | 98 280,00 | 98 280,00 | 100% |
| 4 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Urwisy” ul. Popławskiego 17 w Krakowie | 147 420,00 | 147 420,00 | 100% |
| 5 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. Maximilianum os. Tysiąclecia 86 w Krakowie | 81 900,00 | 81 900,00 | 100% |
| 6 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Augustiańska” ul. Augustiańska 22 w Krakowie | 114 660,00 | 114 660,00 | 100% |
| 7 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Promyczek” ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie | 81 900,00 | 81 900,00 | 100% |
| 8 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Benedictus” ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie | 98 280,00 | 98 280,00 | 100% |
| 9 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Dom”, ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie | 81 900,00 | 81 900,00 | 100% |
| 10 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Akademia Młodzieży” ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie | 268 632,00 | 268 632,00 | 100% |
| 11 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Amaltea” ul. Borkowska 27 w Krakowie | 98 280,00 | 98 280,00 | 100% |
| 12 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Chatka Puchatka” ul. Elsnera 3 w Krakowie | 131 040,00 | 131 040,00 | 100% |
| 13 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Radość” ul. Józefińska 3 w Krakowie | 131 040,00 | 131 040,00 | 100% |
| 14 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Świetliki” os. Strusia 19 w Krakowie | 196 560,00 | 196 560,00 | 100% |
| 15 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Małolaty” ul. Strzelców 15 w Krakowie | 255 060,00 | 255 060,00 | 100% |
| 16 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wspólna Chata” ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie | 196 560,00 | 196 560,00 | 100% |
| 17 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Iskierka” ul. Strzelców 9a w Krakowie | 98 280,00 | 98 280,00 | 100% |
| 18 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Gratka” ul. Księcia Józefa 337 w Krakowie | 98 280,00 | 98 280,00 | 100% |
| 19 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Ikar” ul. Bujaka 15 w Krakowie | 98 280,00 | 98 280,00 | 100% |
| 20 | Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Oratorium” ul. Aleksandry 1 w Krakowie | 108 108,00 | 108 108,00 | 100% |
| 21 | Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Stare Miasto, Grzegórzki, Podgórze | 154 560,00 | 154 560,00 | 100% |
| 22 | Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Czyżyny, Prądnik Czerwony, Mistrzejowice | 154 560,00 | 154 560,00 | 100% |
| 23 | Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Bieńczyce, Nowa Huta | 154 560,00 | 154 560,00 | 100% |
| 24 | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Długa 42 w Krakowie | 750 032,00 | 750 032,00 | 100% |
| 25 | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie | 750 032,00 | 750 032,00 | 100% |
| 26 | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie | 875 000,00 | 875 000,00 | 100% |
| 27 | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Mogilska 58 w Krakowie | 595 682,00 | 595 682,00 | 100% |
| 28 | Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Facimiech 32 w Krakowie | 815 850,00 | 815 850,00 | 100% |
| Razem: |  | 6 566 148,00 | 6 565 061,55 | 99,98% |

W 2023 r. z placówek wsparcia dziennego skorzystało 3 411 dzieci, w tym:

- 192 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (5,6%);

- 37 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1,08%);

- 117 dzieci dotkniętych przemocą domową (3,43%).

Opiekę nad wychowankami sprawowało łącznie 232 wychowawców, z czego 39 było zatrudnionych na pełen etat, 12 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W 2023 roku zostało zatrudnionych 67 nowych wychowawców i 54 wychowawców odeszło z placówek.
W placówkach zatrudnionych było również 26 psychologów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadził szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej z zakresu rozpoznawania i reagowania na zjawiska przemocy i agresji, których doświadczyli mieszkańcy DPS-ów.

Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawioną ofertą, w terminach: 19.10.2023, 20.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 2.11.2023, 3.11.2023, 30.11.2023, 1.12.2023.

Zrealizowane zostały poniższe obszary tematyczne:

• Rozumienie zjawisk agresji i przemocy,

• Agresja i przemoc w DPS – w relacjach miedzy mieszkańcami i w relacjach mieszkańców DPS z pracownikami,

• Przemoc w życiu mieszkańców DPS – jak o tym rozmawiać,

• Poznanie procedury Niebieskiej Karty i możliwości jej zastosowania

CEL II.

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wspierał działania promujące trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież w trakcie imprez sportowo-rekreacyjnych, tj.: przede wszystkim  biegów w ramach Królewskiej Triady Biegowej- maratonu, półmaratonu i anglosaskiego biegu górskiego  oraz udzielenie dotacji klubom sportowym i przyznanie grantów organizacjom pozarządowym.

W tym roku jubileuszowa odsłona 20. Cracovia Maratonu wraz z imprezami towarzyszącymi miała miejsce w kwietniowy weekend 22- 23 i wzięło w niej udział 9 271  zawodników; w Biegu Nocnym na 10 km wystartowało 3 391 uczestników, w biegu głównym, 20. Cracovia Maratonie - 5 167, Mini Cracovia Maratonie im. Piotra Gładkiego – 495, a w Cracovia Maratonie na Rolkach - 218.

Jesienna edycja biegów również cieszyła się dużą frekwencją i okazała się sukcesem organizacyjnym. 16. Bieg Trzech Kopców, odbywający się 24 września, zgromadził na starcie
2 840 biegaczy, którzy postanowili zmierzyć się z dystansem około 13 km, będącym mieszanką biegu ulicznego i górskiego.

Dwa tygodnie później, kolejną okazją do współzawodnictwa biegowego był 9. Cracovia Półmaraton Królewski wraz z biegiem towarzyszącym - 5-tką dla Krakowskiego Sportu, które odpowiednio przyciągnęły 7 634 i 1 053 uczestników. W dniu poprzedzającym zorganizowano dziecięcą wersję zawodów - Mini Melts Kraków Run, w których wystartowało 1 800 młodych adeptów biegania.

Na zakończenie roku w sportowym stylu tradycyjnie zorganizowano wspólnie z fundacją Vena dziewiętnasty już raz Krakowski Bieg Sylwestrowy. Jest to najradośniejszy bieg ze względu na kolorowe i kreatywne przebrania uczestników, w których przemierzają jeden z dwóch zaplanowanych dystansów- 5-cio lub 10-cio kilometrowy w okolicach Starego Miasta, startując z Małego Rynku. Bieg ten to nie tylko zabawa i sport, ale również realna pomoc dla Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis. W tym roku aż 2 300 osób postanowiło pobiec w tym szczytnym celu.

Ponadto zorganizowano cykl treningów sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów pn. „Trenuj w Krakowie” dla dorosłych w zakresie Nordic Walking (510 uczestników), dla dzieci - zajęć z siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i dwóch treningów z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek (311 dzieci) oraz cykl treningów lekkoatletycznych dla najmłodszych (110 dzieci).

W ramach dotacji dla klubów sportowych ogłoszono konkursy na programy sportowe oraz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zarządzeniem PMK nr 1230/2023 z dn. 10.05.2023 r. zaakceptowano przyznanie środków w kwocie 450.000 zł dla 3 klubów na realizację „programów sportowych” takich jak:

- "Sport łączy pokolenia, integruje rodziny",

- "Sport przeciw wykluczeniom"

- "Koszykarska Liga 2023".

Zarządzeniem PMK nr 1334/2023 z dnia 19.05.2023 roku zatwierdzono przyznanie środków w wysokości 700.000 zł na realizację zadania w zakresie „sprzyjania rozwojowi sportu” w 2023 roku dla 6 klubów sportowych: KS Korona, WLKS Krakus, WKS Wawel, TS Wisła Kraków,  KSPN Pogoń Skotniki i MKS Krakus.

Ponadto, przeznaczono kwotę 300.000 zł na tzw. "Małe granty" dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Zawarto 30 umów na łączną kwotę 299 300 zł.

W 2023 rokuw ramach Celu II zadania realizowała również Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież.

Zrealizowano:

- Program Mecenas Dziecięcych Talentów - celem programu jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, jednostek kultury, sportu i oświaty, aby odkrywali i pielęgnowali pasje młodych osób oraz czuwali nad ich postępami. W roku szkolnym 2023/2024 projektem zostało objętych 23 dzieci. Współorganizatorzy projektu to Fundacja KDM oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

- Święto Rodziny Krakowskiej - wydarzenie plenerowe realizowane w ramach kampanii pn. "Kraków stawia na Rodzinę", które odbywało się w dniach 26-28 maja 2023 r. w instytucjach na terenie całego Krakowa - łącznie ponad 70 podmiotów, które zorganizowały  różnorodne aktywności w ok. 90 lokalizacjach tj. wycieczki, wystaw, konkursy i pokazy. Kulminacja Święta miała miejsce w niedzielę 28 maja br. na terenach zielonych przy Tauron Arenie Kraków, gdzie swoje stanowiska miało ponad 60 instytucji, stowarzyszeń i firm, prowadzących różnorodne konkursy, pokazy i prezentacje. W trakcie Święta RCKiK zebrało ponad 13 litrów krwi Swoje stanowiska miały również: MOPS w Krakowie, jednostki medyczne (w mobilnym Mammobusie przebadano 51 pań, ponad 300 osób wyrobiło na stanowisku NFZ karty EKUZ), straże porządkowe (Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) oraz krakowskie MCPU, promujące w szczególności profilaktykę w zakresie uzależnień (ponad 150 osób skorzystało z porad w miejscu wydarzenia).  Łącznie w Święcie wzięło udział ponad 15 000 uczestników (mieszkańców i gości).

- Zima/Lato z KKR3+ - ideą projektu jest zapewnianie i wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz promowanie trzeźwego, bezpiecznego i bez przemocy spędzania czasu wolnego. Co roku w okresie wakacji i ferii Miasto Kraków wykupuje bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia aktywizujące np. do parków rozrywki, zoo, parków trampolin, kin, ogrodu doświadczeń, na baseny, lodowiska, ścianki wspinaczkowe i na inne atrakcje dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2023 roku z obydwóch akcji "Zima z KKR" i "Lato z KKR" skorzystało łącznie
5 136 beneficjentów Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ .

- Wsparcie konkursów o tematyce rodzinnej promujące wśród dzieci i ich rodzin zdrowy i bezpieczny styl życia bez przemocy i różnego rodzaju używek - konkursy organizowane w ramach kampanii "Kraków Stawia na Rodzinę" oraz akcji "Zdrowe żywienie = mądre myślenie". Działania prorodzinne, edukacyjne, mające na celu upowszechnianie działań profilaktycznych poprzez promowanie wartości rodzinnych oraz zdrowego i sportowego stylu życia. W ramach kampanii w 2023 roku 8 MJO (MDK oraz Centra i Ośrodki Kultury) otrzymało dofinansowanie na organizację 16 rodzinnych konkursów i turniejów. Wśród propozycji aktywizujących i integrujących rodziny były m.in. konkursy plastyczne (opracowanie drzewa genealogicznego, tworzenie projektów grafiki komputerowej oraz plakatów profilaktycznych dot. tematyki zapobiegania występowania przemocy rówieśniczej, eliminowania zachowań agresywnych oraz uwrażliwiania dzieci i młodzieży na zjawisko przemocy), fotograficzne (dokumentowanie rodzinnych spacerów), sprawnościowe (turnieje sportowe w tenisie stołowym oraz piłce nożnej), wokalne dla przedszkolaków, czy turnieje wiedzy dot. promocji zdrowego trybu życia oraz odżywania. Zakupiono nagrody dla laureatów wydarzeń.

Rodzinne pływanie - akcja realizowana w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę". Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcie służy promocji sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. "Rodzinne pływanie" skierowane jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. Od  2022 roku realizowany jest również projekt pn. Rodzinne pływanie dla niemowląt i małych dzieci do lat 4. W 2023 roku z projektu pn. "Rodzinne pływanie" skorzystało łącznie 3985 osób w tym 2743 dzieci, 1830 rodziców i 1589 rodzin.

Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych - akcja realizowana w ramach kampanii Kraków stawia na Rodzinę. W 2023 r zakupiono  400 sztuk voucherów do Multikina na seanse 2D i 3D z terminem ważności do 30 czerwca 2024 roku dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 13-17 lat oraz dla dzieci objętych programem pn. „Mecenas Dziecięcych Talentów”.

Ogółem objęto działaniami 26 477 dzieci i dorosłych.

Łącznie na działania Pełnomocniczki ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 350 000 zł, wydatkowano 344 850,52 zł, co stanowi 98,53% planowanych środków.

Wydział Edukacji w ramach zadań realizowanych w Celu II w roku 2023 przeprowadził akcje Zima/Lato w szkole, która polegała na organizacji czasu wolnego dla dzieci poprzez organizację zajęć plastycznych, rekreacyjnych oraz spotkań z: kulturą” (kino, teatr), zajęcia o profilaktyce zdrowia psychicznego, zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące gry terenowe, wycieczki do instytucji kulturalnych.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w 2023 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu było wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 4 261 362 zł

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2023 r.

| Lp. | Krótki opis działania | Plan 2023 r. (w zł.) | Wydatki W 2023 r. (w zł.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programy aktywizujące młodzież | 4 261 362 | 476 042,91 |
| 2 | Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Pracownia Piastów 22, Pracownia na Kozłówce, Pracownia na Zachodniej oraz promocja przestrzeni dla młodzieży |  | 469 737,75 |
| 3 | Publikacje i Czasopismo Młody Kraków |  | 151 344,40 |
| 4 | Zadania realizowane w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (II edycja Festiwalu Kultury Młodzieżowej, Warsztaty dla młodzieży, Jesienna akademia kompetencji społecznych) |  | 39 311 |
| 5 | Organizacja, obsługa wydarzeń oraz prowadzenie strony w ramach programu Młody Kraków |  | 181 866,20 |
| 6 | Młodzieżowa Rada Krakowa |  | 31 389,12 |
| 7 | Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży |  | 575 000 |
| Razem: |  | 4 261 362 | 1 924 691,38 |

CEL III.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

W 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023 – 2025”, 
w obszarach:

- Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,

- Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,

- Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa oraz podczas wyjazdów,

- Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2023 wynosiła 1 100 000 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 300 000 zł. (dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji zadań od 3 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

| Lp. | Organizacje /projekty | Tytuł zadania | Kwota przyznanych środków (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów | Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Krakowskie drogi bez promili - V edycja | 20 000 |
| 2 | Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków | Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów. Rodzina Razem – Centrum Dzieci i Młodzieży | 57 744 |
| 3 | Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków | Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. Centrum Integracji Pro domo - reintegracja społeczna przez aktywizację | 83 880 |
| 4 | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG, ul. Biskupa Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków | Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. Trzeźwość to styl życia 2023-2025 - działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym | 73 614 |
| 5 | Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków | Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Świetlica Terapeutyczna - Odszukaj Siebie | 145 196 |
| 6 | Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków | Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Czyste Bity | 50 346 |
| 7 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków | Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Azymut Trzeźwości 2023 - 2025 | 202 160 |
| 8 | Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków | Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Gramy w GBG | 155 874 |
| SUMA |  |  | 788 814 |

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostały wybrane 
poniższe projekty.

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

| Lp. | Organizacje /projekty | Tytuł zadania | Kwota przyznanych środków (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stowarzyszenie MONAR, Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa / Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Noclegownia dla narkomanów | 35 139 |
| 2 | Stowarzyszenie MONAR, Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa / Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. „Nowa szansa, nowe życie” – hostel readaptacyjny Monar | 19 342 |
| 3 | Małopolska Fundacja "Powrót z U", ul. Szopkarzy 4/26, 31-228 Kraków | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. "Moja wizja życia" - Poradnia Profilaktyczno-Społeczna | 42 057 |
| 4 | Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Drop-In Krakowska 19 | 115 400 |
| 5 | Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Hostel Readaptacyjny Drop-up | 39 985 |
| 6 | Fundacja Praesterno Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, al. Pokoju 7, Kraków | Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież Bezpieczniej w dorosłość - profilaktyka wskazująca - program autorski | 48 077 |
| SUMA |  |  | 300 000 |

Łącznie zostało podpisanych 8 umów na realizacje zadań z obszaru Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 788 814 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca 
i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii, zostało podpisanych 6 umów 
na łączną kwotę  300 000 zł.

CEL IV.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W roku 2022 r. został ogłoszony konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2023, 2024, 2025  i I kwartał 2026.

Do realizacji umowy zostało wybranych 7 oferentów. Planowana kwota umów na rok 2023 wyniosła 4 800 000,00 zł.

Tabela 7. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2023.

| Lp. | Nazwa Oferenta | Wartość umowy na 2023 r. (w zł) | Plan na rok 2023 (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym: | 1 778 609,00 | 4 800 000,00 |
|  | - Poradnia leczenia uzależnień (1740)– ul. Wielicka 73 | 889 304,50 |  |
|  | - Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40 | 889 304,50 |  |
| 2 | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków | 495 052,80 |  |
| 3 | Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków | 1 160 729,50 |  |
| 4 | Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med.”, oś. Młodości 9, 31-915 Kraków, | 606 814,00 |  |
| 5 | Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków | 328 038,40 |  |
| 6 | Stowarzyszenie w Dobrą Stronę ul. Leśna 12, 30 – 199 Kraków Rząska | 372 773,70 |  |
| 7 | Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa | 57 912,00 |  |
| Razem: |  | 4 799 929,40 | 4 800 000,00 |

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. świadczenia opieki zdrowotnej 
w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 3 010 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35–50 lat (1 393 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (1 060 osoby) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia 
(557 osób).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2023 r.

Zostało udzielonych 33 238 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 20 919, świadczenia sesje psychoterapii grupowej - 4 597, porady/wizyty terapeutyczne – 2 933. Dalej, porady diagnostyczne - 2 402, porady/wizyty lekarskie 1 535, wizyty instruktora terapii uzależnień – 274, świadczenia sesji psychoedukacyjnych – 243, sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 184. Superwizja osób z personelu – 151 świadczeń.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2023 r.

Pacjenci zgłaszający się w 2023 r. do poradni leczenia uzależnień, finansowanych 
ze środków miasta Krakowa, to w większości osoby współuzależnione (1 361 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu (1 161 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (401 osób), zaburzenia nawyków i popędów (87 osób).

Wykres 5. Rozpoznania osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2023 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku terapię rozpoczęło  1 613 osób, 39 osób zostało skierowanych do innych form leczenia. 361 osób ukończyło program terapii, a po raz kolejny rozpoczęło terapię – 847 osób.

Świadczenia udzielane były przez 12 lekarzy psychiatrów, 79 specjalistów psychoterapii uzależnień, 8 psychologów klinicznych i 23 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W okresie od października  2023 r. do 31 grudnia 2023 roku świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień  dla dzieci i młodzieży zostały udzielone  100 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18> ( 55 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 16-18 lat ( 27 osób) oraz od 7 - 15 lat (18  osób). Zostało udzielonych    941 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej -  673 ,porady diagnostyczne - 156.  Pacjenci zgłaszający się w 2023 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol   ( 45 osób), następnie osoby współuzależnione (37 osób),  zaburzenia nawyków i popędów (14 osób), uzależnienia od alkoholu - 4 osoby.

Wykres 6. Liczba osób w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

Jednym z zadań Celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu (działania readaptacyjno-rehabilitacyjne skierowane 
do mieszkańców placówki). Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w Programie Readaptacji realizowanym w  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie  uczestniczyły  łącznie 90 osób, w tym: 73 mężczyzn i 17 kobiet.

W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 43 osoby (35 mężczyzn i 8 kobiet).  Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których zapewniano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez: terapeutyczne zajęcia grupowe 
i indywidualne, spotkania społeczności, terapię zajęciową, rehabilitację neuropsychologiczną, fizjoterapię. DPS w ramach swoich działań utrzymywał kontakty z rodzinami podopiecznych 
i instytucjami, np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, sądy, komornicy. Zespół interdyscyplinarny brał czynny udział w superwizjach odbywających się raz na miesiąc.

Pobyt w placówce zakończyło w 2023 roku 38 osób (29 mężczyzn i 9 kobiet). Z tej grupy 5 osób złożyło rezygnację z pobytu, 3 osoby zmarły,  30 osób zakończyło pobyt planowo, 2 osoby zostały przeniesione do innych placówek ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, a 1 osoba opuściła placówkę po zmianie postanowienia Sądu o umieszczeniu, 14 osób zostało przeniesionych  do innych domów pomocy społecznej, 1 osoba trafiła do zakładu opiekuńczo - leczniczego, 17 osób powróciło do środowiska, 1 osoba zamieszkała w mieszkaniu chronionym. Absolwenci Programu Readaptacji, którzy wyrazili taką chęć, objęci zostali Programem Postrehabilitacji, w ramach którego pozostawali w kontakcie z terapeutami uzależnień. W 2023 roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 osoby.

Łącznie na działalność placówki w 2023 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 2 100 137 zł, z czego wydatkowano 2 072 997,64 zł  co stanowi 98,71% planowanych środków.

CEL V.

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). CIS-y dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku
o zatrudnieniu socjalnym.

CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,

- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

- nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W 2023 roku ze wsparcia CIS skorzystało 98 osób, w tym 22 uzależnionych od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, trenerów. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia 
u pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, Zarząd Infrastruktury Sportowej Kraków, Morele.net Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn, itp.), w ramach warsztatów takich, jak np. pracownik porządkowy, gospodarczy, portier, pracownik administracyjno-biurowy, asystent personelu zespołu terapii i pomocy specjalistycznej, monter instalacji sieciowej.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone są usługi
z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do samodzielnego funkcjonowania 
na rynku pracy, m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego cztery razy w tygodniu biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej, realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu
w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS. W 2023 roku
ze wsparcia CIS skorzystało 18 osób, w tym 6 uzależnionych od alkoholu.

W ramach realizowanych w 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych zostały przeprowadzone następujące działania:

- Program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a koncentruje się na udzielaniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie 
ze schronienia w placówce.

Cele programu to:

a. Wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Realizacja celu koncentruje się na działaniach profilaktycznych oraz wspomagających proces leczenia i radzenie sobie z problemem uzależnienia i wychodzenia z bezdomności poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom korzystającym z miejsca 
w placówce. Placówka zapewnia:

- pomoc w formie pracy socjalnej,

- pomoc specjalistyczną, w szczególności psychologiczną, prawną oraz pomoc terapeuty ds. uzależnień,

- pomoc asystenta osoby bezdomnej,

- aktywizację społeczną poprzez angażowanie osób w realizację zadań na rzecz placówki, a także zachęcanie ich do udziału w projektach socjalnych 
i przedsięwzięciach,

- możliwość uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

- pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów 
i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe.

Każda osoba przebywająca w placówce ma również możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego MOPS. Każda osoba bezdomna dotknięta problemem alkoholowym ma zapewnione miejsce noclegowe, a w razie konieczności także usługi opiekuńcze. Każda z osób ma możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto każda osoba ma dostęp do pracownika socjalnego celem uzyskania informacji, wskazówek, zorganizowania odpowiednich usług, poradnictwa specjalistycznego 
i leczenia, a także zapewnienia pomocy w rozwiązaniu problemów życiowych 
w ramach pracy socjalnej lub pomocy asystenta. Każda osoba ma możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych i/lub terapeuty ds. uzależnień.

- Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu. Realizacja celu koncentruje się na działaniach interwencyjno-pomocowych, w ramach których placówka zapewnia:

- miejsce noclegowe wyposażone w łóżko i niezbędną pościel,

- miejsce do spożywania posiłków,

- miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych,

- możliwość skorzystania z miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy, lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,

- w sytuacjach interwencyjnych - żywność i niezbędną odzież.

Każda osoba przebywająca w placówce ma również możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto w ramach miejsc noclegowych zapewniono minimum 8 miejsc interwencyjnych, wyposażonych w materac, dla osób bezdomnych będących 
pod wpływem alkoholu, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki 
do przyjęcia w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w okresie występowania niskich temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogły być przyjęte 
do placówki. Z programu skorzystało 359 uczestników i były to osoby uzależnione od alkoholu.

- Mieszkania chronione – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług 
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione 
to forma pomocy przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmuje przede wszystkim pomoc 
w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona 
od dochodu osoby korzystającej. Z programu skorzystało 13 osób i wszystkie były współuzależnione.

- STREETBUS: wsparcie osób bezdomnych i ubogich przebywających w przestrzeni publicznej. W okresie od stycznia do marca a następnie w grudniu 2023 r., każdego dnia w godzinach wieczornych, autobus poruszający się po Krakowie zatrzymywał się na 3 ustalonych przystankach, na których osoby bezdomne i ubogie mogły otrzymać suchy prowiant w postaci kanapek, ciepłą kawę lub herbatę oraz odzież, koce i inne przedmioty pomocne w przetrwaniu okresu zimowego, jak np. termosy. Podczas postoju możliwe również było ogrzanie się wewnątrz autobusu. Ponadto od stycznia do kwietnia, a następnie od października do grudnia 2023 roku zapewniono poranny i popołudniowy przewóz z i do ogrzewalni. W godzinach popołudniowych zapewniono również pracowników-streetworkerów, motywujących osoby bezdomne do skorzystania z ogrzewalni. Ze względu na specyfikę zadania nie ma możliwości określenia liczby uczestników.

W ramach realizacji Celu V Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, prowadzi działalność Punktu Konsultacyjnego (PK).

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i informacji, prowadzono rozmowy diagnostyczne, motywująco-wspierające oraz interwencyjne wobec osób w kryzysie, kierowano do podmiotów leczniczych, realizujących terapię uzależnień. Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2023 roku  wynosiła 8 986, w tym wydano 7 314 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego.

Udzielono 144 porad prawnych.

Całodobowy telefon zaufania ALCO TEL działał przez 7 dni w tygodniu. Tematyka rozmów dotyczyła problematyki nadużywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, uzależnienia, współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku liczba rozmów przeprowadzonych 
w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła 3 338.

- grupa Anonimowych Alkoholików AA IZBA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała 52 spotkania, w których bezpośrednio wzięło udział 260 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),

- grupa dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym, AL ANON w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała 50 spotkań, w których bezpośrednio wzięło udział łącznie 202 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),

- grupa Anonimowych Narkomanów, NA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała 40 spotkań, w których bezpośrednio wzięło udział 250 uczestników 
(w tym część osób wielokrotnie).

CEL VI.

Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się 
z 39 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w roku 2023 zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych, W związku z dużym udziałem w grupach diagnostyczno-pomocowych zespoły problemowe nie odbywały się.

Podczas dyżurów przyjęto 987 osób, założono 583 nowych spraw, z czego 122  dotyczących kobiet i 461 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 205 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,

- 83 spraw z Prokuratury i Sądu,

- 276 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,

- 19 spraw z Policji.

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2023 r.

W roku 2023 do sądów skierowano 346 spraw o leczenie odwykowe. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 94 osób. Udzielono również 2 246 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 812 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 13 wizji punktów sprzedaży alkoholu. Ponadto uzyskano 200 opinii biegłych sądowych, skierowano 346 sprawy do Sądu o leczenie odwykowe, założono 3 Niebieskie Karty.

Tabela 8. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w  (budżet MCPU)

| Działania | Plan (w zł) | Wydatki (w zł) | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| MKRPA: wynagrodzenie członków | 459 800 | 459 800 | 100% |
| Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia | 68 000 | 68 000 | 100% |
| Opłaty sądowe (do każdej sprawy) | 56 500 | 48 764,99 | 86,31% |
| Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta | 415 700 | 415 700 | 100% |
| Razem: | 1 000 000 | 992 264,99 | 99,23% |

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2023  rokufunkcjonowało:

- 1475 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy),

- 1427 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2023 rokuwynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 301;

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 312;

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C)  – 265.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2023 rokuwynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 372,

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 352,

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 260.

W ciągu 2023 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 146 kontroli oraz 386 wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

Ograniczenie dostępności do substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, tzw. Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Informacja sprawozdawcza wynikająca z § 2 uchwały nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 roku w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, zmienionej uchwałą 
nr LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r., cyt. zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa 
do składania sprawozdania niniejszej uchwały w ramach corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2023 roku kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnośnie do § 1 pkt. 1 uchwały: W lokalach użytkowych zarządzanych/ administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie była prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami w przedmiocie ewentualnych zapisów w umowie najmu zastrzegających prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami, postanowiono, że w § 7 ust. 4 wzoru umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków dopisany został punkt 13 o treści, cyt. wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychoaktywnych i odurzających oraz środki zastępcze nie będące żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje).

Stwierdzenie prowadzenia przez najemcę w wynajmowanym lokalu użytkowym działalności polegającej na handlu dopalaczami lub innymi tego typu substancjami uprawnia wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokali użytkowych w trybie aukcji/przetargu przeprowadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie każdorazowo zostaje umieszczony zapis o treści - W lokalach użytkowych będących przedmiotem aukcji/przetargu 
nie mogą być sprzedawane substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające 
na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych 
i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: W 2023  pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych uczestnikom przekazywane były aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą potencjalne nabywanie 
i używanie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Treści były zgodne z dostępnymi wytycznymi, przygotowanymi przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” prowadziła w 2023 roku następujące działania stanowiące profilaktykę zaburzeń emocjonalnych:

- Kierowane do uczniów

- Piaskownica – grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klasy I ujawniających trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zahamowanych intelektualnie lub emocjonalnie, lękowych, z diagnozą mutyzmu wybiórczego, zaburzeniami somatycznymi lub z doświadczeniem traumy;,

- Kalejdoskop uczuć - grupa socjoterapeutyczna dla uczniów klas III – IV, ujawniających trudności z byciem częścią grupy czy zaadoptowaniem się do nowych warunków;

- Statek - grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klasy IV

- Kraina - grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas V i VI

- Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas VII i VIII

- Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów szkół średnich

- Kierowane do rodziców

- Łódź na Falach – program skierowany do rodziców, którzy doświadczają rozpadu związku partnerskiego i mają na uwadze dobro wspólnie wychowywanych dzieci.

- Keja – grupa wsparcia dla kobiet/matek.

- Kotata – grupa wsparcia dla ojców

- Dolina TaM TaM - Program edukacyjno-terapeutyczny stworzony z myślą                        o dzieciach z historią adopcji.

- Kotłownia – warsztaty dla rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.

- AD – HOP – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

- CZARNY KOT warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące zjawiska depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży

- Kierowane do nauczycieli i specjalistów

- CZARNY KOT warsztaty psychedukacyjne dla nauczycieli i specjalistów, dotyczące zjawiska depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży.

- Długofalowy program profilaktyczno-wychowawczy dla klas I – III szkoły podstawowej pn. „Kot w tarapatach". Program realizowany jest przez Zespół Terapii Dziecka i Rodziców w formie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz scenariuszy dla klas, których celem jest budowa „dobrej klasy", co zapobiega wykluczeniu i izolacji dzieci oraz podnosi kompetencje nauczyciela – wychowawcy.

- Program profilaktyczny „Kotwica" skierowany do wychowawców klas IV                           i specjalistów z nimi współpracujących. Program budujący dobrą klasę, uczący jak radzić sobie z trudnościami w relacjach i zapobiegać agresji i wykluczeniu wśród młodzieży,

- Szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową „Młyn", ukierunkowane na psychoedukację specjalistów w celu zapobiegania wykluczeniu uczniów z trudnymi zachowaniami.

Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 rokuw sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy (ze zm.) w roku 2023:

- w zakresie § 1 pkt 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. W trakcie służby patrolowej, 
w razie stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia, każdorazowo wzywane jest pogotowie ratunkowe, a strażnicy nie oceniają rodzaju substancji, pod których wpływem mogła znaleźć się dana osoba. Nie prowadzi się rejestru sprawców czynów zabronionych mogących znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych.

- w zakresie § 1 pkt 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m.in. problematyka dotycząca 
tzw. dopalaczy. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 500, z czego 20 były poświęcone głównie zagrożeniom wynikającym ze stosowania dopalaczy.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci uczestniczyli w 533 spotkaniach i pogadankach profilaktycznych, gdzie głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia w sieci, a także zagrożenia w ruchu drogowym. Ponadto policjanci uczestniczyli w imprezach plenerowych 
w trakcie których, wykorzystując „Alkogogle” i „Narkogogle” - okulary symulujące zaburzenie wzroku, uświadamiali uczestnikom jaki wpływ na zdolność postrzegania rzeczywistości ma działanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz to jakim zagrożeniem jest osoba nietrzeźwa na drodze. Stosowne informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały również zamieszczone na stronie internetowej KMP w Krakowie.

Ponadto wzorem lat ubiegłych Komenda Miejska Policji w Krakowie współpracowała z realizatorami prewencyjnego programu „Fred Goes Net”, którego głównym celem jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież. Współpraca ta  polegała na pomocy w docieraniu do potencjalnych odbiorców programu poprzez przekazywanie informacji o możliwości uczestniczenia 
w zajęciach realizowanych przez Poradnię MONAR w Krakowie oraz Centrum Profilaktyki 
i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie, osobom w wieku od 14 do 21 lat, które pierwszy raz miały kontakt z alkoholem czy narkotykami i które po raz pierwszy z tego powodu były notowane przez Policję.

W ramach prewencyjnych działań wzmożonych krakowscy policjanci przeprowadzili łącznie 835 kontroli sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych pod kątem przestrzegania przepisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, w trakcie których:

- ujawniono 13 przypadków nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholów,

- ujawniono 21 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,

- ujawniono 21 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim,

- ujawniono 7 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,

- sporządzono 2 notatki urzędowe inicjujące postępowanie w ramach odebrania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W związku z realizacją zadań Policji wynikających z „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” zatrzymano 8588 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych
w ustawie. W 2023 roku nieletni popełnili 338 czynów karalnych w kategorii przestępstwa narkotykowe co stanowi o 4 mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Ujawniono n/w ilości substancji:

- Amfetamina - 8195,1 g

- Marihuana – 34488,1 g,

- Kokaina -  4110,5 g,

- MDMA – 3324,1 g,

- Ekstazy - 700,5 szt.,

- Haszysz – 6506 g,

- Mefedron - 29800,4 g,

- Metamfetamina - 1651,2 g,

- LSD - 27 g,

- Inne – 5592,65 g,

- Konopie indyjskie - 227 sztuki krzewów, tj. w przeliczeniu około 4990 g.

W 2023 roku na terenie Krakowa ujawniono łącznie 38659,4 g środków odurzających.

W ramach działań kontrolno-prewencyjnych mających na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących oraz ograniczanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem kierujących i pieszych, będących pod wpływem alkoholu czy środków działających podobnie do alkoholu:

- przeprowadzono 358 636 kontroli stanu trzeźwości kierujących uczestników ruchu drogowego,

- przeprowadzono 131 kontroli na zawartość w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

- przeprowadzono 126 działań kontrolno – prewencyjnych mających na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących lub będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.