## Zał. nr 4.1
1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE
Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Wydatki |  |  |  | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
[5 empty] | Plan |  | Wykonanie 31.12.2023 r. | % kol. 8:7
[5 empty] | 01.01.2023 r. | 31.12.2023 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym: |  |  |  | 1551644138 | 1395685543.74 | 1300966059.203 | 93.2134
| środki własne Miasta |  |  |  | 962555691 | 875122169 | 806211181.313 | 92.1256
| środki własne Miasta - MALUCH+ |  |  |  |  | 52746 | 52746 | 100
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi |  |  |  | 208890263 | 177205563 | 176883109.33 | 99.818
| dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+ |  |  |  |  | 206300
| środki budżetu Państwa |  |  |  | 540157 | 538031 | 538013.74 | 99.9968
| dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+ |  |  |  |  | 43700
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |  |  |  | 68950000 | 23450000 | 18449999.47 | 78.678
| środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 |  |  |  |  | 127141 | 127141 | 100
| środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |  |  |  |  | 5000000 | 3320997.83 | 66.42
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy |  |  |  |  | 1609100 | 993546.49 | 61.7455
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania |  |  |  | 27820000 | 27552107 | 25859745.45 | 93.8576
| środki z tytułu opłat i kar |  |  |  |  | 55000 | 54981 | 99.9655
| koncesja |  |  |  | 5087960 | 5087960 | 4144655.42 | 81.4601
| dotacja |  |  |  | 5959870 | 25822737.74 | 21988498.79 | 85.1517
| dotacja - III Igrzyska Europejskie |  |  |  | 228095000 | 215195000 | 214940037.41 | 99.8815
| NFRZK |  |  |  | 782811 | 2834882 | 2822585.01 | 99.5662
| NFOŚiGW |  |  |  | 16847987 | 10286810 | 818763.15 | 7.9593
| budżet obywatelski ogólnomiejski |  |  |  | 6111000 | 6137982 | 5770217.58 | 94.0084
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV |  |  |  | 100000 | 48000 | 48000 | 100
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI |  |  |  | 1200000 | 1440418 | 1366414.23 | 94.8623
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII |  |  |  | 1670000 | 1880500 | 1782462.27 | 94.7866
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX |  |  |  | 3141000 | 2769064 | 2573341.08 | 92.9318
| budżet obywatelski dzielnic |  |  |  | 20003399 | 19358315 | 17989840.22 | 92.9308
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VI |  |  |  | 265000 | 309500 | 270894.64 | 87.5265
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII |  |  |  | 960000 | 968500 | 835015.01 | 86.2173
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII |  |  |  | 9239806 | 9944877 | 8991356.37 | 90.4119
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX |  |  |  | 9538593 | 8135438 | 7892574.2 | 97.0147
| ZDROWIE |  |  |  | 3268998 | 4540197 | 4379611.12 | 96.463
| Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego |  |  |  | 3268998 | 4540197 | 4379611.12 | 96.463
NW/Z1.3/22 | Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | 851 | 85111 | NW | 1850000 | 1850000 | 1689414.72 | 91.3197 | Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem. Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wykonanie prac przystosowawczych w wybranych pomieszczeniach Oddziału wraz z zakupem wyposażenia i robotami wykończeniowymi. Dofinansowano wymianę centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymianę agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego. W związku z opóźnieniem w wykonywanych robotach budowlano - instalacyjnych zakres rzeczowy częściowo nie został zrealizowany i rozliczony w ustalonym w umowie dotacyjnej terminie. Pozostałe nakłady wynikające z zaciągniętych zobowiązań zostaną rozliczone w ramach środków własnych Szpitala w 2024 r.
NW/Z1.4/23 | Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu | 851 | 85111 | NW |  | 73800 | 73800 | 100 | Dofinansowano opracowanie koncepcji rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów.
NW/Z1.8/19 | Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie |  |  |  | 125405 | 102804 | 102803.4 | 99.9994 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz inne usługi MSIM. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
| środki własne Miasta | 851 | 85111 | NW | 125405 | 102804 | 102803.4 | 99.9994
NW/Z1.9/19 | Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie |  |  |  | 148593 | 148593 | 148593 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - III etap. Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - III etap. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
| środki własne Miasta | 851 | 85111 | NW | 148593 | 148593 | 148593 | 100
NW/Z1.1z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie | 851 | 85117 | NW | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Dofinansowano zakup karetki transportowej dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki.
NW/Z1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | 851 | 85111 | NW | 765000 | 1095000 | 1095000 | 100 | Dofinansowano zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią, w tym m.in. laser holmowy, ultrasonograf.
NW/Z1.3z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | 851 | 85111 | NW | 80000 | 970000 | 970000 | 100 | Dofinasowano zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej, Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem,w tym m.in. skaner żył, aparat usg, stół operacyjny, narzędzia chirurgiczne, przenośne lampy szczelinowe, lampa operacyjna, aparat do pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym, aparat EKG oraz sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. Dofinansowano zakup urządzeń sanitarnych wraz z montażem dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr NW/DIR/Z-XVIII-1z/23.
| POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA |  |  |  | 37834335 | 38291303 | 37316970.47 | 97.4555
| Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej |  |  |  | 28774295 | 28928195 | 28923582.49 | 99.9841
DPS-Ł41/W1.1/23 | Zakup, dostawa i montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 | 852 | 85202 | DPS-Ł41 |  | 83008 | 83008 | 100 | Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Łanowa 43 E - DPS ul. Łanowa 41.
MOPS/W1.2/20 | Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 | 852 | 85219 | MOPS | 1937935 | 1544951 | 1544950.87 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowalne - etap II. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zmodernizowano budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.
DPS-PR/W1.5/22 | "Praska bez barier" |  |  |  | 234000 | 234000 | 233899.83 | 99.9572 | Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową, zamontowano podnośnik pionowy oraz zamontowano system wideodomofonów w budynku DPS, ul. Praska 25.
| środki własne Miasta | 853 | 85395 | NW | 50000 | 50000 | 50000 | 100
| środki budżetu Państwa | 853 | 85395 | NW | 28925 | 28925 | 28909.06 | 99.9449
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 853 | 85395 | NW | 155075 | 155075 | 154990.77 | 99.9457
MOPS/W1.8/22 | Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych | 852 | 85295 | MOPS | 772360 | 1211337 | 1211336.3 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB. Wybudowano drogę pożarową wraz z placem manewrowym.
SZ/W1.9/23 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy „Czwórka”, os. Młodości 9 - montaż windy osobowej | 851 | 85195 | SZ | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Zadanie zakończone. Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano wykonanie wewnętrznego szybu windowego wraz z windą w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Czwórka" na os. Młodości 9.
OU/W1.55/20 | Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych | 853 | 85395 | OU |  | 29000 | 25419.6 | 87.6538 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB na realizację przebudowy wejścia do siedziby Rady Dzielnicy X przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr OU/DIR/W-X-2/23.
MOPS/W1.57/20 | Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej | 852 | 85295 | MOPS | 92939 | 195946 | 195946 | 100 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowy z 2022 r. na zakup pierwszego wyposażenia. Zakupiono pierwsze wyposażenie - etap III, w tym między innymi: wyposażono pokój doświadczania świata i pokój wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu. Wykonano roboty budowlane - etap IV oraz doposażono łazienkę w natrysk na parterze budynku.
MOPS/W1.61/20 | Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie |  |  |  | 24907061 | 24722553 | 24722552.47 | 100 | Kontynuowano umowy z 2022 r. na roboty budowalne w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu w związku z realizacją przyłącza do MPEC. Wykonano przyłącze do sieci gazowej oraz internetowej. Zakupiono i zamontowano terminal zapewniający łączność z jednostką ratowniczą PSP. Zakupiono pierwsze wyposażenie - etap I, w tym między innymi: wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń przynależnych w sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka. Wykonano roboty budowlane - etap II - 29.12.2023 r. zgłoszono zakończenie robót budowalnych.
| środki własne Miasta | 852 | 85202 | MOPS | 9907061 | 9602553 | 9602553 | 100
| dotacja | 900 | 90095 | MOPS |  | 120000 | 120000 | 100
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 852 | 85202 | MOPS | 15000000 | 15000000 | 14999999.47 | 100
DPS-BA/W1.1z/23 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25 | 852 | 85202 | DPS-BA | 230000 | 219900 | 219900 | 100 | Zakupiono samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-PR/W1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25 | 852 | 85202 | DPS-PR |  | 15000 | 14878 | 99.1867 | Zakupiono namiot na potrzeby spotkań z mieszkańcami DPS.
DPS-NO/W1.3z/23 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1 | 852 | 85202 | DPS-NO |  | 25000 | 24661.13 | 98.6445 | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
DPS-KL/W1.4z/23 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6 | 852 | 85202 | DPS-KL |  | 14000 | 13830.29 | 98.7878 | Zakupiono obieraczkę.
DPS-KR/W1.5z/23 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55 | 852 | 85202 | DPS-KR |  | 13500 | 13200 | 97.7778 | Zakupiono obieraczkę z płuczką.
DPS-Ł39/W1.6z/23 | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39 | 852 | 85202 | DPS-Ł39 |  | 20000 | 20000 | 100 | Zakupiono kocioł warzelny grzewczy.
| Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej |  |  |  | 5110040 | 5280267 | 4538065.57 | 85.9439
Ż 25/Z2.1/23 | Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja windy kuchennej | 855 | 85516 | Ż 25 |  | 85000 | 80213.22 | 94.3685 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę kuchenną.
Ż 21/Z2.2/23 | Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja bramy wjazdowej | 855 | 85516 | Ż 21 |  | 15000 | 15000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano bramę wjazdową.
Ż 13/Z2.3/23 | Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A bl.12 - monitoring wizyjny | 855 | 85516 | Ż 13 |  | 19680 | 19680 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
Ż 25/Z2.4/23 | Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja wiaty śmietnikowej | 855 | 85516 | Ż 25 |  | 40000 | 39114 | 97.785 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano wiatę śmietnikową.
Ż 23/Z2.6/23 | Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7- modernizacja dźwigu towarowego | 855 | 85516 | Ż 23 |  | 72710 | 72705.3 | 99.9935 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.
SZ/Z3.1/23 | Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71 |  |  |  |  | 500000 | 250000 | 50 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego żłobka w lokalu na os. Piastów 71.
| środki własne Miasta | 855 | 85595 | SZ |  | 250000 | 250000 | 100
| dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+ | 855 | 85516 | SZ |  | 43700
| dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+ | 855 | 85516 | SZ |  | 206300
ZIM/Z3.2/22 | Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11 | 855 | 85516 | ZIM | 300000 |  |  |  | Zarządzeniem PMK nr 1207/2023 z 10.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem PMK nr 1803/2023 z 3.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/Z3.3/22 | Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33) | 855 | 85516 | ZIM | 546000 |  |  |  | Zarządzeniem PMK nr 1801/2023 z 30.06.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.3/22 | Budowa żłobka przy ul. Krzemionki |  |  |  |  | 36900 | 36900 | 100 | Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.
| środki własne Miasta - MALUCH+ | 855 | 85516 | ZIM |  | 36900 | 36900 | 100
ZIM/Z3.6/21 | Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a | 855 | 85516 | ZIM | 2616616 | 3366616 | 2884385.25 | 85.6761 | Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych dla etapu II, w tym wykonano: iniekcję ścian piwnicznych, modernizację pomieszczeń piwnicznych z wymianą instalacji elektrycznej. Wykonano: wentylację mechaniczną oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku.
ZIM/Z3.8/22 | Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2 | 855 | 85516 | ZIM | 300000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z 10.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.8/22 | Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2 | 855 | 85516 | ZIM |  | 423321 | 423320.06 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Wykonano modernizację dachu i wiatrołapu w żłobku.
ZIM/Z3.9/22 | Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 | 855 | 85516 | ZIM | 207424 | 197584 | 197583.5 | 99.9997 | Kontynuowano umowę z 2022 r. na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji dla przebudowy i modernizacji żłobka. Uzyskano decyzję o PNB.
ZIM/Z3.11/23 | Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja | 855 | 85516 | ZIM | 240000 | 430000 | 428654.17 | 99.687 | Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowalne w zakresie modernizacji dachu żłobka.
ZIM/Z3.12/23 | Żłobek Samorządowych nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych | 855 | 85516 | ZIM | 200000 |  |  |  | Uchwałą Nr CVII/2912/2023 RMK z 22.03.2023 r. przeniesiono środki na zadanie KEGW/O1.1/21.
ZIM/Z3.13/23 | Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja | 855 | 85516 | ZIM | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 494/2023 PMK z 24.02.2023 r. przeniesiono środki na zadanie ZIM/Z3.8/22.
ZIM/Z3.14/23 | Budowa żłobka przy ul. Dekerta |  |  |  | 500000 | 15846 | 15846 | 100 | Zawarto umowę na przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, PFU wraz z oszacowaniem prac projektowych i robót budowalnych dla żłobka przy ul. Dekerta. Do ww. umowy zostało zawarte porozumienie o jej rozwiązaniu.
|  | 855 | 85516 | ZIM | 500000
| środki własne Miasta - MALUCH+ | 855 | 85516 | ZIM |  | 15846 | 15846 | 100
Ż 12/Z2.1z/23 | Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 | 855 | 85516 | Ż 12 |  | 30000 | 27054.07 | 90.1802 | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
Ż 18/Z2.3z/23 | Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a | 855 | 85516 | Ż 18 |  | 47610 | 47610 | 100 | Zakupiono interaktywne pomoce dydaktyczne z pakietem rewalidacyjnym dla Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a.
| Program likwidacji barier architektonicznych |  |  |  | 3950000 | 4082841 | 3855322.41 | 94.4274
ZBK/W4.1/14 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych | 853 | 85395 | ZBK | 1000000 | 1108583 | 1103777.4 | 99.5665 | Opracowano dokumentację projektową dla wybranych lokalizacji na: modernizację dźwigów osobowych, dostosowanie wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę szybu dźwigu osobowego. Zmodernizowano dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Grochowskiej 22 i 24, pl. Serkowskiego 10. Wybudowano szyb windowy oraz zamontowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 i ul. Pachońskiego 12. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Niemcewicza 7.
OU/W4.2/22 | Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | OU | 1500000 | 2471000 | 2252064.67 | 91.1398 | Przebudowano część parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w zakresie przebudowy: Kancelarii Magistratu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowego wejścia do budynku od strony pomnika Dietla.
MCOO/W4.3/22 | Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | P 14 | 100000 |  |  |  | Uchwałą Nr CXXII/3339/2023 RMK z 22.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/W4.4/23 | Dostosowanie toalety w Willi Decjusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 921 | 92113 | KD |  | 147000 | 147000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę węzła sanitarnego na parterze Willi Decjusza.
MCOO/W4.5/23 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | LO II |  | 130000 | 128902.46 | 99.1557 | Zadanie zakończone. Przystosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
LO IV/W4.6/23 | Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych | 853 | 85395 | LO IV |  | 38500 | 38499 | 99.9974 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę schodową.
CM/W4.13/23 | Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | CM | 1350000 | 135758 | 133787.88 | 98.5488 | Wykonano ekspertyzy, badania i prace przygotowawcze.
MCOO/W4.23/23 | Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | ZS 1 |  | 52000 | 51291 | 98.6365 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |  |  |  | 5316240 | 6677869 | 6390655.48 | 95.699
| Program poprawy bezpieczeństwa publicznego |  |  |  | 5316240 | 6677869 | 6390655.48 | 95.699
OC/B1.1/23 | Rozbudowa systemu monitorowania poziomu wody w ciekach w Krakowie | 754 | 75421 | OC |  | 25000 | 24600 | 98.4 | Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitorowania poziomu wody w ciekach o stację na potoku Bibiczanka.
ZIM/B1.2/20 | Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 | 754 | 75416 | ZIM | 598240 |  |  |  | Uchwałą Nr CXXIV/3377/2023 RMK z 06.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta Krakowa.
SMMK/B1.3/23 | Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188 | 754 | 75416 | SMMK |  | 154000 | 153750 | 99.8377 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przeprowadzenie robót budowalnych polegających na przebudowie i dostosowaniu parterowego budynku biurowego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 188 w Krakowie.
ZIM/B1.5/21 | Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz | 754 | 75412 | ZIM | 2000000 | 1767165 | 1625142.08 | 91.9632 | Wybudowano budynek magazynowo-garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz o powierzchni całkowitej 416,08 m² i kubatutrze 1477,21 m³. Dostarczono pierwsze wyposażenie.
ZIM/B1.6/22 | Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry | 754 | 75412 | ZIM | 100000 | 305 | 304.4 | 99.8033 | Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o ULICP.
ZIM/B1.9/23 | OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - modernizacja ogrodzenia | 754 | 75412 | ZIM | 50000 | 43875 |  |  | Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowalne w zakresie modernizacji ogrodzenia. W trakcie odbioru końcowego zostały ujawnione liczne istotne wady w związku z czym został on przerwany nie dokonano odbioru końcowego. Nie poniesiono wydatków w 2023 r.
ZIM/B1.10/23 | Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków | 754 | 75412 | ZIM | 800000 | 267 | 266.4 | 99.7753 | Zadanie zakończone. Rozliczono dokumentację geodezyjną.
ZDMK/B1.11/23 | Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej | 900 | 90095 | ZDMK |  | 20000 | 19030 | 95.15 | Zadanie zakończone. Podłączono budynek Straży Miejskiej Krakowa przy ul. Jana Pawła II do miejskiej sieci światłowodowej.
KMPSP/B1.1z/23 | Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków |  |  |  | 950000 | 881295 | 881295 | 100 | Zakupiono samochód specjalny z napędem elektrycznym oraz specjalny kontener wężowo - pożarniczy.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 754 | 75411 | KMPSP | 950000 | 881295 | 881295 | 100
KMPSP/B1.2z/23 | Ratujemy życie od najmłodszych lat |  |  |  | 19000 | 15129 | 15129 | 100 | Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75411 | KMPSP | 19000 | 15129 | 15129 | 100
KMPSP/B1.3z/23 | Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw |  |  |  | 48000 | 43813 | 43812.6 | 99.9991 | Zakupiono kamerę termowizyjną dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75411 | KMPSP | 48000 | 43813 | 43812.6 | 99.9991
KMPSP/B1.4z/23 | Ratujemy życie od najmłodszych lat |  |  |  | 19000 | 15129 | 15129 | 100 | Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75411 | KMPSP | 19000 | 15129 | 15129 | 100
KMPSP/B1.5z/23 | Uczymy się pomagać od najmłodszych lat |  |  |  | 19000 | 15129 | 15129 | 100 | Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75411 | KMPSP | 19000 | 15129 | 15129 | 100
OC/B1.6z/23 | Bezpieczny ratownik |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  | Zakup został zrealizowany z środków bieżących.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75412 | OC | 12000 | 12000
OC/B1.7z/23 | Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa |  |  |  | 27000 | 27000 | 23997.3 | 88.8789 | Zakupiono pralnico-wirówkę, system automatycznego dozowania środków chemicznych oraz 2 płachty na płonące auta dla OSP Kostrze.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75412 | OC | 27000 | 27000 | 23997.3 | 88.8789
OC/B1.8z/23 | Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy |  |  |  | 54000 | 54000 | 29800 | 55.1852 | Zakupiono kamerę termowizyjną, wentylator oddymiający oraz zestaw narzędzi akumulatorowych dla OSP Zbydniowice.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 754 | 75412 | OC | 54000 | 54000 | 29800 | 55.1852
OC/B1.9z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75421 | OC |  | 500000 | 484679.04 | 96.9358 | Dofinansowano zakup Ruchomego Stanowiska Dowodzenia (RSD) dla KMP w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
OC/B1.10z/23 | Zakupy inwestycyjne OC |  |  |  | 600000 | 1305682 | 1296972.97 | 99.333 | Zakupiono specjalistyczny samochód do transportu psów z przeznaczeniem dla GRS OSP Kraków. Zakupiono namiot pneumatyczny. Dofinansowano zakup traktora ogrodniczego - kosiarki dla OSP Wróżenice. Dofinansowano zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kraków – Tonie.
|  | 754 | 75412 | OC | 600000 | 695682 | 695172.97 | 99.9268
|  | 754 | 75421 | OC |  | 610000 | 601800 | 98.6557
OC/B1.11z/23 | Zakupy inwestycyjne OSP Wolica |  |  |  | 20000 | 79839 | 79839 | 100 | Zakupiono quad dla OSP Wolica. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/23.
|  | 754 | 75412 | OC | 20000 | 9839 | 9839 | 100
|  | 754 | 75421 | OC |  | 70000 | 70000 | 100
KMPSP/B1.12z/23 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 1188241 | 1188240.2 | 99.9999 | Zakupiono przemiennik HR1065 oraz 2 sztuki konsoli. Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego typu Bus.
|  | 754 | 75411 | KMPSP |  | 88241 | 88240.2 | 99.9991
|  | 754 | 75421 | KMPSP |  | 1100000 | 1100000 | 100
SMMK/B1.13z/23 | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa | 754 | 75416 | SMMK |  | 530000 | 493539.49 | 93.1207 | Zakupiono: urządzenie Firewall/UTM, reklamę informacyjną "Straż Miejska" wraz z herbem, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne z wyposażeniem, UPS z wyposażeniem - 2 szt., 2 skutery elektryczne, sprzęt komputerowy - 1 sztuk, licencję Microsoft SQL Server 2022 - 2 licencje.
| TRANSPORT |  |  |  | 822116872 | 673456879.74 | 603513078.2 | 89.6142
| Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK |  |  |  | 1117073 | 1788467 | 1678330.08 | 93.8418
ZDMK/ST1.1/03 | Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów"- węzeł „Kraków Mistrzejowice") | 600 | 60015 | ZDMK | 700000 | 1404818 | 1294681.16 | 92.1601 | Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok. Zakończono wykonywanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). 03.04.2023 r. zawarto Aneks nr 25/2023 do Porozumienia z GDDKiA. 19.12.2023 r. zawarto Aneks nr 26/2023 do Porozumienia z GDDKiA rozliczający końcowo zadanie.
GK/ST7.11/17 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 | 600 | 60015 | GK | 417073 | 383649 | 383648.92 | 100 | Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim. Zawarto Porozumienie nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa jest opiniowana, m.in. przez jednostki miejskie oraz Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, w związku z przedstawieniem wariantów nowego przebiegu DW 774. W dniu 17 lipca 2023 r. na rzecz Województwa Małopolskiego została wypłacona dotacja celowa.
| Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk |  |  |  | 339285118 | 239063194 | 201895220.65 | 84.4527
ZIM/ST6.2/20 | Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory | 600 | 60016 | ZIM | 747939 | 742059 |  |  | Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. W dniu 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotychczas niezrealizowanej z winy Wykonawcy. Zamawiający otrzymał w dniu 25.05.2023 r. potwierdzenie odbioru ww. odstąpienia od Umowy. Trwa weryfikacja zrealizowanych opracowań i dokumentów w celu rozliczenia dotychczasowych prac.
ZDMK/ST6.5/14 | Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | 600 | 60016 | ZDMK | 1905160 | 1160123 | 952798.24 | 82.1291 | Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP z terminem realizacji 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami (1 i 2). 09.05.2023 r. uzyskana została decyzja o ZRiD nr 22/6740.4/2023.
Rozpoczęto roboty budowalane. Przeprowadzono wycinkę drzew, demontaż istniejącej infrastruktury oświetleniowej i sygnalizacyjnej oraz roboty rozbiórkowe istniejących obiektów. Trwają pracę w zakresie przełożeń kolizji sieci infrastruktury podziemnej na całej długości zakresu robót. Prace budowlane koncentrują się na odcinku tunelowym - wykonano przekopy kontrolne, w rejonie ronda Polsadu wykonano platformy robocze oraz murki prowadzące pod wykonywanie ścian szczelinowych, zamontowano stację bentonitową.
Kontynuowane są prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych oraz technologicznych. Trwają prace projektowe w zamach polecenia zmiany nr 4 (postulaty mieszkańców zaakceptowane przez PMK w lipcu br.). Kontynuowano świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na podstawie umowy z 01.02.2021 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 20.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonywania przedmiotu umowy do 31.07.2026 r. Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z 01.09.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 19.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonywania przedmiotu umowy do 31.08.2026 r. Zrealizowano umowę przyłączeniową nr 88/U/ZDMK/2022 z 03.03.2022 r. Zrealizowano umowę nr 109/ZDMKI/2022 z 10.03.2022 r. na świadczenie doradztwa finansowego i technicznego.
Zrealizowano umowę nr 331/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na wsparcie merytoryczne. Zawarto i zrealizowano umowę na obsługę administracyjną. Wykonano dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.
ZIM/ST6.6c/06 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej |  |  |  | 258636019 | 220160111 | 188344004.67 | 85.5487 | Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. Stan zaawansowania robót: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 100%; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 100%, w tym: - sieci wysokiego napięcia – 100 %, - sieć SN – 100%, - sieć nN – 100%,
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 188000000 | 146530111 | 114741428.78 | 78.3057
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZIM |  | 15600000 | 15599999.71 | 100
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZIM | 70636019 | 58030000 | 58002576.18 | 99.9527
- sieć gazowa – 100%, - sieć ciepłownicza – 100% (w tym wykonanie kanałów i komór – 100%), - wodociąg i kanalizacja – 100%, - sieć teletechniczna - 100%,
• obiekty inżynierskie: - most nad Białuchą – 100%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 100%, - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 100%, - przepust nad Bibiczanką – 100%, - estakada nad potokiem Sudół – 100%, - tunel T1 (ul. Opolska) - 100%, - mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej - 100%, - wiadukt WK6 - 100%, • roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachońskiego, ul. Górka Narodowa; Trasa Wolbromska) – 100%, - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewicza, ul. Pachońskiego) – 100%, - rozbiórka torowiska - 100%, - budowa torowiska - 100%, - roboty trakcyjne - 100%, - podstacje trakcyjne - 100%, • roboty w zakresie remediacji wykonane metodą "in situ" na Górce Narodowej - 100%,
• zieleń - trwają końcowe nasadzenia, • obiekty kubaturowe: - parking P&R na Górce Narodowej - 98%, - terminal tramwajowo - autobusowy - 99%. Zakończono rozliczenie finansowe dotyczące środków unijnych.
ZIM/ST6.6d/15 | Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) | 600 | 60016 | ZIM | 1772975 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/ST6.11/12 | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  |  | 76223025 | 13200901 | 11508522.48 | 87.1798 | I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę nr 1075/ZDMK/2020 wraz z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Wodociągi Miasta Krakowa wydały nowe warunki techniczne narzucające budowę kanalizacji deszczowej wraz z retencją do głównych odbiorników należących do Wodociągów Miasta Krakowa oraz budowę fragmentu kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Dłubni.
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK | 26320000 | 6680167 | 4987805.74 | 74.6659
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 8680000
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZDMK | 18961000
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | 22262025 | 6520734 | 6520716.74 | 99.9997
Decyzja o ŚU z 16.12.2016 r. znak WS.004.6220.90.2016WMi, która jest załącznikiem do ww. umowy nie zawiera takich zapisów (uwzględniała jedynie, że wody opadowe i roztopowe z układu drogowego i tramwajowego będą odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej). W dniu 03.11.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Komisja Odbioru sporządziła protokół końcowy.
Zawarto umowę nr 329/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Odbyły się konsultacje społeczne, które trwały w dniach od 23.06.2023 r. do 14.07.2023 r. Rozliczono konstultacje społeczne. Zlecono sporządzenie studium wykonalności dla wszystkich projektów.
II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuacja opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r. z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwało opracowanie koncepcji. Wybrano wariant docelowy koncepcji i rozpoczęto przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na złożony charakter opracowywanej koncepcji nie było możliwym rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w roku 2023. W trakcie opracowywania koncepcji okazało się koniecznym kilkukrotne przeprojektowanie, aby dostosować rozwiązania projektowe do wytycznych jednostek miejskich a także konieczność dostosowania do założeń Kwartału Klimatycznego.
III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej Zawarto umowę nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, z terminem realizacji grudzień 2024 r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji Został wybrany wariant koncepcji. W dniu 8.12.2023 r. odbyło się posiedzenie ds. niechronionych uczestników ruchu. Konieczne jest wprowadzenie uwag i złożenie na kolejny audyt. Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID.
IV. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r. z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy. W dniu 23.03.2023 r. uzyskano wytyczne od MWKZ. W dniu 04.04.2023 r. odbyło się spotkanie z MWKZ, na którym omówiono kwestie m.in. nawierzchni drogi z koski kamiennej układanej ręcznie, a nie w segmentach prefabrykowanych. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o zawarcie kolejnego aneksu nr 3 z terminami: etap I do 31.05.2023 r., etap II do 29.07.2023 r.
Odbyło się kolejne spotkanie z producentem prefabrykatów. MWKZ nie zgłodził się na montaż płyt prefabrykowanych. W przypadku zmian wytycznych wydanych przez MWKZ projekt przesłany do zatwierdzenia nie uzyska pozytywnej opinii i Pozwolenia konserwatorskiego. Wobec powyższego Biuro projektowe wystąpiło o rozwiązanie umowy. Zawarto aneks terminowy nr 5/2023 z terminem 19.12.2023 w tym etap I - w terminie 25.10.2023 r., etap II w terminie do dnia 19.12.2023 r. V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/U/ZDMK/2022 z 08.06.2022 r. Aneksem nr z 21.12.2022 r. przedłużono termin realizacji umowy (Etap I - do 23.03.2023 r., Etap II - do 21.06.2023 r.). Zawarto aneks nr 2/2023 przedłużono termin realizacji umowy (w tym etap I- do dnia 04.07.2023 r., etap II do 02.10.2023 r.) Dotychczas uzgodniono projekt branży drogowej i torowej. W dniu 16.05.2023 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenie dla przebudowy węzła. Wydane wytyczne są niezgodne w uzgodnionym projekcie drogowo-torowym. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Dodatkowo biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe prace projektowe, które nie obejmują swoim zakresem obowiązującej umowy.
Z uwagi na długie oczekiwanie na wytyczne od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie uzyskanie Pozwolenia Konserwatora - termin realizacji umowny opóźnił się.
W dniu 16.11.2023 r. złożono wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W dniu 6.12.2023 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Protokołem odbioru częściowego z dnia 11.12.2023 r. rozliczono I etap umowy. VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. z późniejszymi aneksami.
Dla odcinka ul. Kościuszki wydano decyzję o PNB nr 165/6740.2/2023 z 24.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dla odcinka ul. Zwierzynieckiej wydano decyzję o PNB nr 161/6740.2/2023 z 23.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 24.03.2023 r. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty. Umowa nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Przekazano plac budowy w dniu 01.09.2023 r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego.
ZTP/T1.12/23 | Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa |  |  |  |  | 3800000 | 1089895.26 | 28.6815 | Zawarto umowę nr 794/ZTP/2023 z 10.03.2023 r. na zakup i dostawę komponentów rozproszonego systemu TTSS, z terminem realizacji do 22.12.2023 r. 22.12.2023 zawarto umowę na dostawę sześciu ekranów do użytku zewnętrznego i ich montaż w wybranych lokalizacjach wraz z pełnym systemem administracyjnym i zarządzającym w zakresie treści wyświetlanych na tablicach.
| środki własne Miasta | 600 | 60004 | ZTP |  | 3800000 | 1089895.26 | 28.6815
Przedmiot umowy został zrealizowany częściowo. Z uwagi na krótki okres realizacji umowy nastąpiło opóźnienie w produkcji i dostawie tablic.
| Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych |  |  |  | 2188988 | 1200000 | 1050000 | 87.5
ZDMK/ST9.5/16 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym | 600 | 60016 | ZDMK | 2188988 |  |  |  | Kontynuowano umowę nr 78/ZDMK/2021 z późniejszymi aneksami. W dniu 13.09.2023r. uzyskano pozwolenia na budowę decyzją nr 12/67409/2023 (znak:AU-01-6.6740.9.1.2023.APS). W dniu 26.09.20023 otrzymano zaświadczenie (AU-01-7.6743.1433.2023.EFI z dnia 21.09.2023) organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/ST9.7/23 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) | 600 | 60016 | ZDMK |  | 1200000 | 1050000 | 87.5 | Zadanie zakończone. 05.12.2023 r. zawarta została ugoda przed mediatorem sądowym dotycząca wykonanych robót takich jak kruszenie skał oraz wykonanie stacji TRAFO - roboty nie były ujęte w umowie, a ich wykonanie było niezbędne do całościowego zakończenia zadania.
| Szybka Kolej Aglomeracyjna |  |  |  | 9179300 | 256540 | 246425.41 | 96.0573
GK/ST10.3/16 | Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) |  |  |  | 9179300 | 246540 | 245775.42 | 99.6899 | Zadanie zakończone. W dniu 26.06.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą opracowującym opinię ekspercką dotyczącą roszczeń finansowych Inżyniera Projektu. Ekspert opracował wstępną wersję opinii i przesłał do Zamawiających (GMK i Inżynier Projektu) celem zgłoszenia ewentualnyhc uwag. Skorygowany dokument został zatwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.09.2023 r. W dniu 26.11.2023 r. zostało zawarte porozumienie z Inżynierem Projektu, na mocy którego w dniu 20.12.2023 r. zostało wypłacone wynagrodzenie.
|  | 600 | 60095 | GK | 5862727 | 246540 | 245775.42 | 99.6899
| środki własne Miasta | 600 | 60095 | GK | 525000
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60095 | GK | 2791573
Równocześnie Inżynier Projektu analizał roszczenia Wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z przygotowanym Raportem Roszczenia, Wykonawca nie wykazał, że nie ponosi odpowiedzialności za 36 dni zwłoki w realizacji zadania.
ZIM/ST10.4/17 | Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride | 600 | 60095 | ZIM |  | 10000 | 649.99 | 6.4999 | Zadanie zakończone. 27.12.2023 r. wykonano prace geodezyjne na podstawie umowy nr ZIM/02/2023/083 z dnia 19.12.2023 r.
| Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych |  |  |  | 466532869 | 427954910.74 | 395841503.66 | 92.4961
ZIM/ST1.4/19 | Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) |  |  |  | 66156537 | 68096537 | 67376857.96 | 98.9431 | Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., w formule "zaprojektuj i zbuduj". Dnia 18.08.2023 r. podpisano aneks do umowy na prace dodatkowe i zwiększający wynagrodzenie. Dnia 15.12.2023 podpisano aneks nr 5 do umowy zmieniający termin realizacji umowy. Kontynuowano umowy zawarte w 2022 r. z PKP S.A. i PKP PLK dot. ustanowienia służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego. Kontynuowano umowy z 2022 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy: 31.08.2023 r. W dniu 22.12.2023 r. zakończono roboty budowlane i przekazano inwestycję do odpowiednich zarządców infrastruktury.
|  | 600 | 60015 | ZIM | 3773962 | 381152 | 181175.07 | 47.5335
| środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIM | 42580594 | 47913404 | 47393702.7 | 98.9153
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60015 | ZIM | 19801981 | 19801981 | 19801980.19 | 100
W ramach inwestycji wybudowano odcinek jezdni głównych miejskich części obwodnicy Zielonek o długości ok. 1 km wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową oraz przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów. Wybudowano rondo turbinowe, łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera oraz przebudowano ul. Glogera na długości około 200 m. Wzdłuż jezdni głównej powstały również drogi dojazdowe, które zapewnia obsługę terenów przyległych. Na całym zakresie wykonane są obustronne ścieżki rowerowe oraz chodniki. W ramach inwestycji wykonana została również pętla autobudowa z budynkiem socjalnym dla kierowców, przystanki wraz z zatokami autobusowymi. Dodatkowo wybudowano nową i przebudowaną istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniający. Wykonane zostały dwa zbiorniki retencyjne wraz z przepompowniami (w rejonie ul. Pachońskiego oraz nowej pętli autobusowej). Wykonane są ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. W dniu 21.12.2023 r. decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna.
ZIM/ST2.1/22 | Budowa Trasy Ciepłowniczej | 600 | 60015 | ZIM | 1179324 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/ST2.2/22 | Budowa Trasy Nowobagrowej | 600 | 60015 | ZIM | 1125450 |  |  |  | Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU z terminem realizacji 17.12.2023 r.
ZDMK/ST5.1/04 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie |  |  |  | 2000000 | 1551780 | 1522628.5 | 98.1214 | II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia) Rozliczono finansowo umowę nr 304/ZIKIT/2017 dotyczącą wykonania robót budowlanych. 17.05.2023 r. zawarto aneks nr 25 zwiększający wartość umowy. Rozliczono finansowo umowę nr 467/ZDMK/2019 dotyczącą pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 15.01.2023 r. zawarto aneks nr 9 zwiększający wartość umowy.
|  | 600 | 60015 | ZDMK | 2000000 | 29151
| środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZDMK |  | 1395488 | 1395487.5 | 100
| środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 | 600 | 60015 | ZDMK |  | 127141 | 127141 | 100
02.06.2023 r. zawarto umowę nr 281/U/ZDMK/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie. Umowę zawarto w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania opracowania 31.08.2023 r. Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania dokumentacji projektowej oraz przedłużające się uzgodnienia z Wodociągami Miasta Krakowa nie zostało zgłoszone wykonanie robót budowlanych.
ZIM/ST7.4/06 | Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej | 600 | 60015 | ZIM | 33800000 | 10031534 | 3604242.44 | 35.9291 | Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB na podstawie umowy z 2022 r. z późniejszymi aneksami. 21.02.2023 r. zawarto aneks do umowy (z mocą obowiązywania od dnia 12.02.2023 r.) zmieniający terminy realizacji umowy, etap I do 20.06.2023 r., etap II do 20.11.2023 r. 29.08.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID. 14.09.2023 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Stan realizacji robót: - wycinka drzew i krzewów - 99%, - budowa zbiornika retencyjnego ZB-1 - 59%, - rozbiórka obiektów kubaturowych - 85%, - rozbiórka nawierzchni dróg - 15%, - przebudowa kolizji elektroenergetycznych - 33%, - budowa i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych - 0%, - przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych - 10%, - budowa i przebudowa gazociągu (G1-G4 i G5-G9) - 100%.
ZIM/ST7.7/07 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) |  |  |  | 98346797 | 91846913 | 80532651.83 | 87.6814 | Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 74 922 434 zł z późniejszymi aneksami (1-5) i terminem realizacji 01.12.2023 r. W dniu 28.04.2023 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2023/014 na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r. W dniu 21.12.2023 r. zawarto aneks do umowy zmieniający postanowienia umowy oraz wynagrodzenie umowne.
| środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIM | 36140000 | 29640116 | 18325855.57 | 61.8279
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60015 | ZIM | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60015 | ZIM | 60806797 | 60806797 | 60806796.26 | 100
04.12.2023 r. zawarto aneks nr 8 do umowy ZIM/02/2019/008 na roboty dodatkowe i zaniechane oraz zmianę wynagrodzenia. W dniu 21.12.2023 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 549/2023 znak: WIB.7712.86.2023.JURB o pozwoleniu na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.
ZDMK/ST7.9/06 | Budowa ul. Iwaszki | 600 | 60016 | ZDMK | 984000 |  |  |  | Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami. Opracowanie w trakcie realizacji. Z uwagi na skomplikowane prace projektowe przy koordynacji branż infrastruktury podziemnej wydłużył się okres wykonania opracowania.
ZDMK/ST7.10/17 | Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego | 600 | 60015 | ZDMK | 196800 |  |  |  | Kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU na podstawie umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. Opracowane prace projektowe zostały wstrzymane. W związku z koniecznością opracowania prognoz ruchu oraz nowej koncepcji uwzględniającej przedmiotowe dane ruchowe odstąpiono od umowy na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca przekazał opracowane materiały oraz 31.11.2023 r. przesłał wycenę wykonanych prac. Zamawiający wysłał Wykonawcy uwagi do otrzymanej wyceny. Rozliczenie finansowe przewidziano na 2024 r.
ZDMK/T1.1/21 | Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki | 600 | 60015 | ZDMK | 320000 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZIM/T1.2/22 | Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach | 600 | 60016 | ZIM | 550000 | 343700 | 343700 | 100 | Kontynuowano umowę z 20.06.2022 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. 15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
ZDMK/T1.3/21 | Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty | 600 | 60015 | ZDMK | 279825 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 22.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne.
ZDMK/T1.4/23 | Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka | 900 | 90015 | ZDMK |  | 14900 | 14900 | 100 | Zadanie zakończone. 05.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. 31.10.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 60/6740.9/23. Decyzja stała się ostateczna z dniem 31.10.2023 r.
ZZM/T1.5/23 | Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem | 600 | 60095 | ZZM |  | 321000 | 232572.19 | 72.4524 | Zadanie zakończone. 23.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 19.12.2023 r. zawarto porozumienie do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozwiązujące umowę, z uwagi na niewywiązanie się Projektanta ze zleconych usług w terminie oraz rozliczające dotychczas wykonane prace. W ramach umowy opracowano dokumentację projektową bez uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.
25.08.2023 r. zawarto porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem utwardzenia połączeń klatek schodowych z peronu kolejowego w rejonie ul. Berka Joselewicza. Aneksem nr 1 z 16.11.2023 r. dokonano zmniejszenia kwoty porozumienia. W ramach porozumienia wykonano utwardzenia połączeń klatek schodowych peronu kolejowego. Zamontowano 6 ławek drewnianych na moście m³ nad rzeką Wisłą, zgodnie z umową z 05.12.2023 r.
ZDMK/T1.8/17 | Przebudowa ul. Maciejkowej | 600 | 60016 | ZDMK | 70000 |  |  |  | 25.09.2023 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dotychczas w ramach zadania: - uzyskano zatwierdzenie MIR stałej organizacji ruchu, - uzyskano opinię ZDMK oraz KMP do czasowej organizacji ruchu oraz wystąpiono do MIR o jej zatwierdzenie, - złożono do ZDMK wniosek a aktualizację uzgodnienia tras sieci, - złożono do uzgodnienia w ZDMK zaktualizowany projekt oświetlenia, - złożono do uzgodnienia w TAURON zaktualizowany projekt elektryczny, - złożono do TAURON wniosek o przygotowanie porozumienia dot. świadczenia usług w zakresie energii elektrycznej.
ZDMK/T1.9/13 | Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi | 600 | 60016 | ZDMK | 366256 | 150000 | 149999.73 | 99.9998 | ul. Łamana Rozliczono umowę z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. ul. Przewiewna Kontynuowano umowę z 07.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej dla inwestycji decyzji o ZRID nr 21/6740.4/2022 z 18.08.2022 r. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 29.02.2024 r.
ul. Zyndrama z Maszkowic Kontynuowano umowę z 03.11 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej dla inwestycji decyzji o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności z 05.04.2022 r.
ZDMK/T1.14/05 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi |  |  |  | 26300000 | 26817130 | 26609926.86 | 99.2273 | Zadanie zakończone. ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.12.2022 r. wraz z późn. aneksami. Wykonano: - rurociąg - 314,18 m, - klapę burzową - 1 szt., - obudowę wylotu - 1 szt., - pompownię - 1 kpl., - osadnik wirowy - 1 szt., - separator - 1 szt., - kosze siatkowe kamienne - 30 m².
| środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZDMK | 3300000 | 3817130 | 3609926.86 | 94.5718
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60015 | ZDMK | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 100
Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.06.2023 r. Wykonano przyłącze dla przepompowni wód opadowych przy ul. Borowego na podstawie umowy z 2022 r. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.09.2022 r. wraz z późn. aneksami. Wykonano:
- sieć gazową - 366,26 mb, - kanalizację sanitarną - 431,12 m, - studnie rewizyjne - 14 szt., - kanalizację deszczową - 1189,42 m, - kanał tłoczny - 60,33, - studnie rewizyjne - 35 szt., - sieć wodociągową - 411,39 m, - nawierzchnię bitumiczną jezdni - 767,51 mb, - ułożenie nawierzchni chodnika - 1535 m, - ułożenie krawężnika - 1822,22 m, - ułożenie obrzeży - 1377,60 m, - nawierzchnię zatok autobusowych - 228,56 m² / 2 szt., - wiaty przystankowe - 2 szt., - kabel oświetleniowy - 1011 m, - słupy stalowe z wysięgnikami - 22 szt., - słupy stalowe bez wysiegników - 5 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołami z 13.06.2023 r. i 14.06.2023 r.
Rozliczono umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z 01.07.2022 r. z późniejszymi aneksami. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej. 07.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie analizy zasadności roszczeń Wykonawcy robót budowlanych o zwiększenie wynagrodzenia umownego w związku z wzrostem cen materiałów budowlanych z terminem realizacji 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana. ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa. Kontynuowano rozliczenie finansowe umowy z 29.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz Porozumienia z 2020 r. dotyczącego nieuzasadnionego wzbogacenia (roboty dodatkowe do umowy nr 317/ZIKIT/2014).
ZDMK/T1.16/22 | Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap |  |  |  | 53751 | 53751 | 53751 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe umowy z 20.04.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane i finansowane w 2024 r. w ramach zadania ZZM/O1.57/22 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII | 600 | 60016 | ZDMK | 53751 | 53751 | 53751 | 100
ZDMK/T1.17/22 | Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 58000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.20/22 | Przebudowa ul. Koszykarskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 250000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.21/22 | Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Wlotowa" | 600 | 60016 | ZDMK | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.22/18 | Rozbudowa ul. Meiera | 600 | 60016 | ZDMK | 134993 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami i terminem realizacji 08.12.2023 r. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022. Od decyzji wpłynęły odwołania do MUW. 22.12.2023 r. zostało zakończone postępowanie odwoławcze. Decyzja o ZRID została utrzymana w mocy. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy.
ZDMK/T1.23/22 | Sadźmy drzewa! |  |  |  | 619000 | 619000 |  |  | Uzyskano pozwolenie Nr ZN-III.5142.36.2023 z 24.11.2023 r., Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę chodnika w ul. Staszica, zjazdu, wodociągu, sieci elektroenergetycznej ustawieniu stojaków rowerowych. Uzyskano pozwolenie Nr ZN-III.5146.492.2023 z 24.11.2023 r., Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację nasadzeń drzew i krzewów. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 600 | 60016 | ZDMK | 619000 | 619000
ZDMK/T1.24/22 | Rozbudowa ul. Przemysłowej | 600 | 60017 | ZDMK | 167280 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 04.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Dotychczas w ramach umowy: - opracowano dokumentację geotechniczną, - uzyskano ostatnią wymaganą opinię dotyczącą rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, - uzgodniono projekt drogowy i linie rozgraniczające teren dla uzyskania decyzji o ZRID, - uzgodniono trasę przebudowy c.o. z MPEC, - opracowano operat dendrologiczny i uzyskano z ZZM wskazanie nasadzeń zamiennych, - uzyskano uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadani o 265 dni tj.: - etap I - do 24.02.2024 r. - etap II - 4 miesiące od zakończenia etapu I.
ZDMK/T1.26/22 | Przejazd przez Bratysławską |  |  |  | 135000 | 489180 | 410954.59 | 84.0089 | Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Bratysławską wraz z oświetleniem i przebudową chodnika. Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych - 80 mb: - wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 553,04 m², - ułożono krawężniki granitowe 20/30/100 na ławie betonowej - 85,5 m², - ułożono obrzeża 8/30/100 na ławie betonowej - 80 m, - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego - 220 m², - wykonano nawierzchnię z MMA warstwa wiążąca ac 11 - nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego - 142 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 600 | 60015 | ZDMK | 135000 | 489180 | 410954.59 | 84.0089
- wykonano chodnik z płytek betonowych - opaska - 18,5 m². - założono trawnik - 70 m², - wykonano ściek z kostki betonowej - 2 rzędy - 85,50 mb, - rura PCV średnicy 200 - 11,50 mb, - zamontowano studzienki wodościekowe średnicy 500 - 2 szt., Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem końcowym z 27.10.2023 r.
ZDMK/T1.27/22 | Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka |  |  |  | 200000 | 297700 | 254946.07 | 85.6386 | Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka. W ramach umowy wykonano: - chodnik z kostki klinkierowej - 42,45 mb, - chodnik z kostki betonowej - 14 mb, - latarnie ozdobne - 3 szt., - latarnie doświetlające przejście dla pieszych - 2 szt.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 600 | 60015 | ZDMK | 200000 | 297700 | 254946.07 | 85.6386
ZDMK/T1.28/22 | Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap |  |  |  | 230000 | 283900 | 273890.73 | 96.4744 | Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przez ul. Zakliki z Mydlnik. Wykonano:
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 600 | 60016 | ZDMK | 230000 | 283900 | 273890.73 | 96.4744
- nawierzchnię chodnika z kostki szarej - 132 m²; - nawierzchnię chodnika z kostki integracyjnej - 8,1 m²; - nawierzchnię zjazdu z kostki szarej - 25,5 m²; - nawierzchnię wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów z mieszanek mineralno-bitumicznych kolor czerwony - 7,6 m²; - krawężnik betonowy 20 cm x 30 cm - 79,0 m; - obrzeże betonowe 30 cm x 8 cm - 8,5 m; - studzienkę ściekową z wpustem fi 500 - 3 szt.; - przykanaliki z rur PVC DN 200 mm - 17,8 m; - wysięgnik W16 - 2 szt.; - oprawę Tece Gen 2 1 20 LED/5369AS/820mA 55 W - 2 szt.; - słup CN 5/4/64/F160 z fundamentem D16/100 - 2 szt.; - kabel YKXS 5 x 16 - 11 m; - przewód YDY 3x2,5 - 25,3 m.
ZDMK/T1.29/22 | Modernizacja ul. Potockiego | 600 | 60017 | ZDMK | 200000 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 28.09.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dotychczas w ramach umowy: - uzyskano uzgodnienia tras sieci oraz opinie z PSG i Tauron, - uzyskano z ZZM projekt nasadzeń zamiennych i złożono do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) wniosek o wydanie decyzji na wycinkę - wniosek jest w trakcie rozpatrywania, - uzgodniono projekt architektoniczno - budowlany kanału technologicznego, - uzyskano uzgodnienia projektów branżowych (WMK S.A., Tauron, KEGW), - wystąpiono do ZPKWM z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.
ZDMK/T1.30/10 | Rozbudowa ul. Wrony | 600 | 60016 | ZDMK | 199000 | 199000 |  |  | Kontynuowano umowę nr z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze, termin załatwienia sprawy zostały wyznaczony przez MUW na 31.01.2024 r.
ZDMK/T1.31/22 | Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach |  |  |  | 170000 | 170000 | 142412.24 | 83.7719 | Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy: * ul. Kaczeńcowej dz. 452/2: zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Makuszyńskiego boczna: zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 24.10.2023 r.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90015 | ZDMK | 170000 | 170000 | 142412.24 | 83.7719
ZDMK/T1.32/22 | Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 |  |  |  | 130000 | 92100 | 88129.71 | 95.6892 | Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę parkingową na ul. Poległych w Krzesławicach. Wykonano: * krawężniki o wymiarach 15/30 - 30 m; * krawężniki o wymiarach 15/22 - 27,6 m; * obrzeża o wymiarach 8/30 - 22,3 m; * kostkę betonową o grubości 8 cm - 66,78 m²; * płyty betonowe 50/50/7 cm - 21,45 m²; * trawnik - 16 m²; * przesadzenie 4 szt. krzewów. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.03.2023 r.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 600 | 60016 | ZDMK | 130000 | 92100 | 88129.71 | 95.6892
ZDMK/T1.33/22 | Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim |  |  |  | 747500 | 583700 | 583626.53 | 99.9874 | Wykonano: - wykopy i korytowanie; - kucie warstwy odpadów hutniczych na głębność do 70 cm; - konstrukcję nawierzchni.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 600 | 60016 | ZDMK | 747500 | 583700 | 583626.53 | 99.9874
ZDMK/T1.34/22 | Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy) | 900 | 90015 | ZDMK | 49200 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 11.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami 25.04.2023 r. został złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę. Wydanie decyzji zostało wstrzymane do czasu wprowadzenia nowej działki z podziału.
ZDMK/T1.35/06 | Rozbudowa ul. Mochnaniec | 600 | 60016 | ZDMK | 147500 | 147500 | 118000 | 80 | Etap II - od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki Kontynuowano umowę z 07.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.12.2023 r. podpisane zostało porozumienie nr 212/P/ZDMK/2023 rozliczające opracowanie, w związku z odstąpieniem do umowy z winy Wykonawcy. Wykonane prace projektowe zostały komisyjnie odebrane.
ZDMK/T1.36/21 | Rozbudowa ul. Bochnaka | 600 | 60016 | ZDMK | 195570 | 200440 | 195570 | 97.5703 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami i terminem realizacji 02.10.2023 r. 26.04.2023 r. uzyskano decyzję Nr 16/6740.4/2023 znak: AU-01-6.6740.4.30.2022.JZI o ZRID r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 25.05.2023 r.
ZDMK/T1.38/21 | Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem | 600 | 60016 | ZDMK | 378840 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 24.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami i terminem realizacji 20.12.2023 r. Z uwagi na długotrwałe pozyskiwanie branżowych uzgodnień i warunków technicznych w przygotowaniu aneks przedłużający terminy realizacji umowy tj. etap I do 07.04.2024 r. oraz etap II do 07.08.2024 r.
ZDMK/T1.43/21 | Chodnik przy ulicy Łokietka |  |  |  | 100000 | 72000 | 66189.85 | 91.9303 | 11.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1539.2023.EFI.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 600 | 60015 | ZDMK | 100000 | 72000 | 66189.85 | 91.9303
ZDMK/T1.44/21 | Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! |  |  |  | 300000 | 71500 | 71340 | 99.7762 | 8.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1988.2023.EFI. 6.12.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 103/6740.9/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 8.12.2023 r.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 600 | 60016 | ZDMK | 300000 | 71500 | 71340 | 99.7762
ZDMK/T1.45/21 | Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! |  |  |  | 460000 | 460000 | 349404.81 | 75.9576 | Przebudowano peron przystankowy na przystanku autobusowym MPK ,,Raczkiewicza" przy ul. Olszanickiej wraz z dobudową chodnika. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej - 49,3 m²; - nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej czerwonej - 58,3m²; - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - medialnej - 17,6 m²; - krawężnik granitowy - 38,8 mb; - krawężnik peronowy - 18,0 mb; - obrzeże betonowe - 37,0 mb; - kabel elektroenergetyczny - 17,2 mb.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 600 | 60015 | ZDMK | 460000 | 460000 | 349404.81 | 75.9576
ZDMK/T1.47/22 | Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie | 600 | 60016 | ZDMK | 1690000 | 991918 | 584509.1 | 58.9272 | 30.08.2023 r. zawarto 4 umowy na opracowanie koncepcji budowy parkingów z terminem realizacji 30.11.2023 r. dla następujących lokalizacji:
os. Kolorowe W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży drogowej. Opracowanie odebrano protokołem z 14.11.2023 r.
przy ul. Stojałowskiego pomiędzy budynkami nr 35, 37 a Szkołą Podstawową nr 162 W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży elektrycznej oraz branży drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie odebrano protokołem z 30.10.2023 r.
przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Franciszka Bujaka z ul. Wysłouchów na wysokości budynków 33,35 W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, uzgodnienia, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczna, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży elektrycznej oraz branży drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie odebrano protokołem z 15.11.2023 r. przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149 W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży drogowej. Opracowanie odebrano protokołem z 14.11.2023 r.
Zakończono roboty budowalne na podstawie umowy z 21.12.2022 r. na budowę opaski wraz z miejscami postojowymi w osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 1 wraz z późn. aneksami. Wykonano: - prace związane z przebudową wodociągu, - podbudowy z kruszywa kamiennego pod parking i chodnik - 712,90 m², - nawierzchnię parkingu z betonu asfaltowego - 432,49 m², - nawierzchnię z kostki betonowej - 280,41 m², - roboty drogowe - 2678,28 m², - oznakowanie - 30 szt., - telekomunikację - 11m, - oświetlenie uliczne - 6 szt, 458 m, - linie energetyczne SN i NN - 705 m, 16 szt., 5 kpl., - kanalizację deszczową - 3 m, 1 szt., - zieleń - 387,96 m². Prace odebrano i rozliczono protokołem z dnia 04.10.2023 r.
10.07.2023 r. zawarto umowę nr 402/U/ZDMK/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego dla budowy opaski wraz z miejscami postojowymi w os. Centrum B. Prace odebrano i rozliczono protokołem odbioru z 04.08.2023 r.
ZTP/T1.51/11 | Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa |  |  |  | 5087960 | 5087960 | 4144655.42 | 81.4601 | Kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 r. i 2018 r. W ramach umów posadowiono 42 wiaty oraz przeniesiono 11 wiat.
| koncesja | 600 | 60020 | ZTP | 5087960 | 5087960 | 4144655.42 | 81.4601
ZDMK/T1.53/21 | Rozbudowa ul. Gaik | 600 | 60016 | ZDMK | 336657 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 26.11.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.57/21 | Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki | 600 | 60016 | ZDMK |  | 38130 |  |  | 09.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: etap I - 12 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji administracyjnej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.58/22 | Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe | 600 | 60016 | ZDMK | 400000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.59/22 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua | 600 | 60016 | ZDMK |  | 56700 | 56700 | 100 | Zadanie zakończone. 28.07.2023 r. zakończono rozliczenie finansowe umowy z 10.05.2022 r. na opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.60/21 | Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej | 600 | 60016 | ZDMK | 44157 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.60/22 | Przebudowa Placu Nowego | 600 | 60016 | ZDMK | 421216 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 28.10.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 m-cy od dnia zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.61/21 | Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej | 600 | 60016 | ZDMK | 164820 | 115374 | 115374 | 100 | Kontynuowano umowę z 06.07 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami i terminem realizacji: etap I - do 26.06.2023 r., etap II - do 26.11.2023 r. 27.10 2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 36/6740.4/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 02.12.2023 r.
ZDMK/T1.65/21 | Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej | 600 | 60015 | ZDMK | 132840 | 132840 | 131132.25 | 98.7144 | 05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 20.07.2021 r. 05.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: etap I - 15 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 18 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.66/21 | Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawiłej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze | 600 | 60016 | ZDMK | 236160 | 236160 | 234452.25 | 99.2769 | 05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 20.07.2021 r.
ZDMK/T1.67/21 | Przebudowa ul. Podgórki od Miarowej do Wyrwa - koncepcja | 600 | 60016 | ZDMK | 47232 | 47232 |  |  | Kontynuowano umowę z 19.05.2021 r. na opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.68/21 | Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej | 900 | 90015 | ZDMK | 78123 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Upłynął termin przekazania kompletnej dokumentacji do Zamawiającego, wobec czego prowadzone jest postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
ZDMK/T1.69/21 | Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej | 900 | 90015 | ZDMK | 36000 | 3389 | 3388.9 | 99.997 | Kontynuowano umowę z.02.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 06.04.2023 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron oraz rozliczona.
ZDMK/T1.73/22 | Oświetlenie ul. Nazaretańskiej | 900 | 90015 | ZDMK | 48328 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 20.05. 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.77/22 | Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy | 600 | 60016 | ZDMK | 350000 |  |  |  | 24.01.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.87/22 | Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.88/22 | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki | 900 | 90015 | ZDMK | 113730 | 113730 | 113730 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 21.06.2022 r. 23.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2028.2022.EFI.
ZIM/T1.90/22 | Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice | 600 | 60016 | ZIM | 300000 | 120000 | 119998.8 | 99.999 | Kontynuowano umowę z 30.11.2022 r. na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych z późn. aneksami. Opracowano wielowariantową, wielobranżową koncepcję.
ZDMK/T1.95/22 | Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej | 900 | 90015 | ZDMK | 200000 | 152770 | 152769.98 | 100 | Zadanie zakończone. Zgodnie z umową z 17.05.2023 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe.
ZDMK/T1.96/15 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) |  |  |  | 9300010 | 17831401 | 17050467.33 | 95.6205 | Zadanie zakończone. Odcinek od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego 27.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizaji 31.10.2023 r. Wykonano: - mur oporowy - 379,50 mb, - krawężniki - 556,40 mb, - nawierzchnię z kostki betonowej - 274,40 m², - nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej - 1839,1 m², - ułożenie kabla oświetleniowego - 60 m.b., - montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 24 szt., - kanalizację teletechniczną - 60 mb, - montaż studni kablowej - 1 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 18.12.2023 r.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 5990580 | 7479018 | 6698084.33 | 89.5583
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK |  | 2954000 | 2954000 | 100
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | 3309430 | 7398383 | 7398383 | 100
Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej 27.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2023 r. Wykonano: - kanalizację deszczową - 693 m, - ubezpieczenia płytami ażurowymi - 1719 m², - krawężniki - 813,5 mb, - obrzeżam - 3 402 mb,
- nawierzchnię z kostki betonowej - 4711,40 m², - nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej 4253,6 m², - ułożenie kabla oświetleniowego 2445 mb, - montaż słupów oświetleniowych - 5 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 198 szt., - szafy oświetlenia ulicznego SON - 2 kpl., Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.12.2023 r.
ZDMK/T1.97/16 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) |  |  |  | 5282380 | 52640 | 52640 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 22.10.2020 r. 07.02.2023 r. wydana została decyzja o PNB nr 156/6740.1/2023 znak AU-01-6.6740.1.1840.2022.ZZA. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.02.2023 r.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 3096360 | 52640 | 52640 | 100
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | 2186020
ZDMK/T1.100/22 | Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18 | 600 | 60017 | ZDMK | 200000 | 105161 | 105160.53 | 99.9996 | Zadanie zakończone. 12.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnię jedni, miejsca postojowe, krawężniki i obrzeża, oświetlenie, przebudowano sieć elektroenergetyczną, roboty wykończeniowe - humusowanie, obsianie skarp. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 16.08.2023 r.
ZDMK/T1.103/22 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11 | 600 | 60016 | ZDMK | 99630 | 99630 | 99630 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 29.07.2022 r. wraz z późn. aneksami. 31.03.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.307.2022.AMA. Dokumentacja została odebrana i rozliczona protokołem z 17.04.2023 r.
ZDMK/T1.104/22 | Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 42000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.105/22 | Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba | 600 | 60016 | ZDMK | 500000 | 68800 |  |  | 06.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.11.2023 r. złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZIM/T1.107/08 | Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" | 600 | 60016 | ZIM | 500000 | 800000 | 581896.81 | 72.7371 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 15.12.2017 r. wraz z późn. aneksami. 05.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 05.12.2025 r. 17.10.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. 27.10.2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 31.12.2025 r.
ZZM/T1.109/22 | Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka |  |  |  | 5800000 | 6386066.74 | 6376370.09 | 99.8482 | Zadanie zakończone. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 10.10.2022 r. wraz z późn. aneksami. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 25.10.2022 r. wraz z późn. aneksami. 26.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły.
| środki własne Miasta | 600 | 60095 | ZZM | 5800000 | 2741862 | 2732165.35 | 99.6463
| dotacja | 600 | 60095 | ZZM |  | 3644204.74 | 3644204.74 | 100
19.06.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie i dostarczenie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia. W ramach umów wykonano nową nawierzchnię asfaltową o pow. 43 034,1 m², zamontowano 2 tablice informacyjne.
ZDMK/T1.111/22 | Program modernizacji dróg i chodników |  |  |  | 30639000 | 52117873 | 52071478.05 | 99.911 | Zadanie zakończone Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa 14.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizację opadową - 71,90 m, - studnie betonowe fi 1000 - 2 szt., - studzienki wodościekowe - 2 szt., - korytko betonowe - 62,36 m, - ścianki czołowe - 4 szt.,
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 2700000 | 5217873 | 5171478.05 | 99.1108
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZDMK | 27939000 | 46900000 | 46900000 | 100
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 202,69 m² /62 m, - montaż krawężników - 67,41 m, - montaż obrzeży - 69,02 m, - odtworzenie nawierzchni - 87 m, - ściek z kostki betonowej (2 rzędy) - 61,16 m, - zieleń - trawnik - 305,95 m². Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 07.06.2023 r.
Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik 24.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 45 m² / 22.5 m, - ułożenie krawężnika - 11,5 m, - ułożenie obrzeży bet. - 24 m, - kabel oświetleniowy - 20 m, - słup oświetleniowy - 1 szt., - oprawy oświetleniowe - 2 szt., - trawnik - 8 m², - nasadzenie drzew - 6 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z dnia 16.06.2023 r.
Budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej 15.02.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - nawierzchnię chodnika - 629 m², - obrzeża betonowe - 358,13 m, - krawężniki - 190,12 m, - nawierzchnię jezdni - 1073 m², - zatokę autobusową - 220 m², - wiaty przystankowe - 2 szt., - słupy oświetleniowe - 13 szt., - oprawy oświetleniowe - 13 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.06.2023 r.
Budowa chodnika przy ul. Golikówka 16.02.2023 r. zawarto umowę z wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizację opadową - 321,41 m, - studnie rewizyjne - 8 szt., - studnie ściekowe - 12 szt.,
- klapę zwrotną - 1 szt., - nawierzchnię chodnika 726,6 m² / 341 mb, - montaż krawężników - 455 m, - obrzeża betonowe - 470 m, - nawierzchnię poszerzenia jezdni 700 m, - ściek przykrawężnikowy - 350 m, - ubezpieczenie wlotu kanalizacji gr. 15 cm - 48 m², - humusowanie i obsianie trawnika - 800 m², - nasadzenie drzew - 29 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 14.06.2023 r.
Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Bratysławska, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Bogusza , ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa , Plac Inwalidów (odcinek pomiędzy ul. Lea a ul. Królewską), ul. Królewska 87 - ul. K. Wielkiego 134 wjazd od ul. Kadeckiej modernizacja dojazdu, ul. Wadowska - pomiędzy osiedlami, ul. Wysockiego wraz z chodnikiem , al. Róż , ul. Kamieńskiego, ul. Aleksandry, ul. Wielicka, al. Przyjaźni, ul. Nowohucka, ul. Na Załęczu, ul. Ogłęczyzna, ul. Petőfiego, ul. Łęgowa, al. Słowackiego.
Wykonano modernizacje dróg i chodników na podstawie umów z 2022 r. w następujących lokalizacjach: - ul. Nowohucka - 4799 m² jezdni, - ul. Na Załęczu - 989 m² jezdni, - ul. Ogłeczyzna - 3079 m² jezdni, - ul. Łęgowa - 275 m² jezdni, - ul. Dmowskiego - 1919 m² jezdni, 27 m² chodnika, - ul. Mistrzejowicka - 3587 m² jezdni, - ul. Piasta Kołodzieja - 3494 m² jezdni, - ul. Bogusza - 3067 m² jezdni, 29 m² chodnika, - ul. Folwarczna - 788 m² jezdni, - ul. Głębinowa - 1191 m² jezdni, 147 m² chodnika, - ul. Geodetów - 871 m², 48 m² chodnika, - ul. Obwodowa -1495 m² jezdni, 254 m² chodnika, - ul. Glinik - 6757 m² jezdni, 435 m² chodnika,
- ul. Wadowska - 4468 m² jezdni, - ul. Petőfiego - 1927 m² jezdni, 360 m² chodnika, - al. Róż - 5058 m² jezdni i 7067 m² chodnika, - ul. Stalowa - 1189 m² jezdni, 472 m² chodnika, - al. Przyjaźni - 3512 m² jezdni, 493 m² chodnika. - ul. Wysockiego - 2214 m² jezdni, 655 m² chodnika, - ul. Plac Inwalidów - 480 m² jezdni, 196 m² chodnika, - ul. Królewska 87 - 748 m² jezdni, - ul. Włóczków - 1570 m² i 96 m² chodnika, - al. Słowackiego - 2120 m² chodnika, - ul. Sokołowskiego - 1640 m² jezdni i 870 m² chodnika, - ul. Janickiego - 1919 m², 518 m² chodnika.
Wykonano modernizacje dróg i chodników na podstawie umów zawartych w 2023 r. w następujących lokalizacjach: - ul. Babińskiego - 4995 m² jezdni i 602 m² chodnika, - ul. Sucha - 3640 m² jezdni, 604 m² chodnika, - ul. Teligi - 15063 m², 3 053 m² chodnika, - ul. Aleksandry - 4500 m², - ul. Wielicka - 9500 m², 429 m² chodnika, - ul. Zamoyskiego - 4350 m² jezdni, - ul. Kamieńskiego - 15587 m² jezdni, - ul. Bratysławska - 3855 m² jezdni, 906 m² chodnika. - ul. 28 Lipca - 3800 m² jezdni, 100 m² chodników.
ZIM/T1.111/22 | Program modernizacji dróg i chodników |  |  |  | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano drogi na terenie miasta Krakowa, w ramach budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w wybranych lokalizacjach tj.: * Budowa ul. Dominika Ździebły-Danowskiego od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej.
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZIM | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 100
* Budowa ul. Generała Stanisława Sosabowskiego od ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego wraz z estakadą drogową. * Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Zielińską do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką. * Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania z ul. Górnickiego. * Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej z ul. Słomczyńskiego. * Tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej wraz z murami oporowymi na dojazdach do obiektu.
ZDMK/T1.114/22 | Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki | 900 | 90015 | ZDMK | 77649 | 77649 |  |  | Kontynuowano umowę z 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.116/22 | Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego | 600 | 60017 | ZDMK | 34317 | 34317 | 34317 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 08.07.2021 r. 23.03.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 158/6740.2/2023 z znak: AU-01-6.6740.2.779.2022.POL. Decyzja stała się ostateczna z dniem 24.03.2023 r. Opracowanie zostało odebrane i rozliczone protokołem z 25.02.2023 r.
ZDMK/T1.117/15 | Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej | 600 | 60016 | ZDMK | 251785 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. W 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. W 2023 r. Wykonawca złożył do AU UMK uzupełnienia materiałów do wniosku o ponowne wydanie decyzji o ZRID. Trwa weryfikacja złożonych korekt.
ZDMK/T1.121/23 | Przebudowa ul. Wierzyńskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 1400000 | 1039324 | 1039323.47 | 99.9999 | 30.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. 31.08.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowalne. Wykonano: - wycinkę drzew, - roboty rozbiórkowe, - podbudowy z kruszywa (jezdnia - 897 m², chodnik - 471 m², zjazdy - 148 m²), - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe- 7 szt., - sieć wodociągową - 150 m.
ZIM/T1.123/15 | Budowa ul. 8 Pułku Ułanów | 600 | 60016 | ZIM | 1400000 | 925083 | 925083 | 100 | Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy Kontynuowano umowę z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 02.11.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 37/6740.4/2023, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z dniem 02.11.2023 r.
Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką 20.01.2023 r. decyzja o ZRID nr 33/6740.4/2022 z 14.12.2022 r. stała się ostateczna. Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego Kontynuowano umowę z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 18.05.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 23/6740.4/2023, której nadano rygoru natychmiastowej wykonalności z dniem 24.05.2023 r.
ZDMK/T1.124/22 | Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej | 600 | 60016 | ZDMK | 100000 | 77490 | 77490 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie wielobranżowej koncepcji na podstawie umowy z 04.10.2022 r. Opracowanie odebrano i rozliczono protokołem z 26.04.2023 r.
ZDMK/T1.125/16 | Przebudowa ul. Glinik | 600 | 60016 | ZDMK | 1000000 | 586037 | 586035.86 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowalne na podstawie umowy z 17.08.2021 r. Wykonano: - sieć gazową - 318,71 m - sieć wodociągową - 889,67 m - przyłącza wodociągowe - 174 m - sieć kanalizacji opadowej 2564,50 m, - zieleń - humusowanie i obsiew trawą - 2208,03 m², - nawierzchnię jezdni - 1 560,74 m, - nawierzchnię chodników i zjazdów - 3080 m, - płytę betonową na zatoce autobusowej - 240 m², - przepust - 1 kpl., - wiaty przystankowe - 4 szt,
* oświetlenie uliczne : - długość sieci - 1810 m, - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami - 49 szt. - szafa SON - 1 kpl., * sieć teletechniczną : - długość sieci - 375 m, - słupy -15 kpl., - studnia teletechniczna 1 kpl., - sieć NN i SN: długość sieci - 101 m, słup odporowo - narożny - 1 kpl., słup odporowy - 2 kpl. Roboty odebrano protokołem z 10.03.2023 r.
ZZM/T1.129/23 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy |  |  |  | 11918700 | 9494751 | 9473193.88 | 99.773 | Zadanie zakończone. 22.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, tj. wykonanie drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy wraz z późn. aneksami. 22.03.2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wraz z późn. aneksami. 14.03.2023 zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron.
|  | 600 | 60095 | ZZM | 1107000 | 1109741 | 1099623.16 | 99.0883
| środki własne Miasta | 600 | 60095 | ZZM | 1621755 | 843323 | 837357.07 | 99.2926
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60095 | ZZM | 9189945 | 7541687 | 7536213.65 | 99.9274
24.03.2023 podpisano zlecenie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia wzdłuż ul. Dolińskiego na potrzeby inwestycji budowy ścieżki wzdłuż rzeki Rudawy. 29.11.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie i dostarczenie kompletnych projektów budowlano wykonawczych oświetlenia. W ramach robót budowlanych zamontowano 160 szt lamp, 21 szt. koszy, 32 szt. ławek, 3 szt elementów zabawowych, 13 szt. tablic, 2 stoły piknikowe, 43,67 m² nowej nawierzchni asfaltowej, 12614,87 m² nowej nawierzchni betonowej, 343 m² nawierzchni bezpiecznej, 688,393 m² nawierzchni drewnianej, 18,05 mb. ogrodzenia, 4 klapy zwrotne, 21 znaków drogowych, 102 mb. barierek U11a, 20,2 m² kostki integracyjnej.
ZDMK/T1.130/23 | Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami | 600 | 60016 | ZDMK | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 494/2023 PMK z dnia 24.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.131/23 | Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej | 600 | 60016 | ZDMK | 156949 | 156949 |  |  | Kontynuowano umowę z 07.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. wraz z późn. aneksami. 21.06.2023 r. wysłano do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy. 27.06.2023 r. skutecznie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. 25.08.2023 r. spisano protokół komisji odbioru prac, w którym stwierdzono, iż z uwagi na wykonany niewielki zakres prac odstępuje się od ich odbioru.
ZDMK/T1.132/15 | Rozbudowa ul. Wrobela |  |  |  | 1500000 | 1473670 | 1473666.41 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 29.04.2022 r. Wykonano: - drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,5 m i dł. 803 m, - obustronne chodniki o szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, - pętlę autobusową o dł.120 m z dwoma peronami i chodnikiem z kostki o szer. 2,0 m. Roboty zostały odebrane protokołem z 16.05.2023 r.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 500000 | 473670 | 473666.41 | 99.9992
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZDMK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100
ZDMK/T1.136/23 | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego | 900 | 90015 | ZDMK | 140000 | 26000 | 26000 | 100 | Zadanie zakończone. 22.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 19.06.2023 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 714/6740.1/2023, która stała się ostateczna z dniem 23.06.2023 r. Prace projektowe zostały rozliczone protokołem z 03.07.2023 r.
ZDMK/T1.138/23 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III | 900 | 90015 | ZDMK | 1000000 | 994438 | 994437.83 | 100 | Zadanie zakończone. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robot budowlanych z terminem realizacji 170 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie dzielnicy I, II i III tj. zamontowano 69 szt. lamp. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 29.09.2023 r.
ZDMK/T1.139/23 | Przebudowa ul. Sierpowej | 600 | 60016 | ZDMK | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z dnia 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.140/16 | Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) |  |  |  | 16640104 | 14846682 | 14846076.93 | 99.9959 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 27.09.2022 r. W ramach umowy wykonano tablice zmiennej treści wraz z systemem sterującym i niezbędną infrastrukturą sprzętową składającą się z: - 6 km sieci światłowodowej, - 127 kamer ANPR i 41 punktów kamerowych,
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 9265599 | 3967623 | 3967188.99 | 99.9891
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | 7374505 | 10879059 | 10878887.94 | 99.9984
- 7 tablic VMS, - 20 stacji pomiaru ruchu drogowego, - 6 stacji meteorologicznych. Zamontowane tablice wyświetlają: - czas dojazdu na wybranych odcinkach (objętych kamerami ANPR), - alternatywne trasy, - zmiany w organizacji ruchu, - liczbę miejsc wolnych na parkingach P+R, - dane o sytuacji meteorologicznej, - inne ważne dla kierujących informacje. Prace rozliczono i odebrano protokołem 27.10.2023 r. 06.11.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie dedykowanego Systemu Monitoringu Strefy Ograniczonego Ruchu z terminem realizacji 04.12.2023 r. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 30.11.2023 r. 17.10.2023 r. podpisano zlecenie na promocję projektu poprzez wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjno - promocyjnej oraz oznakowanie powstałych w projekcie środków trwałych za pomocą naklejek. Promocja została przeprowadzona, tablice wykonane i zamontowane. Prace zostały odebrane protokołem z 30.10.2023 r.
ZDMK/T1.142/23 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej | 900 | 90015 | ZDMK | 200000 | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. 11.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 29.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1684.2023.EFI. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z 13.09.2023 r.
ZDMK/T1.143/16 | Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 700000 | 87800 |  |  | 04.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.12.2023 r. uzyskano ostateczne pozwolenie konserwatorskie oraz złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZDMK/T1.143/23 | Budowa zawrotki w ciągu ul. Witosa | 600 | 60015 | ZDMK | 4500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 378/2023 PMK z dnia 13.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki zostały przesunięte do spółki Trasa Łagiewnicka S.A., która opracowała dokumentację projektową oraz uzyskała niezbędne dokumenty formalno - prawne umożliwiające przystąpienie do realizacji zadania.
ZDMK/T1.144/23 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Lata | 900 | 90015 | ZDMK | 250000 | 195000 | 195000 | 100 | Zadanie zakończone. 06.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych z terminem realizacji 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. 10.01.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia wykonania robót budowalnych znak: AU-01-7.6743.1840.2023.EFI. W ramach umowy wykonano: kabel - 345 m, oprawę - 8 kpl., słup oświetleniowy - 8 szt., fundament - 8 szt., bednarkę ocynkowaną - 6 m, rurę ochronną - 345 m, złącze bezpiecznikowe - 8 kpl., uziom szpilkowy - 2 szt., przewód - 42 m.
ZDMK/T1.145/23 | Budowa Obwodnicy Osiedla Tyniec | 600 | 60016 | ZDMK | 1000000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z dnia 10.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zakres zadania tożsamy z komponentem realizowanym w ramach zadania GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo - przestrzenne rozwoju systemu transportu.
ZDMK/T1.146/23 | Wymiana oświetlenia w centrum Osiedla Tyniec na ledowe | 900 | 90015 | ZDMK | 200000 | 199374 | 199373.79 | 99.9999 | Zadanie zakończone. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy zmodernizowano łącznie 76 lamp. Roboty odebrano protokołem z 29.09.2023 r.
ZDMK/T1.147/23 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Browarnianej | 900 | 90015 | ZDMK | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.148/23 | Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119 | 900 | 90015 | ZDMK | 50000 | 56000 | 56000 | 100 | Zadanie zakończone. 14.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia wykonania robót budowalnych znak: AU-01-7.6743.1379.2023.AMA. Wykonano: - dobudowę linii kablowej - 103 m, - kabel 123 m, - budowę słupów oświetleniowych - 3 kpl., - montaż opraw oświetleniowych - 3 kpl., - montaż rur ochronnych 103 m. Roboty odebrano protokołem z 11.12.2023 r.
ZDMK/T1.149/23 | Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów | 600 | 60016 | ZDMK | 2000000 | 222 | 222 | 100 | 28.08.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.01.2024 r. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej. Rozliczono opłaty związane z pozyskaniem uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa.
ZDMK/T1.154/16 | Rozbudowa ul. Witkowickiej | 600 | 60016 | ZDMK | 220000 | 280900 |  |  | 26.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.155/16 | Rozbudowa ul. Chylińskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 440000 | 100000 |  |  | 03.08.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.166/16 | Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy | 600 | 60016 | ZDMK | 200000 | 6888 | 4059 | 58.9286 | Zadanie zakończone. Wykonano projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu, odebrany protokołem z 07.04.2023 r.
ZDMK/T1.168/16 | Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I |  |  |  | 5300000 | 3188169 | 3110168.11 | 97.5534 | Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 2500000 | 388169 | 310168.11 | 79.9054
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZDMK | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100
13.01.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego, - sieć gazową - 215,65 m, - ustawienie krawężników kamiennych - 264,89 mb, - ustawienie obrzeży betonowych - 325,96 mb, - ułożenie podbudowy oraz warstw bitumicznych -1362,90 m². Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.06.2023 r. Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.
Kontynuowano umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o rezygnacji z przedmiotowej fazy zadania, prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron. Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 Kontynuowano umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o rezygnacji z przedmiotowej fazy zadania, prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron.
ZDMK/T1.169/16 | Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej |  |  |  | 350000 | 5584073 | 3887570.69 | 69.6189 | Kontynuowano umowę z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 18.08.2023 r. uzyskano decyzję nr 22/6740.4/2022 o ZRID oraz wydano postanowienie nr AU-01-6.6740.4.28.2021.BUR z 18.08.2023 r. nadające jej rygor natychmiastowej wykonalności. 07.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.06.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - przebudowę sieci gazowej - 82,17 m, - sieć wodociągową - 1130 m, - kanalizację deszczową - 1007 m.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 350000 | 584073 | 566572.86 | 97.0038
| środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 600 | 60016 | ZDMK |  | 5000000 | 3320997.83 | 66.42
ZDMK/T1.178/17 | Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej | 600 | 60015 | ZDMK | 95202 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 24.07.2023 r. złożonono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 28.12.2023 r. postępowanie o wydanie decyzji o ZRID zostało zakończone decyzją odmowną. Trwa kompletowanie materiałów do złożenia nowego wniosku.
ZDMK/T1.187/17 | Rozbudowa ul.Tynieckiej | 600 | 60015 | ZDMK | 550000 | 62000 | 62000 | 100 | 06.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Prace projektowe odebrano protokołem z 20.10.2023 r.
ZIM/T1.188/17 | Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu |  |  |  | 8000000 | 5818533 | 5323889.36 | 91.4988 | Rozbudowa ul. Jakubowskiego Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 14.06.2021 r. W ramach umowy rozbudowano ul. Jakubowskiego na odcinku ok. 760 m, wybudowano miejsca i zatoki postojowe, przystanki autobusowe oraz przebudowano istniejącą pętlę autobusową. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 28.04.2023 r.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 5000000 | 2818533 | 2323889.36 | 82.4503
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZIM | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100
Rozbudowa prawoskrętu z u. Wielickiej w ul. Kostaneckiego Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.08.2022 r. W ramach umowy rozbudowano ul. Kostaneckiego na odcinku ok. 410 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 24.04.2023 r. Budowa budynku socjalnego na pętli autobusowej na ul. Jakubowskiego 09.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.189/17 | Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej | 600 | 60016 | ZDMK | 689173 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 04.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.193/17 | Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek | 600 | 60017 | ZDMK |  | 1298082 | 1192160.32 | 91.8401 | 26.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla etapu 1 części II z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z późn. aneksami. Wykonano: - jezdnię - 3060,93 m², - wyniesienie dla pieszych - 171,62 m², - zjazdy - 42,08 m², - place manewrowe - 430,88 m², - miejsca postojowe - 381,32 m², - chodniki - 698,26 m², - krawężniki, obrzeża, ścieki - 48,47 m², - kanalizację deszczową - 37,48 m, - przykanaliki - 30,30 m, - wpust betonowy - 6 szt., - montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., - przełożenie istniejących opraw oświetlenia LED na nowe słupy - 2 szt., - montaż kabla oświetleniowego - 64 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 18.12.2023 r.
ZDMK/T1.200/17 | Modernizacja ul. Niewodniczańskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 135685 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.206/17 | Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego | 600 | 60016 | ZDMK | 300000 | 227550 | 224550 | 98.6816 | Kontynuowano umowę z 01.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.03.2023 r. - uzyskano decyzję o ZRID, od której wpłynęły odwołania, trwa postępowanie odwoławcze. 11.04.2023 r. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 07.09.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID, celem umożliwienia Zamawiającemu przygotowania realizacji robót oraz ustalające wynagrodzenie za przekazane materiały pomniejszone o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 19.09.2023 r. 09.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 27.11.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.
ZDMK/T1.213/17 | Program budowy chodników |  |  |  | 10590000 | 4691844 | 4349780.4 | 92.7094 | Kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Powstańców po północnej stronie - dokumentacja opracowana, uzyskano decyzję o ZRID nr 25/6740.4.2023 z dnia 15.06.2023 r.; - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej;
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 9090000 | 3191844 | 2849780.4 | 89.2832
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100
- ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - dokumentacja opracowana, uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1896.2022.EFI z dnia 07.09.2022 r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych przebudowy sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia i budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej znak: AU-017.6743.952.2023.PKR z dnia 12.07.2023 r.; - ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej – dokumentacja opracowana, uzyskana została decyzja o ZRID nr 8/6740.4/2023, która stała się ostateczna w dniu 06.04.2023 r.
Kontynuowano umowy z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 03.06.2024 r.; - ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 11.06.2024 r.; - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 02.07.2024 r.; - ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - wykonano I etap tj. opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID - pismo AU-01-6.6740.4.28.2023.APS z dnia 11.08.2023 r.; - ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - wykonany I etap tj. opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.C251.
Kontynuowano umowy z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - zawarto porozumienie rozwiązujące umowę, odebrano część dokumentacji projektowej, zlecono opracowanie wstępnego projektu podziału działki nr 23/1 obr.22 jedn. ewid. Krowodrza; - ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Skalnica i ul. Wzgórze - opracowano I etap dokumentacji, uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew przy realizacji ciągu pieszego,
- ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej;
- ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu - uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1846.2023.EFI z dnia 17.10.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, - ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do bud. 72 - uzyskano uzgodnienia branżowe z Tauron dotyczące istniejacego uzbrojenia ternu.
Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przebudowy chodników w następujących lokalizacjach; - ul. Poległych w Krzesławicach – znak: AU-01-7.6743.324.2023. EFI z dnia 24.02.2023 r.; - os. Centrum A – znak: AU-01-7.6743.969.2023. EFI z dnia 18.05.2023 r.; - ul. Bałuckiego – znak: AU-01-7.6743.816.2023. EFI z dnia 25.04.2023 r.;
- ul. Balickiej – znak: AU-01-7.6743.385.2023. PZI z dnia 06.03.2023 r.; - ul. Siewnej – znak: AU-01-7.6743.9812.2023. PKR z dnia 29.05.2023 r. Zawarto umowy na opracowanie koncepcji budowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Na Zielonki od skrzyżowania ul. Gaik i ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi, - ul. Bulwarowa - od ul. Andersa do ul. Kocmyrzowskiej, - ul. Łokietka - brakujące odcinki chodników wraz z podziałem na części dla przyszłych opracowań w zakresie dokumentacji projektowych, - ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w następujących lokalizacjach: - ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze,
- ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej, - ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej, - ul. Cechowa - od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216, - ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkola nr 162, - ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2, - ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego, - ul. Prażmowskiego od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów, - ul. Sawy-Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską,
- ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego Nż” do przystanku autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego, - ul. Bolesława Śmiałego, - ul. Wańkowicza – na podstawie opracowanej koncepcji wariantu wynikowego, - ul. Chełmońskiego – na podstawie opracowanej koncepcji, - ul. Wyciąska - od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15, - ul. Podgórki.
Zlecono prace polegające na budowie/przebudowie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Siewna; - ul. Balicka; - ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 – 51; - ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego; - os. Centrum A 13.
W ramach zawartych umów i zleceń wykonano następujące roboty budowlane: • chodnik przy ul. Balickiej – nawierzchnię z kostki betonowej - 1332,22 m² / 400 m, obrzeża betonowe - 781,26 m, krawężniki betonowe - 6,92 m, nawierzchnię jezdni - 71,09 m², odtworzenie trawnika - 1170,11 m², roboty odebrano protokołem z 26.05.2023 r.; • chodnik przy ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Na Stoku 48 - 51C – nawierzchnię z płyt i kostki betonowej - 537.80 m² / 196,4 m, odtworzenie trawnika - 99,30 m², roboty odebrano protokołem z 14.08.2023 r.; • chłodnik przy ul. Siewnej - nawierzchnię z kostki betonowej - 422,77 m² / 253,09 m, obrzeża betonowe - 260,30 m , krawężniki kamienne - 253,09 m, odtworzenie trawnika - 520,60 m², roboty odebrano protokołem z 20.07.2023 r.;
• chodnik przy ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego – nawierzchnię z płyt betonowych - 383,37 m² / 180 m, odtworzenie trawnika - 106,11 m², roboty odebrano protokołem z 29.09.2023 r.; • chodnik w os. Centrum A 13 – nawierzchnię z płyt i kostki betonowej - 323,21 m² / 182,79 m, odtworzenie trawnika - 117,17 m², roboty odebrano protokołem z 24.07.2023 r. • chodnik przy ul. 28 Lipca 1943 roku – o pow. 489 m² / 232 m, roboty odebrano protokołem z 13.06.2023 r.; • chodnik przy ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 – nawierzchnię z kostki betonowej - 1880,71m² / 817,29 m, nawierzchnię betonową przystanku - 58,51 m², kanalizację deszczową - 844,64 m, oświetlenie uliczne - sieć eN - 884,75 m, słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 29 szt., roboty odebrano protokołem z 07.07.2023 r.; • przebudowę ul. Podgórki – kanalizację ogólnospławną - 60 m, studnie betonowe - 5 szt., kanalizację deszczową - 5 m, wpusty betonowe - 2 szt., sieć wodociągową - 100 m, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę jezdni - 600 m².
ZDMK/T1.222/17 | Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada | 600 | 60016 | ZDMK | 150000 |  |  |  | 11.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.254/19 | Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego | 600 | 60016 | ZDMK | 305509 | 305509 | 305508.73 | 99.9999 | Kontynuowano umowę z 15.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. 19.04.2023 r. została wydana decyzja o ZRID nr 18/6740.4/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 23.05.2023 r. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem z 30.05.2023 r.
ZDMK/T1.256/19 | Ul. Górnickiego - budowa chodnika | 600 | 60016 | ZDMK | 193910 | 193910 | 132409.5 | 68.284 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.10.2020 r. 28.02.2023 r. uzyskano decyzję o PNB. W ramach umowy wybudowano chodnik o długości ok. 400 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej . Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 26.10.2023 r.
ZDMK/T1.257/19 | Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2 | 600 | 60016 | ZDMK | 2523541 | 423120 | 423120 | 100 | Kontynuowano umowę z 05.03. 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową, która zastała odebrana i rozliczona. 09.01.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID, która stała się ostateczna a dniem 19.01.2023 r. 12.07.2023 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zwiększenia średnic i budowy kanału deszczowego wraz z przyłączami do projektowanego zbiornika retencyjnego. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z 12.12.2023 r.
ZDMK/T1.259/19 | Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada | 600 | 60016 | ZDMK | 4144968 | 2032726 | 1867841.29 | 91.8885 | Decyzja o ZRID z 2021 r. stała się ostateczna z dniem 31.03.2023 r. 23.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 29.08.2023 r. przekazano plac budowy. Wykonano: - rozbiórkę nawierzchni i roboty ziemne, - ułożenie krawężnika - 150 m, - ułożenie obrzeży - 80 m, - ułożenie ścieku betonowego - 150 m², - nawierzchnię chodnika - 100 m², - przebudowę sieci gazowej - 153,57 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 121,56 m, - przykanaliki - 17,29 m, - wpusty betonowe - 3 szt., - studnie rewizyjne - 1 szt.
ZDMK/T1.260/19 | Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego |  |  |  | 11659870 | 21601024 | 17266115.99 | 79.9319 | 19.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, - przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi. Rozpoczęto realizację: - sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, - robót drogowych w rejonie klubu Kwadrat oraz na drodze dojazdowej/ wzdłuż starego pasa startowego/ od istniejącego wjazdu na teren Małopolskiego Centrum Nauki oraz w rejonie projektowanego ronda, - sieci ciepłowniczej, - robót wykończeniowych w studniach rewizyjnych i studzienkach wodnościekowych.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 5700000 | 9609431 | 8527057.09 | 88.7363
| dotacja | 600 | 60016 | ZDMK | 5959870 | 11991593 | 8739058.9 | 72.8765
ZDMK/T1.262/19 | Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej | 600 | 60016 | ZDMK | 383260 | 21321 | 12536.64 | 58.7995 | Kontynuowano rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. 13.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi łączącej parking Muzeum Armii Krajowej z rondem łączącym układ drogi w rejonie ul. Wita Stwosza z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.271/20 | Przebudowa ul. Siennej | 600 | 60016 | ZDMK | 48462 | 48462 | 48462 | 100 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 21.07.2021 r. 06.02.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.274/20 | Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 600 | 60016 | ZDMK | 1680000 | 644785 | 644784.41 | 99.9999 | ul. Francesco Nullo 18.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 8 m-cy od daty zawarcia umowy. 31.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1803.2023.PKR. ul. Wysłouchów - ul. Bojki - ul. Kordiana 27.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 27.01.2024 r. 18.11.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-6.6743.8.501.2022.JKA
ul. Wysłouchów - ul. Kordiana 23.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano : - rurę ochronną - 13 m, - przewód - 30 m , - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy oświetleniowe - 2 szt., - bednarka 25 mb. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 19.09.2023 r.
ul. Wilka Wyrwińskiego 01.06.2023 r zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych. Wykonano: - słupy uliczne -12 szt., - oprawa oświetleniowa - 12 szt., - złącza słupowe - 12 szt., - kabel - 376 mb, - przewód - 65 mb, - rura ochronna - 325 mb, - bednarka 26 mb.
Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 08.12.2023 r. Czerwony Prądnik – Brogi 09.11.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 07.02.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Praska, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Skotnicka, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Dobrowolskiego 29.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 6 szt., - oprawę oświetleniowa - 6 szt., - wysięgniki - 3 szt., - złącza słupowe - 6 szt., - kabel - 107 mb, - przewód - 45 mb, - rurę ochronna - 114 mb, - bednarkę - 26 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 07.12.2023 r.
ul. Drużbacka, ul. Kuryłowicza, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich 29.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 19 szt., - oprawę oświetleniowa - 20 szt., - wysięgniki - 16 szt., - kabel - 537 mb, - przewód - 118 mb, - rurę ochronną - 475 mb, - bednarkę - 58 mb. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.12.2023 r. ul. Kuryłowicza 06.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 06.04.2023 r. 04.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1465.2023.EFI. Prace odebrano i rozliczono protokołem 28.09.2023 r.
os. Kazimierzowskie 24.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kabel - 75/87 mb, - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy oświetleniowe - 3 szt., - rurę DVR - 75 m, - bednarkę - 45 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 11.10.2023 r. ul. Forteczna 22.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 9 szt., - oprawę oświetleniową - 10 szt., - złącza słupowe - 10 szt., - kabel - 168 mb, - przewód - 76 mb, - rurę ochronną - 154 mb, - bednarkę - 108 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r.
ul. Łyszkiewicza 13.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Tyniecka 128, ul. Tyniecka – ul. Jachimeckiego 15.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych. Wykonano: ul. Tyniecka 128: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniowa - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 24 m, - rurę ochronną - 15 mb, - bednarkę 26 mb,
ul. Tyniecka - ul. Jachimeckiego: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 52 m, - rurę ochronna - 44 mb, - bednarkę - 42 mb, Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r. ul. Wysłouchów – ul. Turniejowa 22.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 42 mb, - przewód - 12 mb, - rurę ochronną - 28 mb, - bednarkę - 27 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r. ul. Wysłouchów – ul. Kordiana wewnętrzna Rozliczono umowę z 05.08.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.277/20 | Chodnik przy ul. Kwartowej |  |  |  | 115000 | 176000 | 175994.64 | 99.997 | Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta – w nawiązaniu do istniejących już chodników. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 8 cm - 197,5 m², - pas informacyjny z kostki 8 cm - 11,3 m², - krawężnik betonowy 20 x 30 - 77,5 m², - obrzeże betonowe 30 x 8 - 100,9 m, Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VI | 600 | 60016 | ZDMK | 115000 | 176000 | 175994.64 | 99.997
ZDMK/T1.279/20 | Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie |  |  |  | 100000 | 100000 | 94900 | 94.9 | Opracowano koncepcję niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VI | 600 | 60016 | ZDMK | 100000 | 100000 | 94900 | 94.9
ZDMK/T1.282/20 | Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej |  |  |  | 50000 | 33500 |  |  | Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Aneks Nr 1/2023 zmieniający termin realizacji umowy do 25.03.2024 r. (I etap - 25.11.2023 r.; II etap - 25.03.2024 r.).
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VI | 600 | 60015 | ZDMK | 50000 | 33500
ZIM/T1.288/20 | Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie |  |  |  | 19962000 | 19462000 | 19439380.16 | 99.8838 | Zadanie zakończone. Zakończono dofinansowanie inwestycji na podstawie umowy z 17.04.2020 r. zawartej z PKP PLK S.A. Wybudowano kładkę pieszo - rowerową Grzegórzki – Zabłocie o łącznej długości ok. 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie oraz szerokości ok. 9 m.
| środki własne Miasta | 600 | 60095 | ZIM | 6942000 | 6442000 | 6419380.16 | 99.6489
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60095 | ZIM | 13020000 | 13020000 | 13020000 | 100
ZDMK/T1.289/20 | Program budowy ścieżek rowerowych |  |  |  | 17900000 | 11910032 | 11781308.68 | 98.9192 | Kontynuowano umowy z .2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych tj.: *wzdłuż południowej strony al. Pokoju, * wzdłuż ul. Nawojki, * wzdłuż ul. Jancarza, * po południowej stronie ul. Brożka.
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 6300000 | 310032 | 309294 | 99.762
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 600 | 60016 | ZDMK | 11600000 | 11600000 | 11472014.68 | 98.8967
Kontynuowano umowy z 2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: * ul. Podmokła, * ul. Nowohucka. Rondo Grunwaldzkie Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów na podstawie umowy z 07.04.2022 r. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 16.03.2023 r. ul. Krupnicza – ul. Ingardena Kontynuowano umowę z 07.12.2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - podbudowę z kruszywa łamanego - 130,81 m², - ścieżkę z betonu asfaltowego - 97,913 m², - chodnik z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej - 45,91 m². Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 31.05.2023 r.
al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul Wielicka 24.04.2023 r. została zawarta umowa ma opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. ul. Mikołajczyka 19.05.2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Stojałowskiego 09.02.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robot budowlanych. Wykonano: - korytowanie, roboty rozbiórkowe – 10500 m², - stabilizację podłoża - 10500 m², - podbudowę – 10500 m², - ustawienia obrzeży – 3 060 m, - nawierzchnię chodnika z kostki – 5600 m², - nawierzchnię ścieżki rowerowej – 4900 m²,
- ustawienie krawężników betonowych - 800 m, - stałą organizację ruchu -oznakowanie poziome 1 kpl., - stałą organizację ruchu – oznakowanie pionowe 1 kpl., - sieć gazową - 220 m, - kanalizację deszczową - 40 m, - wpust betonowy - 8 szt., - sieć gazową - 307,90 m, - wodociąg - 22,31 m, - kanalizację deszczową 106,30 m, - wpust betonowy 9 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 31.05.2023 r.
ZDMK/T1.291/20 | Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości | 600 | 60016 | ZDMK | 420045 | 193136 | 193135.32 | 99.9996 | Zakończono opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na podstawie umowy z 07.01.2021 r. 11.05.2023 r. wydana została decyzja o ŚU znak: WS-04.6220.105.2021.RJ, która stała się ostateczna z dniem 10.06.2023 r.
ZDMK/T1.293/20 | Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 495570 | 195570 |  |  | Kontynuowano umowę z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają rozmowy z Wykonawcą dotyczące rozwiązania umowy na obecnym etapie ze względu na brak możliwości uzyskania decyzji o PNB.
ZDMK/T1.295/20 | Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi | 600 | 60016 | ZDMK | 58424 | 58424 | 58423.5 | 99.9991 | Zadanie zakończone. 03.01.2023 r. rozliczono umowę z 07.05 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.297/20 | Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii | 600 | 60016 | ZDMK | 936000 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 30.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. W zakresie opracowania uzyskano: - decyzję wodnoprawną, - projekty branżowe, - porozumienie w zakresie ujęcia zakresu działania WMK S.A. w procesie realizacji inwestycji, - porozumienie w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron Dystrybucja S.A. - zaświadczenia Ministerstwa Cyfryzacji o ostateczności decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego.
ZDMK/T1.302/21 | Program modernizacji dróg | 600 | 60016 | ZDMK | 18640000 | 15140000 | 15139408.44 | 99.9961 | Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej 11.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa ul. Ognistych Wici 24.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową 02.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
Zmodernizowano drogi na podstawie umów z 2022 r. w następujących lokalizacjach miasta: - ul. Poległych w Krzesławicach - 1881 m² jezdni, - ul. Obrońców Warszawy - 1273 m² jezdni, 53 m² chodnika, - os. Krakowiaków - 989 m² jezdni i 195 m² chodnika, - os. Spółdzielcze - 580 m² jezdni i 123 m² chodnika, - os. Centrum B - 1390 m² jezdni i 46 m² chodnika, - os. Kolorowe - 1502 m² jezdni, - os. Kolorowe przy SP nr 103 -132 m² jezdni i 25 m² chodnika, - os. Centrum C - 1504 m² jezdni, - os. Piastów -1659 m² jezdni, 50 m² chodnika, - os. Centrum D – 1173 m² jezdni, 764 m² chodnika, - os. Słoneczne 6,7 - 433 m² jezdni i 378 m² chodnika, - os. Stalowe - 1571 m² jezdni i 519 m² chodników, - ul. Szlifierska - 1861 m² jezdni, - ul. Jabłonna - 1367 m² jezdni i 831 m² chodnika, - ul. Kaczorówka - 1444 m² jezdni, - ul. Czapińskiego - 868 m² jezdni, i 361 m² chodnika, - ul. Jagiellońska - 369 m² jezdni i 304 m² chodnika, - ul. Praska - 2951 m² jezdni, 1132 m² chodnika, - ul. Petrażyckiego - 385 m² chodnika, - ul. Krzyżanowskiego - 2275 m² jedni, - ul. Pytlasińskiego - 2450 m² jedni, - ul. Jagodowa - 2047 m² jezdni, - ul. Kępna, ul. Szpilkowa, ul. Tarninowa - 1235 m² jezdni, 260 m² chodnika, - ul. Babiego Lata - 675 m² jezdni, - ul. Kąpielowa - 397 m² chodnika.
Zmodernizowano drogi na podstawie umów zawartych w 2023 r. w następujących lokalizacjach miasta: - ul. Kujawska wraz z ul. Zbrojów -1491 m² jezdni, 1175 m² chodnika, - ul. Gramatyka -1286 m² jezdni, 849 m² chodnika, - ul. Wysockiej - 1991,64 m² jezdni, 278 m² chodnika, - ul. Warszewicza, ul. Harcerzy Krakowskich – od ul. Hallera do ul. Niebieskiej, ul. Popiełuszki – od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, ul. Rydygiera – od ul. Wielickiej do ul. Czerniakowskiego - 2690 m² jezdni, 700 m² chodnika.
ZDMK/T1.304/20 | Przebudowa ul. Starowolskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 350000 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.309/21 | Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej | 600 | 60016 | ZDMK | 194340 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.311/20 | Rozbudowa ul. Rucianej | 600 | 60016 | ZDMK | 129888 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 31/6740.4/2022, od której zostały złożone odwołania do MUW. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZDMK/T1.315/20 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia |  |  |  | 7558107 | 2583264 | 2562929 | 99.2128 | Kontynuowano umowę z 03.03.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych wraz z poźn. aneksami. 08.09.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 30/6740.4/2023 znak AU-01-6.6740.4.23.2023.ZZA z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wykonano: - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - 700 m², 100 m³, - rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - 957,04 m, 6200 m², 1959,31 m³, - wykopy w gruntach nieskalistych - 300 m³, - zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz regulację wysokościowych urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 12 szt., - nasypy - 20 m³, - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 3500 m²,
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | 1841476 | 1765324 | 1744989 | 98.8481
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60016 | ZDMK |  | 817940 | 817940 | 100
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | 5716631
- połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 6000 m², - podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa niezwiązanego - 3060 m², - podbudowę i podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem - 3400 m², - nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna - 1950 m²), - nawierzchnię z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników - 400 m², - ustawienie krawężników kamiennych - 144,40 m, 15 m³, - nawierzchnię z betonowych płyt brukowych - 4 m², - betonowe obrzeża chodnikowe - 600 m, 20 m³, - budowę linii kablowych - 145 mb, - przebudowę słupów oświetleniowych - 4 szt, - przebudowę sieci - 135 m, - sygnalizację świetlną - 5 szt., - kanał technologiczny - 348 m.
ZDMK/T1.316/21 | Rozbudowa ul. Agatowej | 600 | 60016 | ZDMK | 500000 | 4677086 | 4515150.59 | 96.5377 | Zadanie zakończone. 10.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - wycinkę drzew - 58 szt., - roboty rozbiórkowe - 2620 m², 1105,6 m³, - roboty ziemne - 1401 m³, - podbudowy - 10117,16 m²,
- nawierzchnię wraz z opornikami - 1522 m, 8348,44 m², - oznakowania docelowe - 180 m², 4 szt., 18 kpl., - ogrodzenie - 38,92 m, - jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości - 285 m i szerokość 6,5 m, - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o długości 570 m, szerokość 2,5 m, - zjazdy do posesji z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5/5 m, - oznakowania poziome grubowarstwowe wraz oznakowaniem pionowym typ (tarcze typ małe). Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.12.2023 r.
ZDMK/T1.317/20 | Program budowy miejsc postojowych | 600 | 60016 | ZDMK | 1000000 | 663704 | 648703.52 | 97.7399 | os. Teatralne 13.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji. os. Spółdzielcze 17.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonano: - roboty drogowe - 2561,16 m², - sieć wodociągową wraz z przyłączami - 88,06 m, - zieleń - 326,25 m², - oświetlenie uliczne - 18 szt., - linie energetyczne napowietrzne i podziemne - 22 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 14.12.2023 r. os. Oświecenia 23.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji. os. Wysokie 18.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Zuchów 29.11.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.05.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ul. Aleksandry Zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 04.11.2022 r. Prace koncepcyjne odebrane i rozliczone protokołem z 20.04.2023 r. os. Zielone Rozliczono umowę z 04.12.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.319/21 | Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych | 600 | 60016 | ZDMK | 98769 | 98769 |  |  | Kontynuowano umowę z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.322/21 | Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych | 600 | 60016 | ZDMK | 348585 | 73558 | 73557.5 | 99.9993 | Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 23.12.2021 r. 24.07.2023 r. uzyskana została decyzja o PNB nr 378/6740.2/2023 z dnia 24.07.2023 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.08.2023 r. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z dnia 08.09.2023 r.
ZDMK/T1.323/21 | Modernizacja ul. Działkowej | 600 | 60016 | ZDMK | 358210 |  |  |  | 23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.
ZDMK/T1.324/21 | Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry | 600 | 60016 | ZDMK | 180810 | 180810 |  |  | Kontynuowano umowę z 14.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.326/21 | Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) | 600 | 60016 | ZDMK | 74477 | 80652 | 80650.6 | 99.9983 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 27.04.2021 r. 14.08.2023 r. uzyskano decyzję o PNB. Decyzja stała się ostateczna z dniem 05.09.2023 r.
ZDMK/T1.328/21 | Rozbudowa ul. Dąbskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 308100 |  |  |  | Kontynuowano umowę z 10.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.329/21 | Przebudowa ul. Narciarskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 100000 | 89900 | 89900 | 100 | Rozliczono umowę z 01.06.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.330/21 | Modernizacja ul. Irzykowskiego | 600 | 60016 | ZDMK | 132594 | 132594 | 92815.8 | 70 | Kontynuowano umowę z 01.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 21.08.2023 r. została wydana decyzja o ZRID nr 28/6740.4/2023. Od decyzji wpłynęły odwołani. Trwa postepowanie odwoławcze w MUW.
ZDMK/T1.333/21 | Przebudowa ul. Chałubińskiego | 600 | 60015 | ZDMK | 269000 | 269000 |  |  | Kontynuowano umowę z 19.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wstrzymał się z dalszym opracowaniem dokumentacji projektowej i wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od umowy oraz wypłatę należności za wykonany zakres umowy.
ZDMK/T1.334/21 | Rozbudowa ul. Borowinowej | 600 | 60016 | ZDMK | 100000 | 63160 | 63160 | 100 | Rozliczono umowę na z 04.05.2022 r. na opracowanie wariantowej koncepcji.
ZDMK/T1.335/21 | Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka | 600 | 60015 | ZDMK | 150000 | 84870 |  |  | 26.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.336/23 | Kraków zrywa z betonem - II edycja |  |  |  | 104000 | 104000 |  |  | Kontynuowano umowę z 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.09.2024 r.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 600 | 60016 | ZDMK | 104000 | 104000
ZDMK/T1.337/23 | Szybciej tramwajem |  |  |  | 100000 | 100000 | 10023 | 10.023 | Wykonano pomiar geometrii węzła rozjazdów tramwajowych Dąbie. 26.10.2023 r. unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Oferty znacznie przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 600 | 60095 | ZDMK | 100000 | 100000 | 10023 | 10.023
ZDMK/T1.338/23 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI |  |  |  | 360000 | 258800 | 247749.06 | 95.7299 | Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach: * ul. Balicka przy Nr 297 (Ogród Malwowy), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Jadwigi z Łobzowa przy Przedszkolu Samorządowym Nr 77, zamontowano 1 słup oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Zakliki z Mydlnik (przy ul. Balickiej ), zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną,
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90015 | ZDMK | 360000 | 258800 | 247749.06 | 95.7299
* ul. Balicka przy Nr 45 (pętla tramwajowa Bronowice Małe), zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Młodej Polski przy Nr 20 (w ciągu Młynówki Królewskiej), zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Katowicka przy Nr 27 (przy paczkomacie), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Rydla przy Nr 2, zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/T1.339/23 | Krowodrza zrywa z betonem |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 20.07.2023 r. unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 600 | 60016 | ZDMK | 50000 | 50000
ZDMK/T1.340/23 | Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy |  |  |  | 272000 | 272000 | 271509 | 99.8195 | Zakończono zadanie. Zamontowano 2 tablice elektroniczne 5-wierszowe z rozkładem jazdy na Rondzie Grunwaldzkim.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 600 | 60015 | ZDMK | 272000 | 272000 | 271509 | 99.8195
ZDMK/T1.342/23 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24. |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  | Kontynuowano uzgodnienie wielowariantowej koncepcji przez konserwatora zabytków.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 600 | 60016 | ZDMK | 20000 | 20000
ZDMK/T1.343/23 | Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe |  |  |  | 91000 | 63000 | 63000 | 100 | Zadanie zakończone. Doświetlono wskazane przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90015 | ZDMK | 91000 | 63000 | 63000 | 100
ZDMK/T1.344/23 | Zieleń na Plac Bohaterów Getta |  |  |  | 120000 | 60200 |  |  | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 600 | 60016 | ZDMK | 120000 | 60200
ZDMK/T1.345/23 | Doświetlenie przejść dla pieszych |  |  |  | 66000 | 38000 | 35892.22 | 94.4532 | Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach. * ul. Medweckiego zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Marii Dąbrowskiej zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90015 | ZDMK | 66000 | 38000 | 35892.22 | 94.4532
ZDMK/T1.346/23 | Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja |  |  |  | 30000 | 58000 | 56000 | 96.5517 | 6.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1758.2023.EFI.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90015 | ZDMK | 30000 | 58000 | 56000 | 96.5517
ZDMK/T1.347/23 | Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej |  |  |  | 80000 | 72920 | 68100 | 93.39 | Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 92/6740.9/2023 z 27.11.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 12.12.2023 r.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 600 | 60015 | ZDMK | 80000 | 72920 | 68100 | 93.39
ZDMK/T1.348/23 | Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów |  |  |  | 100000 | 120000 | 120000 | 100 | Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach przy ul. Architektów.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90015 | ZDMK | 100000 | 120000 | 120000 | 100
ZDMK/T1.349/23 | Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy |  |  |  | 15000 | 15000 | 13900 | 92.6667 | Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 733/6740.1/2023 z 22.06.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 23.06.2023 r.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90015 | ZDMK | 15000 | 15000 | 13900 | 92.6667
ZDMK/T1.352/23 | Sygnalizacja świetlna w obrębie ul. Grzegórzeckiej i ul. Blich | 600 | 60016 | ZDMK |  | 310480 | 310476.42 | 99.9988 | Zadanie zakończone. 15.11.2023 r. zawarto porozumienie z PKP PLK dotyczące kosztów związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w obrębie ul. Grzegórzeckiej i ul. Blich. Porozumienie zostało rozliczone protokołem z dnia 27.12.2023 r.
ZDMK/T1.1z/22 | Zakupy inwestycyjne ZDMK |  |  |  | 385000 | 1774902 | 1763354.63 | 99.3494 | Zakupiono: - system finansowo-księgowy ERP wraz z wymaganymi modułami, - elementy dekoracji świąteczno-noworocznej Miasta Krakowa, - dedykowany sprzęt serwerowy do obsługi systemu klasy ERP.
|  | 900 | 90017 | ZDMK | 385000 | 1304025 | 1292477.74 | 99.1145
|  | 900 | 90095 | ZDMK |  | 470877 | 470876.89 | 100
ZTP/T1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne ZTP |  |  |  |  | 1400858 | 1400856.42 | 99.9999 | Zakupiono: - oprogramowanie na potrzeby rozwoju systemu TTSS, - oprogramowanie do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR, - 2 szafy do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami, - wyposażenie Punktów Sprzedaży Biletów, - samochód dostawczy na potrzeby realizacji zadań ZTP, - infrastrukturę sieciową na potrzeby ZTP, - licencję oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży.
|  | 600 | 60004 | ZTP |  | 648534 | 648533.35 | 99.9999
|  | 600 | 60022 | ZTP |  | 78966 | 78966 | 100
|  | 600 | 60095 | ZTP |  | 673358 | 673357.07 | 99.9999
| Metro |  |  |  | 300001 | 530001 | 148645.5 | 28.0463
ZIM/ST11.1/17 | Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie |  |  |  | 300001 | 530001 | 148645.5 | 28.0463 | Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy. Zawarto umowę nr ZIM/02/2023/050 w dniu 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM. Terminy umowne: I, II, IV etap do 20.12.2023, III i V do 30.11.2024. Zawarto umowę nr ZIM/02/2023/052 w dniu 05.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Terminy umowne: I etap - do 2 miesięcy od zawarcia umowy tj. 05.12.2023, II etap - do 6 miesięcy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024, II etap do 30.11.2024.
|  | 600 | 60016 | ZIM |  | 160000 | 78658.5 | 49.1616
| środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 178049 | 248049 | 69987 | 28.215
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZIM | 121952 | 121952
Nie uzyskano ostatecznej decyzji o ŚU w związku z koniecznością zmiany parametrów technicznych tunelu premetra. Jak również w trakcie trwania przepowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wyrazili protest przeciwko planom budowy fragmentu linii premetra na estakadzie. W ich wyniku podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Zmiany te spowodowały konieczność ponownego zaopiniowania wniosku przez jednostki opiniujące, a tym samym wpłynęły na wydłużenie postępowania administracyjnego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU planowane jest na pierwszą połowę 2024 r. W związku z opóźnieniem uzyskania decyzji o ŚU nie zostało ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.
| Koncepcje rozwoju systemu transportowego |  |  |  | 3513523 | 2663767 | 2652952.9 | 99.594
GK/ST12.1/18 | Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu | 600 | 60095 | GK | 3513523 | 2663767 | 2652952.9 | 99.594 | I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy Kontynuowano umowę nr W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia. Odbyła się druga faza opiniowania koncepcji. 09.06.2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dla I oraz II części koncepcji,W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych podjęto decyzję o opracowaniu dodatkowego wariantu budowy linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do osiedla Złocień, biegnącej wzdłuż istniejącej oraz planowanej ul. Domagały. W dniu 15.12.2023 r. Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dla etapu I umowy. W dniu 15.12.2023 r. został podpisany aneks nr 4 do umowy wydłużający poszczególne etapy realizacji umowy : etap II do 24.11.2024 r., etap III do 20.07.2025 r.
II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka Kontynuowano umowę nr W/II/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia. 30.01.2023 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjne przedmiotowego opracowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi do koncepcji od podmiotów opiniujących. 30.05.2023 r. podpisano kolejny aneks terminowy wydłużający termin jej realizacji do 03.05.2024 r. W związku z pojawieniem się opóźnień w uzyskaniu opinii od podmiotów opiniujących oraz konieczności wprowadzenia istotnych korekt w rozwiązaniach koncepcyjnych, wykonawca w dniu 19.06.2023 r. zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji Przedmiotu umowy. W wyniku przeprowadzonych opiniowań, ustaleń wynikających z konsultacji społecznych oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych we wnioskach i petycjach przez Mieszkańców Krakowa, wybrano wariant rekomendowany, dla którego przygotowany zostanie wniosek o wydanie decyzji DUŚ. Z uwagi na wprowadzone do rozwiązań projektowych korekty podjęto decyzję o przystąpieniu do dodatkowego opiniowania wariantu wynikowego w wybranych jednostkach miejskich. 13.12.2023 r. Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dla etapu I umowy.
W dniu 19.12.2023 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy wydłużający poszczególne etapy realizacji umowy: etap II do 14 sierpnia 2024r., etap III do 4.12.2024 r. III. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy Kontynuowano umowę nr W/II/48/GK/3/2021 z 30.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego.
Trwa druga faza opiniowania rozwiązań koncepcyjnych. W dniach od 9 do 30 czerwca 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Z uwagi na pojawienie się uwag do rozwiązań koncepcyjnych od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu termin zakończenia realizacji koncepcji przedłużono do 18.08.2023 r. Z powodu trwających ustaleń oraz wprowadzania korekt do rozwiązań koncepcyjnych przez Wykonawcę pojawiły się opóźnienia w zakończeniu realizacji opracowania. W ostatnim kwartale 2023 r. zakończono dodatkowe opiniowanie rozwiązań przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, wprowadzono konieczne korekty. 15.12.2023 r. Zamawiający odebrał przedmiotowe opracowanie.
IV. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Kontynuowano umowę nr W/II/1117/GK/9/2022 z 20.09.2022 r. na przygotowania wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” na kwotę 76 090,30 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. 24.05.2023 r. Wykonawca poinformował o opóźnieniu w realizacji zamówienia spowodowanego nieprzekazaniem przez podwykonawcę analizy akustycznej. 27.06.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w GDOŚ wraz z opracowaną dokumentacją. W dniu 4.09.2023 r. GDOŚ wydał postanowienie o wszczęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji DUŚ. Z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca został obciążony karą umowną. W 2023 r. nie uzyskano decyzji o DUŚ. V.Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej Kontynuowano umowę nr W/II/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. 30.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ŚU.
29.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru etapu II Przedmiotowej umowy. 29.09.2023 r. Wykonawca w oparciu o uzyskane postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska dot. terminu wydania DUŚ na 31.03.2024 r. złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji opracowania. Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU. VI. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień Kontynuowano umowę nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z aktualnym terminem realizacji 30.06.2023 r. Aneksem nr 4 z 02.09.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy do 29.03.2024 r. Obecnie w toku akceptacji jest aneks do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
| GOSPODARKA KOMUNALNA |  |  |  | 1938000 | 2364852 | 2071260.11 | 87.5852
| Program cmentarnictwa |  |  |  | 1178000 | 1469262 | 1311906.09 | 89.2901
ZCK/U1.5/22 | Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone | 710 | 71035 | ZCK | 400000 | 199660 | 160455.25 | 80.3642 | Opracowano dokumentację projektową na realizację modernizacji cmentarza, wykonano roboty budowlane umożliwiające dostęp do budynku kaplicy. Trwają konsultacje pomiędzy Projektantem, ZCK oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące przygotowania wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZCK/U1.6/20 | Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II | 710 | 71035 | ZCK | 170000 | 20822 | 16813.16 | 80.7471 | Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano przyłącze elektryczne oraz roboty budowlane związane z podłączeniem.
ZCK/U1.8/22 | Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu | 710 | 71035 | ZCK | 91600 | 74470 | 74470 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZCK/U1.9/23 | Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim | 710 | 71035 | ZCK | 100000 | 238082 | 236568.21 | 99.3642 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano 185,95 m² alejek cmentarnych, 90,49 mb sieci wodociągowej, 104,40 mb kanalizacji deszczowej.
ZCK/U1.10/23 | Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego |  |  |  | 200000 | 832963 | 720335.04 | 86.4786 | Rozpoczęto roboty budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim. Wykonano: kanalizację kablową pod linie zasilające oświetlenie i monitoring. Zamontowano sieci kablowe oświetlenia i monitoringu. Wykonano: fundamenty lamp oświetleniowych, lapidaria, koryto (warstwa dolna) alejek cmentarnych.
| środki własne Miasta | 710 | 71035 | ZCK | 200000 | 315000 | 213508.27 | 67.7804
| NFRZK | 710 | 71035 | ZCK |  | 517963 | 506826.77 | 97.85
ZCK/U1.11/23 | Montaż zniczodzielni oraz stojaków na urządzenia na cmentarzach | 710 | 71035 | ZCK | 40000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1062/2023 PMK z dnia 24.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.12/21 | Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń | 710 | 71035 | ZCK | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | Zadania zakończone. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją.
ZCK/U1.12/23 | Cmentarz Rakowicki - rewitalizacja Grobowca Wodzickich | 710 | 71035 | ZCK | 70000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1928/2023 PMK z dnia 17.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.14/21 | Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim | 710 | 71035 | ZCK | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.1z/23 | Zakupy inwestycyjne ZCK | 710 | 71035 | ZCK |  | 96865 | 96864.43 | 99.9994 | Zakupiono kontener pełniący funkcję portierni. Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne i 3 komputery z licencją.
| Pozostałe zadania inwestycyjne |  |  |  | 760000 | 895590 | 759354.02 | 84.7881
ZDMK/H1.1/21 | Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok |  |  |  | 55000 | 55000 | 39800.34 | 72.3643 | Zamontowano figurki smoków: - Smok Turysta z aparatem w Parku Wojciecha Bednarskiego, ul. Parkowa, - Smok Geodeta przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Dembowskiego 12.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 900 | 90095 | ZDMK | 55000 | 55000 | 39800.34 | 72.3643
ZDMK/H1.2/21 | Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa |  |  |  | 45000 | 45000 | 43280.01 | 96.1778 | Zadanie zakończone. Zamontowano figurki smoków: - Smok z mapą w Parku Krakowskim, - Smok z latawcem w Parku dr H. Jordana, - Smok Malarz na Placu T. Axentowicza.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 900 | 90095 | ZDMK | 45000 | 45000 | 43280.01 | 96.1778
KD/H1.3/22 | Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok |  |  |  | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy II Grzegórzki.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 921 | 92195 | KD | 105000 | 105000 | 105000 | 100
KD/H1.4/22 | Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki |  |  |  | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy I Stare Miasto.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 921 | 92195 | KD | 125000 | 125000 | 125000 | 100
ZDMK/H1.5/22 | Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki |  |  |  | 60000 | 88000 | 47267.67 | 53.7133 | Zamontowano figurkę Smoka Wodnego na Placu Na Groblach.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZDMK | 60000 | 88000 | 47267.67 | 53.7133
ZDMK/H1.6/22 | Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok |  |  |  | 60000 | 88000 | 43788 | 49.7591 | Opracowano dokumentację projektową na montaż figurek smoków.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZDMK | 60000 | 88000 | 43788 | 49.7591
ZDMK/H1.7/22 | Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok |  |  |  | 60000 | 88000 | 53628 | 60.9409 | Zamontowano figurkę Smoka Filmowca przy al. Z. Krasińskiego.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZDMK | 60000 | 88000 | 53628 | 60.9409
WT/H1.9/23 | Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej polityki zrównoważonej turystyki | 750 | 75075 | WT |  | 65190 | 65190 | 100 | Zadanie zakończone. Utworzono stronę internetową poświęconą polityce zrównoważonej turystyki.
KD/H1.11/22 | Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok |  |  |  | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 921 | 92195 | KD | 95000 | 95000 | 95000 | 100
ZZM/H1.15/23 | Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki |  |  |  | 155000 | 141400 | 141400 | 100 | Opracowano modele gipsowe figurek smoków, wykonano czynności przygotowawcze, w tym dostosowanie rysunków 2D do modeli 3D, wykonano modele gipsowych figur.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 630 | 63095 | ZZM | 155000 | 141400 | 141400 | 100
| OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA |  |  |  | 120740321 | 91859298 | 76168885.56 | 82.9191
| Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej |  |  |  | 109130026 | 83895419 | 68263681.35 | 81.3676
KEGW/O1.1/21 | Program rozwoju OZE w GMK | 900 | 90005 | KEGW | 500000 | 924954 | 642776.73 | 69.4928 | Wykonano ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych dla 4 obiektów. Wykonano instalacje fotowoltaiczne w Żłobku Samorządowym nr 19, ul. Świtezianki 7 oraz Szkole Podstawowej nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12. Zawarto umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13 oraz Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1, których rozliczenie nastąpi w 2024 r.
ZZM/O1.2/23 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej | 900 | 90095 | ZZM |  | 35793 | 35793 | 100 | Zadanie zakończone. 26.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1432.2023.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.3/09 | Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich | 900 | 90004 | ZZM | 50000 | 13899 | 13899 | 100 | 3.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1479.2023.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
JP/O1.4/19 | Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi | 900 | 90004 | JP | 300000 | 408565 | 405531.26 | 99.2575 | Zadanie zakończone. Wypłacono dofinansowania dla 12 beneficjentów.
ZZM/O1.5/22 | Pumptruck przy ul. Lubostroń | 900 | 90095 | ZZM | 349200 | 321059 | 321058.44 | 99.9998 | Zagospodarowano teren o pow. 1 022 m². Zamontowano 2 kosze, 3 ławki oraz 4 stojaki na rowery. Wykonano 271 m² nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz żwirowej. Zasadzono drzewa. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIR/O/VIII-5/23.
KEGW/O1.6/22 | Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa | 900 | 90095 | KEGW | 1500000 | 1036681 | 1035424.56 | 99.8788 | Wykonano modernizację toalet na: ul. Prądnickiej, al. Róż, al. Solidarności oraz w Parku Krakowskim. Wykonano i zamontowano system płatniczy do bezobsługowej toalety na Park&Ride w Mydlnikach. Uzyskano decyzje o PNB na budowę nowych toalet na: os. Widok, ul. Sielskiej, ul. Grzegórzeckiej oraz Rondzie Kocmyrzowskim.
ZZM/O1.7/23 | Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty | 900 | 90095 | ZZM |  | 370049 | 370048.58 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony na os. Krakowiaków o pow. 2 026 m². Zamontowano: 1 lampę, 5 koszy, 4 ławki oraz siedziska, ławki bujane oraz stolik szachowy. Przebudowano 437 m² nawierzchni brukowej oraz żwirowej. Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe oraz cebulowe. Położono trawnik o pow. 23,53 m².
ZZM/O1.8/23 | Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów | 900 | 90095 | ZZM |  | 36408 | 36408 | 100 | Zadanie zakończone. 10.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1434.2023.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.9/23 | Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay | 900 | 90095 | ZZM |  | 79947 | 79946.9 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Zamontowano 8 elementów zabawowych, 3 stojaki na rowery, wykonano 87,5 m² nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz z krat wypełnionych żwirem, 51 mb obrzeży z tworzywa. Zasadzono krzewy i krzewinki.
ZZM/O1.10/23 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 | 900 | 90095 | ZZM |  | 39551 | 39551 | 100 | Zadanie zakończone. 15.12.2023 r. odebrano dokumentację projektową.
KEGW/O1.11/20 | Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych | 900 | 90005 | KEGW | 191526 | 185908 | 185907.41 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Zamontowano 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 2 systemy sterowania ogrzewaniem dla grzejników oraz 16 m² przewodów wentylacyjnych w VI LO.
ZZM/O1.13/23 | Park Kolejowy Grzegórzki | 900 | 90004 | ZZM |  | 100000 | 76614.99 | 76.615 | Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowe PKP linia Kraków-Medyka. Opracowano projekt przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pitnika, a także dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego od ul Grzegórzeckiej do ul. Miodowej bez uzyskania pozwoleń administracyjnych.
ZZM/O1.14/23 | Park Kolejowy Zabłocie | 900 | 90004 | ZZM |  | 94920 | 94920 | 100 | Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych opracowano dokumentację projektową branży architektoniczno-drogowej oraz część dokumentacji elektryczno-konstrukcyjnej.
ZZM/O1.15/22 | Plac zabaw Klub Soboniowice | 900 | 90095 | ZZM | 42250 | 42250 | 42250 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 819 m². Zamontowano: 7 ławek, 4 kosze, 2 tablice regulaminowe, 7 urządzeń zabawowych oraz 5 urządzeń do ćwiczeń. Wykonano: 414 m² nawierzchni: pieszej, z kostki betonowej, bezpiecznej, żwirowej oraz EPDM a także 31 mb trejażu. Zasadzono krzewy, byliny oraz trawnik.
ZZM/O1.16/23 | Rewitalizacja terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 900 | 90004 | ZZM |  | 116398 | 93492.42 | 80.3213 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 huśtawki na terenie smoczego skweru na Plantach Mistrzejowickich. Posadowiono automatyczną stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza przy ul. Wielickiej.
ZZM/O1.17/21 | Modernizacja Plant krakowskich | 921 | 92120 | ZZM | 110000 | 60000 | 11000 | 18.3333 | Kontynuowano umowę dotyczącą modernizacji Plant Krakowskich z 17.10.2022 r. W dniu 13.12.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące zmiany terminu realizacji na 30.05.2024 r. 16.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 z terminem realizacji 31.10.2023 r. Dokonano częściowego odbioru prac. 11.12.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji 28.06.2024 r.
JP/O1.18/22 | Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków |  |  |  | 24417372 | 10763371 | 1188912.75 | 11.0459 | Kontynuowano 30 umów z 2022 r. dla których przeprowadzono 23 rozliczenia finansowe. 7 beneficjentów wycofało się z udziału w Programie. W 2023 r. nie zawarto nowych umów. Rozpatrzono 57 wniosków w tym: 27 wniosków zostało ocenionych negatywnie, dla 22 wniosków wystosowano wezwanie o uzupełnienie, 8 beneficjentów zrezygnowało z udziału w Programie.
| środki własne Miasta | 900 | 90005 | JP | 7569385 | 476561 | 370149.6 | 77.671
| NFOŚiGW | 900 | 90005 | JP | 16847987 | 10286810 | 818763.15 | 7.9593
ZZM/O1.19/23 | Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem | 900 | 90095 | ZZM |  | 40000 | 40000 | 100 | 5.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich z terminem realizacji 31.07.2024 r. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano ekspertyzę konstruktorską pomnika oraz zatwierdzono koncepcję projektu.
ZZM/O1.20/23 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy | 900 | 90095 | ZZM |  | 319890 | 319890 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 607 m². Zamontowano huśtawkę typu bocianie gniazdo, urządzenie do ćwiczeń, tyrolkę oraz wykonano 445 m² nawierzchni bezpiecznej oraz ze zrębków. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-5/19.
OU/O1.21/23 | Stacje ładowania pojazdów elektrycznych | 750 | 75023 | OU |  | 40000 | 37475.05 | 93.6876 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
ZZM/O1.23/22 | Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy |  |  |  | 470000 | 484500 | 403845.85 | 83.3531 | Zadanie zakończone. Posadowiono toalety, zagospodarowano teren i wykonano nawierzchnie brukowe w Parku Maćka i Doroty – ul. Wichrowa oraz w Parku w Łagiewnikach – ul. Fredry.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 470000 | 484500 | 403845.85 | 83.3531
ZZM/O1.26/23 | Planty Dębnickie na Monte Cassino |  |  |  |  | 598219 | 578599.65 | 96.7204 | Zadanie zakończone. Wybudowano skwer wzdłuż ul. Monte Cassino, w tym wykonano nawierzchnię z płyt betonowych - 202 m², nawierzchnię asfaltową - 23 m². Zamontowano urządzenia zabawowe, leżaki oraz elementy małej architektury.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM |  | 598219 | 578599.65 | 96.7204
ZZM/O1.27/23 | Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty | 900 | 90095 | ZZM |  | 48582 | 28917.3 | 59.5227 | Zadanie zakończone. Wykonano: - 16 mb ogrodzenia przy rzeźbie "Ptaki" - 12 mb ogrodzenia przy rzeźbie "Organy" - nawierzchnię ze żwirku wokół rzeźby "Dziewczynka" - wykonano i zamontowano 4 tabliczki z informacją o rzeźbach.
ZZM/O1.35/20 | Planty Podgórskie | 900 | 90095 | ZZM | 62300 | 62300 | 61508.43 | 98.7294 | Uzyskano: - 4 ostateczne decyzje o PNB dla zagospodarowania Północnej części Parku Aleksandry nr: 470/6740.1/2023 z 21.04.2023 r., 473/6740.1/2023 oraz 475/6740.1/2023 z 24.04.2023 r. oraz 119/6740.9/2023 z 22.12.2023 r. - ostateczną decyzję nr 906/6740.1/2023 dla budowy toalety wraz z przyłączem przy ul. Aleksandry.
20.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego z terminem realizacji 26.08.2024 r. 23.11.2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Aleksandry z terminem realizacji 22.11.2024 r.
ZZM/O1.36/20 | Program budowy wybiegów dla psów | 900 | 90095 | ZZM | 10000 | 3164 | 2877.12 | 90.933 | Zadanie zakończone. Zrealizowano umowę dotyczącą przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron w Parku Rzecznym Wilga od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka. Opracowano dokumentację dotyczącą odwodnienia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Stojałowskiego.
ZIM/O1.38/17 | Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 | 900 | 90013 | ZIM | 1534043 | 1534043 | 1527596.16 | 99.5797 | Zadanie zakończone. Wybudowano pawilon dla kotów o pow. ok. 700 m² oraz ok. 21 mb ogrodzenia.
ZZM/O1.39/15 | Park Zakrzówek | 900 | 90004 | ZZM | 8003442 | 5928661 | 5920767.95 | 99.8669 | Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane etapu II, IV, V oraz VI. Zakupiono i zamontowano ok. 320 elementów małej architektury, 6 elementów fitness oraz 7 zabawowych, 1 rzeźbę i ok. 140 tablic informacyjnych i kierunkowych. Wybudowano 2 poidełka oraz ok. 23 500 m² różnego rodzaju nawierzchni i 3 700 mb balustrad. Wykonano system monitoringu składający się z 23 kamer. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza.
ZZM/O1.42/21 | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego | 900 | 90004 | ZZM | 300000 | 100000 | 99856.9 | 99.8569 | Zakupiono i zamontowano 18 koszy, 30 ławek, 9 elementów zabawowych, 22 tablice, 3 elementy fitness oraz 10 stojaków na rowery. Wykonano ok. 3 000 m² nawierzchni brukowej, z płyt betonowych i betonowej, żwirowej, bezpiecznej oraz drewnianej a także 184 mb ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, pnącza oraz 7 421 m² trawnika.
ZZM/S1.48/23 | Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim | 900 | 90095 | ZZM | 350000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.50/14 | Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty | 921 | 92120 | ZZM | 2929988 | 2752810 | 2751362.55 | 99.9474 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 85 361 m². Zakupiono i zamontowano 154 lampy, 71 koszy, 156 ławek, 45 elementów zabawowych, 2 rzeźby, 38 tablic, 9 elementów fitness, 3 stojaki na rowery. Wybudowano poidełko, żeliwną pompę wody, 4 zestawy piknikowe, pomost widokowy.
Wykonano ok. 12 600 m² nawierzchni asfaltowej, brukowej z płyt betonowych i betonowej, żwirowej, ze zrębków oraz drewnianej a także 870 mb ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki, byliny, rośliny okrywowe, rośliny cebulowe oraz 53 170 m² trawnika.
ZZM/O1.51/22 | Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach | 900 | 90095 | ZZM | 332728 | 332728 | 332727.92 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 921,5 m².
ZZM/O1.52/22 | Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9,os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37 | 900 | 90095 | ZZM | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię EPDM o pow. 170 m² na os. Kazimierzowskim 7. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych na os. Jagiellońskim 37 z zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI-5/23 oraz ZZM/O1.77/23.
ZZM/O1.57/22 | Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap |  |  |  | 646249 | 646249 | 634093.92 | 98.1191 | Piesze połączenie Młynówki i Rudawy przy ul. Na Błonie oraz budowa ścieżki i strefy rekreacji przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy Filtrowej Posadowiono barierki - 12 m i kamienie do parkrunu. Wykonano prace chodnikowe przy ul. Filtrowej. Budowa ogrodu ciszy (ul. Racławicka/ al. Kijowska) i ptasiego skweru (ul. Rzeczna) Zagospodarowano teren o pow. 2 819 m². Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych - 51 m². Zamontowano hamaki, poidełko i budki lęgowe dla ptaków oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni. ul. Zarzecze na os. Widok Zakupiono hamaki i nawierzchnię z geokraty z trawnikiem - 368 m².
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 646249 | 646249 | 634093.92 | 98.1191
ZZM/O1.58/22 | Modernizacja Plant Mistrzejowickich | 900 | 90004 | ZZM | 300000 | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 287 m² wraz z obrzeżami betonowymi. Zakupiono i zamontowano 2 huśtawki.
ZZM/O1.59/22 | Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35 | 900 | 90095 | ZZM | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano podwyższenie i certyfikację piaskownicy w os. Szkolnym 35, podwyższenie i certyfikację piaskownicy w os. Szkolnym 10. Powiększono istniejącą górkę saneczkową w os. Szkolnym 35. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.274/22.
ZZM/O1.63/22 | Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej | 900 | 90004 | ZZM | 223617 | 223617 | 223613.6 | 99.9985 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 960 m². Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem, ławko-huśtawkę oraz 3 kosze na śmieci. Wykonano ciągi piesze z kostki brukowej o pow. 594 m². Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-10/21.
ZZM/O1.66/22 | Rewitalizacja Parku Kurdwanów | 900 | 90095 | ZZM | 50000 | 44871 | 44871 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano 45 m² chodnika z płytek betonowych oraz oparcia do 22 sztuk ławek.
ZZM/O1.70/22 | Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 100 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 100000 | 100000 | 100
ZZM/O1.72/22 | Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6 | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 26663 | 26662.04 | 99.9964 | Zadanie zakończone. Wykonano demontaż części ogrodzenia, wybudowano górkę saneczkową oraz 2 m² nawierzchni z płyt betonowych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum C10. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIW/O-XVIII-1/12.
ZZM/O1.74/23 | Mini parki dla mieszkańców | 900 | 90004 | ZZM | 1050000 | 1037000 | 1036961.76 | 99.9963 | Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapę do celów projektowych dla działek na os. Piastów oraz ul. Piasta Kołodzieja. Opracowano projekt: - wod.-kan. wraz z uzgodnieniami dla przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pod pitnik i hydrant przy ul. Mariana Domagały ul. Francesco Nullo i ul. Kurzei, - branży drogowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, - przyłącza wodnego przy ul. Aleksandry. Zakupiono i zamontowano 20 ławek w Parku Jalu Kurka. Zagospodarowano pow. 2 373 m² przy ul. Popławskiego. Zakupiono i zamontowano pergolę, 3 kosze, 15 ławek, 1 element zabawowy, tablicę, 20 stojaków rowerowych, zestaw piknikowy, 3 donice podwyższane, 3 stoliki szachowe. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych i drewnianą o pow. 649 m². Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, byliny i rośliny cebulowe.
ZDMK/O1.75/23 | Modernizacja Placu Inwalidów | 900 | 90095 | ZDMK | 25000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1781/2023 PMK z 29.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.76/23 | Park przy ul. Smętnej | 900 | 90004 | ZZM | 400000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.77/23 | Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI | 900 | 90095 | ZZM | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 18.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1297.2023.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury na os. Wysokim 8. Zmodernizowano teren o pow. 2 954 m² na os. Jagiellońskim 37. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 7 ławek, 14 elementów zabawowych, tablicę informacyjną, 4 elementy fitness, 3 stojaki na rowery, stolik szachowy, biblioteczkę miejską, 2 ławko-huśtawki oraz 24 siedziska. Wykonano 362 m² nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych, żwirowej, z gumowych mat oraz z geokraty. Zasadzono byliny oraz rośliny okrywowe. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.52/22 oraz zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/23.
ZZM/O1.78/23 | Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich | 900 | 90004 | ZZM | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 632/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.79/23 | Zielona Dzielnica IV i V | 900 | 90004 | ZZM | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 632/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.80/23 | Budowa toalety w Parku Krowoderskim | 900 | 90095 | ZZM | 650000 | 460072 | 460056.22 | 99.9966 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 32 m². Wykonano 23 m² nawierzchni brukowej i żwirowej oraz posadowiono toaletę modułową.
ZZM/O1.81/23 | Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok | 900 | 90095 | ZZM | 500000 | 485300 | 458398.06 | 94.4566 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 348 m². Zakupiono i zamontowano kosz na śmieci i stojak rowerowy. Wykonano 178 m² nawierzchni brukowej i asfaltowej oraz posadowiono toaletę modułową.
ZZM/O1.82/22 | Kraków Olsza Park nad Białuchą |  |  |  | 750000 | 617211 | 617210.01 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 445 m². Zakupiono i zamontowano 7 kompletów zabawowych, 4 kosze, 6 ławek, 6 hoteli dla owadów, 2 tablice, 2 stoły piknikowe oraz płot wygradzający. Wykonano 289 m² nawierzchni.
| środki własne Miasta | 900 | 90004 | ZZM | 300000 | 167211 | 167210.01 | 99.9994
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 450000 | 450000 | 450000 | 100
ZZM/O1.83/23 | Rozbudowa Ogrodu Społecznego w Zesławicach | 900 | 90004 | ZZM | 80000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2405/2023 PMK z 28.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.84/23 | Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia | 900 | 90095 | ZZM | 200000 | 167515 | 167514.43 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 584 m². Zakupiono i zamontowano 7 elementów zabawowych oraz tablicę. Wykonano 45 m² nawierzchni bezpiecznej i z teokraty. Zasadzono 539 m² trawnika.
ZZM/O1.85/23 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej | 900 | 90095 | ZZM | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.86/23 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej | 900 | 90095 | ZZM | 400000 | 298916 | 298915.69 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 elementy zabawowych, 3 kosze oraz 9 ławek. Wykonano 223 m² nawierzchni bezpiecznej i brukowej. Zasadzono krzewy i krzewinki.
ZZM/O1.88/23 | Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów" | 900 | 90095 | ZZM | 600000 | 600000 | 599999.92 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 5 230 m². Wykonano 12 lamp oraz 723 m² nawierzchni brukowej i piaskowej. Zakupiono i zamontowano 6 koszy, 3 ławki, 3 elementy zabawowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycynym nr ZZM/O1.95/21.
ZZM/O1.89/23 | Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem | 921 | 92120 | ZZM | 150000 | 100000 | 100000 | 100 | 14.12.2023 r. odebrano dokumentację projektową dla rewitalizacji Kopca Krakusa wraz z otoczeniem.
ZZM/O1.90/23 | Park Kurczaba | 900 | 90004 | ZZM | 500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.91/23 | Park Złocień | 900 | 90004 | ZZM | 2500000 | 2500000 | 2496144 | 99.8458 | Uzyskano zaświadczenia: - AU-01-7.6743.2900.2022.ANO z 6.02.2023 r. - AU-01-7.6743.2.19.2023.AMA z 17.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury przy ul. Domagały. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych z terminem realizacji 31.05.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono: materiał roślinny, nasiona przeznaczone pod wykonanie trawnika oraz łąki kwietnej, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, kabel wielożyłowy oraz obiekty małej architektury. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22.
ZZM/O1.92/23 | Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15 | 900 | 90004 | ZZM | 1000000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.93/23 | Park Krakowianek | 900 | 90004 | ZZM | 200000 | 700000 | 700000 | 100 | Rozpoczęto realizację zadania. 21.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.04.2024 r. Zakupiono: obrzeża stalowe, bruk klinkierowy, pergolę, huśtawki, okablowanie do oświetlenia parkowego, oprawy liniowe oraz drzewa.
ZZM/O1.94/23 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 14900 | 14900 | 100 | Zadanie zakończone. 26.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1122.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.95/21 | Przystań w zielonym w drodze nad Bagry |  |  |  |  | 265000 | 265000 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy parkingu Park&Ride "Mały Płaszów" o pow. 5 230 m². Wykonano nawierzchnię brukową - 638 m² oraz nawierzchnię piaskową - 85 m². Zamontowano lampy, elementy zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.88/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VII | 900 | 90004 | ZZM |  | 265000 | 265000 | 100
ZZM/O1.95/23 | Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej | 900 | 90095 | ZZM | 80000 | 42000 | 42000 | 100 | Zadanie zakończone. 3.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1963.2023.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.96/22 | Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka |  |  |  | 280000 | 320999 | 320998.36 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 316 m². Wykonano nawierzchnię trawiastą boisk oraz trawnik na skwerze - 671 m², nawierzchnię bezpieczną ze zrębków - 158 m², nawierzchnię żwirową pod ławkami - 21 m², chodniki z kostki betonowej - 97 m², nawierzchnię boiska do koszykówki - 38 m², nawierzchnię z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni. Zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw do ćwiczeń kalisteniki, piłkochwyty oraz elementy małej architektury. Zmodernizowano bramki i kosz do koszykówki.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 280000 | 320999 | 320998.36 | 99.9998
ZZM/O1.97/23 | Ogród kwietny Młynówka Królewska | 900 | 90004 | ZZM | 300000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1132/2023 PMK z 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.98/23 | Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Racławicką a Kijowską | 900 | 90004 | ZZM | 100000 | 50184 | 50184 | 100 | Zadanie zakończone. 6.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1934.2023.AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.99/23 | Park Grzegórzecki | 900 | 90004 | ZZM | 2000000 | 328410 | 328410 | 100 | Wykonano rozbiórkę dwóch budynków magazynowych.
ZZM/O1.100/23 | Modernizacja terenu zielonego na os. Dywizjonu 303 nr 67 | 900 | 90004 | ZZM | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 3660/2023 PMK z 7.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.101/23 | Ogród Krakowian na Brzozowej | 900 | 90004 | ZZM | 300000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.102/23 | Budowa skateparku w Łuczanowicach | 900 | 90095 | ZZM | 500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.104/23 | Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa | 900 | 90095 | ZZM | 600000 | 438340 | 389727.06 | 88.9098 | Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu zielonego o pow. 110 m². Zakupiono i zamontowano stojak na hulajnogi. Położono 99 m² nawierzchni brukowej i żwirowej. Posadowiono toaletę modułową. Zasadzono krzewy.
ZZM/O1.105/23 | Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali | 900 | 90095 | ZZM | 800000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.106/23 | Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze | 900 | 90095 | ZZM | 1067000 | 1058194 | 1057736.63 | 99.9568 | Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę oświetlenia, w tym demontaże oraz montaże słupów wraz z okablowaniem i oprawami, rozbiórkę alejek z nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z betonu. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-7/20.
ZZM/O1.108/23 | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Nowej Huty | 900 | 90004 | ZZM | 100000 | 100000 | 99999.56 | 99.9996 | Zadanie zakończone. 24.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1247.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury przy ul. Kłosowskiego. Wykonano biblioteczkę przy Szkole Podstawowej nr 86, stelaż pod bocianie gniazdo przy ul. Podstawie oraz 4 stoły z ławkami, 2 stoły do gry w szachy i 4 tablice informacyjne w Parku Wiśniowy Sad. Zakupiono i zamontowano 43 ławki i 2 kosze na terenie Dzielnic XIV-XVIII.
ZZM/O1.110/17 | Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów” - etap II i III |  |  |  | 3000000 | 2800000 | 2799135.84 | 99.9691 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 78 071 m². Wykonano 36 lamp, kładkę, 3 192 m² nawierzchni piaskowej, betonowej, sztucznej, ze zrębków, drewnianej oraz 16 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 4 elementy zabawowe, 2 tablice, 15 stojaków na rowery oraz 4 leżaki i 4 hamaki. Zasadzono drzewa, byliny, rośliny okrywowe, rośliny cebulowe oraz 12 129 m² trawnika.
| środki własne Miasta | 900 | 90004 | ZZM | 500000 | 300000 | 299135.84 | 99.7119
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 900 | 90004 | ZZM | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100
JP/O1.126/18 | Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa | 900 | 90005 | JP |  | 71344 | 71343 | 99.9986 | Wypłacono 2 dofinansowania zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r. oraz Sądu Okręgowego w Krakowie Sygn. Akt II Ca 246/23 z 9.11.2023 r.
ZZM/O1.127/18 | Zalew Bagry - zagospodarowanie | 900 | 90004 | ZZM | 6150 | 5000 | 5000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię brukową o pow. 20 m². Zakończono roboty budowlane związane z montażem toalety, bramy automatycznej oraz szlabanu.
ZZM/O1.128/18 | Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa |  |  |  | 100000 | 48000 | 48000 | 100 | Zaktualizowano dokumentację projektową dla budowy tężni solankowej przy ul. Padniewskiego.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 48000 | 48000 | 100
ZZM/O1.130/22 | Zróbmy park na Olszy! |  |  |  | 485081 | 180592 | 180591.85 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy ul. Lublańskiej. Wykonano nawierzchnię drewnianą - 57 m². Zamontowano stojaki rowerowe i elementy małej architektury.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 485081 | 180592 | 180591.85 | 99.9999
ZZM/O1.133/22 | Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego |  |  |  | 780000 | 146298 | 146297.25 | 99.9995 | 05.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy alejek. 04.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury. Wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, demontaż starych urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu budowy oraz roboty ziemne.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 780000 | 146298 | 146297.25 | 99.9995
ZZM/O1.134/18 | "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty | 900 | 90095 | ZZM | 700000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.135/22 | Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie |  |  |  | 450000 | 719818 | 719818 | 100 | Zadanie zakończone. W ramach zadania utworzono park kieszonkowy przy Placu Nowowiejskim o pow. 2 019 m². Wykonano nawierzchnię bezpieczną ze zrębków - 64 m², ciągi piesze nowe - 163 m², ciągi piesze zmodernizowane - 74 m², 2 słupy oświetleniowe oraz nasadzenia zieleni. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 450000 | 719818 | 719818 | 100
ZZM/O1.136/22 | Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka |  |  |  | 258000 | 158000 | 128039.27 | 81.0375 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 375 m². Zamontowano elementy małej architektury.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 258000 | 158000 | 128039.27 | 81.0375
ZZM/O1.137/22 | Łączymy bronowickie parki |  |  |  | 100000 | 312768 | 312768 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren Parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 376 m². Wykonano nawierzchnię ze zrębków - 102 m² i nasadzenia zielni. Zamontowano stół piknikowy, huśtawki i kosz na śmieci. W Parku Rzecznym Tetmajera wykonano oświetlenie oraz nasadzenia zieleni.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 312768 | 312768 | 100
ZZM/O1.143/22 | Owocowy sad w Łagiewnikach |  |  |  | 100000 | 74666 | 74665.28 | 99.999 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy ul. Fredry o pow. 1 316 m². Wykonano chodniki z kostki brukowej - 115 m² oraz tablicę informacyjną.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 100000 | 74666 | 74665.28 | 99.999
ZZM/O1.150/22 | Zróbmy sobie park - etap II |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Zakupiono i zmagazynowano elementy małej architektury oraz kraty pomostowe. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.90/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 400000 | 400000 | 400000 | 100
ZZM/O1.151/22 | Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień |  |  |  | 580000 | 580000 | 578500 | 99.7414 | Zakupiono urządzenia zabawowe - 8 szt. i elementy małej architektury - 51 szt. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.91/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 580000 | 580000 | 578500 | 99.7414
ZZM/O1.152/22 | Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej |  |  |  | 270000 | 298423 | 298422.26 | 99.9998 | Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 189 m², nawierzchnię mineralną - 653 m² oraz pielęgnację zielani.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 270000 | 298423 | 298422.26 | 99.9998
ZZM/O1.153/22 | Baśniowy ogród. |  |  |  |  | 18025 | 18024.04 | 99.9947 | Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Pańskiej. Wykonano palisadę w ramach obrzegowania fragmentu nawierzchni od ul. Siemomysława.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM |  | 18025 | 18024.04 | 99.9947
ZZM/O1.154/22 | Saski park kieszonkowy |  |  |  | 320000 | 276500 | 276500 | 100 | Zadanie zakończone. Rejon ul. Saskiej: wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 102 m², nawierzchnię z płyt betonowych - 22 m², nawierzchnię wodoprzepuszczalną - 123 m², ogrodzenie - 54 m. Zamontowano huśtawko-ławkę, leżaki obrotowe, stojaki rowerowe, półkę na książki i elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 320000 | 276500 | 276500 | 100
ZZM/O1.156/22 | Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia |  |  |  | 500000 | 608708 | 608708 | 100 | W rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej wykonano: - nawierzchnię betonową - 537,19 m², - nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych - 187 m², - nawierzchnię z geokraty - 409 m². Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 500000 | 608708 | 608708 | 100
ZZM/O1.160/22 | Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów |  |  |  | 485225 | 632281 | 630780.88 | 99.7627 | Wykonano: - nawierzchnię z płyt betonowych - 52 m², - nawierzchnię betonową - 35 m², - nawierzchnię drewnianą - 36m². Zamontowano wspinaczko - zjeżdżalnię.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90004 | ZZM | 485225 | 632281 | 630780.88 | 99.7627 | Wykonano: - nawierzchnię z płyt betonowych - 52 m2, - nawierzchnię betonową - 35 m2, - nawierzchnię drewnianą - 36m2. Zamontowano wspinaczko - zjeżdżalnię.
ZZM/O1.161/22 | Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Kontynuowano realizację zadania, w tym zakupiono fontannę wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia oraz materiały do położenia nawierzchni brukowej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Zakupiono fontannę wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia oraz materiały do położenia nawierzchni brukowej.
ZZM/O1.162/22 | Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych |  |  |  | 295000 | 295000 | 294999.99 | 100 | Na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej zamontowano zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną piaskową, nawierzchnię piaskową, nawierzchnię bezpieczną z drewnianych zrębków.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 295000 | 295000 | 294999.99 | 100 | Na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej zamontowano zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną piaskową, nawierzchnię piaskową, nawierzchnię bezpieczną z drewnianych zrębków.
KEGW/O1.167/22 | Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra |  |  |  |  | 82032 | 34062.26 | 41.5231 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze. Dokonano odbioru I części prac dotyczących następujących lokalizacji: skrzyżowanie Witosa i Gołaśka, plac betonowy Ehrenberga/Chełmońskiego, Planty Dębnickie - ul. Monte Cassino.
| środki własne Miasta | 900 | 90005 | KEGW |  | 17032 | 17031.13 | 99.9949 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze. Dokonano odbioru I części prac dotyczących następujących lokalizacji: Skrzyżowanie Witosa i Gołaśka, Plac betonowy Ehenberga/Chełmońskiego, Planty Dębnickie - ul. Monte Cassino.
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 900 | 90005 | KEGW |  | 65000 | 17031.13 | 26.2017 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze. Dokonano odbioru I części prac dotyczących następujących lokalizacji: Skrzyżowanie Witosa i Gołaśka, Plac betonowy Ehenberga/Chełmońskiego, Planty Dębnickie - ul. Monte Cassino.
ZZM/O1.168/22 | Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Przygotowano teren pod budowę. Wykonano chodniki z betonu - 240 m², nawierzchnie chodników integracyjnych - 28 m², przepust i umocnienie koryta oraz trawniki - 585 m². Przebudowano infrastrukturę niskoprądową, ułożono rury osłonowe.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Przygotowano teren pod budowę (rozbiórki, demontaże, wywóz gruzu, zabezpieczenie budowy). Wykonano chodniki z betonu - 240 m2, nawierzchnie chodników integracyjnych - 28 m2, przepust i umocnienie koryta oraz trawniki - 585 m2. Przebudowano infrastrukturę niskoprądową, ułożono rury osłonowe.
ZZM/O1.176/19 | Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy | 900 | 90004 | ZZM | 40000 | 30374 | 29958.14 | 98.6309 | Zadanie zakończone. Opracowano książki obiektów budowlanych wraz z wykonaniem okresowej kontroli stanu technicznego obiektów dla wyznaczonych stanowisk pali cumowniczych wzdłuż Bulwarów Wiślanych.
ZZM/O1.177/22 | Park Kolejowy | 900 | 90004 | ZZM | 3100000 | 3620000 | 3579050.61 | 98.8688 | Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac budowlanych, branży drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej dla odcinka od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej. Rozpoczęto prace ziemne w zakresie wykonania nawierzchni betonowej. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne dla przyszłego systemu nawodnienia oraz pitnika. Zakupiono elementy małej architektury oraz elementy dotyczące oświetlenia.
ZZM/O1.190/19 | Rewitalizacja Kamieniołomu Libana | 900 | 90095 | ZZM | 71000 | 71000 | 70998.06 | 99.9973 | Wykonano kompletne projekty wykonawcze dla budynków przy ul. Za Torem.
JP/O1.191/20 | Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków |  |  |  | 300000 | 2406229 | 2406228.6 | 100 | Rozpatrzono pozytywnie 175 wniosków o przyznanie dotacji. Zawarto 165 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 165 rozliczeń finansowych.
| środki własne Miasta | 900 | 90005 | JP | 300000 | 2406229 | 2406228.6 | 100 | Rozpatrzono pozytywnie 175 wniosków o przyznanie dotacji. Zawarto 165 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 165 rozliczeń finansowych.
ZZM/O1.196/20 | Park przy Karmelickiej | 900 | 90004 | ZZM | 10400000 | 10388428 | 10388364.52 | 99.9994 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 7 573 m². Wykonano 26 lamp, 1 509 m² nawierzchni brukowej i żwirowej oraz 475 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano 28 koszy, 75 ławek, 3 elementy zabawowe, 3 tablice, 6 stojaków na rowery. Posadzono drzewa, krzewy, byliny, pnącza oraz rośliny cebulowe. Utworzono 1 227 m² trawnika. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orląt Lwowskich.
ZZM/O1.198/20 | Tak dla parku przy Karmelickiej |  |  |  |  | 276811 | 276810.54 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Wykonano przekładkę sieci SN od ul. Dolnych Młynów, prace w zakresie rozbiórek (rozbiórka fragmentu muru od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie branży drogowej (regulacja i uzupełnienie chodnika od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie stałej organizacji ruchu od ul. Dolnych Młynów, prace w branży sanitarnej (regulacja studni, przebudowa doprowadzenia wody, wykonanie odwodnienia liniowego), prace związane ze zbiornikiem wodnym (burty granitowe). Zamontowano elementy małej architektury. Zapewniono nadzór archeologiczny przez cały okres trwania inwestycji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orląt Lwowskich.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI | 900 | 90004 | ZZM |  | 276811 | 276810.54 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Wykonano przekładkę sieci SN od ul. Dolnych Młynów, prace w zakresie rozbiórek (rozbiórka fragmentu muru od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie branży drogowej (regulacja i uzupełnienie chodnika od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie stałej organizacji ruchu od ul. Dolnych Młynów, prace w branży sanitarnej (regulacja studni, przebudowa doprowadzenia wody, wykonanie odwodnienia liniowego), prace związane ze zbiornikiem wodnym (burty granitowe). Zamontowano elementy małej architektury. Zapewniono nadzór archeologiczny przez cały okres trwania inwestycji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orląt Lwowskich.
ZZM/O1.199/20 | Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą |  |  |  | 500000 | 463607 | 392496.68 | 84.6615 | Wykonano projekt wykonawczy podestu, projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej wraz z uzgodnieniami, projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie + monitoring) wraz z uzgodnieniami na Bulwarze Kurlandzkim. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI | 900 | 90004 | ZZM | 500000 | 463607 | 392496.68 | 84.6615 | Wykonano projekt wykonawczy podestu, projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej wraz z uzgodnieniami, projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie + monitoring) wraz z uzgodnieniami na Bulwarze Kurlandzkim. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
ZZM/O1.201/20 | Aleja Róż na nowo |  |  |  | 700000 | 700000 | 697107.01 | 99.5867 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano 9 753 m² terenów zielonych. Przebudowano 1 952 m² nawierzchni brukowej. Utworzono 64,5 m² nowej nawierzchni żwirowej. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI | 900 | 90004 | ZZM | 700000 | 700000 | 697107.01 | 99.5867 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano 9 753 m2 terenów zielonych. Przebudowano 1 952 m2 nawierzchni brukowej. Utworzono 64,5 m2 nowej nawierzchni żwirowej. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.242/20 | Park Rzeczny Tetmajera |  |  |  | 6294000 | 6272069 | 1265296 | 20.1735 | Zagospodarowano 117 833 m². Zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 29 elementów zabawowych, 3 hotele dla owadów, 17 tablic, 4 elementy fitness, 4 stojaki na rowery, 59 innych elementów małej architektury. Położono 809 m² nowej nawierzchni brukowej, 2 747 m² nowej nawierzchni żwirowej, 129 m² nowej nawierzchni bezpiecznej, 293 nowej nawierzchni terraway, 343 m² nowej nawierzchni ze zrębków oraz 322,56 mb ogrodzenia. Wybudowano 2 pomosty pływające, 1 pomost stały, 46 mb kładek stalowych, 1 mostek stalowy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza oraz rośliny cebulowe. Założono 80 m² trawnika.
| środki własne Miasta | 900 | 90004 | ZZM | 1294000 | 1272069 | 1265296 | 99.4676 | Zagospodarowano 117 833 m2. Zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 29 elementów zabawowych, 3 hotele dla owadów, 17 tablic, 4 elementów fitness, 4 stojaki na rowery, 59 innych elementów małej architektury. Położono 809 m2 nowej nawierzchni brukowej, 2 747 m2 nowej nawierzchni żwirowej, 129 m2 nowej nawierzchni bezpiecznej, 293 nowej nawierzchni terawaty, 343 m2 nowej nawierzchni ze zrębków oraz 322,56 mb ogrodzenia. Wybudowano 2 pomosty pływające, 1 pomost stały, 46 mb kładek stalowych, 1 mostek stalowy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza oraz rośliny cebulowe. Założono 80 m2 trawnika.
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 900 | 90004 | ZZM | 5000000 | 5000000 |  |  | Zagospodarowano 117 833 m2. Zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 29 elementów zabawowych, 3 hotele dla owadów, 17 tablic, 4 elementów fitness, 4 stojaki na rowery, 59 innych elementów małej architektury. Położono 809 m2 nowej nawierzchni brukowej, 2 747 m2 nowej nawierzchni żwirowej, 129 m2 nowej nawierzchni bezpiecznej, 293 nowej nawierzchni terawaty, 343 m2 nowej nawierzchni ze zrębków oraz 322,56 mb ogrodzenia. Wybudowano 2 pomosty pływające, 1 pomost stały, 46 mb kładek stalowych, 1 mostek stalowy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza oraz rośliny cebulowe. Założono 80 m2 trawnika.
ZIM/O1.245/20 | Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich | 925 | 92504 | ZIM | 7250000 | 2123000 | 2122926.02 | 99.9965 | Kontynuowano umowę z 2021 r. w ramach której realizowane są prace zbrojarskie i betoniarskie związane z elementami żelbetowymi obiektu oraz przygotowania do wykonania izolacji ścian w poziomie parteru. Wykonano większość ścian pomieszczeń parteru oraz stropu nad parterem, wylano schody łączące poziom parteru z piętrem oraz szyb windowy.
ZZM/O1.247/23 | Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów | 900 | 90004 | ZZM | 500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.249/21 | Skatepark Cechowa | 900 | 90095 | ZZM |  | 1120000 | 1119827.03 | 99.9846 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 770 m². Wykonano: mur oporowy, schody terenowe wraz z balustradą, skatepark typu bowl, nawierzchnię z kostki brukowej, żwirową z obrzeżami stalowymi, 15 mb palisady betonowej. Zakupiono i zamontowano 14 ławek, stojak na rowery, 8 koszy, 3 leżaki oraz stojak na deskorolki. Zasadzono: krzewy i trawy oraz 603 m² trawnika a także 92 m² łąki kwietnej.
ZZM/O1.251/21 | Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie | 900 | 90004 | ZZM | 50000 | 40590 | 40590 | 100 | Zadanie zakończone. 10.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1259/6740.1/2023 na rewitalizację skweru przy ul. Lea i Królewskiej.
ZZM/O1.253/21 | Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 173 |  |  | 5.07.2023 r. zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci energetycznej oświetlenia przy ul. Prądnickiej. Umowa będzie kontynuowana w 2024 r.
ZBK/O1.254/21 | System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii |  |  |  | 36800 | 56565 | 50643.04 | 89.5307 | Rozpoczęto badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 900 | 90005 | ZBK | 36800 | 56565 | 50643.04 | 89.5307 | Rozpoczęto badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.
ZZM/O1.260/22 | Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN | 921 | 92120 | ZZM | 220000 |  |  |  | Uchwałą Nr CXXV/3408/2023 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.262/22 | Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego | 900 | 90095 | ZZM | 80000 | 18000 | 18000 | 100 | Zadanie zakończone. 20.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.268/22 | Budowa Parku Woźniców w Czyżynach | 900 | 90004 | ZZM | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 7 ławek, 11 elementów zabawowych, 1 tablicę, 6 elementów fitness, 8 stojaków na rowery. Wybudowano 601 m² nawierzchni betonowej i żwirowej.
ZZM/O1.269/22 | Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń | 900 | 90095 | ZZM | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 21.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 3 ławki, 1 tablicę, 9 elementów fitness, 6 stojaków na rowery oraz stolik szachowy z krzesłami.
ZZM/O1.274/22 | Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35 | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 30000 | 29754 | 99.18 | Zadanie zakończone. Wykonano 113 m² nawierzchni bezpiecznej z EPDM na os. Szkolnym 10 oraz 78 m² na os. Szkolnym 35 a także podwyższenie i certyfikację piaskownicy na os. Szkolnym 10. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.59/22.
ZZM/O1.278/22 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 97686 | 97685.99 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 801 m². Zamontowano 3 leżaki.
ZIM/O1.279/23 | Zabawa w schronisku dla zwierząt - plac zabaw dla psów |  |  |  |  | 160000 | 157372.08 | 98.3575 | Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw dla psów o pow. 800 m².
| środki własne Miasta | 900 | 90013 | ZIM |  | 10000 | 7380 | 73.8 | Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw dla psów o pow. 800 m2.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 900 | 90013 | ZIM |  | 150000 | 149992.08 | 99.9947 | Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw dla psów o pow. 800 m2.
ZZM/O1.280/22 | Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach | 900 | 90095 | ZZM | 2500000 | 2456357 | 2281628.47 | 92.8867 | Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu: pomosty stalowe z barierką, drenaż i nasyp terenu pod place zabaw, nawierzchnie. Zakupiono elementy zabawowe i małą architekturę oraz materiał roślinny w ramach I etapu budowy Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych.
ZZM/O1.281/23 | Posadźmy drzewa na Rynku Głównym |  |  |  | 250000 |  |  |  | Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia na wykonanie koncepcji.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 921 | 92120 | ZZM | 250000 |  |  |  | Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia na wykonanie koncepcji.
ZZM/O1.282/23 | Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja |  |  |  | 1500000 | 1486769 | 1485031 | 99.8831 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m². Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnię brukową - 597 m², nawierzchnię betonową - 216 m² oraz ogrodzenie. Zamontowano leżaki, głazy ozdobne, stojaki na rowery, lampy oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.315/23.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 1500000 | 1486769 | 1485031 | 99.8831 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m2. Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnię brukową - 597 m2, nawierzchnię betonową - 216 m2 oraz ogrodzenie. Zamontowano leżaki, głazy ozdobne, stojaki na rowery, lampy oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.283/23 | Park Białe Morza |  |  |  | 200000 | 10000 | 10000 | 100 | Rozpoczęto badania przyrodnicze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 200000 | 10000 | 10000 | 100 | Rozpoczęto badania przyrodnicze. Trwają badania środowiska przyrodniczego. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.
ZZM/O1.286/23 | Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.287/23 | Zazieleńmy II Dzielnicę |  |  |  | 50000 | 198038 | 198037.78 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wykonano chodniki na terenach zielonych: - ul. Semperitowców - 74 m², - ul. Rogozińskiego - 145 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 50000 | 198038 | 198037.78 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wykonano chodniki: - ul Sempperitowców - 74 m2, - ul. Rogozińskiego - 145 m2.
ZZM/O1.288/23 | 49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki |  |  |  | 200000 | 171168 | 171168 | 100 | Zadanie zakończone. Zamontowano 76 ławek i 8 koszy na odpady.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 200000 | 171168 | 171168 | 100 | Zadanie zakończone. Zamontowano 76 ławek i 8 koszy na odpady.
ZZM/O1.290/23 | Zielona Wieczysta |  |  |  | 60000 | 49200 | 49200 | 100 | 20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 60000 | 49200 | 49200 | 100 | 20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
ZZM/O1.293/23 | Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie |  |  |  | 40000 | 40000 | 37800 | 94.5 | 11.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi - ul. Owsianej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 40000 | 40000 | 37800 | 94.5 | 11.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi - ul. Owsianej.
ZZM/O1.294/23 | Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II |  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 2 346 m². Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej - 91,5 m², nawierzchnię bezpieczną piaskową - 268,8 m², tunel wiklinowy, nasadzenia zielni. Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 2 346 m2. Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej - 91,5 m2, nawierzchnię bezpieczną piaskową - 268,8 m2, tunel wiklinowy, nasadzenia zielni. Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
ZZM/O1.295/23 | Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim |  |  |  | 153000 | 153000 | 153000 | 100 | 09.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim. Wykonano pitnik wraz z nawierzchnią z kostki brukowej w Parku Krowoderskim.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 153000 | 153000 | 153000 | 100 | 09.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim. Wykonano pitnik wraz z nawierzchnią z kostki brukowej w Parku Krowoderskim.
ZZM/O1.297/23 | Kaczkomat |  |  |  | 20000 | 6800 | 6800 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kaczkomat w Parku Kościuszki.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 20000 | 6800 | 6800 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kaczkomat w Parku Kościuszki.
ZZM/O1.299/23 | Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców |  |  |  | 30000 | 15900 | 15900 | 100 | 01.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 30000 | 15900 | 15900 | 100 | 01.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.300/23 | Sortujmy na polu |  |  |  | 72800 | 72800 | 72800 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 7 kompletów koszy do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 72800 | 72800 | 72800 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 7 kompletów koszy do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.
ZZM/O1.301/23 | Łączymy parki Bronowic 2.0 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 376 m². Wykonano boisko trawiaste - 273 m². Zamontowano bramki do piłki nożnej i zestaw do siatkówki.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 376 m2. Wykonano boisko trawiaste - 273 m2. Zamontowano bramki do piłki nożnej i zestaw do siatkówki.
ZZM/O1.302/23 | Park przy Forcie w Bronowicach |  |  |  | 400000 | 377232 | 377231.3 | 99.9998 | Rozpoczęto realizację zadania, w tym opracowano projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekty techniczne dla każdej z branż oddzielnie z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakupiono urządzenia fitness, hamaki, leżaki i elementy małej architektury. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.284/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 400000 | 377232 | 377231.3 | 99.9998 | Opracowano projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekty techniczne dla każdej z branż oddzielnie z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakupiono urządzenia fitness, hamaki, leżaki i elementy małej architektury.
ZZM/O1.303/23 | Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach |  |  |  | 60000 | 27429 | 27429 | 100 | 10.05.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 60000 | 27429 | 27429 | 100 | 10.05.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.304/23 | Parki kieszonkowe w Twojej okolicy |  |  |  | 40000 | 40000 | 39000 | 97.5 | Wykonano projekty budowalne, projekt zieleni, przedmiary, dokumentację geotechniczną, wizualizację oraz przygotowano wnioski o wydanie decyzji administracyjnych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 40000 | 40000 | 39000 | 97.5 | Wykonano projekty budowalne, projekt zieleni, przedmiary, dokumentację geotechniczną, wizualizację oraz przygotowano wnioski o wydanie decyzji administracyjnych.
ZZM/O1.305/23 | Ścieżka Lubostroń |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 25.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 25.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZZM/O1.306/23 | Park w Łagiewnikach - etap V |  |  |  | 579265 | 564904 | 564903.96 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano alejki o nawierzchni bitumicznej i żwirowej - 645 m² oraz nasadzenia zieleni.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 579265 | 564904 | 564903.96 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano alejki o nawierzchni bitumicznej i żwirowej - 645 m2 oraz nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.307/23 | Park Miejski na Białych Morzach |  |  |  | 100000 | 7865 | 7865 | 100 | Rozpoczęto badania przyrodnicze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 100000 | 7865 | 7865 | 100 | Rozpoczęto badania przyrodnicze. Trwają badania środowiska przyrodniczego. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23.
ZZM/O1.308/23 | Karuzela -duża w Parku Solvay |  |  |  | 149990 | 199346 | 198600.76 | 99.6262 | Zadanie zakończone. Zamontowano karuzelę - linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną - 48 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 149990 | 199346 | 198600.76 | 99.6262 | Zadanie zakończone. Zamontowano karuzelę - linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną - 48 m2.
ZZM/O1.309/23 | 444 000 zł na Park Kurdwanowski |  |  |  | 444000 | 444000 | 443119.69 | 99.8017 | Zamontowano 2 piaskownice oraz wykonano nawierzchnię z drewna - 38 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 444000 | 444000 | 443119.69 | 99.8017 | Zamontowano 2 piaskownice oraz wykonano nawierzchnię z drewna - 38 m2.
ZZM/O1.310/23 | Park Tuchowski zamiast drogi |  |  |  | 30000 | 29400 | 29400 | 100 | Opracowano dokumentację projektową.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 30000 | 29400 | 29400 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja nie wymaga decyzji o PNB ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.311/23 | 600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego |  |  |  | 600000 | 347254 | 338711.81 | 97.5401 | Odbudowano dawny spichlerz, wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej - 129 m², nawierzchnię z trawy - 453 m², nawierzchnię tłuczeniową - 401 m². Wykonano oświetlenie Parku i budynku oraz nasadzono zieleń. Przy ul. Mochnackiego/ Estońskiej wykonano palisadę z barierką w obrębie skarpy.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 600000 | 347254 | 338711.81 | 97.5401 | Odbudowano dawny spichlerz, wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej - 129 m2, nawierzchnie z trawy - 453 m2, nawierzchnie tłuczeniową - 401 m2. Wykonano oświetlenie Parku i budynku oraz wykonano nasadzenia zieleni. Przy ul. Mochnackiego/ Estońskiej wykonano palisadę z baierką w obrębie skarpy.
ZZM/O1.312/23 | Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI |  |  |  | 35000 | 35000 | 34710.6 | 99.1731 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem oraz 4 kosze na odpady.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 35000 | 35000 | 34710.6 | 99.1731 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem oraz 4 kosze na odpady.
ZZM/O1.313/23 | Doposaż Park |  |  |  | 500000 | 500000 | 462993.83 | 92.5988 | Rozpoczęto realizacje zadania, w tym dokonano wycinki drzew w Parku Aleksandry oraz zakupiono kruszywo, płyty kamienne i toaletę. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.35/20.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 500000 | 500000 | 462993.83 | 92.5988 | Zadanie zakończone. Dokonano wycinki drzew w Parku Aleksandry oraz zakupiono kruszywo, płyty kamienne i toaletę.
ZZM/O1.314/23 | Połączone parki |  |  |  | 100000 | 10000 | 10000 | 100 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 10000 | 10000 | 100 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.315/23 | Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania |  |  |  | 300000 | 35000 | 35000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m². Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnie brukowe i betonowe oraz ogrodzenie. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 300000 | 35000 | 35000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m2. Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnie brukowe i betonowe oraz ogrodzenie. Zamontowano elementy małej archiitektury. Wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23.
ZZM/O1.317/23 | Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) |  |  |  | 40000 | 36331 | 36330.5 | 99.9986 | 29.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 01.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 40000 | 36331 | 36330.5 | 99.9986 | 29.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 01.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.319/23 | Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZZM/O1.321/23 | Siłownia na Oświecenia - kontynuacja |  |  |  | 35000 | 14476 | 14476 | 100 | 12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 35000 | 14476 | 14476 | 100 | 12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.322/23 | Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku |  |  |  | 30000 | 25259 | 25258.15 | 99.9966 | Rozpoczęto realizację zadania, w tym zakupiono materiały do położenia nawierzchni brukowej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90004 | ZZM | 30000 | 25259 | 25258.15 | 99.9966 | Zakupiono materiały do położenia nawierzchni brukowej.
ZZM/O1.323/23 | Błonie 4.0 |  |  |  | 30000 | 28536 | 28536 | 100 | 19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 28536 | 28536 | 100 | 19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZZM/O1.325/23 | Miasteczko ruchu drogowego w Branicach |  |  |  | 60000 | 29028 | 29028 | 100 | 18.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 60000 | 29028 | 29028 | 100 | 18.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.326/23 | Przylasek Wyciąski - strefa relaksu |  |  |  | 360000 | 359000 | 359000 | 100 | Przy ul. Siejówka wykonano nawierzchnię asfaltową - 641 m², nawierzchnię z kostki betonowej - 79 m². Oznakowano nawierzchnie naklejkami asfaltowymi.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 360000 | 359000 | 359000 | 100 | Zadanie zakończone. Przy ul. Siejówka wykonano nawierzchnię asfaltową - 641 m2, nawierzchnię z kostki betonowej - 79 m2. Naklejono naklejki asfaltowe.
ZZM/O1.327/23 | Doposażenie placu zabaw w Ruszczy |  |  |  | 40000 | 30000 | 30000 | 100 | 21.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 40000 | 30000 | 30000 | 100 | 21.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.328/23 | Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej |  |  |  | 100000 | 100000 | 99684.14 | 99.6841 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 55,6 m². Wykonano czytelnię ogrodową, zamontowano stół piknikowy, ławki i tablicę informacyjną.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 100000 | 100000 | 99684.14 | 99.6841 | Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 55,6 m2. Wykonano czytelnię ogrodową, zamontowano stół piknikowy, ławki i tablicę informacyjną.
ZZM/O1.329/23 | Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach |  |  |  | 60000 | 43660 | 43659.3 | 99.9984 | Zadanie zakończone. Przy ul. Komuny Paryskiej wykonano nawierzchnię asfaltową boiska - 220 m². Zamontowano kosz do koszykówki i piłkochwyty. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIR/O-X-1/23.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 60000 | 43660 | 43659.3 | 99.9984 | Zadanie zakończone. Przy ul. Komuny Paryskiej wykonano nawierzchnię asfaltową boiska - 220 m2. Zamontowano kosz do koszykówki i piłkochwyty. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIR/O-X-1/23.
ZZM/O1.330/23 | Rolkowisko freestyle Płaszów |  |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Rozpoczęto roboty budowlane.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/O1.331/23 | Ścianka tenisowa w Czyżynach |  |  |  | 30000 | 28413 | 28413 | 100 | 21.04.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 30000 | 28413 | 28413 | 100 | 21.04.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.332/23 | Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim |  |  |  | 200000 | 142776 | 141945.58 | 99.4184 | Zadanie zakończone. Wykonano alejki betonowe o pow. 130 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 200000 | 142776 | 141945.58 | 99.4184 | Zadanie zakończone. Wykonano alejki betonowe o pow. 130 m2.
ZZM/O1.1z/23 | Zakupy inwestycyjne ZZM | 900 | 90017 | ZZM |  | 168400 | 165918.06 | 98.5262 | Zakupiono i dostarczono serwer wraz z licencją, stacje robocze wraz z monitorami oraz zestaw do określania lokalizacji drzew wraz z odbiornikiem GPS.
WS/O1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne WS |  |  |  |  | 55000 | 54981 | 99.9655 | Zakupiono dobiorniki GNSS.
| środki z tytułu opłat i kar | 900 | 90095 | WS |  | 55000 | 54981 | 99.9655 | Zadanie zakończone. Zakupiono dobiorniki GNSS.
| Program ochrony przeciwpowodziowej |  |  |  | 11610295 | 7963879 | 7905204.21 | 99.2632
KEGW/O2.3/22 | Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta | 900 | 90095 | KEGW | 668510 | 168510 | 168510 | 100 | Uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.4210.6.2023.DG z 30.05.2023 r. Uzyskano decyzję o PNB nr 901/6740.1/2023 z 2.08.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 17.08.2023 r. 24.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 11.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 8 ofert.
KEGW/O2.5/22 | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie |  |  |  | 5000000 | 4059901 | 4053986.71 | 99.8543 | Zadanie zakończone. Wykonano opaskę na rzece Serafie - obustronny mur z grodzic winylowych.
|  | 900 | 90001 | KEGW | 5000000 | 3509901 | 3509901 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano opaskę na rzece Serafie - obustronny mur z grodzic winylowych.
|  | 754 | 75421 | KEGW |  | 550000 | 544085.71 | 98.9247 | Zadanie zakończone. Wykonano opaskę na rzece Serafie - obustronny mur z grodzic winylowych.
JP/O2.6/13 | Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" | 900 | 90001 | JP | 300000 | 1099891 | 1057352.4 | 96.1325 | Rozliczono 60 umów dotacyjnych.
ZDMK/O2.7/22 | Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką | 900 | 90095 | ZDMK | 477366 | 177366 | 177366 | 100 | Zadanie zakończone. Rozliczono opracowaną koncepcję.
KEGW/O2.13/20 | Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy | 900 | 90095 | KEGW | 904671 | 286394 | 280243.2 | 97.8523 | Uzyskano decyzję o PNB nr 1591/6740.1/2022 z 20.12.2022 r., która stała się ostateczna z dniem 14.01.2023 r. dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 Nowa Huta, Uzyskano decyzję o PNB nr 13/6740.9/2023 z 14.09.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 15.09.2023 r. dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb 12 Nowa Huta.
KEGW/O2.15/20 | Budowa przepompowni "Kabel" | 900 | 90095 | KEGW | 1000000 | 57280 | 57279.99 | 100 | Opracowano dokumentację projektową. 20.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr W.01-II-7843.1.124.2023.MB.
KEGW/O2.17/23 | Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka) | 900 | 90095 | KEGW | 689500 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1928/2023 PMK z 17.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta .
KEGW/O2.18/20 | Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej | 900 | 90095 | KEGW | 595968 | 557861 | 557860.85 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentacje projektowe dla: - wylotu nr 16 na podstawie umowy z 28.04.2023 r., - wylotu nr 100 na podstawie umowy z 18.05.2023 r. Uzyskano decyzje/zezwolenia na realizację robót dla: - wylotu nr 23 ul. Zamłynie: * decyzja o PNB nr 978/6740.1/2023 z 24.08.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 14.09.2023 r., - wylotu nr 8N ul. Makuszyńskiego i Nad Dłubnią: * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.200.2023.ABI z 31.05.2023 r., - wylotu nr 24 ul. Lipowskiego: * decyzja o PNB nr 568/6740.1/2023 z 16.05.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - wylotu nr 92K ul. Lotnicza: * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.199.2023.ABI z 31.05.2023 r., - wylotu nr 68K ul. Na Błonie: * decyzję o PNB nr 810/6740.1/2023 z 11.07.2023 r. która stała się ostatecza z dniem 13.07.2023 r.,
- wylotu nr 16 ul. Kosocicka – Węzeł Wielicki: * decyzja o PNB wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 172/6740.1/2023 z 13.02.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 1.03.2023 r. (dla drogi wewnętrznej), * decyzja o PNB wydana przez Wojewodę Małopolskiego nr 2/B/2023 z (dla urządzeń podczyszczających), - wylotu nr 54 ul. Wańkowicza: * decyzja o PNB wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 363/6740.1/2023 z 24.03.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 4.04.2023 r. (decyzja na dojazd, plac utwardzony), * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.549.2022.BUR z 28.11.2022 r. (dotyczy urządzeń podczyszczających). Wylot nr 121 ul. Kłuszyńska: wybudowano urządzenie podczyszczające - separator lamelowy. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 5.09.2023 r.
KEGW/O2.20/20 | Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej | 900 | 90095 | KEGW | 544280 | 68646 | 68645.46 | 99.9992 | Uzyskano decyzję o PNB nr 398/6740.2/2023 z 7.05.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 6.09.2023 r., Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej umowy z 28.05.2023 r. z późniejszymi aneksami - protokół odbioru z 5.12.2023 r.
KEGW/O2.27/23 | Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu | 900 | 90095 | KEGW | 480000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 3288/2023 PMK z 8.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O2.28/23 | Odwodnienie Parku Maćka i Doroty |  |  |  | 150000 | 19500 | 19500 | 100 | Kontynuowano umowę z 16.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.12.2024 r.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 900 | 90095 | ZZM | 150000 | 19500 | 19500 | 100 | Kontynuowano umowę z 16.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.12.2024 r.
KEGW/O2.29/23 | Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej | 900 | 90095 | KEGW | 400000 |  |  |  | Uzyskano decyzję nr 9/2023 na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu.
KEGW/O2.30/23 | Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi | 900 | 90095 | KEGW | 400000 | 368530 | 368529.6 | 99.9999 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej umowy z 31.03.2023 r., na budowę zbiorników retencyjnych w os. Wolica. Kontynuowano umowy z 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: * rowu, kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej, z terminem realizacji 12.05.2024 r., * zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli z terminem realizacji 11.09.2024 r.
KEGW/O2.1z/23 | Zakupy inwestycyjne KEGW | 754 | 75421 | KEGW |  | 1100000 | 1095930 | 99.63 | Zadanie zakończone. Zakupiono koparkę kołową wielozadaniową dla potrzeb gminnego magazynu przeciwpowodziowego (ul. Władysława Siwka).
| MIESZKALNICTWO |  |  |  | 1000000 | 4425642 | 4188656.02 | 94.6452
| Program pozyskiwania mieszkań |  |  |  | 1000000 | 4425642 | 4188656.02 | 94.6452
ZBK/M1.1/20 | Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK |  |  |  | 1000000 | 4425642 | 4188656.02 | 94.6452 | I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. - wykonano dokumentację projektową altany śmietnikowej na os. Złotej Jesieni 11A, 11B - zawarto umowę na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Celnej 5.
|  | 700 | 70005 | ZBK | 250000 | 946657 | 779105.35 | 82.3007
|  | 700 | 70007 | ZBK | 750000 | 3478985 | 3409550.67 | 98.0042
II. Przebudowa wybranych lokali komunalnych. Roboty budowlane: - wykonano I etap wykonania łazienek wspólnych - ul. Kantorowicka 229, - zmodernizowano węzeł cieplny przychodni - al. Pokoju 4, - zmodernizowano instalację elektryczną i wykonano system ogrzewania elektrycznego ul. Św. Krzyża 3, - zmodernizowano system opomiarowania zużycia wody w budynkach komunalnych, - odtworzono trzy neony – os. Centrum C 3, - wykonano zmianę sposobu zasilania budynku – ul. Grochowska 22, 24, 24A, - zmodernizowano pomieszczenie w lokalu mieszkalnym i wykonano toaletę – u. Traugutta 9/23, - wykonano termomodernizację budynku – ul. Prokocimska 47-49-51, - wykonano bilans cieplny budynku – ul. Prokocimska 47-49-51, - przebudowano lokal na potrzeby Pracowni Młodych – ul. Krakusa 7. Dokumentacje projektowe: - opracowano projekt pustostanu - pl. Na Groblach 3, - opracowano projekt przebudowy dachu – ul. Branicka 29.
III. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych oraz instalacji elektrycznych w wybranych budynkach. Roboty budowlane: - wybudowano węzeł cieplny dla potrzeb c.w.u. - al. Pokoju 4, - zmodernizowano instalację elektryczną oraz elewację - ul. Czerwieńskiego 16, - wykonano podłączenie do MPEC – os. Na Wzgórzach 1, - wykonano podłączenie do MPEC – ul. Rusznikarska 17, - zmodernizowano pomieszczenia pod budowę węzła ciepłowniczego c.wu., c.o. – os. Piastów 40, - wykonano zmianę dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło - ul. Grochowska 22, 22A, 24, - zmodernizowano system opomiarowania zużycia wody - ul. Skrzatów 3, ul. Szlak 13/46, - przebudowano instalację elektryczną wewnętrznej linii zasilającej - ul. Kościuszki 18, - rozbudowano instalację domofonową w budynku mieszkalnym - ul. Józefa 16,
- wykonano wymianę opraw oświetleniowych energooszczędnych w lokalu użytkowym - os. Centrum C 1, - wybudowano instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku - ul. Józefa 16, - zmodernizowano opomiarowanie zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ul. Józefa 16, Dokumentacje projektowe: - wykonano projekt wymiany instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni gazowej - ul. Młodej Polski 7 - opracowano przedmiar robót przebudowy instalacji elektrycznej - ul. Kościuszki 18 - wykonano projekt wielobranżowego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. - ul. Długa 38 - wykonano projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Krzemieniecka 63 - wykonano aktualizację projektów wykonania sieci cieplnej wraz z przyłączeniem - ul. Józefa 16, - wykonano dokumentację projektową w zakresie wydzielenia łazienki w lokalu mieszkalnym - ul. Kapelanka 24B/11. IV. Termomodernizacja budynków komunalnych. - wykonano termomodernizację oficyny tylnej – ul. Biskupia 18.
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 109688825 | 111757981 | 111080426.873 | 99.3937
| Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych |  |  |  | 109688825 | 111757981 | 111080426.873 | 99.3937
SPWPPP/E1.1/23 | Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11 - doposażenie |  |  |  |  | 1400000 | 1399944.89 | 99.9961 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.
| środki własne Miasta | 854 | 85406 | SPWPPP |  | 1000000 | 999946.58 | 99.9947 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 854 | 85406 | SPWPPP |  | 400000 | 399998.31 | 99.9996 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.
MCOO/E1.2/21 | Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II |  |  |  | 1944150 | 1572150 | 1571940 | 99.9866 | Zadanie zakończone. Samorządowe Przedszkole nr 20, ul. Ułanów 38 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę okien w salach i w piwnicy, wymianę drzwi, ocieplenie stropodachu granulatem z wełny ~ 418 m², ocieplenie ścian ~ 550 m², ocieplenie ścian piwnic styropianem do kontaktu z gruntem ~ 8,5 m², ocieplenie ściany pianką fenolową ~ 78 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
| środki własne Miasta | 801 | 80195 | MCOO | 995784 | 820784 | 820716 | 99.9917 | Zadanie zakończone. Samorządowe Przedszkole nr 20, ul.Ułanów 38 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę okien w salach i w piwnicy, wymianę drzwi, ocieplenie stropodachu granulatem z wełny ~ 418 m2, ocieplenie ścian ~ 550 m2, ocieplenie ścian piwnic styropianem do kontaktu z gruntem ~ 8,5 m2, ocieplenie ściany pianka fenolową ~ 78 m2, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplenie ścian ~ 625 m2, docieplenie stropodachów ~ 420 m2, wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 | 80195 | MCOO | 948366 | 751366 | 751224 | 99.9811 | Zadanie zakończone. Samorządowe Przedszkole nr 20, ul.Ułanów 38 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę okien w salach i w piwnicy, wymianę drzwi, ocieplenie stropodachu granulatem z wełny ~ 418 m2, ocieplenie ścian ~ 550 m2, ocieplenie ścian piwnic styropianem do kontaktu z gruntem ~ 8,5 m2, ocieplenie ściany pianka fenolową ~ 78 m2, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplenie ścian ~ 625 m2, docieplenie stropodachów ~ 420 m2, wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplenie ścian ~ 625 m², docieplenie stropodachów ~ 420 m², wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
SP 53/E1.3/23 | Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja |  |  |  |  | 16500 | 16500 | 100 | Zadanie zakończone. Uruchomiono sieć Wi-Fi w obrębie budynku szkoły, w tym m.in. poprowadzono 600 mb kabla UTP, zamontowano 280 szt. koryt kablowych, zainstalowano 9 szt. zasilaczy oraz urządzeń access point.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 53 |  | 16500 | 16500 | 100 | Zadanie zakończone. Uruchomiono sieć Wi-Fi w obrębie budynku szkoły, w tym m.in. poprowadzono 600 mb kabla UTP, zamontowano 280 szt. koryt kablowych, zainstalowano 9 szt. zasilaczy oraz urządzeń access point.
LO XLIV/E1.4/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja | 801 | 80120 | LO XLIV |  | 60000 | 59600 | 99.3333 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 5.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla wymiany instalacji elektrycznej.
MCOO/E1.5/23 | Samorządowe Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c- modernizacja | 801 | 80104 | P 137 |  | 12800 | 12774.78 | 99.803 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano wideodomofon, zamontowano stację bramową, moduł wywołania, zasilacz oraz monitor wideodomofonu.
MCOO/E1.6/23 | Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48 - doposażenie placu zabaw | 801 | 80104 | P 187 |  | 27000 | 27000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy.
LO XII/E1.7/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XII, os. Kolorowe 29a - adaptacja pomieszczeń | 801 | 80120 | LO XII |  | 15500 | 15500 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową adaptacji lokalu po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne (pracownie komputerowe oraz węzeł sanitarny), w tym: projekt architektoniczno-budowlany, specyfikację techniczną, projekt BIOZ, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.
MCOO/E1.8/23 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - zagospodarowanie terenu | 801 | 80101 | ZSP 4 |  | 17159 | 17158.5 | 99.9971 | Zadanie zakończone. Wykonano szlaban na wjeżdzie do ZSP nr 4.
MDK-KA/E1.9/23 | Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 18 - adaptacja pomieszczeń | 854 | 85407 | MDK-KA |  | 65000 | 64270.73 | 98.878 | Zadanie zakończone. Zaadaptowano część budynku o powierzchni 20,80 m² z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, poprzez zabudowę części korytarza oraz dwóch wnęk w szatniach przy sali gimnastycznej ściankami aluminiowo-szklanymi.
SOSWCA/E1.10/23 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie", ul. Spadochroniarzy 1 - modernizacja | 801 | 80148 | SOSWCA |  | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy warzelny.
CM/E1.11/22 | Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu | 854 | 85407 | CM | 718400 | 410835 | 401770.33 | 97.7936 | Kontynuowano umowę z 23.06.2022 r. na roboty budowlane, z terminem realizacji 10.12.2022 r. 10.12.2022 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 23.06.2023 r. 27.06.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 30.09.2023 r. 29.09.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 20.11.2023 r. 17.11.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 29.02.2024 r. Wykonano III etap robót budowlanych. Instalacja fotowoltaiczna w trakcie odbioru przez dystrybutora energii.
MCOO/E1.12/19 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 | 801 | 80101 | MCOO | 3899192 | 3566423 | 3566422.8 | 100 | Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania szkołę podstawową rozbudowaną o nowy dwukondygnacyjny, połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej, budynek o parametrach: - powierzchnia zabudowy: 712 m², - powierzchnia całkowita: 1 352 m², - kubatura: 5 686 m³.
MCOO/E1.13/23 | Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja | 801 | 80104 | P 127 |  | 147000 | 146996.77 | 99.9978 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie o powierzchni 57,15 m² oraz wykonano centralną instalację ciepłej wody użytkowej.
MCOO/E1.14/23 | Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja placu zabaw |  |  |  |  | 70000 | 70000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 70 m² oraz zestaw urządzeń zabawowych na placu zabaw.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80104 | P 2 |  | 70000 | 70000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 70 m2 oraz zestaw urządzeń zabawowych na placu zabaw.
MCOO/E1.15/23 | Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - rozbudowa | 801 | 80101 | SP 14 |  | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję dla budowy oddziałów Szkoły Podstawowej 14, ul. Bartla 29.
MCOO/E1.16/23 | Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja zagospodarowania terenu | 801 | 80101 | SP 123 |  | 76000 | 75891 | 99.8566 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. 30.11.2023 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dot. zapewnienia obsługi komunikacyjnej i ochrony przeciwpożarowej.
MCOO/E1.17/23 | Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100, os. Urocze 15 - budowa dodatkowej siedziby | 801 | 80105 | P 100 |  | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję i PFU na potrzeby budowy nowego budynku przedszkola.
MCOO/E1.18/23 | Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja placu zabaw |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80104 | P 79 |  | 20000 | 20000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw.
MCOO/E1.19/23 | Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 17300 | 17300 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80104 | P 80 |  | 17300 | 17300 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową.
MCOO/E1.21/23 | Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23 - zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 12400 | 12400 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw szlabanowy wraz z zestawem domofonowym na wjeździe do szkoły.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 38 |  | 12400 | 12400 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw szlabanowy wraz z zestawem domofonowym na wjeździe do szkoły.
MCOO/E1.22/23 | Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - modernizacja | 801 | 80104 | P 117 |  | 145000 | 144999.5 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację wewnętrzną ciepłej wody użytkowej, w tym m.in. zamontowano rurociągi wodne (300mb), armaturę (80 szt.) oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l.
MCOO/E1.23/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Ks. Józefa Meiera 16D - modernizacja |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 100 | Zadanie zakończone. Utworzono dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne na korytarzach szkoły poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | ZSP 12 |  | 30000 | 30000 | 100 | Zadanie zakończone. Utworzono dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne na korytarzach szkoły poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
MCOO/E1.24/23 | Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja | 801 | 80104 | P 6 |  | 39600 | 39586.47 | 99.9658 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano sanitariat o powierzchni 36 m².
MCOO/E1.25/23 | Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w salach dydaktycznych (łącznie 3 jednostki wewnętrzne i 3 jednostki zewnętrzne).
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 123 |  | 30000 | 30000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w salach dydaktycznych (łącznie 3 jednostki wewnętrzne i 3 jednostki zewnętrzne).
MCOO/E1.26/23 | Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 - doposażenie | 801 | 80101 | SP 20 |  | 538577 | 538404.58 | 99.968 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
MCOO/E1.31/23 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja |  |  |  |  | 12770 | 12767.4 | 99.9796 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę z napędem ręcznym do sali gimnastycznej.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 48 |  | 12770 | 12767.4 | 99.9796 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę z napędem ręcznym do sali gimnastycznej.
MCOO/E1.34/21 | Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni | 854 | 85495 | MCOO | 4731687 | 4724001 | 4724000.93 | 100 | Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania zaadaptowany na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej budynek na os. Willowym 35 o parametrach: - powierzchnia użytkowa: 1 800 m², - powierzchnia całkowita: 4 176 m², - kubatura 15 704 m³.
CM/E1.35/23 | Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja | 854 | 85407 | CM |  | 5000 | 5000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (1 jednostkę zewnętrzną oraz 1 jednostkę wewnętrzną).
EK/E1.37/20 | Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 | 801 | 80195 | EK | 910800 | 686582 | 664348.86 | 96.7618 | Wdrożono i rozbudowano posiadany kompleksowy system zabezpieczenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie (ZSZO 2.0) na styku LAN (Local Area Network) ZSZO 2.0 - Internet - sieć komputerowa w szkołach i placówkach, zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy Fortinet, Juniper. Rozbudowano VMware SRM o dodatkowe licencje oraz ZSZO o dodatkowe funkcjonalności.
MCOO/E1.39/23 | Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 119 |  | 26144 | 26143.65 | 99.9987 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezstresowy dzwonek oraz radiowęzeł szkolny, w tym m.in.: 40 szt. kolumn głośnikowych, 4-strefowy wzmacniacz matrycowy, przewody głośnikowe, sterownik dzwonków szkolnych.
MCOO/E1.79/21 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122 | 801 | 80101 | MCOO | 300000 | 300000 | 299790.47 | 99.9302 | 21.03.2023 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji do 55 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 21.10.2027 r., z możliwością uruchomienia opcji do 45 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 21.03.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany terminu wykonania Etapu X z 46 na 45 miesięcy. 11.05.2023 r. zawarto aneks dot. sprostowania omyłki liczbowej w procentowym rozliczeniu bez zmiany końcowej wartości wynagrodzenia. 12.05.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany podwykonawcy. 14.09.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany projektantów. Opracowano dokumentację projektową i 30.11.2023 r. uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/E1.80/23 | Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 25 | 500000 | 72927 | 72653.37 | 99.6248 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarze szkolne w starym skrzydle (budynek główny A) - wykonano sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych na powierzchni 371 m².
MCOO/E1.81/23 | Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja | 801 | 80104 | P 5 | 60000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.83/23 | Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 50 | 60000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.84/23 | Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 138 | 70000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.85/23 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 400000 | 392370 | 391636.3 | 99.813 | Zadanie zakończone. W ramach modernizacji kotłowni wykonano m.in.: demontaż urządzeń starej kotłowni, starego komina, starej instalacji elektrycznej i gazowej oraz nieczynnych zbiorników na olej opałowy, montaż urządzeń nowej kotłowni z 4 kotłami o mocy 115 KW każdy w układzie kaskadowym, nowy komin i system spalinowy. Łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń 51,8 m².
MCOO/E1.86/23 | Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja | 801 | 80104 | P 104 | 240000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.87/23 | Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 103 | 350000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.88/23 | Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 80 | 390000 | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację na sali gimnastycznej: wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano klimatyzator typu split z jednostką wewnętrzną podstropową.
MCOO/E1.89/23 | Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - modernizacja | 801 | 80104 | P 46 | 300000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.90/23 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja | 801 | 80101 | ZSOS 2 | 300000 | 291506 | 291505.17 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 75 m², w tym m.in.: podzielono jedną dużą szatnię z prysznicami na dwie mniejsze z węzłami sanitarnymi i powiększono magazyny sprzętu sportowego.
MCOO/E1.91/23 | Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja | 801 | 80102 | MCOO | 10000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 3399/2023 PMK z 20.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XI/E1.92/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego | 801 | 80120 | LO XI | 100000 | 100000 | 99200 | 99.2 | Opracowano dokumentację projektową modernizacji ogrodu przyszkolnego, w tym m.in.: ekspertyzę ornitologiczną i przyrodniczą, inwentaryzację geodezyjną, projekty: architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i techniczny.
MCOO/E1.93/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - zagospodarowanie terenu | 801 | 80101 | ZSP 5 | 250000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.94/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja | 801 | 80101 | ZSP 2 | 120000 | 120000 | 119758 | 99.7983 | Zadanie zakończone. Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 68 zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 72,67 m² w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - wykonano roboty ogólnobudowlane (m.in. demontaż boksów szatniowych z ławkami, wyburzenie ścianek wiatrołapu wraz z płytą stropową, modernizację posadzki z lastryko, usunięcie lamperii) oraz modernizację instalacji elektrycznej.
MCOO/E1.95/23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 350000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.95/23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja |  |  |  |  | 26000 | 26000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę pomieszczenia portierni przy wejściu do szkoły, o kubaturze ok. 13,95 m³, poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 15 |  | 26000 | 26000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę pomieszczenia portierni przy wejściu do szkoły, o kubaturze ok. 13,95 m3, poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
MCOO/E1.96/23 | Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - doposażenie | 801 | 80101 | SP 67 | 300000 | 1150000 | 1150000 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
MCOO/E1.97/23 | Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 140000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XIV/E1.98/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja | 801 | 80120 | LO XIV | 240000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.99/23 | Samorządowe Przedszkole nr 39, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 190000 | 190000 | 189900 | 99.9474 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię placu zabaw o powierzchni 295 m² oraz wybudowano wiatę o powierzchni zabudowy 9,92 m².
MCOO/E1.100/23 | Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 650000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.101/23 | Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.102/23 | Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 21 | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO VI/E1.103/23 | Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Wąska 7 - modernizacja | 801 | 80120 | LO VI | 250000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.104/23 | Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - termomodernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 2350000 | 2250000 | 2245792.68 | 99.813 | Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: docieplenie ścian powyżej gruntu z wykończeniem tynkarskim – 1 921 m², docieplenie ścian podpiwniczenia z wykonaniem izolacji przeciwwodnej - 231 m², docieplenie połaci dachowych z wykonaniem nowego pokrycia dachu papą – 1 598 m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem nowych grzejników w całym budynku, docieplenie kominów z montażem systemowych nasad wentylacyjnych, wymianę instalacji odgromowej , wymianę wszystkich obróbek blacharskich, montaż naświetli okien piwnicznych, montaż daszków systemowych nad wejściami do budynku, dostawę i montaż krat okiennych i balustrad schodowych, przełożenie kostki betonowej oraz wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych, dostawę i montaż nowego naściennego oświetlenia obiektowego, modernizację schodów zewnętrznych.
MCOO/E1.105/23 | Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Henryka Sucharskiego 38 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 250000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XV/E1.106/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XV, al. Dygasińskiego 15 - modernizacja | 801 | 80120 | LO XV | 310000 | 301800 | 301800 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie i odgrzybianie budynku oraz zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na toalety - m.in. powstały dwa sanitariaty o powierzchni 8 m² zmodernizowano korytarz o pow. 30 m² prowadzący do sanitariatów.
MCOO/E1.107/23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 148 | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.108/23 | Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja | 801 | 80104 | P 35 | 70000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.109/23 | Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2 - doposażenie | 801 | 80101 | SP 124 |  | 1454423 | 1454422.76 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Agatowa 41.
MCOO/E1.110/23 | Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja | 801 | 80104 | P 49 | 220000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.111/23 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - termomodernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 2300000 | 1810400 | 1810218 | 99.9899 | Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplono dach granulatem - 665 m², wykonano izolację ścian - 1639,3 m², wymieniono dach wraz z ociepleniem - 463,6 m², wymieniono okna i drzwi, wymieniono instalację c.o.
MCOO/E1.112/23 | Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 250000 | 244000 | 244000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o łącznej powierzchni 47,19 m².
MCOO/E1.113/23 | Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 300000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/E1.114/18 | Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 | 926 | 92601 | ZIS | 3536000 | 5048639 | 5001766.15 | 99.0716 | Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytkowania salę gimnastyczną z łącznikiem, zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu, szatniami sportowymi wraz z WC oraz widownią na antresoli. Wykonano bieżnię (205,7 m²), boisko (1 196 m²), nawierzchnię bezpieczną placu zabaw (319,8 m²), chodniki, parkingi, elementy małej architektury. Budynek o parametrach: - powierzchnia zabudowy: 1 386,50 m², - powierzchnia całkowita: 1 614,40 m², - kubatura: 10 674,40 m³.
MCOO/E1.115/23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 400000 | 392543 | 392542.2 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną I piętra, w tym m.in. przebudowano tablice bezpiecznikowe, wymieniono instalację oraz osprzęt całego piętra, wymieniono oprawy oświetleniowe, zmodernizowano instalacje sygnalizacji włamania, nagłośnienia radiowęzłowego, telefoniczną, dzwonków lekcyjnych, okablowania strukturalnego LAN, wykonano instalację okablowania HDMI i głośnikowego sal lekcyjnych. Ogólna powierzchnia zakresu wykonanych prac - 800 m².
MCOO/E1.116/23 | Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja | 801 | 80104 | P 178 | 200000 | 194810 | 194810 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród oraz otoczenie budynku, w tym m.in: zamontowano urządzenia zabawowe (2 szt.) i wykonano nawierzchnię bezpieczną wraz z podbudową (o powierzchni 94 m²).
SP 64/E1.117/23 | Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 64 | 250000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.118/23 | Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja | 801 | 80104 | P 162 | 140000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.119/19 | Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień | 801 | 80101 | MCOO | 40536618 | 40420318 | 40420151.43 | 99.9996 | Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytkowania nową szkołę na os. Złocień (Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Agatowej 41) o całkowitej powierzchni netto 8 366, 6 m² , obiekt przeznaczony dla ok. 600 uczniów. Znalazły się w nim: - 24 sale lekcyjne, w tym 4 pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczna, fizyczna, - świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia z jadalnią, - pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne,
- hala sportowa o wymiarach 16,5 m x29,5 m, z trybunami na około 180 miejsc o powierzchni 535,22 m², sala treningowa, boisko na dachu hali o wymiarach 24 m x 35,5 m, - wielofunkcyjne boisko terenowe o wymiarach 20 m x 35 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej i trybunami na około 150 miejsc, o powierzchni 700 m², - parkingi, chodniki, mała architektura, ogrodzenie, - nasadzenia drzew i krzewów, - wiaty rowerowe - 3 szt., - instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWh.
MCOO/E1.120/23 | Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja | 801 | 80104 | P 123 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w ogrodzie - zamontowano zestaw zabawowy (1 szt.).
MCOO/E1.121/23 | Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja | 801 | 80104 | P 12 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w ogrodzie: zakupiono i zamontowano urządzenie sensoryczne, wykonano ścieżkę sensoryczną i zmodernizowano piaskownicę.
MCOO/E1.122/23 | Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja | 801 | 80104 | P 45 | 70000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.123/23 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 4 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano dwa sanitariaty o łącznej powierzchni 38,2 m².
MCOO/E1.124/23 | Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja | 801 | 80104 | P 61 | 80000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XLI/E1.125/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XLI, ul. Rynek Kleparski 18 - modernizacja | 801 | 80120 | LO XLI | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.126/23 | Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - doposażenie | 801 | 80104 | P 38 |  | 1187780 | 1187780 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku przedszkolnego.
MCOO/E1.127/23 | Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - doposażenie placu zabaw | 801 | 80104 | P 142 |  | 100000 | 99997.22 | 99.9972 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w zestawy zabawowe (7 szt.), zamontowano tablice oraz ławki (3 szt.).
LO V/E1.128/18 | V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza | 801 | 80120 | LO V |  | 3800000 | 3779078.13 | 99.4494 | Wykonano kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne, w tym m.in.: - 25.05.2023 r. zawarto oraz następnie zrealizowano umowę na wykonanie przebudowy poddasza - wykonanie stanu surowego w części frontowej, wykończenie części sanitarnej skrzydła wschodniego oraz wykonanie instalacji SSP na I piętrze wraz z zakresem Aneksu z 7.11.2023 r. dot. wykonania robót dodatkowych,
- opracowano ekspertyzę konserwatorską wraz z inwentaryzacją architektoniczną budynku na podstawie umowy z 17.07.2023 r., - opracowano dokumentację projektową niezbędną do podjęcia robót budowlanych związanych z uzupełnieniem ubytku gzymsu koronującego w skrzydle wschodnim oraz wzmocnienie pozostałego ogzymsowania na budynku, na podstawie umowy z 21.09.2023 r., - w związku z zaleceniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowano opinię konserwatorską mającą na celu określenie funkcji konstrukcji zainstalowanej w części centralnej więźby dachowej nad aulą budynku V LO, na podstawie umowy zawartej 21.10.2023 r. - pełniono usługę nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy zawartej 30.05.2023 r., - pełniono usługę nadzoru konserwatorskiego na podstawie umowy zawartej 05.06.2023 r.
LO XLII/E1.129/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XLII, ul. Studencka 13 - modernizacja | 801 | 80120 | LO XLII | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.130/23 | Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja | 801 | 80104 | P 36 | 150000 | 150000 | 149990.843 | 99.9939 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę, w tym m.in. wymieniono windę z całym układem sterowania, zabezpieczono obwody zasilające (wyłaczniki naprądowe- 2 szt.). Zmodernizowano instalację elektryczną, w tym m.in. zamontowano: skrzynkę bezpiecznikową, wyłączniki nadprądowe (3 szt.), osprzęt instalacyjny 1 i 3 fazowy (20 szt.), panele LED 600x600 (8 szt.) i oprawy oświetleniowe (4 szt.). Zmodernizowano sanitariaty.
MCOO/E1.131/23 | Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - doposażenie | 801 | 80101 | SP 72 |  | 600000 | 571620.16 | 95.27 | Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
SP 26/E1.132/23 | Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 26 | 950000 | 921240 | 921235.39 | 99.9995 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano sale dydaktyczne - 280 m² oraz niski parter, w tym dwie klatki schodowe - 40 m², pomieszczenie magazynowe - 20 m².
MCOO/E1.133/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja |  |  |  |  | 41230 | 41230 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę sceniczną w auli szkolnej.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | ZSP 7 |  | 41230 | 41230 | 100 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę sceniczną w auli szkolnej.
MCOO/E1.136/19 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 | 801 | 80101 | MCOO | 6212504 | 6197684 | 6197683.09 | 100 | Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania szkołę rozbudowaną o nowy budynek dla ok. 420 uczniów i ok. 20 pracowników, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe parametry budynku: kubatura - 8 918,3 m³, powierzchnia całkowita – 2 009,65 m², powierzchnia użytkowa - 1 201,35 m².
MCOO/E1.141/19 | Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 | 801 | 80104 | MCOO | 11360836 | 11332606 | 11332605.15 | 100 | Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania przedszkole rozbudowane o nowy budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 1 988 m², przeznaczony dla ok.150 dzieci, posiadający 6 nowoczesnych oddziałów przedszkolnych, gabinety do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, socjalne, gospodarcze i sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu z ciągami pieszymi, parkingiem, placem zabaw, zbiornikiem retencyjnym wód opadowych i przepompownią.
MCOO/E1.146/20 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 | 801 | 80101 | SP 62 | 500000 | 244770 | 237451.5 | 97.0101 | Wykonano weryfikację dokumentacji projektowej. Wykonano opracowania geotechniczne oraz geologiczno -inżynierskie. 02.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego, z terminem realizacji, na podstawie Aneksu nr 2 z 23.11.2023 r. - 29.02.2024 r. 30.11.2023 r. odebrano wykonaną aktualizację dokumentacji projektowej.
MCOO/E1.148/23 | Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku | 801 | 80101 | MCOO | 20000 | 20000 | 19440 | 97.2 | 22.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PNB lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 05.02.2024 r. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.149/23 | Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21 |  |  |  | 269338 | 215103 | 215102.5 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Utworzono zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu “Skała” AK 12 o powierzchni 1 617,42 m². Wykonano strefy: muzyki, artystyczną, doświadczeń, kreatywną, dla zapylaczy, ogrodników, aktywności fizycznej.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 801 | 80195 | SP 21 | 269338 | 215103 | 215102.5 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Utworzono zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu “Skała” AK 12 o powierzchni 1 617,42 m2. Wykonano strefy: muzyki, artystyczną, doświadczeń, kreatywną, dla zapylaczy, ogrodników, aktywności fizycznej.
MCOO/E1.150/23 | Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap |  |  |  | 130000 | 130000 | 129998.85 | 99.9991 | Zadanie zakończone. Dokończono ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65 o łącznej powierzchni 1 589 m², w tym m.in. zamontowano elementy małej architektury takie jak: ślizgawka, huśtawka, wiata piknikowa z tablicą kredową, tablica informacyjna, biblioteczka plenerowa, skrzynie rabatowe z roślinnością.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 801 | 80195 | ZSP 4 | 130000 | 130000 | 129998.85 | 99.9991 | Zadanie zakończone. Dokończono ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65 o łącznej powierzchni 1 589 m2, w tym m.in. zamontowano elementy malej architektury takie jak ślizgawka, huśtawka, wiata piknikowa z tablicą kredową, tablica informacyjna, biblioteczka plenerowa, skrzynie rabatowe z roślinnością.
MCOO/E1.151/23 | Oko, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuj coś |  |  |  | 277200 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 801 | 80195 | SP 137 | 277200 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSP 17/E1.152/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja | 801 | 80101 | ZSP 17 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano sale dydaktyczne o powierzchni 227 m².
MDK-BE/E1.153/20 | MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu | 854 | 85407 | MDK-BE | 1400000 | 1745000 | 1301083.98 | 74.5607 | 15.05.2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane pn. "Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie, ul. Na Wrzosach" z terminem realizacji 31.01.2024 r. 15.05.2023 r. zawarto Aneks nr 1 zwiększający finansowanie w 2023 r. 31.07.2023 r. zawarto Aneks nr 2 zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy. 28.09.2023 r. zawarto Aneks nr 3 zmieniający termin realizacji I etapu na 30.11.2023 r. 30.11.2023 r. zawarto Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji I etapu na 27.12.2023 r. 27.12.2023 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji I etapu na 31.01.2024 r. Wykonano część I etapu robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji poddasza, w tym m.in. szyb windowy i klatkę schodową, część więźby dachowej, wymieniono okna, zdemontowano strop nad I piętrem. 01.06.2023 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z terminem realizacji 31.01.2024 r.
MCOO/E1.154/20 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23 | 801 | 80101 | MCOO | 10646000 | 10646000 | 10645609.91 | 99.9963 | Kontynuowano umowę zawartą 27.09.2022 r. w trybie P+B, z terminem realizacji 27.06.2026 r. 31.05.2023 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 01.06.2023 r. Wykonano I etap robót budowlanych - roboty rozbiórkowe oraz stan "zero" budynku.
MCOO/E1.157/23 | Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 300000 | 300000 | 299903.16 | 99.9677 | Zadanie zakończone. Opracowano opinię ornitologiczną, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową. Wymieniono 45 szt. okien.
MCOO/E1.158/21 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji | 801 | 80101 | MCOO | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 12.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie rewitalizacji elewacji, z terminem realizacji 15.10.2024 r. Wykonano I etap robót budowlanych - pionową izolację ścian piwnic.
MCOO/E1.159/23 | Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja | 801 | 80104 | P 87 | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.160/21 | Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku | 801 | 80104 | P 94 | 500000 | 1572 | 1571.2 | 99.9491 | 28.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, z terminem otwarcia ofert 16.05.2023 r. 12.06.2023 r. unieważniono postępowanie ponieważ Wykonawca, którego oferta mieściła się w planie finansowym zadania, odmówił podpisania umowy, a pozostałe oferty przekraczały znacząco wysokość środków w planie. Ponownie przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane z terminem składania ofert 18.12.2023 r., zmienionym na 22.12.2023 r., a następnie na 03.01.2024 r.
SP 27/E1.161/23 | Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 27 | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.162/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - modernizacja | 801 | 80101 | ZSP 14 | 60000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.163/23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - modernizacja | 801 | 80101 | ZSP 4 | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.164/23 | Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja | 801 | 80104 | P 130 | 180000 | 119000 | 119000 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek sensoryczny, w tym m.in. zamontowano 10 szt. urządzeń zabawowych.
MCOO/E1.165/23 | Samorządowe Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 - modernizacja | 801 | 80104 | P 121 | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.166/23 | Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja | 801 | 80104 | P 152 | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.167/23 | Samorządowe Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 150000 | 149243 | 149242.75 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie pralni oraz sanitariatu o łącznej powierzchni 32,5 m².
SP 39/E1.168/23 | Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 39 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano parkiet sali sportowej o powierzchni 235,18 m².
MCOO/E1.169/23 | Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja | 801 | 80101 | MCOO | 600000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.170/23 | Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja | 801 | 80104 | P 148 | 100000 | 100000 | 99945 | 99.945 | Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym m.in. wykonano nawierzchnię sensoryczną - 16,7 m², nawierzchnię rabat roślinnych - 75,0 m², nawierzchnię komunikacyjną (płyty drewnopodobne – 45 szt., nawierzchnię grysową - 18,0 m²), nawierzchnię bezpieczną żwirową – 36,0 m², zainstalowano urządzenia zabawowe – 4 szt.
MCOO/E1.171/23 | Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja | 801 | 80104 | P 51 | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSP 13/E1.172/23 | Samorządowe Przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 - modernizacja | 801 | 80104 | ZSP 13 | 600000 | 600000 | 597900 | 99.65 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano 7 pomieszczeń dydaktycznych, salę gimnastyczną, pomieszczenia socjalne i korytarze (modernizacja ścian, sufitów, wymiana podłóg, grzejników, docieplanie pomieszczeń).
SP 56/E1.173/23 | Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 56 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano 2 łazienki dla uczniów oraz 1 łazienkę dla osób niepełnosprawnych.
MCOO/E1.174/23 | Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 134 | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.175/23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 162 | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.176/23 | Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja | 801 | 80104 | P 67 | 120000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.177/23 | Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 500000 | 876000 | 875954.52 | 99.9948 | Zadanie zakończone. Wykonano I etap modernizacji dachu o powierzchni 350 m².
MCOO/E1.178/23 | Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 7 | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.179/23 | Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział ul. Jodłowa 23 - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | 230000 | 224005 | 224004.22 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano 122,7 m² drogi dojazdowej wraz chodnikiem 31 m².
ZSP 1/E1.180/23 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja | 801 | 80101 | ZSP 1 | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO IV/E1.181/23 | Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11- modernizacja | 801 | 80120 | LO IV | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.182/23 | Szkoła Podstawowa nr 78, oddział ul. Łuczanowicka 2a - termomodernizacja | 801 | 80101 | SP 78 | 130000 | 117146 | 117145.2 | 99.9993 | Zadanie zakończone. Opracowano opinię ornitologiczną oraz dokumentację projektową na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku szkoły.
SP 29/E1.184/23 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 29 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarz o powierzchni 362 m² oraz pomieszczenia biurowe o powierzchni 70 m².
MCOO/E1.185/23 | Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 41 | 150000 | 150000 | 149800.01 | 99.8667 | Zadanie zakończone. W ramach I etapu modernizacji wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej.
MCOO/E1.186/23 | Samorządowe Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 - modernizacja | 801 | 80104 | P 133 | 120000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.187/23 | Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja | 801 | 80104 | P 105 | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.188/23 | Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10 - modernizacja | 801 | 80104 | P 99 | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.189/23 | Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja | 801 | 80104 | P 151 | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.190/23 | Samorządowe Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18 - modernizacja | 801 | 80104 | P 93 | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.191/23 | Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 37 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia przyziemia o powierzchni 13 m² poprzez wykonanie kabin prysznicowych (3 szt.), muszli WC oraz umywalek (2 szt.).
MCOO/E1.192/23 | Samorządowe Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 - modernizacja | 801 | 80104 | P 109 | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XI/E1.193/23 | Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja | 801 | 80120 | LO XI | 100000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1612/2023 PMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SP 53/E1.194/23 | Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja pomieszczeń |  |  |  |  | 55900 | 55900 | 100 | Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia: szatni na salę lekcyjną o powierzchni całkowitej 51,04 m² oraz sali nr 109 na pracownię chemiczną o powierzchni 60,7 m².
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 53 |  | 55900 | 55900 | 100 | Zadanie zakończone. Zaadaptowano: pomieszczenia szatni na salę lekcyjną o powierzchni całkowitej 51,04 m2 oraz sali nr 109 na pracownię chemiczną o powierzchni 60,7 m2.
SM-J/E1.1z/23 | Zakupy inwestycyjne Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10 | 801 | 80132 | SM-J | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13 | 801 | 80104 | P 131 | 40000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1612/2023 PMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSODZ 1/E1.3z/23 | Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57 | 801 | 80115 | ZSODZ 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | Zakupiono 4 klimatyzatory.
SP 56/E1.4z/23 | Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65 | 801 | 80101 | SP 56 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Zakupiono 4 klimatyzatory.
MDK-RE/E1.5z/23 | Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18 | 854 | 85407 | MDK-RE |  | 129300 | 129284.88 | 99.9883 | Zakupiono samochód.
MCOO/E1.6z/23 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14 | 801 | 80104 | P 104 |  | 50000 | 50000 | 100 | Zakupiono urządzenie zabawowe.
MCOO/E1.7z/23 | Oko, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuj coś |  |  |  |  | 29500 | 29500 | 100 | Zakupiono sprzęt sensoryczny (monitor interaktywny oraz mobilną podłogę interaktywną).
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 801 | 80101 | SP 137 |  | 29500 | 29500 | 100 | Zakupiono sprzęt sensoryczny (monitor interaktywny oraz mobilną podłogę interaktywną)
LO XXVIII/E1.8z/23 | Zakupy inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego nr XXVIII, ul. Czackiego 11 | 801 | 80120 | LO XXVIII |  | 158000 | 157985.75 | 99.991 | Wykonano projekt technologiczny, zakupiono i zamontowano piec gazowy, wykonano usługę nadzoru nad montażem pieca.
MCOO/E1.9z/23 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8 | 801 | 80104 | P 140 |  | 11000 | 11000 | 100 | Zakupiono zmywarkę do naczyń.
MCOO/E1.10z/23 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13 | 801 | 80104 | P 177 |  | 12500 | 12496.8 | 99.9744 | Zakupiono szafę gastronomiczną.
MCOO/E1.11z/23 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 75, al. Grottgera 28 | 801 | 80104 | P 75 |  | 13600 | 13600 | 100 | Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
MCOO/E1.12z/23 | Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 100 | Zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80104 | P 151 |  | 12000 | 12000 | 100 | Zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne.
MCOO/E1.13z/23 | Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 | 801 | 80101 | SP 93 |  | 30000 | 29897 | 99.6567 | Zakupiono traktorek ogrodowy.
MCOO/E1.14z/23 | Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Czarnogórska 14 | 801 | 80101 | ZSP 17 |  | 21200 | 21200 | 100 | Zakupiono kocioł warzelny.
MCOO/T1.135/23 | Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja | 801 | 80104 | P 144 | 130000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/T1.137/23 | Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - budowa parkingu | 801 | 80101 | MCOO | 120000 | 120000 | 119497.46 | 99.5812 | Zadanie zakończone. Wykonano II etap robót budowlanych - zmodernizowano 53 m² chodników wchodzących w skład infrastruktury parkingu oraz 320 m² drogi dojazdowej do parkingu.
MCOO/T1.150/23 | Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 113 | 120000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/T1.153/23 | Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Wincentego Danka 1 - modernizacja parkingu | 801 | 80104 | P 165 | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/O1.22/23 | Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - wykonanie fotowoltaiki | 801 | 80101 | SP 50 |  | 148830 | 148830 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną składającą się z 39 modułów o mocy 17,94 kWp.
MCOO/O1.24/23 | Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - wykonanie fotowoltaiki | 801 | 80101 | SP 67 |  | 149199 | 149199 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
MCOO/O1.25/23 | Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - wykonanie fotowoltaiki | 801 | 80104 | P 38 |  | 148996 | 148995.48 | 99.9997 | Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
MCOO/O1.87/23 | Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja terenów zielonych wokół szkoły | 801 | 80101 | SP 113 | 60000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
CM/H1.8/22 | Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych | 854 | 85407 | CM | 86100 | 86100 |  |  | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 10.08.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, zawartą z terminem realizacji 30.12.2022 r. (Aneksem nr 1 z 31.12.2022 r. zmieniono termin realizacji na 10.12.2023 r.) - nie opracowano dokumentacji projektowej oraz nie uzyskano decyzji o PNB ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z brakiem uzgodnień przeciwpożarowych i związaną z tym koniecznością odlesienia działek.
| SPORT I REKREACJA |  |  |  | 224391925 | 224272160 | 222026788.85 | 98.9988
| Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych |  |  |  | 224391925 | 224272160 | 222026788.85 | 98.9988
ZIS/S1.1/23 | Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków | 926 | 92601 | ZIS |  | 89800 | 85125.74 | 94.7948 | Zadanie zakończone. 30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MOS-W/S1.2/23 | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na os. Kalinowym 18 | 854 | 85407 | MOS-W |  | 15000 | 14803.66 | 98.6911 | Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
LO VIII/S1.3/23 | VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska |  |  |  |  | 685000 | 70618.5 | 10.3093 | Opracowano dokumentację projektową.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80120 | LO VIII |  | 685000 | 70618.5 | 10.3093 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.5/17 | Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj | 926 | 92601 | ZIS | 200000 | 205626 | 195396.8 | 95.0253 | Zadanie zakończone. Wykonano montaż nagłośnienia boiska. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy budynku klubowego o funkcji sportowo - rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu.
MOS-W/S1.6/23 | Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci |  |  |  |  | 30000 | 28832.55 | 96.1085 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 854 | 85407 | MOS-W |  | 30000 | 28832.55 | 96.1085 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
MOS-W/S1.7/23 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą |  |  |  |  | 150000 | 149999.73 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zamontowano panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą.
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 854 | 85407 | MOS-W |  | 150000 | 149999.73 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Zamontowano panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą.
ZIS/S1.11/22 | KS Kolejarz Prokocim - modernizacja | 926 | 92601 | ZIS | 600000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.18/21 | Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza | 926 | 92601 | ZIS | 900000 | 898000 | 897996.63 | 99.9996 | Zadanie zakończone. Wykonano boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 56 x 30 m z opaską wokół boiska, bramkami do piłki nożnej, piłkochwytami, masztami oświetleniowymi i kamerami monitoringu przy boisku. Wykonano drogi zewnętrzne i wewnętrzne, chodniki, miejsca parkingowe zewnętrzne i parking wewnętrzny, place, słupy oświetleniowe. Zamontowano elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano kontener szatniowo-sanitarny wraz z instalacjami oraz wyposażeniem. Wykonano oświetlenie zaplecza.
ZIS/S1.19/22 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej | 926 | 92601 | ZIS | 126936 | 126936 | 126936 | 100 | 26.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.26/22 | Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej | 926 | 92601 | ZIS | 127822 | 127822 | 127821.6 | 99.9997 | Zadanie zakończone. 30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.30/22 | Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski | 926 | 92601 | ZIS | 1846000 | 1703092 | 1703078.35 | 99.9992 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy wraz z podbudową, trybuny w technologii żelbetowej, instalację zasilającą lampy oświetlające boisko, zamontowano zbiornik szczelny odbierający wodę z boiska, wykonano montaż lamp i zagospodarowano teren.
ZIS/S1.31/22 | Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych |  |  |  | 2942436 | 2928536 | 2803099 | 95.7167 | Zadanie zakończone. Wykonano: podbudowę pod boisko do koszykówki, nawierzchnię sportową wraz z koszem najazdowym, wybudowano dojścia, chodniki oraz alejki. Dostarczono i zamontowano system zadaszenia wraz z fundamentami. Dostarczono nagłośnienie, oświetlenie oraz telebim. Zamontowano trybuny wokół boiska. Zainstalowano oświetlenie awaryjne i instalację odgromową. Wykonano nasadzenia zieleni.
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS | 242436 | 228536 | 228502.3 | 99.9853 | Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod boisko do koszykówki, montaż nawierzchni sportowej wraz z koszem najazdowym, budowę dojść, chodników oraz alejek. Dostarczono i zamontowano system zadaszenia wraz z fundamentami. Dostarczono nagłośnienie, oświetlenie oraz telebim. Wykonano montaż trybun wokół boiska. Zainstalowano oświetlenie awaryjne i instalację odgromową. Wykonano nasadzenia zieleni.
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 926 | 92601 | ZIS | 2700000 | 2700000 | 2574596.7 | 95.3554 | Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod boisko do koszykówki, montaż nawierzchni sportowej wraz z koszem najazdowym, budowę dojść, chodników oraz alejek. Dostarczono i zamontowano system zadaszenia wraz z fundamentami. Dostarczono nagłośnienie, oświetlenie oraz telebim. Wykonano montaż trybun wokół boiska. Zainstalowano oświetlenie awaryjne i instalację odgromową. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZIS/S1.32/22 | Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw | 926 | 92601 | ZIS | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Malborskiej. Zamontowano urządzenia street workout, klatkę OCR, huśtawkę gniazdo, równoważnię, twister i wahadło, karuzelę oraz elementy małej architektury.
ZIS/S1.33/23 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja boiska | 926 | 92601 | ZIS | 200000 | 317100 | 317071.29 | 99.9909 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko o pow. 663 m². Zamontowano tablicę i obręcze do koszykówki, bramki do piłki nożnej oraz siatkę piłkochwytów wraz z osprzętem.
ZIS/S1.37/22 | Piłkarski kompleks na os. Oświecenia | 926 | 92601 | ZIS | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wym. 17x25,84 m z piłkochwytami i bramkami, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy 17x32 m z piłkochwytami i bramkami, dojścia/chodniki z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.
ZIS/S1.38/22 | Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK | 926 | 92601 | ZIS | 1500000 | 1187670 | 1098293 | 92.4746 | 1) Opracowano dokumentację koncepcyjną i przedprojektową dla modernizacji Stadionu Miejskiego Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4A wraz z zagospodarowaniem terenu. 2) Opracowano pełnobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla: - budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu i łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19, - budowy I-ligowego stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie KS Wieczysta, ul. Chałupnika 16, - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Klubie Sportowym Wanda.
3) Opracowano koncepcję dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zapleczem kontenerowym przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1.
ZIS/S1.39/22 | Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 2000000 | 3736879 | 3723582.18 | 99.6442 | 1) Zmodernizowano halę sportową KS Korona (etap II-prawa strona hali) w zakresie szatni z węzłem natryskowym oraz w zakresie węzła sanitarnego wc. 2) Zmodernizowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w zakresie wymiany opraw oraz wykonania okablowania zasilającego w pawilonie medialnym oraz trybunę północną i południową w zakresie hydroizolacji elementów dachowych na obiekcie SM im. H. Reymana. 3) Zmodernizowano obiekty Klubu Sportowego Błyskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej; wykonano demontaż istniejącej ścianki, wykonano instalacje gazowe, instalacje wody zimnej i ciepłej oraz centralne ogrzewanie grzejnikowe w budynku A i B. 4) Zmieniono usytuowanie kontenera wraz z częścią ogrodzenia oraz wybudowano chodnik przy Orliku na ul. Fortecznej 75.
5) Zmodernizowano obiekty sportowe w zakresie automatyki systemu nawadniania na boisku głównym – Centrum Sportu i Kultury Sidzina, ul. Działowskiego 1: automatyczny system nawadniania w systemie 24 zraszaczy z adaptacją instalacji automatycznego systemu nawadniania do istniejących warunków i przyłączem systemu do źródła wody. 6) Wybudowano ogrodzenie na terenie KS Wróblowianka. 7) Dostarczono i zamontowano doposażenie oraz wykonano zasilanie kontenera socjalnego na potrzeby KS Tyniec. 8) Zmodernizowano ogrodzenie budynku KS Borek. 9) Wykonano przyłącze wody, kanalizacji i zasilania w energię elektryczną kontenerów szatniowych i sanitarnych na potrzeby LKS Złomex Branice przy ul. gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego. 10) Zmodernizowano obiekty sportowe przy ul. Siedleckiego w zakresie dostawy wraz z instalacją band hokejowych oraz demontażem starych band.
11) Rozszerzono monitoring wizyjny o dodatkowe strefy od strony południowej oraz zachodniej oraz zmodernizowano wewnętrzny system CCTV w zakresie kamer obrotowych na potrzeby Hali 100lecia Cracovii. 12) Zmodernizowano oświetlenie na boisku treningowym w hali balonowej przy ul. Ptaszyckiego w celu zmniejszenia zużycia energii. 13) Wykonano instalację fotowoltaiczną zasilającą w energię halę sportową etap II-KS Orzeł Piaski Wielkie. 14) Zmodernizowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie COM COM ZONE przy ul. Ptaszyckiego 6. 15) Zrewitalizowano boisko LKS Tonianka w zakresie wymiany nawierzchni z trawy naturalnej.
ZIS/S1.40/22 | Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana |  |  |  | 98858555 | 107448057 | 106657904.85 | 99.2646 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ślusarkę elewacyjną zewnętrzną, całoszklaną fasadę strukturalną, okna napowietrzające, żaluzje systemowe elewacyjne, napowietrzające i oddymiające. Zmodernizowano konstrukcje żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czołowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa). Zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną. Wykonano podłogi w punktach kateringowych na trybunie wschodniej. Dostarczono system telewizji stadionowej.
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS | 18758555 | 18448057 | 17657904.85 | 95.7169 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ślusarkę elewacyjną zewnętrzną, całoszklaną fasadę strukturalną, okna napowietrzające, żaluzje systemowe elewacyjne, napowietrzające i oddymiające. Odnowiono konstrukcje żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czołowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa). Zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną. Wykonano podłogi w punktach kateringowych na trybunie wschodniej. Dostarczono system telewizji stadionowej.
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 926 | 92601 | ZIS | 80100000 | 89000000 | 89000000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ślusarkę elewacyjną zewnętrzną, całoszklaną fasadę strukturalną, okna napowietrzające, żaluzje systemowe elewacyjne, napowietrzające i oddymiające. Odnowiono konstrukcje żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czołowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa). Zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną. Wykonano podłogi w punktach kateringowych na trybunie wschodniej. Dostarczono system telewizji stadionowej.
ZIS/S1.41/23 | Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus - Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie |  |  |  | 2500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1412/2023 PMK z dnia 29.05.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS | 50000
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 926 | 92601 | ZIS | 2450000
ZIS/S1.41/23 | Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie |  |  |  | 0 | 1079000 | 1078940 | 99.9944 | Dostarczono sztuczną trawę, wyposażenie sportowe boiska, maszty oświetleniowe, oprawy i kable oświetleniowe. Wykonano drenaż i podbudowę pod boisko ze sztuczną nawierzchnią.
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS |  | 129000 | 128940 | 99.9535 | Dostarczono sztuczną trawę, wyposażenie sportowe boiska, maszty oświetleniowe, oprawy i kable oświetleniowe. Wykonano drenaż i podbudowę pod boisko ze sztuczną nawierzchnią. Trwa demontaż masztów oświetleniowych i piłkochwytów.
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 926 | 92601 | ZIS |  | 950000 | 950000 | 100 | Dostarczono sztuczną trawę, wyposażenie sportowe boiska, maszty oświetleniowe, oprawy i kable oświetleniowe. Wykonano drenaż i podbudowę pod boisko ze sztuczną nawierzchnią. Trwa demontaż masztów oświetleniowych i piłkochwytów.
ZIS/S1.49/23 | Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15 | 926 | 92601 | ZIS | 300000 | 387000 | 386321.4 | 99.8247 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano bieżnię o pow. 610 m². Wykonano opaskę i chodniki z kostki brukowej.
ZIS/S1.58/22 | Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19 | 926 | 92601 | ZIS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano: - boisko do piłki nożnej/ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami o wymiarach 42x23m, - boisko do siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami o wymiarach 28mx16m, - bieżnię trzytorową i skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej,
- plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i ogrodzeniem, - ścieżkę edukacyjną (trasę biegową), - siłownię zewnętrzną, - ciągi komunikacyjne z infrastrukturą towarzyszącą, - monitoring, - kanalizację deszczową.
ZIS/S1.59/22 | Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna" |  |  |  | 43427800 | 19306900 | 19303123.55 | 99.9804 | Zadanie zakończone. Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimakonwektorów, połączenie hydrauliczne kotłowni basenowej z kotłownią hotelową oraz dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do slalomu, bramki treningowe- extreme slalom treningowy, system figur wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt.), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt.), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni klapy oraz krat kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.).
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS | 3532800 | 1211900 | 1209697.52 | 99.8183 | Zadanie zakończone. Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimakonwektorów, połączenie hydrauliczne kotłowni basenowej z kotłownią hotelową oraz dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do slalomu, bramki treningowe- extreme slalom treningowy, system figur wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt.), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt.), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni klapy oraz krat kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.). Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu mobilnej platformy startowej do kayak-cross, boksów sędziowskich, systemu naciągowego do bramek slalomowych. Dostarczono urządzenia do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarka, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepa, zamiatarka, traktorek, urządzenie ciśnieniowe, system startowy do mobilnej platformy startowej do kayak-cross, ekrany Led z akcesoriami, suszarki przemysłowe, tablicę wyników.
| dotacja - III Igrzyska Europejskie | 926 | 92601 | ZIS | 39895000 | 18095000 | 18093426.03 | 99.9913 | Zadanie zakończone. Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimakonwektorów, połączenie hydrauliczne kotłowni basenowej z kotłownią hotelową oraz dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do slalomu, bramki treningowe- extreme slalom treningowy, system figur wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt.), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt.), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni klapy oraz krat kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.). Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu mobilnej platformy startowej do kayak-cross, boksów sędziowskich, systemu naciągowego do bramek slalomowych. Dostarczono urządzenia do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarka, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepa, zamiatarka, traktorek, urządzenie ciśnieniowe, system startowy do mobilnej platformy startowej do kayak-cross, ekrany Led z akcesoriami, suszarki przemysłowe, tablicę wyników.
Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu mobilnej platformy startowej do kayak-cross, boksów sędziowskich, systemu naciągowego do bramek slalomowych. Dostarczono urządzenia do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarkę, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepę, zamiatarkę, traktorek, urządzenie ciśnieniowe, system startowy do mobilnej platformy startowej do kayak-cross, ekrany Led z akcesoriami, suszarki przemysłowe, tablicę wyników.
ZIS/S1.60/22 | KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 263000 | 598800 | 598740 | 99.99 | Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie i zmodernizowano pokrycie dachowe budynku administracyjnego.
ZIM/S1.61/22 | Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach | 926 | 92601 | ZIM | 100000 | 137982 | 137982 | 100 | 31.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.63/23 | Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda” | 926 | 92601 | ZIS | 750000 | 1149100 | 934366.58 | 81.3129 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię toru jazdy, wymieniono i pomalowano kickboard, zmodernizowano płyty na prostych, wymieniono bandy stałe na łukach, zmodernizowano bandę energochłonną, wymieniono plandeki za bandami na łukach, zmodernizowano bramę techniczną oraz wjazdową z parku na tor i studzienki odwodnieniowe, uzupełniono styropiany na łukach, wyznaczono pola dla zawodników w parku maszyn, wykonano wiaty na zużyte oleje i stanowisko do tankowania, zmodernizowano wieżyczki telewizyjne, kasy biletowe, ogrodzenia, wymieniono bandy pneumatyczne i szyby w budce telefonicznej.
ZIS/S1.64/23 | KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | 500000 | 28000 | 28000 | 100 | Opracowano I etap dokumentacji projektowej - boisko główne.
ZIS/S1.65/23 | Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej | 926 | 92601 | ZIS | 80000 | 18500 | 18500 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.66/23 | Modernizacja zaplecza KS Tyniec wraz z podłączeniem obiektu do kanalizacji | 926 | 92601 | ZIS | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z dnia 31.05.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
ZIS/S1.67/23 | Modernizacja slipu do wodowania łodzi przy ul. Benedyktyńskiej | 926 | 92601 | ZIS | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1258/2023 PMK z 12.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.68/23 | North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa | 926 | 92601 | ZIS | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.69/23 | KS Borek - modernizacja budynku klubu wraz z zagospodarowaniem zieleni | 926 | 92601 | ZIS | 180000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2093/2023 PMK z dnia 31.07.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
ZIS/S1.69/23 | KS Borek - modernizacja budynku klubu | 926 | 92601 | ZIS |  | 129457 | 129450 | 99.9946 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji.
ZIS/S1.70/23 | KS Kabel - plac zabaw przy ul. Parkowej | 926 | 92601 | ZIS | 200000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1346/2023 PMK z 22.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.71/23 | Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia | 926 | 92601 | ZIS | 500000 |  |  |  | 28.03.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zarządzeniem Nr 1978/2023 PMK z 19.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/S1.72/23 | Szkoła Podstawowa Nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja sali gimnastycznej | 801 | 80101 | SP 86 | 150000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 09.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.73/23 | Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie | 926 | 92601 | ZIS | 200000 | 148830 | 148830 | 100 | Zadanie zakończone. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIS/S1.74/23 | Budowa kompleksu sportowego os. Wolica | 926 | 92601 | ZIS | 1000000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
CM/S1.75/23 | Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych - modernizacja boiska | 854 | 85407 | CM | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko oraz zaadaptowano przyległy teren.
ZIS/S1.87/17 | Program rewitalizacji boisk przyszkolnych | 926 | 92601 | ZIS | 3600000 | 3138857 | 3138811.14 | 99.9985 | Zadanie zakończone. 1. SP 37, os. Stalowe 18 - wykonano dwa boiska wielofunkcyjne o wymiarach 30x60 m i 26x46 m z siatkami do bramek piłkarskich i zestawem do koszykówki oraz bieżnię czterotorową o naw. poliuretanowej. 2. ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - wykonano: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/siatkówki/tenisa/koszykówki o nawierzchni ze sztucznej trawy krótkiej - 33m x 15 m z wyposażeniem, bieżnię czterotorową o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchnie z kostki brukowej wraz z obrzeżami, zamontowano elementy małej architektury. 3. SP 93, ul. Szlachtowskiego 31 - wykonano boisko wielofunkcyjne 28x15 m o nawierzchni poliuretanowej, tablice do koszykówki wraz z obręczami i osłonami - 2 szt., stojaki do siatkówki wraz z siatką.
4. SP 103, os. Kolorowe 29 - wykonano: - boisko wielofunkcyjne o pow. 427 m² z piłkochwytami wokół boiska piłkarskiego, zestawem do koszykówki, opaską/chodnikami z kostki brukowej, - boisko do siatkówki o pow. 242 m² z zestawem do siatkówki, piłkochwytami wokół boiska, opaską/chodnikami z kostki brukowej, - rozbieg do skoku w dal o pow. 26 m², zeskocznię z piaskiem, matę na zeskocznie, belkę do skoku w dal, - bieżnię poliuretanową czterotorową o pow. 374,7 m², Zamontowano elementy małej architektury. 5. Szkoła Podstawowa przy ul. Tuchowskiej 113 - wykonano boisko wielofunkcyjne o pow. 299 m², z piłkochwytami wokół boiska, siatką na piłkochwycie bocznym, siatką do bramek piłki ręcznej, zestawem do koszykówki, zestawem do siatkówki. Wykonano palisady z siedziskiem, opaskę i chodniki z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.
6. SP 113, ul. Stachiewicza 33 - wykonano boisko do siatkówki/koszykówki o pow. 448 m² z zestawem do siatkówki, zestawem do koszykówki, piłkochwytami, opaską/chodnikami z kostki brukowej. 30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji terenów sportowych przy VII LO, ul. Skarbińskiego 5. Odebrano PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych, przy SP nr 103, os. Kolorowe 29. Odebrano dokumentację dla rewitalizacji terenów sportowych przy VII LO.
ZIS/S1.115/20 | Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego | 926 | 92601 | ZIS | 1000000 | 3300 | 3278.6 | 99.3515 | 21.09.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.116/20 | Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 | 926 | 92601 | ZIS | 7899483 | 7880206 | 7807300.62 | 99.0748 | Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową wraz z łącznikiem do głównego budynku szkoły. W ramach budowy budynku wykonano: - kondygnacje: hala sportowa - parter, piętro 1, piwnica; - pomieszczenia: salę gimnastyczną, łącznik, klatkę schodową, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne, szatnie nauczycieli WF wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, siedem szatni sportowych wraz z WC, salę fitness, łazienki ogólnodostępne, pomieszczenie medyka, portiernię, widownię wewnętrzną (powierzchnia zabudowy - 1859,06 m²). Wybudowano boisko zewnętrzne poliuretanowe o wymiarach 558 m² z widownią oraz siłownią zewnętrzną o nawierzchni poliuretanowej - bezpiecznej– 116 m², wyposażoną w 5 urządzeń do ćwiczeń i stół do tenisa. Wykonano drogi i chodniki w obrębie budynku hali i szkoły wraz z elementami małej architektury. W obrębie drogi wyznaczono 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla niepełnosprawnych. Wykonano ogrodzenie stalowe systemowe z podmurówką betonową o dł. 73 m i furtką.
ZIS/S1.117/20 | Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 | 926 | 92601 | ZIS | 13770372 | 13673270 | 13668351.81 | 99.964 | Zadanie zakończone. Wybudowano krytą pływalnię wraz z łącznikiem w poziomie pierwszego piętra posiadającą dwie kondygnacje jako budynek piętrowy, niepodpiwniczony (parter – dostępny bezpośrednio z zewnątrz z terenu parkingu). Przestrzeń budynku podzielono na dwie strefy: wejściową dla grup komercyjnych, stanowiącą hol wejściowy wraz z przylegającą do niej szatnią oraz część techniczną gdzie zlokalizowano technologię basenową. I piętro – główny hol w kształcie litery L podzielono na część ogólnodostępną umożliwiającą wgląd na halę basenową jak i na otaczający teren, w skład której wchodzą kawiarnia z zapleczem oraz toalety ogólnodostępne i na część płatną. Dostęp do głównego holu zapewniono poprzez komunikację pionową wraz z windą w części komercyjnej oraz łącznik prowadzący do szkoły. Wejście dla dzieci szkolnych poprowadzono bezpośrednio ze szkoły z poziomu piwnicy do strefy płatnej na piętrze basenu (przejście kontrolowane, celem zapewnienia pełnej kontroli wstępu na basen). Strefę techniczną – wentylatornię zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na dachu razem z nadszybiem windy. Powierzchnia zabudowy -1 600 m². W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogi utwardzone, chodniki, plac zabaw, parking, zabezpieczono skarpy oraz zagospodarowano tereny zielone.
ZIS/S1.119/20 | Modernizacja obiektów RKS Juvenia | 926 | 92601 | ZIS | 1000000 | 1280000 | 1152845.53 | 90.0661 | 16.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.06.2025 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze przy wykonywaniu trybun. Ustawiono zaplecze dla potrzeb klubu i wykonano drogi dojazdowe.
ZIS/S1.121/20 | Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową | 926 | 92601 | ZIS | 9750000 | 7646658 | 7646626.36 | 99.9996 | Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano ogrodzenie docelowe terenu, wycinkę i przesadzenia drzew. Wykonano drenaż boisk i kanalizację deszczową. Wykonano fundamenty pod świetlicę wraz z izolacją warstw podposadzkowych oraz wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, wszystkie instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zakończono wykonanie słupów żelbetowych, wymurowano ściany konstrukcyjne i działowe. Zakończono wykonanie dachu wraz z warstwami na dachu. Wykonano ocieplenie styropianem elewacji budynku.
Zakończono montaż stolarki zewnętrznej. Wytynkowano budynek od wewnątrz. Podłączono odpływy rynnowe z budynku. Zamontowano centrale wentylacyjne. Instalacje wewnętrzne wykonano w 90%. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, zasypano piaskiem i granulatem, rozpoczęto wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boiskach: kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne.
ZIS/S1.139/20 | Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a | 926 | 92601 | ZIS | 1941366 | 15541700 | 15534058.8 | 99.9508 | Zadanie zakończone. Wybudowano halę gimnastyczną wraz z zapleczem o powierzchni 1 268 m², połączoną z istniejącym łącznikiem do głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 89 oraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy dwukondygnacyjnego budynku hali, który pierwszą kondygnację ma częściowo zagłębioną poniżej poziomu terenu (od strony północnej) zrealizowano: - budynek główny - zasadnicza sala sportowa o wymiarach boiska ok. 39,30 x 26,10 m, zlokalizowana na kondygnacji I piętra; - zaplecze sanitarno szatniowe; - pomieszczenia techniczne; - wc dla niepełnosprawnych. Salę sportową wyposażono w pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boisko do piłki ręcznej / futsalu z możliwością podziału sali na mniejsze pola gry – 3 sektory, każdy z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę. Dwie sale fitness zlokalizowano pod główną salą gimnastyczną, na poziomie parteru. W części obejmującej zaplecze szatniowe usytuowano sześć zespołów szatni z natryskami, kabinami WC oraz umywalkami, mogącymi obsłużyć istniejącą salę gimnastyczną oraz dwie sale fitness (dwa z tych zespołów są przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Przy wejściu na teren zaplecza zaprojektowano pokój dla nauczycieli WF/trenerów, wyposażony w dwa zespoły z kabiną prysznicową, umywalką i toaletą.
Na parterze zlokalizowano magazyn, pomieszczenie porządkowe i recepcję. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzono w instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, ciepła technologicznego, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową. Na zewnątrz usytuowano parking dla samochodów osobowych (14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych), drogę pożarową i chodniki z kostki brukowej, bramę wjazdową wraz z furtką, przesuwaną elektrycznie z videodomofonem.
ZIS/T1.141/23 | KS Bieżanowianka - budowa parkingu | 926 | 92601 | ZIS | 50000 | 32000 | 31980 | 99.9375 | Zadanie zakończone. 29.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.143/20 | Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie | 926 | 92601 | ZIS | 8843155 | 9801125 | 9723214.64 | 99.2051 | Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe, wykop, wylanie chudego betonu pod konstrukcję, elementy żelbetowe fundamentów i poziomu -1 łącznika (budynek w stanie surowym otwartym). Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej MPEC. Wykonano ściany murowane nośne/wypełniające łącznika poziom -1. Zrealizowano izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych zewnętrznych, podbicia fundamentów. Zamontowano zbiorniki retencyjne. Ułożono bednarkę pod fundamentami. Zamontowano prefabrykowane żelbetowe elementy trybun. Zamontowano belki żelbetowe dachowe. Wykonano ocieplenie oraz pokrycie dachu nad halą. Zmodernizowano parking obok szkoły, wykonano prace ziemne oraz drenaż pod boisko sportowe zewnętrzne.
ZIS/S1.146/20 | Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 | 926 | 92601 | ZIS | 9956000 | 14871717 | 14851535.96 | 99.8643 | Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano ogrodzenie placu budowy oraz zaplecze budowy. Wykonano demontaże i rozbiórki chodników, dróg, ogrodzenia, siłowni na placu zabaw. Wykonano ławy fundamentowe. Zakończono betonowanie słupów parteru. Wykonano prace murarskie parteru oraz ściany działowe na parterze. Wykonano prace izolacyjne fundamentów łącznika i sali gimnastycznej.
Ukończono strop nad parterem, wykonanie słupów, belek, wieńców oraz płyty betonowej na łączniku. Zakończono budowę szybu windowego. Wykonano zbiornik retencyjny przy parkingu oraz przyłącze wody zewnętrznej wraz ze studnią wodomierzową. Zakończono wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono montaż dźwigarów i płatwi dachowych, montaż warstw dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej sali gimnastycznej i łącznika. Zakończono wykonanie instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o. na parterze i łączniku. Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji. Zakończono układanie płyt akustycznych na suficie głównej sali gimnastycznej, instalację wod.-kan. i elektryczną na piętrze, montaż stolarki okiennej i drzwiowej na łączniku, wylewki oraz tynkowanie na parterze, piętrze i sali gimnastycznej. Zakończono układanie chodników z kostki brukowej przed budynkiem szkoły.
ZIS/S1.148/21 | Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych | 926 | 92601 | ZIS | 500000 | 627900 | 566504.07 | 90.222 | Zadanie zakończone. Wykonano prace konstrukcyjne, w tym montażowe ścian działowych, sufitów podwieszonych, tynkarskie i malarskie, położono okładziny ceramiczne ścian /flizy/ i posadzki z terakoty. Wykonano instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO oraz gazu, w tym montaż kotłów i zasobnika CWU. Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem ślusarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano teren, zabudowano zbiornik na gaz. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu, wymiany dachówki oraz wykonania systemu monitoringu.
ZIS/S1.150/21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98 | 926 | 92601 | ZIS | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Zadanie zakończone. Wykonano: - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu o wym. 22,4x40,4 m, piłkochwyty wokół boiska, bramki do piłki nożnej, zestawy do koszykówki. - skocznię do skoku w dal, zeskocznię z piasku, - elementy małej architektury, - nawierzchnie brukowe: dojścia/chodniki z kostki brukowej.
ZIS/S1.151/21 | Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw |  |  |  | 1000000 | 1079140 | 1078999.73 | 99.987 | Zadanie zakończone. Odebrano II etap dokumentacji projektowej dla budowy boiska wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea oraz XIII LO, ul. Sądowa 4 i SP 38, ul. F. Nullo 23 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej o pow. 280 m², opaskę z kostki betonowej, palisadę wzdłuż bieżni, chodniki, plac z kostki brukowej przy bieżni, palisadę przy dojściu. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Budowa skateparku dla SP 78, filia przy ul. Łuczanowickiej 2a - wykonano figury i przeszkody betonowe oraz płytę betonową, chodniki i dojścia z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali basenowej przy al. Kijowskiej 8 - wykonano wytłumienie czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej oraz wytłumienie wentylatora dachowego w zakresie emisji hałasu.
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS | 1000000 | 1012200 | 1012059.73 | 99.9861 | Zadanie zakończone. Odebrano II etap dokumentacji projektowej dla budowy boiska wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea oraz XIII LO, ul. Sądowa 4 i SP 38, ul. F. Nullo 23 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - wykonano bieżnię trzytorową z nawierzchni poliuretanowej o pow. 280 m2, opaskę z kostki betonowej, palisadę wzdłuż bieżni, chodniki, plac z kostki brukowej przy bieżni, palisadę przy dojściu. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Budowa skateparku dla SP 78, filia przy ul. Łuczanowickiej 2a - wykonano figury i przeszkody betonowe oraz płytę betonową, chodniki i dojścia z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali basenowej przy al. Kijowskiej 8 - wykonano wytłumienie czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej oraz wytłumienie wentylatora dachowego w zakresie emisji hałasu.
| dotacja | 926 | 92605 | ZIS |  | 66940 | 66940 | 100 | Zadanie zakończone. Odebrano II etap dokumentacji projektowej dla budowy boiska wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea oraz XIII LO, ul. Sądowa 4 i SP 38, ul. F. Nullo 23 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - wykonano bieżnię trzytorową z nawierzchni poliuretanowej o pow. 280 m2, opaskę z kostki betonowej, palisadę wzdłuż bieżni, chodniki, plac z kostki brukowej przy bieżni, palisadę przy dojściu. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Budowa skateparku dla SP 78, filia przy ul. Łuczanowickiej 2a - wykonano figury i przeszkody betonowe oraz płytę betonową, chodniki i dojścia z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali basenowej przy al. Kijowskiej 8 - wykonano wytłumienie czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej oraz wytłumienie wentylatora dachowego w zakresie emisji hałasu.
ZZM/S1.152/21 | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 | 900 | 90095 | ZZM | 1700000 | 1450000 | 1449135.83 | 99.9404 | Zagospodarowano teren o pow. 3 719 m². Wykonano nawierzchnię brukową - 303 m², nawierzchnię bezpieczną na boisku - 1 305 m². Zamontowano piłkochwyt, bramki piłkarskie, kosze do gry, zestaw do siatkówki, elementy fitness oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZIS/S1.153/23 | Szkoła 142 - zmodernizujmy plac zabaw |  |  |  | 37000 | 42700 | 42619.5 | 99.8115 | Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS |  | 5700 | 5619.5 | 98.5877 | Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX | 926 | 92601 | ZIS | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
ZIS/S1.155/23 | Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap |  |  |  | 47000 | 47000 | 46999.38 | 99.9987 | Zadanie zakończone. Wykonano plac do ćwiczeń streetworkout przy ZSP 18, ul. Litewska 34. W ramach robót budowalnych zrealizowano podbudowę z kruszyw kamiennych z zasypem z ziemno -piaskowym wraz z zasiewem trawy, nawierzchnię utwardzoną z kruszyw kamiennych i geokraty wokół stołu do Ping-Ponga. Zamontowano urządzenie streetworkout i tablicę informacyjną.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 926 | 92601 | ZIS | 47000 | 47000 | 46999.38 | 99.9987 | Zadanie zakończone. Wykonano plac do ćwiczeń streetworkout przy ZSP 18, ul. Litewska 34. - podbudowa z kruszyw kamiennych z zasypem z ziemno -piaskowym wraz z zasiewem trawy, nawierzchnię utwardzoną z kruszyw kamiennych i geokraty wokół stołu do Ping-Ponga. Zamontowano urządzenie streetworkout i tablicę informacyjną.
ZIS/S1.156/23 | Strefa FIT na Złotym Wieku |  |  |  | 600000 | 751000 | 750594.38 | 99.946 | Zadanie zakończone. Wybudowano strefę FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano urządzenia: atlas treningowy – 4 szt., zestaw wielofunkcyjny, kolejkę linową, hamak podwójny, huśtawkę ptasie gniazdo oraz elementy małej architektury. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 95 m², nawierzchnię pod urządzenia FIT (żwir płukany) - 138 m², nawierzchnię poliuretanową - 195 m², nawierzchnię piaskową pod zabawki - 147 m².
| środki własne Miasta | 926 | 92601 | ZIS |  | 35200 | 34794.38 | 98.8477 | Zadanie zakończone. Wybudowano strefę FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano urządzenia: atlas treningowy – 4 szt., zestaw wielofunkcyjny, kolejka linowa, hamak podwójny, huśtawka ptasie gniazdo oraz elementy małej architektury. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 95 m2, nawierzchnię pod urządzenia FIT (żwir płukany) - 138 m2, nawierzchnię poliuretanową - 195 m2, nawierzchnię piaskową pod zabawki - 147 m2.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 926 | 92601 | ZIS | 600000 | 715800 | 715800 | 100 | Zadanie zakończone. Wybudowano strefę FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano urządzenia: atlas treningowy – 4 szt., zestaw wielofunkcyjny, kolejka linowa, hamak podwójny, huśtawka ptasie gniazdo oraz elementy małej architektury. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 95 m2, nawierzchnię pod urządzenia FIT (żwir płukany) - 138 m2, nawierzchnię poliuretanową - 195 m2, nawierzchnię piaskową pod zabawki - 147 m2.
ZIS/S1.157/23 | Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki |  |  |  | 395000 | 326800 | 326773.89 | 99.992 | Zadanie zakończone. Wybudowano zielony kącik rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnie: - bezpieczną z piasku pod urządzeniem flow park – 67 m², - bezpieczną z EPDM pod ścianką wspinaczkową – 85,7 m².
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 926 | 92601 | ZIS | 395000 | 326800 | 326773.89 | 99.992 | Zadanie zakończone. Wybudowano zielony kącik rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnie: - nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urządzeniem flow park – 67 m2, - nawierzchnia bezpieczna z EPDM pod ścianką wspinaczkową – 85,7 m2.
ZIS/S1.160/23 | Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja |  |  |  | 450000 | 424400 | 424350 | 99.9882 | Zadanie zakończone. Wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej - 598 m² oraz skocznię do skoku w dal -26,5 m² wraz z zeskocznią - 20,9 m² przy ZSP nr 5, os. Oświecenia.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 926 | 92601 | ZIS | 450000 | 424400 | 424350 | 99.9882 | Zadanie zakończone. Wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej - 598 m2 oraz skocznię do skoku w dal -26,5 m2 wraz z zeskocznią - 20,9 m2 przy ZSP nr 5, os. Oświecenia.
ZIS/S1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej | 926 | 92601 | ZIS |  | 1071300 | 1067995.2 | 99.6915 | Zakupiono odkurzacz basenowy dla KS Korona. Zakupiono 3 samochody służbowe, dron wraz z akcesoriami, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, zarządzalne przełączniki sieciowe, system zbierania informacji monitorowania zagrożeń w sieci lokalnej w formie maszyny wirtualnej, na potrzeby ZIS. Zakupiono multimedialne urządzenie pn. Knowla Box (aktywna ściana i podłoga) wraz z matą z przeznaczeniem na działania promocyjne ZIS. Zakupiono wyposażenie do ciągnika oraz serwer na potrzeby SM Reymana. Zakupiono generator do dezynfekcji wody na Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy.
Zakupiono lampy Led do oświetlenia boiska na terenie obiektu sportowego przy ul. Ptaszyckiego. Zakupiono bramki do Goalball zgodne z wytycznymi IBSA na potrzeby Hali 100-lecia Cracovii. Zakupiono 2 kontenery szatniowe i 1 kontener sanitarny na potrzeby LKS Złomex Branice. Zakupiono mikrociągnik oraz kontener magazynowy dla Kolejowego Klubu Wodnego 1929. Zakupiono ogrodzenie panelowe dla Yacht Klub Polski Kraków.
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA |  |  |  | 110778119 | 94122604 | 92959472.41 | 98.7642
| Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych |  |  |  | 18793053 | 20617667 | 20397294.08 | 98.9311
KD/K1.1/23 | Modernizacja kotłowni w oficynie Willi Decjusza-Dom Łaskiego | 921 | 92113 | KD |  | 80000 | 70330.34 | 87.9129 | Zadanie zakończone. Dofinansowano wymianę pieca grzewczego na piec kondensacyjny wraz z osprzętem w Domu Łaskiego - oficynie Willi Decjusza.
KD/K1.2/22 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności | 921 | 92106 | KD | 1900000 | 1900000 | 1897212.43 | 99.8533 | Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych związanych z podbiciem ścian fundamentowych, wykonanie części instalacji elektrycznych, częściowe wykonanie instalacji mechanicznej i instalacji wod-kan., wykonanie części podłóg, tynków, nadproży i ścian działowych, zakup i montaż części stolarki i ślusarki oraz montaż części adaptacji akustycznej.
KD/K1.3/20 | Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa | 921 | 92118 | KD | 6400000 | 5750000 | 5750000 | 100 | Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej "Harcerskie Ścieżki" w Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum Krakowa, zakup, dostawę i montaż elementów pozawystawienniczych, zakup i dostawę sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym: sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz elektryczny wózek widłowy do obsługi przestrzeni magazynowej), produkcję filmu, wykonanie kontentu do multimediów dla potrzeb realizacji wystawy, realizację nadzorów autorskich i promocję Projektu.
ZIM/K1.4/23 | Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4 | 921 | 92109 | ZIM |  | 22000 | 21832.5 | 99.2386 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4.
ZBK/K1.6/21 | Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" |  |  |  | 1252811 | 1220811 | 1216622.62 | 99.6569 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 007/52924/22 z 09.05.2022 r. na roboty budowlane zabezpieczające Fort Nr 48a "Mistrzejowice" o powierzchni użytkowej 6,2 m² oraz opracowano dokumentację w zakresie instalacji elektrycznej.
| środki własne Miasta | 921 | 92120 | ZBK | 670000 | 638000 | 634962.88 | 99.524 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 007/52924/22 z 09.05.2022 r. na roboty budowlane zabezpieczające Fort Nr 48a "Mistrzejowice" o powierzchni użytkowej 6,2 m² oraz opracowano dokumentację w zakresie instalacji elektrycznej.
| NFRZK | 921 | 92120 | ZBK | 582811 | 582811 | 581659.74 | 99.8025 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 007/52924/22 z 09.05.2022 r. na roboty budowlane zabezpieczające Fort Nr 48a "Mistrzejowice" o powierzchni użytkowej 6,2 m² oraz opracowano dokumentację w zakresie instalacji elektrycznej.
KD/K1.7/23 | Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza | 921 | 92113 | KD | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.
ZBK/K1.9/22 | Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji |  |  |  | 812500 | 143427 | 119340 | 83.2061 | Zawarto umowę nr 007/54829/23 z 21.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i modernizacji elewacji zewnętrznych i wewnętrznych z terminem realizacji 21.08.2024 r. Zrealizowano zlecenie nr TT.29-422-14/21 z 26.09.2023 r. na konsultacje eksperckie.
| środki własne Miasta | 921 | 92120 | ZBK | 612500 | 92500 | 68422.5 | 73.9703 | Zawarto umowę nr 007/54829/23 z 21.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu konserwatorskiego elewacji zewnętrznych i wewnętrznych z terminem realizacji 21.08.2024 r. Zrealizowano zlecenie nr TT.29-422-14/21 z 26.09.2023 r. na konsultacje eksperckie.
| NFRZK | 921 | 92120 | ZBK | 200000 | 50927 | 50917.5 | 99.9813 | Zawarto umowę nr 007/54829/23 z 21.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu konserwatorskiego elewacji zewnętrznych i wewnętrznych z terminem realizacji 21.08.2024 r. Zrealizowano zlecenie nr TT.29-422-14/21 z 26.09.2023 r. na konsultacje eksperckie.
KD/K1.10/23 | Wystawa na poziomie "0" w zabytkowej części fortu Jugowice - "Harcerska Twierdza" | 921 | 92118 | KD | 600000 | 300000 | 300000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano realizację wystawy w zabytkowej części fortu „Jugowice” oraz promocję projektu wystawienniczego. Wystawę otwarto w dniu 29.09.2023 r.
ZBK/K1.12/15 | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek | 921 | 92120 | ZBK |  | 159464 | 150367.69 | 94.2957 | Zadanie zakończone. Wykonano prace uzupełniające mające na celu podniesienie komfortu użytkowania obiektu przez mieszkańców m.in. częściowo utwardzono drogę wałową na wale artylerii oraz doposażono ścieżkę dydaktyczno - edukacyjną. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do prawidłowej realizacji zadania.
ZBK/K1.27/20 | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" |  |  |  | 5489442 | 9963965 | 9959316.86 | 99.9534 | Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentację projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
| środki własne Miasta | 921 | 92120 | ZBK | 2142616 | 4877894 | 4873246.92 | 99.9047 | Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentacę projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
| NFRZK | 921 | 92120 | ZBK |  | 1683181 | 1683181 | 100 | Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentacę projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
| środki budżetu Państwa | 921 | 92120 | ZBK | 445577 | 453719 | 453718.53 | 99.9999 | Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentacę projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 921 | 92120 | ZBK | 2901249 | 2949171 | 2949170.41 | 100 | Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentacę projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
KD/K1.28/21 | Modernizacja Kossakówki | 921 | 92118 | KD | 1838300 | 578000 | 412271.64 | 71.3273 | Dofinansowano: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych i prac konserwatorskich, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.
| Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne |  |  |  | 91985066 | 73504937 | 72562178.33 | 98.7174
KD/SK2.2/21 | Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie |  |  |  | 44000000 | 10995807 | 10995806.4 | 100 | Kontynuowano roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2023 r. - 40%. Wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane, roboty stanu surowego, w tym wykonano zabezpieczenie m.in. wykop w postaci przesłony wodoszczelnej, roboty fundamentowe, dylatacje, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, a także wykonano elementy żelbetowe.
| środki własne Miasta | 921 | 92195 | KD |  | 10195807 | 10195806.4 | 100 | Kontynuowano roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2023 r. - 40%. Wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane, roboty stanu surowego, w tym wykonano zabezpieczenie m.in. wykop w postaci przesłony wodoszczelnej, roboty fundamentowe, dylatacje, izolacje p/wilgociowe i cieplne, a także wykonano elementy żelbetowe.
| środki własne Miasta | 921 | 92195 | KD |  | 800000 | 800000 | 100 | Kontynuowano roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2023 r. - 40%. Wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane, roboty stanu surowego, w tym wykonano zabezpieczenie m.in. wykop w postaci przesłony wodoszczelnej, roboty fundamentowe, dylatacje, izolacje p/wilgociowe i cieplne, a także wykonano elementy żelbetowe.
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 921 | 92195 | KD | 44000000 |  |  |  | Kontynuowano roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2023 r. - 40%. Wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane, roboty stanu surowego, w tym wykonano zabezpieczenie m.in. wykop w postaci przesłony wodoszczelnej, roboty fundamentowe, dylatacje, izolacje p/wilgociowe i cieplne, a także wykonano elementy żelbetowe.
KD/K2.1/23 | Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap II | 921 | 92106 | KD |  | 160000 | 159412.97 | 99.6331 | Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów ppoż - etap II.
KD/K2.2/23 | "Dystans" - zakup i ekspozycja dzieła na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury | 921 | 92109 | KD |  | 35000 | 35000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby pn. "Dystans", którą posadowiono przed budynkiem Nowohuckiego Centrum Kultury.
KD/K2.4/23 | Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną | 921 | 92116 | KD |  | 140000 | 140000 | 100 | Dofinansowano częściowe wykonanie prac adaptacyjnych w dwóch lokalach w filii bibliotecznej przy ul. Ks. Meiera 16c.
KD/K2.5/23 | Wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie-Kurtyna Kobiet | 921 | 92106 | KD |  | 150000 | 150000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie pn. Kurtyna Kobiet z okazji jubileuszu 130 lecia Teatru im. J. Słowackiego.
ZIM/K2.7/20 | Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI | 921 | 92109 | ZIM | 300000 | 30834 | 30833.25 | 99.9976 | Opracowano dokumentację projektową dla budowy budynku na potrzeby społeczności Dzielnicy VI przy ul. Młodej Polski.
KD/K2.12/23 | Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków | 921 | 92116 | KD |  | 2053000 | 2043737.56 | 99.5488 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup lokalu przy ul. Borkowskiej 25 dla potrzeb Biblioteki Kraków.
ZIM/K2.13/22 | Krakowski Teatr Variete - modernizacja | 921 | 92106 | ZIM | 100000 | 100000 | 99200 | 99.2 | Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową dot. modernizacji Krakowskiego Teatru Variete w zakresie robót budowlanych doprowadzających do prawidłowego stanu technicznego funkcjonujący obiekt teatru w zakresie odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych z budynku teatru oraz przynależnego do niego terenu podworca wraz z modernizacją pomieszczeń kondygnacji podziemnej. Uzyskano decyzję o PNB nr 59/6740.3/2023 z dnia 25.07.2023 r.
KD/K2.15/23 | Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach |  |  |  | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.
| budżet obywatelski dzielnic - edycja IX | 921 | 92109 | KD | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.
ZIM/K2.18/23 | Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich | 921 | 92109 | ZIM | 580000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2405/2023 PMK z dnia 28.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.21/16 | Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie | 921 | 92109 | ZIM | 12800000 | 12303000 | 12266445.79 | 99.7029 | 1.02.2023 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2023/001 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2025 r. Wykonano 31,76 % zaplanowanych prac m.in. roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, konstrukcję poziomu -1, schody żelbetonowe klatek schodowych, izolacje części podziemnej, instalację odgromową i uziemiającą, instalację podgrzewania podjazdu.
CM/K2.22/22 | Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej | 854 | 85495 | CM | 128500 | 128500 | 128500 | 100 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano Kapliczkę Matki Boskiej i zagospodarowano teren wokół Kapliczki przy ul. Krupniczej.
ZBK/K2.24/22 | Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka | 921 | 92118 | ZBK | 500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z dnia 16.03.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZBK/K2.24/22 | Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku | 921 | 92118 | ZBK |  | 49703 | 49555.12 | 99.7025 | Wykonano instalację c.o. w lokalu mieszkalnym na drugim piętrze oraz kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji podwórka.
ZIM/K2.26/16 | Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej | 921 | 92109 | ZIM | 7426591 | 9278496 | 9122567.99 | 98.3195 | Kontynuowano roboty budowlane m.in. wykonano instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu, budynek pokryto dachem, wykończono ściany i sufity, stolarkę drzwiową.
KD/K2.30/23 | Modernizacja Klubu "Jędruś", os. Centrum A 6A | 921 | 92109 | KD | 40000 | 58340 | 58338.9 | 99.9981 | Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu modernizacji Klubu Jędruś, os. Centrum A 6A. Uzyskano pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków.
KD/K2.31/23 | Modernizacja filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze | 921 | 92116 | KD | 200000 | 162000 | 161798.58 | 99.8757 | Zadanie zakończone. Dofinansowano: modernizację serwerowni, schodów, bramy wjazdowej, instalacji elektrycznej filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze oraz budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
KD/K2.32/23 | Modernizacja Klubu "Pod Kasztanami" Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta | 921 | 92109 | KD | 300000 | 300000 | 297657.38 | 99.2191 | Zadanie zakończone. Dofinansowano: przebudowę schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji.
KD/K2.33/23 | Klub Tyniec - modernizacja | 921 | 92109 | KD | 130000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 593/2023 PMK z dnia 07.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.34/23 | E-usługi w Bibliotece Kraków - modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej |  |  |  | 85000 | 85000 | 83571.49 | 98.3194 | Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni przy ul. Powroźniczej 2.
| środki własne Miasta | 921 | 92116 | KD | 85000 | 85000 | 83571.49 | 98.3194 | Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni przy ul. Powroźniczej 2.
KD/K2.37/17 | Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" | 921 | 92118 | KD | 8460975 | 8160975 | 8160975 | 100 | Dofinansowano: kontynuację prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memoriału, roboty budowalne w Szarym Domu, Memoriale oraz na terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowalnych, opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowalnej.
KD/K2.76/19 | Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni |  |  |  | 8380000 | 8220000 | 8220000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu, zakup wyposażenia, promocję Projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej systemu identyfikacji wizualnej obiektu i wykonanie tego systemu.
| środki własne Miasta | 921 | 92106 | KD | 8380000 | 8220000 | 8220000 | 100 | Zadanie zakończono. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu, zakup wyposażenia, promocję Projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej systemu identyfikacji wizualnej obiektu i wykonanie tego systemu.
KD/K2.80/19 | Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki | 921 | 92110 | KD | 8000000 | 7550000 | 7550000 | 100 | Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia, a także identyfikację wizualną i promocję inwestycji wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
KD/K2.1z/23 | E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne |  |  |  | 300000 | 198000 | 195348.91 | 98.6611 | Dofinansowano zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem dla Biblioteki Kraków.
| środki własne Miasta | 921 | 92116 | KD | 300000 | 198000 | 195348.91 | 98.6611 | Dofinansowano zakup sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem.
KD/K2.2z/23 | Zakupy inwestycyjne dla CK Dworek Białoprądnicki | 921 | 92109 | KD | 220000 | 340000 | 334278.05 | 98.3171 | Dofinansowano zakup sceny plenerowej wraz z wyposażeniem oraz sprzętem nagłośnieniowym.
KD/K2.3z/23 | Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich |  |  |  |  | 12500000 | 11772868.94 | 94.183 | Dofinansowano zakup nowych fortepianów, 10 skrzypiec, 3 wiolonczeli, 2 altówek, 2 pianoforte, fortepianu elektrycznego oraz urządzenia do oświetlenia scenicznego i nagrań.
| środki własne Miasta | 921 | 92195 | KD |  | 2500000 | 2354573.79 | 94.183 | Dofinansowano zakup nowych fortepianów, 10 skrzypiec, 3 wiolonczeli, 2 altówek, 2 pianoforte, fortepiana elektrycznego oraz urządzenia do oświetlenia scenicznego i nagrań.
| dotacja | 921 | 92195 | KD |  | 10000000 | 9418295.15 | 94.183 | Dofinansowano zakup nowych fortepianów, 10 skrzypiec, 3 wiolonczeli, 2 altówek, 2 pianoforte, fortepiana elektrycznego oraz urządzenia do oświetlenia scenicznego i nagrań.
KD/K2.4z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków | 921 | 92116 | KD |  | 200000 | 200000 | 100 | Dofinansowano zakup wyposażenia do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielczej 3 oraz filii bibliotecznych.
KD/K2.5z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie | 921 | 92118 | KD |  | 72282 | 72282 | 100 | Dofinansowano zakup 7 prac autorstwa Zofii Kulik, Ireny Nawrot i Teresy Tyszkiewicz, a także 821 prac kolekcji fotografii atelierowych, kolekcji fotografii Leszka Dziedzica i kolekcji fotografii z aktami kobiecymi w formacie pocztówkowym wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.6z/23 | Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza | 921 | 92106 | KD |  | 200000 | 200000 | 100 | Dofinansowano zakup samochodu do przewozu 7-9 osobowego zespołu baletu Dworskiego Cracovia Danza.
| ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM |  |  |  | 21470503 | 19561052 | 18202275.32 | 93.0537
| Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej |  |  |  | 21470503 | 19561052 | 18202275.32 | 93.0537
IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK | 750 | 75023 | IT | 13800000 | 10461700 | 10192940.7 | 97.431 | Kontynuowano rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie narzędziowe IT oraz licencje. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną. Zakupiono sprzęt komputerowy. Zrealizowano projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO), RDZEŃ. Zrealizowano projekty Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. Zaprojektowano, wykonano i wdrożono portal Krakowskie Centrum Kontaktu oraz zakupiono oprogramowanie Call Center,CRM.
GD/A1.2/14 | Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | 710 | 71012 | GD | 200000 | 200000 | 199998 | 99.999 | Zadanie zakończone. Wdrożono usługę GEO-INFO. Zakupiono i wdrożono funkcjonalność ZSOZ oraz dodatkowe licencje: WMS i WFS oraz dodanie w GEO-INFO ośrodek narzędzia do szczegółowego filtrowania i raportowania danych dokumentów.
ZBK/A1.3/23 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie |  |  |  |  | 2260329 | 1835844.53 | 81.2202 | Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52 o powierzchni 2 206, 18 m². Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 138,48 m².
| środki własne Miasta | 700 | 70005 | ZBK |  | 717650 | 394729.36 | 55.003 | Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52 o powierzchni 2 206, 18 m2. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 138,48 m2.
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 700 | 70005 | ZBK |  | 1542679 | 1441115.17 | 93.4164 | Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52 o powierzchni 2 206, 18 m2. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 138,48 m2.
OR/A1.4/10 | Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków | 750 | 75023 | OR | 825000 | 686000 | 665137.46 | 96.9588 | Kontynuowano wdrożenie strategii i katalogu usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego. Rozbudowano BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny. Wdrożono i rozbudowano nową wersję aplikacji Integrator.
OU/A1.5/23 | Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK | 750 | 75023 | OU |  | 41640 | 40296.39 | 96.7733 | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Kancelarii Magistratu. Zamontowano 9 kamer nad depozytorami kluczy i 6 kamer w nowym wejściu do budynku UMK.
ZBK/A1.6/22 | Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | 700 | 70005 | ZBK | 1200000 | 1086600 | 1083154.69 | 99.6829 | Zadanie zakończone. Wykonano zbiornik o pojemności 4000 litrów w ogrodzie deszczowym do podlewania roślin. Nasadzono 423 rośliny oraz posiano 120 m² trawy. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, o powierzchni ocieplenia 2 384,3 m².
GD/A1.7/22 | Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D |  |  |  | 1111500 | 1111500 | 1037226 | 93.3177 | Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono funkcjonalności: model 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).
|  | 710 | 71012 | GD | 811500 | 811500 | 752870 | 92.7751 | Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono funkcjonalność: model 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).
| środki własne Miasta | 710 | 71012 | GD | 75000 | 75000 | 71089 | 94.7853 | Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono funkcjonalność: model 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 710 | 71012 | GD | 225000 | 225000 | 213267 | 94.7853 | Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono funkcjonalność: model 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).
OU/A1.8/23 | Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK | 750 | 75023 | OU |  | 205160 | 200697.93 | 97.8251 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalacje klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Wielickiej 28 a. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku przy ul. Wielickiej 28a oraz wykonano I etap instalacji klimatyzacji na IX piętrze budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
ZIM/A1.9/07 | Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 | 750 | 75023 | ZIM | 901453 | 539556 |  |  | Zawarto umowę na wykonanie projektu budowalnego. Ze względu na pojawienie się wielu uwag i wątpliwości w odniesieniu do branży elektrycznej i teletechnicznej trwa poprawa dokumentacji. Termin odbioru dokumentacji zaplanowano na styczeń 2024 r.
OU/A1.10/23 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4 | 750 | 75023 | OU |  | 23370 | 22618.36 | 96.7837 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4.
OU/A1.11/23 | Adaptacja lokalu w Galerii Bonarka dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców | 750 | 75023 | OU |  | 379350 | 379349.22 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Wykonano i uzgodniono z Galerią Handlową Bonarka dokumentację projektową. Wykonano witrynę do lokalu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w podręczniku Najemcy. Wykonano roboty budowalne dotyczące adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Bonarka. Wykonano instalacje elektryczne, p.poż. i inne instalacje niezbędne do funkcjonowania lokalu.
OU/A1.12/22 | Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia | 750 | 75023 | OU |  | 20910 | 20237.48 | 96.7837 | Zadanie zakończone. Wykonano integrację depozytorów kluczy z aplikacją portierni dla budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych.
ZIS/A1.13/22 | Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10 | 926 | 92695 | ZIS | 600000 | 1295032 | 1294962.87 | 99.9947 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe o powierzchni 212 m². Wykonano prace w zakresie montażu urządzeń systemu dostępu, instalacji elektrycznej, centrali telefonicznej oraz klimatyzacji i oświetlenia. Przygotowano PFU dla II etapu przebudowy budynku.
ZBK/A1.15/23 | Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18 | 700 | 70005 | ZBK | 40000 | 40000 | 39239.53 | 98.0988 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano lokal gminny przy ul. Nadbrzezie 18. Wykonano modernizację instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej bez montażu grzejników.
OU/A1.29/18 | Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | 750 | 75023 | OU | 2000000 | 94900 | 94575.36 | 99.6579 | Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz na dostosowanie budynku UMK przy ul. Lubelskiej 27 do obowiązujących ppoż. Wykonano świadczenia usług doradztwa.
ZBK/A1.31/18 | Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 |  |  |  | 792550 | 672588 | 672586.68 | 99.9998 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Zrewitalizowano przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 o łącznej powierzchni 1 181,5 m².
| środki własne Miasta | 700 | 70005 | ZBK | 300000 | 257087 | 257086.68 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Zrewitalizowano przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 o łącznej powierzchni 1 181,5 m2.
| środki budżetu Państwa | 700 | 70005 | ZBK | 65655 | 55387 | 55386.15 | 99.9985 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Zrewitalizowano przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 o łącznej powierzchni 1 181,5 m2.
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 700 | 70005 | ZBK | 426895 | 360114 | 360113.85 | 100 | Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Zrewitalizowano przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 o łącznej powierzchni 1 181,5 m2.
OU/A1.1z/23 | Zakupy inwestycyjne OU |  |  |  |  | 212000 | 208156.83 | 98.1872 | Zakupiono samochód osobowy z napędem 4x4 dla UMK.
|  | 750 | 75023 | OU |  | 182000 | 179656.83 | 98.7125 | Zakupiono samochód osobowy 4x4 dla UMK.
|  | 710 | 71095 | OU |  | 30000 | 28500 | 95 | Zakupiono samochód osobowy 4x4 dla UMK.
ZBK/A1.2z/23 | Zakupy inwestycyjne ZBK |  |  |  |  | 230417 | 215253.29 | 93.419 | Zakupiono: serwer bazy danych, serwer na potrzeby wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, licencję VPN, licencję do systemu zarządzającego zaporą sieciową, 4 urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie osuszające.
|  | 700 | 70004 | ZBK |  | 214584 | 199482.15 | 92.9623 | Zakupiono: serwer bazy danych, licencję licencji VPN, 4 urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie osuszające.
|  | 700 | 70095 | ZBK |  | 15833 | 15771.14 | 99.6093 | Zakupiono: serwer bazy danych, licencję licencji VPN, 4 urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie osuszające.
| PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA |  |  |  | 93100000 | 124355706 | 122667978.79 | 98.6428
| Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania |  |  |  | 55600000 | 82509920 | 81193841.32 | 98.4049
GS/SA1.2/19 | Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych | 700 | 70005 | GS | 1000000 | 1300000 | 1242165.36 | 95.5512 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 35 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 5 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST1.4/21 | Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) | 700 | 70005 | GS | 17000000 | 17760000 | 17345289.72 | 97.6649 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 166 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 25 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST2.4/06 | Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową | 700 | 70005 | GS | 2000000 | 316500 | 309353.67 | 97.7421 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST5.1/08 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie | 700 | 70005 | GS | 2000000 | 182000 | 167948.05 | 92.2791 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST6.5/20 | Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | 700 | 70005 | GS | 2000000 | 1105000 | 1065429.54 | 96.419 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została zrealizowana, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST6.6c/06 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | 700 | 70005 | GS | 10000000 | 12800000 | 12776887.87 | 99.8194 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 360 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 3 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST6.6d/18 | Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) | 700 | 70005 | GS | 2500000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 1638/2023 PMK z 19.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST7.4/06 | Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej | 700 | 70005 | GS | 1000000 | 573000 | 549337.39 | 95.8704 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 9 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST7.7/18 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | 700 | 70005 | GS | 6000000 | 14183000 | 13945660.3 | 98.3266 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 90 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 9 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST8.15/19 | Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki | 700 | 70005 | GS | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2950/2023 PMK z 16.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/A2.2/09 | Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych | 700 | 70005 | GS | 6000000 | 27825398 | 27328154.47 | 98.213 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 387 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania nabytych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. Dodatkowo wydano 18 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.3/10 | Realizacja roszczeń odszkodowawczych | 700 | 70005 | GS | 6000000 | 6000000 | 5998593.36 | 99.9766 | Wypłacono odszkodowania wynikające z 19 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zrealizowane zostało również 25 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
GD/A2.5/23 | Realizacja roszczeń odszkodowawczych | 700 | 70005 | GD |  | 465022 | 465021.59 | 99.9999 | Zadanie zakończone. Dokonano wypłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 2 lutego 2023 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 maja 2021 r.. Odszkodowanie wypłacono wraz z należytymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
GS/A2.6/21 | Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych | 700 | 70005 | GS | 50000 |  |  |  | Zarządzeniem Nr 2950/2023 PMK z 16.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
| Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy |  |  |  | 37500000 | 41845786 | 41474137.47 | 99.1119
GS/SA1.1/00 | Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych | 600 | 60016 | GS | 1000000 |  |  |  | Uchwałą Nr CXII/3031/2023 RMK z dnia 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/A2.1/07 | Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta | 900 | 90095 | GS | 5500000 | 11146726 | 10780305.97 | 96.7128 | Zawarto: - 2 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 2/12 części w 1 działce o pow. 0,0067 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Fortem, - 6 umów - nabycie udziałów w łącznej wysokości 23/48 części w 1 działce o pow. 0,1711 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0338 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Tynieckiej, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0041 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Golkowickiej, - 2 umowy - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3308 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Felińskiego, - 2 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 117/216 części w 1 działce o pow. 0,0903 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Półłanki,
- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0425 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Węgrzynowickiej, - 1 umowę - nieodpłatne przejęcie 3 działek o łącznej pow. 0,2502 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pluty-Czachowskiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0349 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Do Luboni, - 1 umowę - nabycie 1 działki o ow. 0,0587 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 8/32 części w działce o pow. 0,0034 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Mirtowej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0437 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Dmowskiego, - 1 umowę - darowizna 1 działki o pow. 0,0407 ha przy ul. Grochowej z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej 23, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0575 ha, na której planowana jest budowa wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0200 ha przy ul. Siewnej,
- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0018 ha przy ul. Pana Tadeusza, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0362 ha w rej. ul. Opolskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0121 ha przy ul. Rybałtowskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0015 ha przy ul. Zimorowicza, - 1 umowę- nabycie 3 działek w rejonie Bagry Wielkie,
- 1 umowę - nabycie 3 działek oraz prawa użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej pow. 0,1341 ha w rej. ul. Buszka z przeznaczeniem pod ogólnodostępną zieleń publiczną, - 1 umowę - nabycie udziału w wys. 1/2 części w 1 działce o pow. 0,1061 ha przy ul. Łapickiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 1,7555 ha w rej. ul. Kopaliny z przeznaczeniem pod tereny rekreacji i sportu, - 1 umowę - nabycie 1 działki w rej ul. Skotnickiej z przeznaczeniem pod poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łacznej pow. 0,0758 ha w rej. ul. Św. Jacka z przeznaczeniem na poszerzenie terenów zielonych,
- 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/2 części w 1 działce o pow. 0,1061 ha w rej ul. Łopackiego z przeznaczeniem pod poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3935 ha w rej. ul. Słona Woda, - 3 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,3377 ha w rej. ul. Zygmunta Starego z przeznaczeniem na poszerzenie terenów zielonych, - 4 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,5529 ha pod park Lilii Wenedy, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 2/24 części w 1 działce o pow. 0,0792 ha z przeznaczeniem pod Park Rzeczny Wisła, - 1 umowę nabycie 1 działki o pow. 0,0209 ha z przeznaczeniem pod Park Rzeczny Wilga, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0282 ha pod Park Zabłocie,
- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0322 ha z przeznaczeniem pod park Młynówka Królewska, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0338 ha z przeznaczeniem pod park Młynówka Królewska, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,3214 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Dłubni, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0285 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Dłubni, - 4 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,9215 ha pod ścieżkę rowerową przy Wzgórzu Grodzisko, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0007 ha przy ul. Krzewowej, - 1 umowę - darowizna 1 działki o pow. 0,0027 ha przy ul. Skotnickiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,4308 ha w rej. ul. Sawy-Celińskiego z przeznaczeniem pod infrastrukturę rekreacyjno-sportową, - 4 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 360/480 części w 4 działkach o łącznej pow. 0,7376 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/36 części w 7 działkach o łącznej pow. 0,6154 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0553 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0251 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka.
GS/A2.4/19 | Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła) | 900 | 90095 | GS | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich (obr. 52 Śródmieście) za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2023 r. dokonano zapłaty V raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
ZZM/A2.9/22 | Zasadźmy wspólnie Las Krakowian! |  |  |  | 500000 | 696000 | 690771.5 | 99.2488 | Zadanie zakończone. Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowa – nabycie działek o łącznej pow.0,4728 ha obr. 53 Nowa Huta, w tym działki: nr 53 (pow. 0,2706 ha), 106 (pow.0,1772 ha),141 (pow.0,0250 ha) - 1 umowa – nabycie działki nr 236, obr. 33 Krowodrza o powierzchni 0,0884 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 215/1, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,0725 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 214, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,1169 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki"
| budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII | 900 | 90095 | ZZM | 500000 | 696000 | 690771.5 | 99.2488 | Zadanie zakończone. Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowa – nabycie działek o łącznej łącznej pow.0,4728 ha obr. 53 Nowa Huta, w tym działki: nr 53 (pow. 0,2706 ha), 106 (pow.0,1772 ha),141 (pow.0,0250 ha) - 1 umowa – nabycie działki nr 236, obr. 33 Krowodrza o powierzchni 0,0884 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 215/1, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,0725 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 214, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,1169 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki"
KEGW/A2.11/23 | Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji | 900 | 90095 | KEGW | 500000 | 3060 | 3060 | 100 | Zadanie zakończone. Opracowano operaty szacunkowe dla 3 działek: 326/9 obr. 4 Podgórze, 345 obr. 4 Podgórze, 25/1 obr. 22 Podgórze.