5. ZAKRESY RZECZOWE

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

5.1  ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

##### B - inwestycje w realizacji

P - inwestycje  w przygotowaniu

| # S-0 Inwestycje Metropolitalne |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-0.1 |  |
| Nazwa zadania: | Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 24 750 000 zł P + B Dzielnica XIV 2004 - 2009 PS/BI |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa wielofunkcyjnego obiektu widowiskowo - sportowego o powierzchni całkowitej ok. 60 000 m2, w tym: arena o powierzchni ok. 9 000 m2 dla 15 000 widzów wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i komercyjnym oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym (zespół parkingów naziemnych i podziemnych). |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie dokumentacji projektowej. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. - Rozpoczęcie budowy stanu zerowego Hali. - Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zaawansowana budowa stanu zerowego Hali. |  |

| # Numer zadania: S-0.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 1 500 000 zł P Dzielnica VIII 2007 - 2011* PK/BI |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej ok. 33 tys. m2 z salą wielofunkcyjną - kongresową na ok. 2500 miejsc, z zapleczem hotelowym na ok. 180 miejsc, zapleczem gastronomicznym, zapleczem komercyjnym tj. wielokondygnacyjną galerią wystawienniczo-handlową (ok. 15-20% powierzchni całkowitej) oraz zapleczem techniczno-komunikacyjnym (garaż mieszczący do 290 miejsc postojowych w kondygnacjach podziemnych). Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego (przebudowa jezdni i chodników, przebudowa skrzyżowań dróg lokalnych, budowa miejsc parkingowych, budowa nowego „terminala” autobusowego, budowa przejścia podziemnego pod ul. Monte Cassino) oraz budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego. * Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie: - budowy obiektu kubaturowego przez Inwestora Zewnętrznego, - przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego przez Gminę Miejską Kraków. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum. |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum. |  |

| # Numer zadania: S-0.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 600 000 zł P Dzielnica IX 2007 - 2013* |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa Centrum Jana Pawła II i Kompleksu parkowo-rekreacyjnego: - część południowa: Centrum Jana Pawła II o powierzchni ok. 7 ha, w tym dom Jana Pawła II, centrum edukacyjne, centrum młodzieżowe „Pokolenie JP II”, hotel, zaplecze gastronomiczne, - część północna: park kontemplacyjny o powierzchni ok. 7 ha z elementami kultu religijnego, - część wschodnia: baza noclegowa o pow. 18 ha (hostel, camping), - część południowo-wschodnia: park zgromadzeń o powierzchni ok. 18 ha (amfiteatr na ok. 10 000 miejsc siedzących oraz teren na zgromadzenia do kilkudziesięciu tysięcy osób). Rozbudowa zewnętrznego układu komunikacyjnego do Centrum Jana Pawła II w zakresie dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą. * Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie: - budowy Centrum Jana Pawła II przez Archidiecezję Krakowską, - rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego przez Gminę Miejską Kraków. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | - PS/KZK - 300 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | - PS/GS - 300 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Pozyskiwanie prawa do terenu (w granicy wydanej decyzji lokalizacyjnej). |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II oraz opracowana dokumentacja projektowa dla tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy. Pozyskiwane prawo do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-0.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Centrum Koncertowe (Cichy Kącik) |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 0 zł P Dzielnica VII 2007 - 2012* KD/KD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa Centrum Koncertowego dla Capella Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia i Filharmonii Krakowskiej, w tym: rozbiórka istniejących budynków, budowa sali koncertowej z estradą, foyer, szatniami oraz pozostałym zapleczem dla publiczności, budowa zaplecza sali koncertowej z salami prób, szatniami oraz pomieszczeniami dla muzyków i administracji wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. * Montaż techniczno - finansowy zakłada skoncentrowanie wspólnych działań organów samorządowych Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków przy współpracy z Capella Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia i Filharmonią Krakowską. |  |

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uregulowanie formy prawnej własności terenu.

Efekt w 2007 r.: Uregulowana forma prawna własności terenu.

| # Numer zadania: S-0.6 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Droga Ekspresowa S7 |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 3 000 000 zł P Dzielnica XII, XIII, XVIII 2004 - 2009* |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa drogi ekspresowej S 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z 2,5 mb pasem bezpieczeństwa i 3,5 mb pasem rozdziału) stanowiącej połączenie węzła „Bieżanów” autostrady A4 z węzłem Igołomska/Ptaszyckiego o długości ok. 6,2 km, w tym most na rzece Wiśle o długości ok. 0,7 km oraz kolejnego odcinka prowadzącego w kierunku północnym do granicy miasta o długości ok. 8 km. Budowa niezbędnych węzłów dróg serwisowych oraz wymaganego uzbrojenia. * Inwestycja przygotowywana i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 1 100 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Współfinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej realizowanej przez GDDKiA w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kraków. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 1 900 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Pozyskiwanie prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-0.8 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Szybka Kolej Aglomeracyjna |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 500 000 zł P Dzielnica I - XVIII 2006 - 2009* |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Realizacja przedsięwzięcia organizacyjno-technicznego, polegającego na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie aglomeracji, z wykorzystaniem wraz z układem przystanków ok. 132 km istniejącej sieci kolejowej, z zasięgiem działania w kierunkach: Krzeszowice/Balice; Wadowice/Oświęcim/Skawina; Bochnia/Wieliczka; Miechów. Realizacja SKA wymaga: wdrożenia systemu organizacyjnego, budowy nowych i modernizacji istniejących przystanków kolejowych na terenie Miasta, budowy infrastruktury towarzyszącej, integrującej SKA z innymi podsystemami transportowymi (węzły przesiadkowe, terminale autobusowe, parkingi, w tym funkcjonujące w systemie Park & Ride), wprowadzenia nowej technologii sterowania ruchem kolejowym oraz zakupu nowoczesnego taboru (lekki autobus szynowy). Budowa w ramach przedsięwzięcia łącznicy kolejowej Zabłocie - Krzemionki o długości ok. 0,8 km, w tym estakady o długości ok. 0,5 km i przystanków osobowych Kraków Podgórze i Hala Targowa oraz przebudowa: urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacjach Kraków Główny, Kraków Płaszów i Kraków Bonarka, urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlaku Kraków Główny - Kraków Płaszów i układu torowego stacji Kraków Bonarka i stacji Kraków Płaszów. * Montaż techniczno - finansowy zakłada skoncentrowanie wspólnych działań organów samorządowych Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków przy współpracy PKP PLK. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/GO 300 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP „Zabłocie”. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 200 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości (w granicach MPZP „Zabłocie”). - Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP „Zabłocie”. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |

| # S-1 Krakowski Transport Miejski |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-1.1 |  |
| Nazwa zadania: | Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 200 700 000 zł P + B Dzielnica I, II, XI, XII, XIII 2000 - 2008 PS/BI |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Linia tramwajowa łącząca osiedle Kurdwanów z centrum Miasta poprzez Krakowskie Centrum Komunikacyjne, a następnie z pętlą przy ul. Kamiennej, o łącznej długości ok. 10,8 km. Budowa torowiska na odc. Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna o długości 2,7 km (podwójne torowisko), w tym tunel tramwajowy o długości ok. 1,4 km. Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego, al. Powstania Warszawskiego, Ronda Mogilskiego i pętli Kamienna, w tym budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz budowa i przebudowa uzbrojenia. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Odcinek Rondo Grzegórzeckie - Kamienna: - kontynuacja przekładek sieci uzbrojenia podziemnego, - przebudowa pętli tramwajowej przy ul. Kamiennej wraz z kontynuacją budowy torowiska na odc. od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada), - kontynuacja przebudowy Ronda Mogilskiego, - rozpoczęcie realizacji przebudowy Ronda Grzegórzeckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na odcinku od Ronda Mogilskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - obszar 2 i 3, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji. - Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Gűriş i roszczeń z tym związanych. - Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zaawansowana realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych w rejonie Ronda Mogilskiego, przebudowana pętla przy ul. Kamiennej, rozpoczęta modernizacja Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego. |  |

| # Numer zadania: S-1.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Sterowanie ruchem dla KST |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 22 300 000 zł P + B Dzielnica I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII 2005 - 2008 PS/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem w korytarzu szybkiego tramwaju (linia N-S, etap I wraz z przedłużeniem do os. Krowodrza Górka) oraz na obszarze centrum miasta wraz z korektą skrzyżowań. Instalacja lub modernizacja urządzeń sterowniczych i kontrolnych na węzłach drogowych i przejściach dla pieszych w obrębie centrum - ok. 80 skrzyżowań i przejść, w tym ok. 30 na linii priorytetu ruchu szybkiego tramwaju. Wyposażenie Ośrodka Kontroli Ruchu i Nadzoru Ruchu Tramwajowego. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem. - Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem. - Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego. - Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. - Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zaawansowana instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem i systemu nadzoru ruchu tramwajowego. |  |

| # Numer zadania: S-1.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 23 200 000 zł P + B Dzielnica I, II 2000 - 2007 PS/BI |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego po zachodniej stronie dworca kolejowego o powierzchni ok. 45 000 m2. Budowa ciągu drogowego wraz z linią tramwajową od węzła Lubicz/Basztowa do al. 29 Listopada obejmująca: przebudowę węzła komunikacyjnego Basztowa/Westerplatte/Lubicz/ Pawia, przebudowę ul. Pawiej, ul. Ogrodowej, ul. Kurniki, ul. Warszawskiej i przyległych skrzyżowań, budowę ul. „Nowa Pawia” o długości ok. 0,5 km, budowę ul. „Nowy Szlak” o długości ok. 70 mb, budowę tunelu drogowego o długości ok. 230 mb, budowę torowiska tramwaju tradycyjnego w ul. Pawiej i ul. „Nowa Pawia” o długości ok. 1 km (podwójnego toru), budowę ścieżki rowerowej pod stacją PKP. Przebudowa i budowa uzbrojenia w pasie drogowym. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Budowa ul.„Nowa Pawia”- odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - kontynuacja. - Budowa ul.„Nowy Szlak” - kontynuacja. - Modernizacja ul. Warszawskiej - kontynuacja. - Budowa tunelowego połączenia drogowego - kontynuacja. - Odbiory, rozliczenia, przekazanie do eksploatacji. - Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. |  |

| # S-2 Zintegrowany Transport Publiczny |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-2.3 |  |
| Nazwa zadania: | Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 1 000 000 zł P Dzielnica XIII 2005 - 2010 PS/GS |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa terminala autobusowego na 5 stanowisk odjazdowych dla autobusów i 3 dla mikrobusów. Przebudowa uzbrojenia terenu. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-2.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 1 500 000 zł P Dzielnica I, V 2005 - 2010 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Przebudowa skrzyżowania „Nowy Kleparz” polegająca na wybudowaniu dwukierunkowego małogabarytowego tunelu (skrajnia 3,5 mb) o długości ok. 0,3 km (dla samochodów osobowych i dostawczych) wzdłuż al. Słowackiego na odcinku przed skrzyżowaniem z ul. Kamienną do ul. Śląskiej w obu kierunkach, w celu skierowania głównego potoku ruchu kołowego na poziom –1. Przeniesienie torowiska tramwajowego pomiędzy ul. Długą i ul. Kamienną na pas zieleni w al. Słowackiego pomiędzy jezdniami (nad projektowanym tunelem). Przeniesienie dworca autobusowego bliżej przystanków tramwajowych (pomiędzy al. Słowackiego a ul. Wrocławską). Budowa parkingu podziemnego oraz powierzchniowego na miejscu obecnego dworca autobusowego. Przebudowa ul. Długiej wraz z torowiskiem tramwajowym o długości ok. 0,9 km na odc. skrzyżowanie „Nowy Kleparz”- ul. Basztowa. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/KZD 1 300 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. - Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 200 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozyskane prawo do terenu. |  |

| # S-3 Nowe linie tramwajowe |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-3.1 |  |
| Nazwa zadania: | Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 1 400 000 zł P Dzielnica VIII 2004 - 2011 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego o długości ok. 3,3 km (podwójnego toru) wraz z pętlą w rejonie ul. Czerwone Maki, w tym: torowisko, sieć, przystanki, przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami. Przebudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego do ulic klasy głównej G 2x2 (dwie jezdnie po 2 pasy ruchu), w tym budowa drugiej jezdni o długości ok. 3,3 km. Budowa i przebudowa uzbrojenia w pasie drogowym, w tym linii elektroenergetycznej 110 kV. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 100 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 1 300 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. - Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-3.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul. Golikówka) |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 1 036 000 zł P Dzielnica XIII 2006 - 2009 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa linii tramwajowej do os. Lipska wraz z zespołem końcowych przystanków autobusowych: od Ronda Grzegórzeckiego przez Most Kotlarski oraz w ulicach: Klimeckiego, Kuklińskiego i Lipskiej do pętli w rejonie ul. Golikówka o długości ok. 4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, przebudowa skrzyżowań. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 436 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. - Opracowanie studium wykonalności i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 600 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Pozyskane prawo do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-3.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 300 000 zł P Dzielnica XIII 2006 - 2014 PS/GS |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, estakada tramwajowo-pieszo-rowerowa nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskane decyzje podziałowe. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-3.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 0 zł P Dzielnica IV 2006 - po 2016 PS/BP |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa linii tramwajowej łączącej os. Krowodrza Górka z os. Górka Narodowa o długości ok. 4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, przebudowa skrzyżowań, przekroczenie linii kolejowej. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja sporządzania MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. |  |
| Efekt w 2007 r.: Sporządzany MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. |  |

| # Numer zadania: S-3.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice |  |  |  |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 500 000 zł P Dzielnica II, III, XV 2004 - 2015 |  |  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa linii tramwajowej łączącej pętlę Rakowice z pętlą Mistrzejowice o długości ok. 4,5 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, przebudowa skrzyżowań. Budowa estakady tramwajowej nad rzeką Białuchą, linią kolejową i ul. Czerwonego Prądnika o długości ok. 0,5 km. |  |  |  |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: |  | PS/KZD 0 zł |  |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. |  |  |  |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: |  | PS/GS 500 000 zł |  |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |  |  |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |  |  |  |

| # Numer zadania: S-3.6 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 199 000 zł P Dzielnica XIV 2006 - 2016 PS/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka i Stella-Sawickiego o długości ok. 4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki. Przebudowa węzła drogowego ulic: Stella-Sawickiego/ Bora-Komorowskiego/Wiślickiej/Okulickiego/Andersa na węzeł częściowo bezkolizyjny. Budowa ekranów akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Florera do byłego pasa startowego. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. - Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. |  |
| Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. |  |

| # S-4 Obwodnice |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-4.1 |  |
| Nazwa zadania: | Budowa Trasy Ciepłowniczej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 700 000 zł P Dzielnica XIII, XIV 2006 - 2014 PS/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) stanowiącej połączenie ul. Lipskiej z ul. Nowohucką w rejonie EC Kraków o długości ok. 2 km, w tym budowa mostu na rzece Wiśle o długości ok. 0,5 km. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. |  |

| # Numer zadania: S-4.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Trasy Nowopłaszowskiej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: Jednostka koordynująca / realizująca: | 500 000 zł P Dzielnica XIII 2006 - 2015 PS/GS |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej G 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości 2,5 km wraz z rezerwą dla linii tramwajowej (na odc. ul. Lipska - ul. Żołnierska). Budowa: ścieżki rowerowej, estakady nad układem kolejowym (ok. 0,6 km). |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-4.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Trasy Zwierzynieckiej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 1 000 000 zł P Dzielnica V, VI, VII 2006 - 2016 PS/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 2,8 km, w tym tunelu o długości ok. 2,5 km. Budowa węzłów drogowych Trasy Zwierzynieckiej z: ul. Armii Krajowej i Trasą Balicką (po stronie północnej) oraz z ul. Księcia Józefa (po stronie południowej). |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. |  |
| Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. |  |

| # Numer zadania: S-4.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Trasy Pychowickiej |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 1 500 000 zł P Dzielnica VII, VIII 1999 - 2016 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) stanowiącej połączenie ul. Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,7 km, w tym budowa mostu na rzece Wiśle o długości ok. 0,5 km. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 1 500 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Zaawansowane pozyskiwanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-4.5. |
| --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 0 zł P Dzielnica IX 2005 - 2016 PS/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2x3+T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z linią tramwajową) stanowiącej połączenie ul. Grota-Roweckiego z ul. Witosa o długości ok. 3,4 km, w tym budowa ok. 0,7 km tunelu na odcinku od linii kolejowej w kierunku południowo-wschodnim (odcinek w rejonie Sanktuarium w Łagiewnikach). Budowa linii tramwajowej łączącej linie w ul. Zakopiańskiej i ul. Witosa o długości ok. 1,6 km (podwójnego toru). Budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsługi podróżnych. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja postępowania o wydanie decyzji o ULICP dla: - odcinka ul. Zakopiańska - ul. Turowicza, - odcinka ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska, - odcinka ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zaawansowane postępowanie o wydanie decyzji o ULICP. |  |

| # S-5 Skomunikowanie terenów rozwojowych |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-5.1 |  |
| Nazwa zadania: | Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 1 900 000 zł P Dzielnica XIII 2005 - 2009 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej G 2x2+T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z linią tramwajową) stanowiącej połączenie ul. Klimeckiego z ul. Lipską o długości ok. 1,1 km. Budowa dwujezdniowej estakady w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Nowohuckiej o długości 0,7 km. Przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Nowohuckiej na odc. od ul. Pana Tadeusza do ul. Koszykarskiej o długości 1,2 km, ul. Lipskiej o długości 1,1 km, w tym dobudowa wydzielonych pasów autobusowych. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 100 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową i estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej. - Złożenie wniosku o wydanie korygującej decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD dla zakresu jw. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD dla zakresu jw. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową wraz z estakadą. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 1 800 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozyskane prawo do terenu. |  |
| # Numer zadania: S-5.2 |  |
| Nazwa zadania: | Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7 |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 2 200 000 zł P Dzielnica XIII 2005 - 2010 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Przebudowa ciągu ulic do klasy głównej G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i budowa nowego odcinka ulicy - stanowiących połączenie ulicy Lipskiej z drogą ekspresową S7 o długości ok. 4,4 km, w tym: dobudowa drugiej jezdni ulic Surzyckiego i Botewa o długości ok. 3 km, przebudowa jezdni istniejącej, budowa nowego odcinka o długości ok. 1,4 km, przebudowa skrzyżowań, budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 2 200 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |

| # Numer zadania: S-5.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 0 zł P Dzielnica VIII 2004 - 2013 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Przebudowa ulicy do klasy głównej G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), w tym: dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na długości ok. 1,3 km, budowa nowego odcinka od ul. Babińskiego do ul. Skotnickiej w rejonie węzła „Sidzina” autostrady A4 o długości ok. 2,1 km, przebudowa skrzyżowań i infrastruktury. Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Uzyskana ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. |  |

| # Numer zadania: S-5.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 7 900 000 zł P + B Dzielnica II 2005 - 2009 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy zbiorczej Z 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącej al. Jana Pawła II z al. Pokoju o długości ok. 0,9 km. Przebudowa skrzyżowań projektowanej ulicy z al. Jana Pawła II i al. Pokoju, budowa skrzyżowań do sąsiadujących obiektów, a w szczególności hali widowiskowo - sportowej. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 1 200 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: - opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. - Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 6 700 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Pozyskanie prawa do terenu dla budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. |  |
| Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu i rozpoczęta budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II (z.1.) Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (z.2.). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD (z.2.) Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna dla budowy drogi dojazdowej do C.H. Plaza (z.3.) |  |

| # Numer zadania: S-5.5 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 0 zł P Dzielnica XIV 2006 - 2017 PS/BP |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy zbiorczej Z 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącej al. Pokoju z ul. Nowohucką o długości ok. 1,2 km. Przebudowa skrzyżowania projektowanej ulicy z ul. Nowohucką. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Przystąpienie do sporządzania MPZP obszaru ul. Meissnera, etap II. |  |
| Efekt w 2007 r.: Sporządzany MPZP obszaru ul. Meissnera, etap II. |  |

|  | # Numer zadania: S-5.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zadania: |  | Budowa ul. Miłosza |  |
|  | Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: |  | 1 500 000 zł P Dzielnica II 2005 - 2014 |  |
|  | Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) stanowiącej przedłużenie ul. Wita Stwosza do ul. Twardego o długości ok. 1,2 km, w tym budowa przekroczenia linii kolejowej i linii tramwajowej (Kamienna - Krowodrza Górka). Budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |  |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: |  | PS/KZD 0 zł |  |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. |  |  |  |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: |  | PS/GS 1 500 000 zł |  |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |  |  |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |  |  |  |

| # Numer zadania: S-5.7 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Trasy Galicyjskiej |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 135 000 zł P Dzielnica III, IV 2006 - 2015 PS/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy głównej przyśpieszonej GP 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) stanowiącej połączenie ul. Miłosza z al. 29 Listopada o długości ok. 2 km, w tym: przebudowa skrzyżowań oraz obiektów dla przekroczenia linii kolejowej i rzeki Białuchy. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Dokończenie finansowania opracowanej koncepcji. - Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. |  |

| # Numer zadania: S-5.8 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Przebudowa ul. Igołomskiej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 500 000 zł P Dzielnica XVIII 2005 - 2013 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Przebudowa ulicy do klasy głównej G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o długości ok. 8 km, w tym: przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa obiektów mostowych, infrastruktury i budowa sygnalizacji świetlnych. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/KZD 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 500 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |

| # S-6 Poprawa układu komunikacyjnego |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-6.1 |  |
| Nazwa zadania: | Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska – Bora-Komorowskiego (nad Rondem Polsad) |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu incest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 27 100 000 zł B Dzielnica III 2006 - 2007 GO/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa dwujezdniowej estakady w ciągu ulic Lublańska - Bora-Komorowskiego o długości ok. 0,5 km. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Zakończenie budowy estakady. |  |
| Efekt w 2007 r.: Wybudowana estakada, przekazana do eksploatacji i rozliczona finansowo. |  |

| # Numer zadania: S-6.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 2 400 000 zł B Dzielnica VII 2003 - 2008 GO/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa nowego odcinka ulicy zbiorczej Z 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu) od ul. Szyszko-Bohusza do ul. Gajówka (obejście Przegorzał) o długości ok. 1,2 km. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Rozpoczęcie budowy ulicy o długości 1,2 km wraz z przebudową i budową infrastruktury, w tym: - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - przebudowa kanalizacji opadowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN, przyłączy teletechnicznych. - Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księcia Józefa z ul. Jodłową. - Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą a wałem wiślanym. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zaawansowana budowa ulicy. |  |

| # Numer zadania: S-6.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Przebudowa ul. Balickiej, etap III |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 300 000 zł P Dzielnica VI 2006 - 2010 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Przebudowa ulicy na odcinku od przedłużenia ul. Lindego do ul. Godlewskiego o długości ok. 1,7 km, w tym budowa nowego odcinka umożliwiającego bezkolizyjne poprowadzenie ulicy pod linią kolejową (o długości ok. 0,3 km). Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/KZD 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 300 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. |  |

| # Numer zadania: S-6.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: | 226 000 zł P Dzielnica XVII 2006 - 2011 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Dobudowa drugiej jezdni ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Bulwarowej do granicy miasta o długości ok. 2,7 km, w tym przebudowa istniejących skrzyżowań i infrastruktury. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. Odcinek ul. Bulwarowa - ul. Darwina realizowany przy budowie Drogi Ekspresowej S7 jako węzeł Kocmyrzowska/Łowińskiego. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/KZD 226 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Dokończenie opracowania koncepcji przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. - Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/BP 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD dla przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. Uchwalony MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. |  |

| # Numer zadania: S-6.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) |  |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: Lata realizacji: |  | 0 zł P Dzielnica IV, VI 2004 - 2011 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa estakady w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z) o długości ok. 0,9 km; budowa połączenia ciągu ulic: Jasnogórskiej - Armii Krajowej (N-S) przejściem tunelowym pod rondem o łącznej długości (z rampami) ok. 0,6 km; zmiana geometrii ronda; przebudowa infrastruktury; wykonanie dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/KZD 0 zł |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. |  |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. |  |  |

| # Numer zadania: S-6.7 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa ul. Nowoobozowej |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 1 000 000 zł P Dzielnica VIII 2006 - 2013 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa ulicy zbiorczej Z 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu), łączącej skrzyżowanie ulic Brożka/Kapelanka/Grota-Roweckiego z ul. Zawiłą o długości ok. 2,9 km. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i uzbrojenia. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/KZD 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuły. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | GO/BP 0 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszarów: Kobierzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek dla pozostałego zakresu. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | PS/GS 1 000 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuły: - Pozyskanie prawa do terenu. Dla pozostałego zakresu. - Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. - Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. - Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuły. Uchwalone MPZP dla pozostałego zakresu. Pozyskiwane prawo do terenu. |  |

| # S-7 Infrastruktura ochrony środowiska |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-7.1 |  |
| Nazwa zadania: | Kraków Gospodarka Odpadami, etap I |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 586 000 zł B Dzielnica I - XVIII 2001 - 2007 GO/GO |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz. Budowa kontenerowej kompostowni o wydajności 6 000 t/rok. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów obejmująca: budowę zakładu segregacji odpadów komunalnych (sortowni) o wydajności 20 000 t/rok, dostawę pojemników i samochodów do selektywnej zbiórki odpadów, edukację ekologiczną. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. - Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Rozliczona finansowo całość Projektu „Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I”. |  |

| # Numer zadania: S-7.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 40 589 000 zł B Dzielnica XIII 2002 - 2007 GO/GO |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II obejmująca: zwiększenie przepustowości istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków z 132 000 m3/d do 656 000 m3/d, budowę biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 328 000 m3/d, budowę nowej nitki obróbki osadów ściekowych, obejmującej ich zagęszczenie, fermentację metanową, końcowe odwadnianie, suszenie oraz produkcję ciepła z biogazu. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: Kontynuacja realizacji zadań w ramach kontraktu: - Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: - zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego, - próby i rozruch. - Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna: - próby i rozruch. - Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: - zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej, - próby i rozruch. - Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące: - budowa budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego, przebudowa warsztatu i garażu, remont zadaszonego magazynu (wiaty), budynek warsztatowy, remont istniejącego budynku energetycznego. - Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: - ogrodzenie terenu, roboty drogowe. - Zadanie 6 - Wyburzenia: - komory fermentacyjne, budynek obsługi komór fermentacyjnych. - Zadanie 8. Próby: - rozruch całości oczyszczalni. - Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: - nadzór i zarządzanie budową. |  |
| Efekt w 2007 r.: Przekazana do eksploatacji zmodernizowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków Płaszów II - etap I. |  |

| # Numer zadania: S-7.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 30 871 000 zł P + B Dzielnica XIII 2006 - 2009 GO/GO |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Rekultywacja lagun osadowych (przykrycie ich uszczelniającymi warstwami ziemi), budowa międzysystemowego Kolektora Dolnej Terasy Wisły o łącznej długości ok. 6,9 km i max ø 1 100 mm oraz budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły: - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1) oraz z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2), - budowa Kolektora DTW - Etap I: - budowa pompowni, - budowa rurociągów tłocznych 2xDN 500, - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100, - budowa Kolektora DTW - Etap II: - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000, - budowa Kolektora DTW - Etap III: - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000. - Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, - rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych. - Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. - Nadzór i zarządzanie budową. - Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. - Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu, - nadzór i zarządzanie budową. |  |
| Efekt w 2007 r.: Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I, II i III). Rozpoczęta rekultywacja lagun osadowych. Opracowana dokumentacja techniczna dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. |  |

| # S-8 Inne inwestycje strategiczne |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-8.1 |  |
| Nazwa zadania: | Przebudowa Małego Rynku |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 11 300 000 zł B Dzielnica I 2005 - 2007 KD/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Wykonanie nowej nawierzchni płyty (ok. 4 700 m2) wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, budowa fontanny (ok. 17 m2). |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej w zakresie: instalacji kanalizacyjnej, opadowej, gazowej, oświetleniowej, energetycznej. - Wykonanie prac archeologicznych. - Wykonanie nowej nawierzchni płyty. - Wykonanie małej architektury (kamienne ławy, stylowe lampy oświetleniowe, miejsce na estradę). - Budowa fontanny. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą i fontanną. |  |

| # Numer zadania: S-8.2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 20 700 000 zł B Dzielnica XVIII 2004 - 2009 SP/KZK |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa zespołu obiektów sportowych, w tym: trzy hale do gier sportowych, trzy sale treningowe, siłownia z pomieszczeniem pomocniczym, basen sportowy o wymiarach 25 x 14 mb z 5 torami, pomieszczenia edukacyjne oraz zaplecze techniczne. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. |  |
| Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt. |  |

| # Numer zadania: S-8.3 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 11 700 000 zł B Dzielnica V 2004 - 2008 SP/KZD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa zadaszonych trybun: południowej (5 690 miejsc) i północnej (5 690 miejsc) wraz z zagospodarowaniem powierzchni pod trybunami na zaplecze administracyjno-socjalne, sanitarne i komercyjne oraz budowa pawilonu multimedialnego. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Zakończenie budowy trybuny północnej. |  |
| Efekt w 2007 r.: Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna. |  |

| # Numer zadania: S-8.4 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Tor kajakarstwa górskiego, etap II |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Lokalizacja: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 7 050 000 zł Dzielnica VIII P + B 2003 - 2009 SP/KZK |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa basenu sportowego o długości 25 mb z 8 torami wraz z zapleczem technicznym i trybunami dla widzów, budowa basenu rekreacyjnego o długości 10 mb z atrakcjami wodnymi, budowa sali gimnastycznej z trybunami, zespołu szatniowego z salami do ćwiczeń i siłownią oraz zespołu internatowego (utworzenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich). |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. - Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. - Wyposażenie obiektu. - Zakończenie realizacji systemu solarnego. - Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. - Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. |  |
| Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. Rozpoczęta budowa internatu sportowego. |  |

| # Numer zadania: S-8.5 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000" |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 5 000 000 zł B Dzielnica I 2005 - 2007 PS/BI |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa pawilonu wystawienniczo - informacyjnego o powierzchni całkowitej ok. 860 m2. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże), - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń, - montaż instalacji wewnętrznej: gazowej, wod.-kan., c.o., elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. |  |
| Efekt w 2007 r.: Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon. |  |

| # Numer zadania: S-8.6 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia” |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Lokalizacja: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 0 zł Dzielnica VII P 2005 - 2013 SP/SP |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa zadaszonych trybun piłkarskich: zachodniej (3 970 miejsc), wschodniej (3 970 miejsc), północnej (2 570 miejsc) i południowej (4 250 miejsc). Budowa: zaplecza treningowego z halą sportową o wymiarach 46 x 43 mb, zaplecza administracyjno-socjalnego, sanitarnego i komercyjnego oraz parkingu podziemnego na ok. 200 samochodów osobowych. Zagospodarowanie terenu: drogi, parkingi naziemne, place. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. - Opracowanie dokumentacji projektowej*. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. - Wyłonienie wykonawcy. * Opracowanie dokumentacji projektowej po stronie MKS „Cracovia”. |  |
| Efekt w 2007 r.: Wyłoniony wykonawca. |  |

| # Numer zadania: S-8.7 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 500 000 zł P Planowana lokalizacja w obrębie III obwodnicy 2007 - 2011 IT/IT |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Budowa 2 budynków o funkcji biurowej o powierzchni całkowitej ok. 30 000 m2, w tym część podziemna (m.in. garaże) o powierzchni ok. 3 000 m2. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie koncepcji architektonicznej. - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP. |  |
| Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP. |  |

| # Numer zadania: S-8.8 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii |
| - Finansowanie w 2007 r.: - Lokalizacja: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 500 000 zł Dzielnica XIII P 2007 - 2011 IT/IT |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Adaptacja budynków w kompleksie byłej Fabryki Naczyń Emaliowanych Oscara Schindlera „Emalia” przy ul. Lipowej 4 dla Centrum Nowych Technologii, w celu stworzenia zapasowego systemu bezpiecznego przetwarzania danych, w przypadku awarii Systemu Informatycznego UMK. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności. |  |

| # Numer zadania: S-8.9 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inest. w 2007r.: Lokalizacja: Lata realizacji: | 4 200 000 zł B Dzielnica I 1998 - 2009 |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Kompleksowa rewaloryzacja hal: D - na cele muzealne (ok. 2 000 m2), E - ekspozycja stała (ok. 560 m2), F - zajezdnia historycznych tramwajów (ok. 560 m2), J - kasa, sklepik muzealny (40 m2), B - pracownie muzealne, sale edukacyjne (ok. 450 m2), C - pracownie muzealne (170 m2). Przebudowa nawierzchni (ok. 3 700 m2) i infrastruktury podziemnej (zakładowej). |  |

| Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | KD/ZBK 500 000 zł |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznych c.o. |  |
| - Jednostka koordynująca / realizująca: Finansowanie w 2007 r.: | KD/Muzeum Inżynierii Miejskiej 3 700 000 zł |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacji elewacji (drewno, cegła). - Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wątku ceglanego, więźby dachowej, - wymiana pokrycia dachu. |  |
| Efekt w 2007 r.: Zakończona rewaloryzacja hali D i E. Zaawansowana rewaloryzacja hali F. |  |

| # Numer zadania: S-8.10 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 5 600 000 zł P + B Dzielnica XIII 2006 - 2011 KD/ZBK |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Adaptacja 13 budynków składających się na kompleks byłej Fabryki Naczyń Emaliowanych Oscara Schindlera „Emalia” w Krakowie przy ul. Lipowej 4, w celu utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Miejsca. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną, - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. - Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej. Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca. |  |

| # Numer zadania: S-8.11 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Modernizacja Muzeum Armii Krajowej |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 700 000 zł P Dzielnica I 2006 - 2011 KD/Muzeum Armii Krajowej |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Adaptacja budynku na cele muzeum o łącznej powierzchni użytkowej obiektu ok. 6 200 m2, w tym: część muzealno - wystawiennicza i dydaktyczna (3 300 m2), część naukowa (700 m2), recepcja, pomieszczenia techniczno-konserwatorskie, biura (2 200 m2). Zagospodarowanie otoczenia muzeum. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. - Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |
| Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. |  |

| # Numer zadania: S-8.12 |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | Budowa Narodowego Panteonu na Skałce |
| Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 1 000 000 zł P Dzielnica I 2007 KD/KD |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Rozbudowa, przebudowa i zadaszenie wirydarza obejmująca budowę powierzchni wystawowo-muzealnej, powiększenie krypty i części muzealnej w podziemiach kościoła OO. Paulinów oraz budowa parkingu i budki dla strażnika parkingu przy ul. Skałecznej. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: - Opracowanie studium wykonalności. - Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. - Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. - Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skałecznej. |  |
| Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja techniczna i wykonane badania dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej. |  |

| # S-9 Pozyskanie prawa do terenu |  |
| --- | --- |
| # Numer zadania: S-9.1 |  |
| Nazwa zadania: | Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych |
| - Finansowanie w 2007 r.: Faza procesu inwest. w 2007 r.: - Lokalizacja: - Lata realizacji: - Jednostka koordynująca / realizująca: | 1 000 000 zł P Dzielnica I - XVIII 2007 - 2013 PS/GS |
| Całkowity zakres rzeczowy zadania: Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych. |  |
| Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.: Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. |  |
| Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków. |  |