Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ.

Zawarta w dniu …………  roku pomiędzy:

Międzyszkolnym Basenem Pływackim Kraków -Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 w Krakowie, reprezentowaną przez:

- ...........................................................................

zwaną dalej Zamawiającym, a

………………………,

reprezentowaną przez:

1. ………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego nr ZP/ ……./…..  została zawarta umowa o następującej treści:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte zleceniem znak ……….. z dnia …………….. polegające na: ……………………...........................................................................

§ 2

- Zakres rzeczowy robót określa: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi, stanowiące załącznik nr …. do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się dzień: …………..  a termin zakończenia na dzień: ……………….

- Szczegółowy harmonogram realizacji robót określa załącznik nr ….. do niniejszej umowy

- Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia siłami własnymi/ oraz za pomocą podwykonawców *

- Wykaz podwykonawców, zakres i wartość robót wykonywanych przez podwykonawców określa załącznik nr …… do niniejszej umowy.

- niepotrzebne skreślić

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu /frontu/ robót w dniu ……………

- Wskazanie i udostępnienie źródła poboru wody i energii elektrycznej.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Przekazanie dwóch kompletów dokumentacji, z czego Wykonawca przy odbiorze końcowym zwróci jeden komplet z naniesionymi zmianami, jako dokumentację powykonawczą.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przedłożenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę minimum 500.000,00 zł.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wygasa w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej.

- Przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem prac, oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz uwierzytelnionej, przez Kierownika Budowy, kopii jego uprawnień budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem prac, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych sporządzonego przez Kierownika Budowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

- Zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku,  a po zakończeniu robót uporządkowanie placu budowy, przywrócenie do stanu poprzedniego  i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż 
i ochrony przed kradzieżą.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

- Zgłoszenie właściwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć wykonane fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt.

- Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac.

- Zapłata Zamawiającemu za zużytą energię elektryczną i wodę na potrzeby budowy, na podstawie refakturowanych kosztów ze wskazań podliczników zainstalowanych przez Wykonawcę i na jego koszt potwierdzających faktyczne zużycie lub liczników istniejących  oraz opłat stałych.

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości : ……………. złotych brutto (słownie: …………………………), w tym podatek VAT w wysokości...........................................w  kwocie:……........... …………..

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………., Zamawiający oświadcza, że posiada NIP …….................................

§ 7

- Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy, będzie się odbywało fakturami częściowymi – miesięcznymi z podaniem procentowego zaawansowania elementów robót, ujętych w harmonogramie realizacji, na podstawie podpisanego przez Kierownika Budowy i nadzór Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych elementów robót.

- W każdym z protokołów odbioru, dołączanym do faktury częściowej oraz do faktury końcowej należy określić kwotowy udział robót wykonanych przez podwykonawcę/ów w odbieranym zakresie prac.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego § 6 ust. 1 umowy.

- Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac na podstawie końcowego protokołu odbioru robót podpisanego przez Kierownika budowy i nadzór Zamawiającego.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców należności, o których mowa w ust. 1 i 4,  realizowane będą pod warunkiem dołączenia do faktury oświadczenia  podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego  prace.

- Strony uzgodniły, że należności za roboty będą realizowane w formie przelewu 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku …………………… nr………….........................................................

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową lub równoważnych. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach i szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót oraz zgodne z właściwymi przepisami, aprobatami technicznymi i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru prac, oraz udostępni do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

§ 9

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie są Inspektorzy Nadzoru: ………….

2. Przedstawicielem Zamawiającego ze strony Użytkownika jest: …………….

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:    ………………..

§ 10

- Wykonawca wnosi, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................................….. zł (słownie: ……………………..), w formie ……………………….…, co stanowi 3% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po końcowym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 11

- Strony postanawiają, że wykonane prace będą odbierane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca z określeniem procentowego zaawansowania elementów robót ujętych 
w harmonogramie realizacji, zaś przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych umową.

- Zamawiający dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę w sposób opisany w § 5 pkt. 12.

- Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy - co najmniej na 7 dni przed terminem określonym w § 3 ust.1. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie przez Strony gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia prac przez Komisję odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;

- jeżeli wady nie pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony  trybie określonym w ust. 3 i ust. 4.

- jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one normalnego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu. Brak zgody Wykonawcy na wielkość obniżenia wynagrodzenia skutkuje koniecznością usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru:

a)	1 kpl dokumentów wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (wszystkie kopie uwierzytelnione przez Kierownika Budowy) w szczególności uwzględniających:

-   certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne atesty

na zamontowane urządzenia, materiały, wyroby, urządzenia w języku

polskim;

-   oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót;

-    protokoły z pomiarów, prób ,uruchomienia i sprawdzenia sprawności działania

i wydajności wykonanych instalacji elektrycznych,

wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., wentylacji i klimatyzacji spisane

przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika;

b)   1 kpl dokumentacji powykonawczej budowlanej, wod.-kan., c.o.,  z naniesionymi zmianami.

c)   1 kpl projektu powykonawczego elektrycznego wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych instalacji z projektem powykonawczym

d) instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów w języku polskim.

8.  Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie okresu rękojmi.

9. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt a i ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 12

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, obowiązującymi przepisami technicznymi, normami, sztuką budowlaną i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty odbioru końcowego prac.

- Wykonawca udziela ……… lata gwarancji na przedmiot umowy (materiały, urządzenia 
i robocizna) licząc od daty odbioru końcowego prac. Szczegółowe warunki gwarancji określa „Dokument gwarancyjny” stanowiący załącznik nr  ......  do niniejszej umowy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru prac.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancyjnym wszystkie przeglądy i czynności wynikające z wymagań producenta urządzeń prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

§ 13

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
    w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego                w § 3 ust. 1.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady: w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego     w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego - w wysokości 5.000,00 zł.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy.

§ 14

- Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust.1pkt 2) b),

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego § umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 16

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- wysokości wynagrodzenia w przypadku:

  - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

  - ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji;

  - ograniczenia zakresu prac objętych  niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt. 4).

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

  - epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

  - trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub  innych przyczyn nie zależnych od obu Stron umowy,

  - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak:  opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,

  - koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

  - koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową,

  - następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących  terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień.

- kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie realizacji robót,

- jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

  - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunkami terenowymi,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.

- osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

- podwykonawcy,  jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w ptk. 19.8 do 19.14 SIWZ

- określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wypływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

- Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie:

  - projekt zamienny, jeżeli wynika ona ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

  - kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do nie występujących w kosztorysie ofertowym materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2  termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

§ 17

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wyłącznie właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY