SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

Z POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁANIA NA RZECZ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**PRIORYTET I: KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PROBLEMATYKĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI  Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | **MIERNIKI PRZYPISANE DO ZADANIA** | **WARTOŚĆ** |
| **PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH PODNOSZĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Prowadzenie serwisu „Kraków  bez barier” | W ramach etatów | W ramach etatów | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba odsłon | 1986 |
| Publikacja Krakowskiego Informatora  dla Osób Niepełnosprawnych | 22 447,50 | 22 447,50 | Liczba egzemplarzy | 5 000 |
| Opracowanie graficzne Krakowskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | Wydział Promocji  i Turystyki | Liczba usług | 1 |
| Aktualizacja na rok szkolny 2017/2018 informatora zamieszczonego na stronie internetowej portalu edukacyjnego – zakładka „Podnieś skrzydła” <http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/> | W ramach etatów | W ramach etatów | Wydział Edukacji | Liczba aktualizacji | 1 |
| **PROWADZENIE BADAŃ  I ANALIZ DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **PROWADZENIE BADAŃ I ANALIZ DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Analiza danych statystycznych prowadzonych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | W ramach etatów | W ramach etatów | Powiatowy Zespół  ds. Orzekania  o Niepełnosprawności | Liczba analiz | 16  (12 miesięcznych + 4 kwartalne) |
| Analiza krakowskiego środowiska osób niepełnosprawnych | 5 400,00 | 5 400,00 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba analiz | 1 analiza |
| Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających  w środowisku osób niepełnosprawnych | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych | 76 |
| **KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Konkurs architektoniczny „Kraków bez Barier” – przygotowanie do konkursu, tworzenie regulaminu | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba projektów | Konkurs został przeprowadzony  i rozstrzygnięty  w 2019 r. |
| Przewodnik po Krakowie  dla niepełnosprawnego turysty – aktualizacja, druk, promocja, aplikacja | 99 449,49 | 99 449,49 | Liczba egzemplarzy | 6 000,00 zł |
| Organizacja konferencji i seminariów | 41 554,00 | 41 554,00 | Liczba przedsięwzięć | 4 |
| Przygotowanie wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Niewidomych  i Słabowidzących w Krakowie menu  w alfabecie Braille’a dla krakowskich restauracji w języku polskim  i angielskim | W ramach etatów | W ramach etatów | Wydział Promocji  i Turystyki | Liczba restauracji, które wzięły udział  w akcji | 21 |

**PRIORYTET II: PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | **MIERNIKI PRZYPISANE DO ZADANIA** | **WARTOŚĆ** |
| **ZATRUDNIANIE  I REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **ZATRUDNIANIE  I REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych (pozyskiwanie ofert na wolnym rynku pracy oraz w zakładach pracy chronionej) | W ramach etatów | W ramach etatów | Grodzki Urząd Pracy  Grodzki Urząd Pracy | Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy | 552 |
| Zlecanie szkoleń zawodowych, przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych (organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych  w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji) | 14 358,65 zł PFRON + Fundusz Pracy + EFS | 0 | Liczba zorganizowanych szkoleń dla osób niepełnosprawnych. | 11  (w tym: 3 szkolenia  ze środków PFRON) |
| Aktywna polityka pozyskiwania pracodawców (udzielanie pracodawcom informacji, organizowanie spotkań pracodawców  z osobami niepełnosprawnymi) | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba spotkań | 8 spotkań w celu udzielenia informacji;  11 Giełd Pracy  2 Targi Pracy |
| Edukacja osób niepełnosprawnych  w zakresie poruszania się  po rynku pracy (poradnictwo zawodowe indywidualne  i grupowe, informowanie osób niepełnosprawnych o ich prawach i obowiązkach) | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba uczestników  (na podstawie adnotacji  w rejestrze wizyt oraz  w systemie Syriusz) | 748 osób niepełnosprawnych |
| Aktywizacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy  w ramach subsydiowanych form | 31 072,71  PFRON + Fundusz Pracy + EFS | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych które skorzystają  z subsydiowanych form | 122 osoby (w tym: 4 osoby – prace interwencyjne 36 osób – staż (w tym  6 osób ze środków PFRON) 3 osoby – roboty publiczne 79 osób – prace społecznie użyteczne) |
| Wspieranie osoby niepełnosprawnej przez asystenta osoby niepełnosprawnej | 75 284,92 | 75 284,92 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Liczba osób wspieranych przez asystentów osób niepełnosprawnych | 54 |
| **PROMOCJA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **PROMOCJA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Informowanie pracodawców  i osób niepełnosprawnych  o specyfice lokalnego rynku pracy | W ramach etatów | W ramach etatów | Grodzki Urząd Pracy  Grodzki Urząd Pracy | Liczba osób, którym udzielono informacji | 162  (niepełnosprawnych) |
| 58  (pracodawców) |
| Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej  lub wkładu do spółdzielni | 258 000,00  PFRON + Fundusz Pracy + EFS | 0 | Liczba osób, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  (na podstawie zawartych umów) | 13  (w tym 9 osób ze środków PFRON) |
| Refundacja dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy  i zatrudniających osoby niepełnosprawne (zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy) | 224 000,00  PFRON | 0 | Liczba stanowisk pracy (na podstawie zawartych umów) | 9 |
| Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu  w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się  z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych  do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego  na stanowisku pracy | 38 999,15  PFRON | 0 | Liczba zawartych umów | 17 |
| **PORADNICTWO ZAWODOWE** | Spotkania z młodzieżą ze szkół specjalnych oraz uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba zorganizowanych spotkań | 8 |
| Współpraca ze szkołami specjalnymi  i ośrodkami szkolno – wychowawczymi (umożliwienie odbycia praktyk zawodowych  dla uczniów szkół specjalnych  i ośrodków szkolno-wychowawczych) | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba odbytych praktyk zawodowych (zgodnie z wnioskiem szkoły) | 2 |

**PRIORYTET III: DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | | | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | **MIERNIKI PRZYPISANE DO ZADANIA** | **WARTOŚĆ** |
| **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH  W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH  W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ**  **LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH  W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ** | Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty – bieżące utrzymanie | | | 5 000,00 | 5 000,00 | Wydział Promocji  i Turystyki | Częstotliwość prac | Mycie makiet  6 razy w roku |
| Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej | | | 1 417 576,00 | 0 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Liczba osób niepełnosprawnych które otrzymały dofinansowania | 74 |
| Oznakowanie ogólnodostępnych miejsc postojowych (odnowienia i wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych) | | | 22 500,00 | 22 500,00 | Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa) | Liczba miejsc | wyznaczono 217 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych |
| Opracowanie standardów technicznych (wytycznych) dotyczących rozwiązań  dla osób niepełnosprawnych  w przestrzeni publicznej  w zakresie terenów zieleni publicznej | Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia  i Oświecenia - opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych (142 680,00 zł)  Daj szansę – projekty doposażenia placów zabaw przy żłobkach z myślą o dzieciach niepełnosprawnych – opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (16 219,00 zł)  Park przy ul. Wadowickiej - opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych (59 040,00 zł)  Zalew Bagry - opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych (w trakcie realizacji w trybie 2018-2019)  Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty - opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych (w trakcie realizacji w trybie 2018-2019)  Rewitalizacja Parku Lotników Polskich – budowa toalety (200 000,00 zł)  Utworzenie Parku Reduta – budowa toalety  dla osób niepełnosprawnych (w trakcie realizacji w trybie 2018-19)  Park Krakowski – rewitalizacja parku publicznego realizowana w latach 2017-2018 (8 957 538,60). Szacowana wartość udogodnień dla niepełnosprawnych – 2% wartości inwestycji (łącznie 179 150,77 zł) | | 597 089,77 | 597 089,77 | Zarząd Zieleni Miejskiej  w Krakowie | Liczba inwestycji | 8 |
| Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych | | | 14 470 595,00 zł | 14 466 695,00 zł | Wydział Edukacji | Liczba zadań | 15 |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego | | | 34 499,91 | 24 953,78 | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | Liczba osób korzystających  z zakupionego wyposażenia | 1 014 leczonych pacjentów |
| Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia, Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. W dniu 10.05.2018 r. obiekt został oddany do użytkowania, powierzchnia użytkowa: 3 711,98 m2 | | | 5 564 890,37 | 4 664 890,37 | Zarząd Infrastruktury Sportowej | liczba niepełnosprawnych sportowców | Brak danych –  dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
| Opiniowanie projektów budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | | | W ramach etatów | W ramach etatów | Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa)  Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa)  Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa  Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu (obecnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa)  Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa  Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu | Liczba zaopiniowanych projektów | Brak danych – niemal każda inwestycja miejska została zaopiniowana pod tym kątem |
| Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | | | 2 953 617,64 | 2 953 617,64 | Liczba zastosowanych udogodnień | Budowa dwóch szybów windowych z montażem kabin przystosowanych dla osób niepełnosprawnych |
| Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej  do ul. Bieżanowskiej | | | 1 993 368,41 (całość Inwestycji) | 1 993 368,41 (całość Inwestycji) | Liczba zastosowanych rozwiązań | Inwestycja  w trakcie realizacji |
| Przebudowa ul. Rzebika – chodnik:  - wykonanie przejścia dla pieszych – 2 szt.  - obniżony krawężnik – 12 mb.  - montaż nawierzchni z kostki integracyjnej – 16 m2 | | | 6 382,42 | 6 382,42 | Liczba inwestycji | 1 |
| Rozbudowa ul. Domagały:  - wykonanie przejścia dla pieszych – 1 szt.  - obniżony krawężnik – 16 mb.  - montaż nawierzchni z kostki integracyjnej w rejonie przejścia i wiat przystankowych – 177,65 m2 | | | 35 841,73 | 35 841,73 | Liczba inwestycji | 1 |
| Przebudowa ul. Taklińskiego – dojazd do SKA:  - wykonanie przejścia dla pieszych – 2 szt.  - obniżony krawężnik – 30 mb.  - montaż nawierzchni z kostki integracyjnej w rejonie przejścia i wiat przystankowych – 16,18 m2 | | | 8 990,62 | 8 990,62 | Liczba inwestycji | 1 |
| Przebudowa drogi - ul. Taklińskiego:  - wykonanie przejścia dla pieszych – 2 szt.  - obniżony krawężnik – 12 mb.  - montaż nawierzchni z kostki integracyjnej w rejonie przejścia i wiat przystankowych – 23,20 m2 | | | 8 344,91 | 8 344,91 | Liczba inwestycji | 1 |
| Likwidacja barier architektonicznych  w ciągach komunikacyjnych – zadania wskazane przez Dzielnice  Likwidacja barier architektonicznych  w ciągach komunikacyjnych – zadania wskazane przez Dzielnice  Likwidacja barier architektonicznych  w ciągach komunikacyjnych – zadania wskazane przez Dzielnice | Remont chodników  i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - wg wskazań Dzielnicy II Grzegórzki | ul. Francesco Nullo/ Aleja Pokoju 14a (przy pawilonie Merkury wykonanie zjazdów  dla wózków) | 4 124,93 | 4 124,93 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się po infrastrukturze | Wykonanie zjazdów  dla wózków inwalidzkich |
| ul. Kordylewskiego (przy przychodni i po drugiej stronie ulicy wykonanie zjazdów dla wózków inwalidzkich wraz  z naprawą chodników) | 43 920,11 | 43 920,11 | Wykonanie zjazdów  dla wózków inwalidzkich wraz  z naprawą chodników |
| ul. Grzegórzecka 45-47 wykonanie zejść  z chodników  z przystosowaniem  dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 6 945,63 | 6 945,63 | Wykonanie zejść  z chodników  z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych |
| Dostosowanie infrastruktury  do potrzeb osób niepełnosprawnych wg wskazań Dzielnicy III Prądnik Czerwony | ul. Krzesławicka - remont chodników  z przystosowaniem  dla osób niepełnosprawnych | 54 300,00 | 54 300,00 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się  po infrastrukturze | Remont chodników z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych |
| Dostosowanie infrastruktury  do potrzeb osób niepełnosprawnych wg wskazań Dzielnicy IV Prądnik Biały | Chodnik  na ul. Stachiewicza  przy przedszkolu  nr 121 | 63 656,09 | 63 656,09 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się  po infrastrukturze | Remont chodnika |
| ul. Księdza Siemaszki  nr 54 | 58 492,49 | 58 492,49 | Remont chodnika |
| Chodnik  na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej | 52 563,42 | 52 563,42 | Dostosowanie infrastruktury  do potrzeb osób niepełnosprawnych |
| Dostosowanie infrastruktury  do potrzeb osób niepełnosprawnych wg wskazań Dzielnicy VI Bronowice | Remont istniejących przejść dla pieszych przy ul. Balickiej (obniżenie krawężników, ułożenie kostki medialnej)  wg wskazań | 10 500,00 | 10 500,00 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się  po infrastrukturze | Remont istniejących przejść dla pieszych (obniżenie krawężników, ułożenie kostki medialnej) |
| Dostosowanie infrastruktury  do potrzeb osób niepełnosprawnych wg wskazań Dzielnicy VII Zwierzyniec | Obniżenie krawężników  i przystosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Św. Bronisławy / Ksiącia Józefa  do potrzeb osób niepełnosprawnych | 17 420,44 | 17 420,44 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się  po infrastrukturze | Obniżenie krawężników  i przystosowanie przejścia  dla pieszych  do potrzeb osób niepełnosprawnych |
| Obniżenie krawężników  w ul. Kasztelańskiej przy skrzyżowaniu  z ul. Modrzewiową | 4 979,56 | 4 979,56 | Obniżenie krawężników |
| Likwidacja barier architektonicznych - remont chodników przy przejściach  dla pieszych wg wskazań Dzielnicy VIII Dębniki | Remont chodnika  od skrzyżowania  ul. Praska / Szwedzka  do ul. Praskiej 23 | 80 000,00 | 80 000,00 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się  po infrastrukturze | Remont chodnika |
| Remont chodnika  w pobliżu ogródka jordanowskiego i bloku przy ul. Kobierzyńskiej 66 | 49 871,30 | 49 871,30 | Remont chodnika w pobliżu ogródka jordanowskiego |
| Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki | Wykonano obniżenia krawężników wraz  z pasami medialnymi:  - ul. Kościuszkowców/Na Zrębie.  - ul. Siostry Faustyny/Fredry .  - ul. Siostry Faustyny/H. St.Millana  - ul. Sucha/Fredry | 17 059,00 | 17 059,00 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się po infrastrukturze | Obniżenia krawężników wraz z zastosowaniem pasów medialnych |
| Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny | Kontynuacja remontu  ul. Hynka z miejscami postojowymi  ze wskazaniem  na miejsca dla osób niepełnosprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się po infrastrukturze | Remont ulicy wraz z miejscami postojowymi  dla osób niepełnosprawnych |
| Likwidacja barier architektonicznych - remont chodników przy przejściach dla pieszych wg wskazań Dzielnicy XVI Bieńczyce | Remont chodnika,  os. Strusia 1 - wzdłuż  ul. Janiszewskiego,  os. Strusia 12 | 32 810,02 | 32 810,02 | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się po infrastrukturze | Remont chodnika |
| Remont chodnika,  os. Albertyńskie 22 | 23 991,12 | 23 991,12 | Remont chodnika |
| Remont chodnika,  os. Kalinowe 11 wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Nr 97 | 27 338,96 | 27 338,96 | Remont chodnika |
| Remont chodnika  os. Kalinowe 20-21  ul. Samorządowa | 6 459,90 | 6 459,90 | Remont chodnika |
| Likwidacja barier architektonicznych  w obiektach użyteczności publicznej | Zakończono budowę szybu windowego wraz  z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku  przy  ul. Wysłouchów 43 oraz  w budynku przy ul. Szwedzkiej 27  Opracowano dokumentację projektową dostosowania wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Heleny 2  Zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4  Opracowano dokumentację projektową budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. B. Czerwieńskiego 16  Opracowano dokumentację projektową budowy szybu windowego wraz  z doborem urządzenia dźwigowego  przy budynku komunalnym  przy ul. Białoruskiej 15 | | 943 546,25 | 943 546,25 | Zarząd Budynków Komunalnych | Liczba Inwestycji (liczba wybudowanych/ zmodernizowanych szybów windowych) | 3 |
| Wprowadzenie kasetonów podświetlanych na nr linii  z nazwą przystanku i znakiem przystankowym | | | 93 843,00 | Budżet MPK | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. | Liczba zamontowanych kasetonów | 187 sztuk |
| Likwidacja barier w Urzędzie Miasta Krakowa  w zakresie komunikowania się osób słabosłyszących poprzez zakup 40 sztuk wielofunkcyjnych, przenośnych zestawów stanowiskowych wspomagających słyszenie, wykorzystujących wzmacniacz pętli indukcyjnej | | | 38 868,00  (w tym dofinansowanie z PFRON: 9 717,00) | 29 151,00 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba urządzeń | 40 |
| **DOSTOSOWANIE  DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ** | Modernizacja wagonów GT8S | | | 2 100 000,00 | Budżet MPK | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. | Liczba wagonów | 6 |
| Montaż ramp dla wózków w wagonach NGT 8 | | | 480 000,00 | Budżet MPK | Liczba wagonów | 24 |
| Kontynuacja wprowadzania wizualnej informacji/identyfikacji pojazdu w trakcji tramwajowej  i autobusowej | | | W ramach zakupów pojazdów | Budżet MPK | Liczba autobusów | 78 |
| Instalacja akustycznej informacji pasażerskiej w trakcji tramwajowej i autobusowej | | | W ramach zakupów pojazdów | Budżet MPK | Liczba autobusów | 78 |

**PRIORYTET IV: REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI  Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | **MIERNIKI PRZYPISANE DO WSKAŹNIKÓW** | **WARTOŚĆ** |
| **ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  I POPRAWA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  I POPRAWA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej | | 10 863 816,00 | 1 565 907,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Miej**s**ki Ośrodek Pomocy Społecznej | Liczba uczestników | 563 |
| Dofinansowanie uczestnictwa  w turnusach rehabilitacyjnych | | 1 799 999,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie | - 1 068 uczestników  - 531 opiekunów |
| Dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocowe | | 3 048 454,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie | 2 035 |
| Dofinansowanie do działalności mieszkań chronionych | | 790 903,71 | 735 903,71 | Liczba mieszkań | 15 |
| Likwidacja barier  w komunikowaniu się | | 75 556,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie | 43 |
| Dofinansowanie likwidacji barier technicznych | | 569 905,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie | 107 |
| Dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych  i turystycznych | | 137 881,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały  z dofinansowania imprez | 1 832 |
| Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego | | 6 175,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystają  z dofinansowania | 2 |
| Dzielnicowe pośrednictwo  w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym (Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom niepełnosprawnym  i starszym) | | Dzielnicowe pośrednictwo  w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym  - 9 993,37  Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom niepełnosprawnym i starszym  - 46 411,43 | Dzielnicowe pośrednictwo  w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym - 9 992,91 ze środków Rady Dzielnicy III  i 0,46 ze środków MOPS  Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom niepełnosprawnym i starszym  - 46 263,83 ze środków Budżetu Obywatelskiego i 147,6 ze środków MOPS | Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały  z projektu | Dzielnicowe pośrednictwo  w pomocy osobom niepełnosprawnym  i starszym  - 66  Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom niepełnosprawnym i starszym  - 114 |
| Dofinansowanie programu „Aktywny Samorząd” | | 1 467 836,00 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych, korzystających  z programu | 469 |
| Zadania Dzielnic – place zabaw, ogródki jordanowskie | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego – siedzisko w huśtawce dla niepełnosprawnych (6 488,25 zł)  Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi – muzykatorium (121 467,30 zł) | 127 955,55 | 127 955,55 | Zarząd Zieleni Miejskiej  w Krakowie | Liczba realizowanych zadań | 2 |
| Koordynacja i obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności  w komunikowaniu się | | 19 950,00 | 19 950,00 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba usług | 105 |
| **SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ** | Profilaktyka i terapia dzieci  z autyzmem | | 81 960,00 | 81 960,00 (w tym: 11 960,00 na zadania Dzielnic) | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | Liczba dzieci autystycznych korzystających  z programu | 111 osób |
| **SYSTEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH** | Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych | | 893 009,83 | 893 009,83 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba kilometrów | 183 190,40 |
| Wydawanie Kart Parkingowych  dla osób niepełnosprawnych  i placówek | | 3 069 379,00 | 3 069 379,00 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | Liczba wydanych kart | 1568 |
| Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym uprawniających  do korzystania  z ulg i uprawnień | | Liczba wydanych legitymacji | 5169 |
| Wydawanie orzeczeń  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności | | Liczba wydanych orzeczeń | 8652 |
| Zasiłek pielęgnacyjny | | 21 288 283,00 |  | Wydział Spraw Społecznych | Liczba przyznanych świadczeń | 134 652 świadczenia |
| Świadczenie pielęgnacyjne | | 22 683 448,00 |  | Liczba przyznanych świadczeń | 15 407 świadczeń |
| Dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | | 1 184 516,00 |  | Liczba przyznanych świadczeń | 11 353 świadczenia |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | | 1 364 922,00 |  | Liczba przyznanych świadczeń | 2 567 świadczeń |
| Zasiłek dla opiekuna | | 1 135 154,00 |  | Liczba przyznanych świadczeń | 2 131 świadczeń |

**PRIORYTET V: INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI  Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | | **MIERNIKI PRZYPISANE DO ZADANIA** | **WARTOŚĆ** |
| **DZIAŁANIA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY  W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **DZIAŁANIA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY  W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **DZIAŁANIA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY  W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  **DZIAŁANIA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY  W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Koncerty, wystawy, spektakle, lekcje muzealne, zakup sprzętów, warsztaty – umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym | | 299 684,00 | 198 085,00 | Wydział Kultury  i Dziedzictwa Narodowego | | Liczba uczestników | 9429 |
| Koncerty, festiwale, wystawy, spektakle, zakup sprzętów, warsztaty, szkolenia, poprawa infrastruktury, dostosowanie stron internetowych do standardu dostępności WCAG 2.0., audiodeskrypcja, tłumaczenie na język migowy, udostępnianie materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych, utworzenie stanowiska koordynatora dostępności – umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym | | 47 784,48  oraz działania  w ramach etatów | W ramach budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego | Krakowskie Biuro Festiwalowe | | Liczba osób niepełnosprawnych | Nie da się ustalić (w tym: audiodeskrypcja – 70 osób, tłumaczenie na język migowy – 30 osób, szkolenie – 20 pracowników, warsztaty – 20 osób) |
| Spektakle – sprzedaż biletów  z uwzględnieniem udzielonej zniżki  w ramach Krakowskiej Karty Rodziny  z Niepełnosprawnym Dzieckiem | | 7 356,00 | 0 | Teatr Bagatela | | Liczba osób, które skorzystały  ze zniżki | 229 |
| Spektakle – sprzedaż biletów  z uwzględnieniem udzielonej zniżki  w ramach Krakowskiej Karty Rodziny  z Niepełnosprawnym Dzieckiem | | 7 032,00 | 0 | Teatr Groteska  Teatr Groteska | | Liczba osób, które skorzystały  ze zniżki | 246 |
| Działania w ramach XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – sprzedaż biletów  na spektakle z uwzględnieniem zniżki | | 3 326,40 (koszty poniesione przez Województwo Małopolskie) | 0 | Liczba osób, które skorzystały  ze zniżki | 140 |
| Działania w ramach XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – darmowe warsztaty | | 130,00 | 0 | Liczba uczestników | 54 |
| Projekty kierowane do odbiorców  z różnymi niepełnosprawnościami – spotkania, warsztaty, oprowadzania – umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym | | 34 700,00 (pozyskana dotacja ze środków MKiDN Kultura Dostępna 2018: 27 000,00) oraz środki własne MOCAK | 0 | Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK | | Liczba wydarzeń | 19 |
| Liczba niepełnosprawnych uczestników | 496 |
| Projekt „Kreatywny Bibliotekarz – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych” dofinansowany ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  W ramach projektu zorganizowano  17 szkoleń  (w tym 8 szkoleń dotyczących obsługi  osób  z niepełnosprawnością) | | 31 576,40  (w tym środki  na szkolenia dot. obsługi osób niepełnosprawnych: 12 500,00) | Wkład własny Biblioteki Kraków 6 975,40) | Biblioteka Kraków  Biblioteka Kraków  Biblioteka Kraków | | Liczba uczestników | 442 (w tym liczba uczestników szkoleń dot. obsługi osób niepełnosprawnych: 160) |
| Organizacja staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych we współpracy  z organizacjami pozarządowymi | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba stażystów | 2 |
| Powiększanie i uzupełnianie zbioru audiobooków, ich zakup i udostępnianie.  W 2018 r. zakupiono 3338 audiobooków, obecny zasób wynosi 24 128 woluminów. | | 64 406,21 | 64 406,21 | Liczba wypożyczonych audiobooków | 47 466 wypożyczono  na zewnątrz  101 udostępniono  na miejscu |
| Pozyskiwanie książek mówionych  w zapisie cyfrowym w formacie mp3, Daisy, Czytaka  we współpracy z organizacjami pozarządowymi | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba udostępnionych urządzeń / plików | 23 / 929 |
| Cykl spotkań „Czytanie zbliża”  dla członków Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba spotkań | 11 |
| Ilość uczestników | 254 |
| Zajęcia edukacyjne dla podopiecznych domów pomocy społecznej, towarzystw przyjaciół dzieci | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba spotkań | 11 |
| Ilość uczestników | 198 |
| Zajęcia z elementami biblioterapii  dla pacjentów Oddziału pediatrii  i Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala  im. S. Żeromskiego. Współpraca  z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym  w Krakowie | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba spotkań | 9 |
| Ilość uczestników | 95 |
| Wernisaż wystawy prac uczestników WTZ-ów Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium  et Spes”, zajęcia edukacyjne dla dzieci  ze szkół integracyjnych, zajęcia  z elementami biblioterapii podczas XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba spotkań | 5 + 1 wystawa |
| Ilość uczestników | 75 |
| Integracyjne zajęcia kulturalno-edukacyjne: zajęcia integracyjne, wystawy prac uczniów niepełnosprawnych, spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty ekologiczne | | 3 000,00 | 3 000,00 | Liczba spotkań | 30 |
| Ilość uczestników | 312 |
| Organizacja dwóch punktów bibliotecznych  we współpracy z Domem Pomocy Społecznej  w Krakowie, os. Sportowe 9 i Miejskim Domem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Korczaka 4 | | W ramach etatów | W ramach etatów | Ilość czytelników | 149 |
| Ilość wypożyczeń | 1287 |
| Organizacja wystaw prac uczestników terapii zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, współorganizacja dwóch dwudniowych kiermaszów świątecznych | | W ramach etatów | W ramach etatów | Ilość uczestników | 75 |
| Organizacja wernisażu i wystaw prac członków Polskiego Związku Głuchych | | W ramach etatów | W ramach etatów | Ilość uczestników | 28 |
| Usługa „Książka do domu” – bibliotekarze dostarczają książki do miejsca zamieszkania niepełnosprawnych czytelników | | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba usług | 793 |
| Ilość czytelników | 705 |
| Ilość wypożyczonych książek | 3375 |
| **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INTEGRACYJNYCH** | Organizacja imprez integracyjnych, promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych | | 787 806,90  (w tym 350 000,00 w ramach otwartego konkursu ofert) | 787 806,90  (w tym 350 000,00  w ramach otwartego konkursu ofert) | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | | Liczba uczestników | Około 70 000 |
| Ilość przedsięwzięć | 10 |
| Organizacja imprez integracyjnych, promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych  w parkach miejskich | Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea  w Krakowie  na ośrodek edukacji ekologicznej. Koszt całej inwestycji  w 2018 r. wyniósł 4 688 146,98,  w ramach której zadbano  o dostępność budynku  dla osób niepełnosprawnych (m.in. budowa windy).  W projekcie uwzględniono również przystosowanie ekspozycji  dla osób niewidomych  w Centrum Edukacji Ekologicznej. Szacowana wartość udogodnień  dla niepełnosprawnych – 2% wartości inwestycji (łącznie 93 762,94 zł)  Informacje na stronie internetowej ZZM  z wiadomościami  o inicjatywach  w przestrzeniach zieleni publicznej organizowanych  z uwzględnieniem potrzeb. Działania zespołu "Kraków  w zieleni" prowadzone były  w ramach środków bieżących ZZM wydzielonych dla tego zespołu. | 93 762,94 | 93 762,94 | | Zarząd Zieleni Miejskiej  w Krakowie | Liczba przedsięwzięć | 2 |
| **PRZYZNANIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM MIESZKAŃ  Z ZASOBÓW GMK** | Realizacja uchwały RMK w/s Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków | | Brak danych | Brak danych | Wydział Mieszkalnictwa | | Liczba mieszkań | Nie przyznano |
| **SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Organizacja ”Cracovia Maraton”  i „Cracovia Półmaraton” w zakresie startu osób niepełnosprawnych | | 18 580,00 | 18 580,00 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | | Liczba niepełnosprawnych zawodników | 200 |
| Organizacja „Cracovia Maraton”, „Cracovia Półmaraton” i „Biegu Trzech Kopców”  w zakresie startu osób niepełnosprawnych | | 80 000,00 | 80 000,00 | Zarząd Infrastruktury Sportowej | | Liczba niepełnosprawnych zawodników | 239 |
| Stworzenie i udostępnienie bazy danych obiektów sportowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych | | W ramach etatów | W ramach etatów | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | | Liczba zinwentaryzowanych obiektów | 13 obiektów |
| **EDUKACJA SPECJALNA  I INTEGRACYJNA**  **EDUKACJA SPECJALNA  I INTEGRACYJNA** | Nadzór nad szkołami i placówkami kształcenia specjalnego, klasami integracyjnymi w szkołach ogólnodostępnych | | 146 505 495,92 | 146 505 495,92 | Wydział Edukacji  Wydział Edukacji | | Liczba dzieci  z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego  w placówkach samorządowych | 3126 |
| Dotowanie szkół i placówek publicznych  i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż GMK, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego | | 42 663 978,18 | 42 663 978,18 | Liczba dotowanych placówek | 221 |
| Nadzór nad poradniami psychologiczno-pedagogicznymi rejonowymi  i specjalistycznymi | | 19 332 424,18 | 19 332 424,18 | Liczba poradni psychologiczno - pedagogicznych | 8 |
| Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  do szkół | | 5 370 983,07 | 5 370 983,07 | Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie | 681 |
| Koordynowanie pracy placówek zajmujących się działaniami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (finansowanie zajęć  w placówkach prowadzonych przez GMK) | | 2 707 466,40 | 2 707 466,40 | Liczba dzieci korzystających  z wczesnego wspomagania | 571 |
| Dotowanie dzieci realizujących zajęcia  na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż GMK | | 3 453 861,85 | 3 453 861,85 | Liczba dzieci niepełnosprawnych korzystających  z dotacji | 762 |
| Koordynowanie pracy placówek zajmujących się działaniami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez OKRO – Program  „Za życiem” | | 699 102,86 | 699 102,86 | Liczba dzieci zagrożonych niepełnosprawnością korzystających  z zajęć | 670 |
| Zmniejszenie opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dla rodzin objętych Programem pn. Kraków  dla rodziny „N” | | 170 000,00 | Zmniejszone dochody Miasta  z tego tytułu wynoszą w skali roku (przy założeniu średniej liczby godzin korzystania  z przedszkola 8h dziennie) około 86 400,00 | Liczba dzieci | Średnia liczba dzieci w 2018 r. uczęszczających  do samorządowych przedszkoli (ponoszących opłaty z tytułu korzystania  z wychowania przedszkolnego), objętych programem  pn. Kraków dla rodziny „N” wynosiła około 238 |

**PRIORYTET VI: WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI  Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | **MIERNIKI PRZYPISANE DO ZADANIA** | **WARTOŚĆ** |
| **OTWARTE KONKURSY OFERT** | Wspieranie i powierzanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych | 1 390 680,00 | 1 390 680,00 | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba złożonych ofert | 67 ofert |
| Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartych konkursów ofert | 436 585,00 | 436 585,00 | Liczba złożonych ofert | 72 oferty |
| Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba rekomendacji | 23 rekomendacje |
| **DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY  DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Opiniowanie projektów lokalnych aktów prawnych | W ramach etatów | W ramach etatów | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba aktów prawnych | 4 akty prawne |
| Opiniowanie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych projektów architektonicznych | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba projektów | 148 projektów |
| Inicjowanie działań zmierzających  do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych | W ramach etatów | W ramach etatów | Liczba spotkań | 13 |
| **DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | Określenie potrzeb społecznych  w zakresie działalności komisji  i propozycja ich rozwiązania | W ramach etatów | W ramach etatów | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba spotkań | 6 |
| Opracowanie Strategii dotyczącej opieki nad osobami niepełnosprawnymi | W ramach etatów | W ramach etatów |
| Dialog społeczny  z organizacjami pozarządowymi  i mieszkańcami w zakresie działań  na rzecz osób niepełnosprawnych | W ramach etatów | W ramach etatów |

**PRIORYTET VII: WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSRAWNYCH I ICH RODZIN W ZASPOKAJANIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ZADANIA** | **DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA** | | **NAKŁADY FINANSOWE ŁĄCZNIE (ZŁ)** | **W TYM ŚRODKI  Z BUDŻETU MIASTA (ZŁ)** | **REALIZATOR** | **MIERNIK PRZYPISANY  DO ZADANIA** | **WARTOŚĆ** |
| **ZLECANIE  I KOORDYNACJA REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH** | Świadczenie usług opiekuńczych | | 16 312 962,13 | 16 312 962,13 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Poziom wsparcia  w formie usług opiekuńczych | 6,48 |
| Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi | | 508 837,80 | 508 837,80 | Liczba rodzin objętych wsparciem | 91 |
| Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | 2 894 742,39 | 0 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem | 435 |
| **UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  Z POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  I ICH RODZINOM**  **UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  Z POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  I ICH RODZINOM** | Udzielenie pomocy pieniężnej i niepieniężnej osobom niepełnosprawnym | | 31 038 102,00 | 9 654 975,00 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem | 5 742 |
| Zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym  Zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym | | 70 079 142,88 | 63 258 550,45 | Poziom zaspokojenia potrzeb związanych  z umieszczeniem  w DPS osób  w podeszłym wieku  i przewlekle somatycznie chorych | 84,06% |
| 64 572 740,57 | 50 639 333,78 | Poziom zaspokojenia potrzeb związanych  z umieszczeniem  w DPS osób  z zaburzeniami psychicznymi | 96,28% |
| Ponoszenie odpłatności gminy za pobyt  w DPS mieszkańców Krakowa w innych placówkach | | 4 158 693,29 | 4 158 693,29 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Liczba osób za które poniesiono odpłatność  za pobyt w DPS prowadzonych przez inne powiaty | 166 |
| Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników i psychologów | | Siły własne | Siły własne | Liczba osób, którym udzielono pomocy  w formie poradnictwa prawnego lub psychologicznego  (w tym osoby niepełnosprawne) | 972 |
| **POZYSKIWANIE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH  W CELU TWORZENIA OŚRODKÓW WSPARCIA**  **POZYSKIWANIE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH  W CELU TWORZENIA OŚRODKÓW WSPARCIA**  **POZYSKIWANIE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH  W CELU TWORZENIA OŚRODKÓW WSPARCIA** | Tworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie  z oczekiwaniami społeczności lokalnych | | 6 953 428,01 | 6 853 600,01 | Liczba osób niepełnosprawnych korzystających  z ośrodków wsparcia | 1 061 |
| Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | 8 813 915,36 | 1 252,09 | Liczba uczestników | 530 |
| Rozeznanie środowiska lokalnego pod kątem ewentualnej ewakuacji osób niepełnosprawnych | | Siły własne | Siły własne | Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi/specjalistycznymi usługami opiekuńczymi | Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi: 2 463 / Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi: 435 |
| Pozyskiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy pomagających osobom niepełnosprawnym | | 1 757,23 | 1 757,23 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wolontaryjną opieką | 95 |
| Realizacja projektu „W sile wieku” dofinansowanego ze środków europejskich,  w ramach którego uruchomiono 5 nowych klubów samopomocy dla osób starszych  i niepełnosprawnych | | 3 060 519,14 | 250 853,52 | Liczba uczestników | 143 |
| DZIELNICA V  Udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych  na zakup leków dla osób niepełnosprawnych  i przewlekle chorych | | 10 000,00 | 10 000,00 | Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie | 42 |
| DZIELNICA VI  Udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych  na zakup leków osobom niepełnosprawnym  i starszym | | 10 036,00 | 10 036,00 | Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie | 43 |
| DZIELNICA VI  Organizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych i niepełnosprawnych | | 1 000,00 | 1 000,00 | Liczba uczestników | 17 |
| DZIELNICA VI  Spotkanie integracyjne wielkanocne dla osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy | | 1 000,00 | 1 000,00 | Liczba uczestników | 20 |
| DZIELNICA VI  Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym | | 1 000,00 | 1 000,00 | Liczba uczestników | 5 |
| DZIELNICA VII  Udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych  na zakup leków osobom niepełnosprawnymi  i przewlekle chorym | | 20 000,00 | 20 000,00 | Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie | 56 |
| DZIELNICA VII  Spotkanie integracyjne-wigilijne  dla niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy | | 2 000,00 | 2 000,00 | Liczba uczestników | 33 |
| DZIELNICA VII  Spotkania integracyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy | | 3 000,00 | 3 000,00 | Liczba niepełnosprawnych uczestników spotkania | 7 |
| DZIELNICA X  Wyjazdy integracyjne dla osób starszych  i/lub niepełnosprawnych | | 2 685,00 | 2 685,00 | Liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie | 17 |
| DZIELNICA XIII  Wycieczki dla niepełnosprawnych | | 14 481,80 | 14 481,80 | Liczba osób niepełnosprawnych | 36 |
| DZIELNICA XIII  Nagrody w konkursie na zaprojektowanie  gry wielkoformatowe w ramach integracji  z osobami niepełnosprawnymi | | 1 495,00 | 1 495,00 | Liczba projektów nagrodzonych | 1 główna nagroda |
| DZIELNICA XVII  Projekt „Międzypokoleniowa integracja” – grupowe formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych z różnych grup wiekowych | | 15 082,63 | 14 998,13 - Rada Dzielnicy XVII  84,50  - MOPS | Liczba osób niepełnosprawnych – uczestników projektu | 20 osób niepełnosprawnych rekrutowanych  do PAL, 10 osób nie rekrutowanych do działań PAL, których niepełnosprawność została potwierdzona |
| DZIELNICA XVII  Projekt socjalny „Kulturalni” – grupowe formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych | | 5 000,00 | 5 000,00 | Liczba osób niepełnosprawnych – uczestników projektu | 25 |
| DZIELNICA XVII  Projekt socjalny „Rozruch” – promocja zdrowego stylu życia, zajęcia dla osób niepełnosprawnych | | 9 000,00 | 9 000,00 | Liczba osób niepełnosprawnych – uczestników projektu | 20 |
| **ZLECANIE  I KOORDYNACJA REALIZACJI USŁUG ASYSTENCKICH** | Wspieranie rodzin przez asystenta w rodzinie  z dzieckiem niepełnosprawnym | | 166 171,77 | 0 | Liczba rodzin objętych pomocą | 29 |
| **REINTEGRACJA SPOŁECZNA  I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM** | Wspieranie osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej | | Klub Integracji Społecznej MOPS – siły własne  581 472,24 | Klub Integracji Społecznej  MOPS – siły własne  163 332,00 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych pomocą | W Klubie Integracji Społecznej MOPS  – 183 osoby niepełnosprawne  W Klubie Integracji Społecznej Leonardo - 97 uczestników (brak danych na temat liczby osób niepełnosprawnych)  W Klubie Integracji Społecznej  dla Osób Niepełnosprawnych  w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” - 58 osób |
| **WSPARCIE RODZICÓW  I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REALIZACJI CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW DOMOWYCH** | Realizacja usługi „Pomoc w domu” w ramach programu „Za życiem” | | 5 033,30 | Usługa finansowana ze środków Funduszu Pracy | Liczba osób niepełnosprawnych objętych pomocą | 6 |
| Realizacja projektów socjalnych związanych  z remontem mieszkań osób niepełnosprawnych | - przeprowadzono  2 remonty mieszkań  w ramach akcji „Trzy Kolory”  we współpracy  z Centrum Kształcenia Praktycznego,  - przeprowadzono remont kuchni niepełnosprawnej mieszkanki, pozyskano meble, lodówkę, pralkę oraz inny sprzęt gospodarstwa domowego. | Siły własne | Siły własne | Liczba gospodarstw domowych,  w których przeprowadzono remonty mieszkań | 3 |
| Realizacja projektu socjalnego „Kierunek zdrowie”. Przeprowadzono warsztaty profilaktyki zdrowia i higieny psychicznej, warsztaty z koncentracji i zapamiętywania oraz warsztaty z higieny snu. Zakupiono sprzęt do ćwiczeń. | | 8 382,53 | 8 382,53 | Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział  w projekcie | 41 |
| Realizacja projektów, których celem było wsparcie finansowe  i rzeczowe osób niepełnosprawnych | - koncert muzyczny poświęcony niepełnosprawnej mieszkance Nowej Huty  - 2 rodziny  z problemem niepełnosprawności otrzymały „Szlachetną Paczkę” w ramach akcji Stowarzyszenia Wiosna  - we współpracy  z firmą Schenker jedna  z rodzina  z problemem niepełnosprawności otrzymała wsparcie finansowe  - we współpracy  z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka pozyskano 70 paczek żywnościowych  dla osób niepełnosprawnych  - dzięki współpracy  z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka oraz UMK  15 rodzin  z niepełnosprawnymi dziećmi otrzymało pomoc finansową | Siły własne | Siły własne | Liczba osób/rodzin  z problemem niepełnosprawności, które otrzymały pomoc | 89 |
| **KRAKOWSKA KARTA RODZINY  Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM** | Opracowanie regulaminu, procedowanie uchwał, druk kart, obsługa | | 101 604,02 zł | 101 604,02 zł | Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | Liczba wydanych kart | 4 217 |