SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU WDROŻENIA STRATEGII PROMOCJI KRAKOWA NA LATA 2004-2006

IV kwartał 2006

| Cel - zgodnie Z Planem Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania – ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania (o charakterze promocyjnym) nie ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Termin realizacji | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I cel podstawowy: Budowa silnej marki Kraków 1 cel szczegółowy: Przyjęcie podstaw Strategii Marki |  |  |  |  |
| Opracowanie Księgi Tożsamości Marki Krakowa | Nadzór nad wprowadzonym systemem identyfikacji wizualnej, weryfikacja projektów graficznych stosowanych przez jednostki i wydziały UMK (WP) |  | październik -grudzień | siły własne |
|  |  | Zmiana dotycząca rejestracji Logo Miasta Krakowa (WP) | październik | 610 zł |
|  |  | Opracowanie projektu Strategii Promocji Krakowa na lata 2007-2010 (WP) | październik -grudzień | siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Przyjęcie założeń do kampanii promocyjnych, PR, wydarzeń miejskich |  |  |  |  |
| Stworzenie pełnego planu wydarzeń promocyjnych w zakresie: kultura, turystyka, sport, promocja gospodarcza, relacje z mieszkańcami miasta i Polski | Zamieszczano statyczną, na bieżąco aktualizowaną wersje kalendarium imprez (wraz z ACK CYFRONET) (WP) |  | Na bieżąco | siły własne |
| Prezentacja Krakowa zagranicą | - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Irlandii Panem Declanem O’Donovanem - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z byłym Konsulem Republiki Węgierskiej Panem Arpadem Bende; wręczenie Panu Konsulowi medalu „Honoris Gratia” - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Zastępcą Szefa Misji USA w Polsce, Panem Kennethem Hillasem - wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych Republiki Austrii Pana dr Hansa Winklera - wizyta Ambasador Pakistanu Pani Seema Ilahi Balooch (WZ) |  | 12 październik 12 październik 27 październik 31 październik 8 grudzień | 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł |
|  | - Inauguracja Szopki Neapolitańskiej; wizyta delegacji oficjalnej z regionu Campagna - „Bożonarodzeniowe Mosty Łączące Miasta” (WZ) |  | 3-6 grudzień 10 grudzień | 10.668 zł 9 000 zł |
|  |  | Projekt pt. „Sztuka Krakowa” realizowany w ramach Roku Polskiego w Niemczech w Monachium i Lipsku. Na projekt składały się - 1. Festiwal filmów dokumentalnych o sztuce Tadeusza Kantora, 2. Koncerty Tomasza Stańki i Piwnicy pod Baranami (KD) | grudzień | 7.000 zł |
|  | Przyjęcie przedstawicieli z Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii i Węgier (współrealizatorów projektu CASE – Miasta przeciw wykluczeniu społecznemu) przez władze Miasta. (SP) |  | Grudzień | 2.941 zł |
|  | Udział przedstawicieli Miasta w konferencji w Komarno (Słowacja), gdzie prezentowane były działania Miasta w zakresie polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mniejszości romskiej. (SP,SO,MOPS) |  | Listopad | 3.676 zł |
| Działania o specyfice kulturowej, służącej wspieraniu kampanii promocyjnych kierowanych do społeczności lokalnych i na zewnątrz, w tym: - przygotowanie obchodów jubileuszowych 750-lecia lokacji Miasta Krakowa | - Bieżąca obsługa Rady Programowej obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, innych materiałów) - Bieżąca obsługa Komitetu Organizacyjnego (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, zarządzeń oraz innych materiałów) - Bieżąca obsługa Zespołu ds. Opiniowania Inwestycji Jubileuszowych (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, innych materiałów) (WP) |  | październik-grudzień | 3 200 zł |
|  | Organizacja konkursów związanych z Jubileuszem 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa (WP) |  | październik -grudzień | 35 000 zł |
|  | W trakcie Wydanie albumu Michała Grychowskiego przez Muzeum Historyczne miasta Krakowa (KD) |  | grudzień | 186 500 zł |
|  |  | Koncert uczestników 13.Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H.Wieniawskiego w studio S-5 Radia Krakó Wydanie 2 książek z serii „Ars Vetus et Nova” – „Póżnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540” i „Rzeźba architektoniczna za czasów Kazimierza Wielkiego (1333-1370)” Występ Zespołu PiT UJ „Słowianki” w ramach koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości we Lwowie Koncerty Chóru „Hasło” w Turynie i Bussoleno (Włochy) XIII Festiwal Folkowy „Magiczne Wyspy Zielone” Transmisja i rejestracja telewizyjna (na „żywo” – dla TVP Kultura” spektaklu pt. „Wielkie kazanie księdza Bernarda” L.Kołakowskiego z Teatru STU Koncert Sinfonietty Cracovi z okazji odsłonięcia rzeźby – fontanny „Fryderykowi Chopinowi” Wystawa pt. „Tables &Bordes” w Muzeum Sztuki Stosowanej w Belgradzie Katalog do wystawy pt. „Anioły” w Muzeum Marienlyst Slot w Danii Wystawa „Malarstwo, Mirosław Sikorski” w galerii Malarstwa ASP w Krakowie Koncert pt. „Niemen – Wspomnienie” w Audytorium Maximum UJ Koncert muzyki filmowej Zygmunta Koniecznego w ramach „Konieczny Festiwal” w Teatrze im. J.Słowackiego Realizacja filmu „Martwa Natura” w pracowni Intermediów ASP Wydanie książki „Kraków- Lwów. Książki – biblioteki – czasopisma XIX i XX wieku” t. VIII Podwójny numer miesięcznika „Alma Mater” poświęconego 750-lecia lokacji Krakowa Wystawa fotograficzna „Kość i złoto. Najstarsze zabytki sztuki egipskiej” w Instytucie Archeologii UJ. | październik październik-grudzień 10 listopad październik październik październik październik październik listopad listopad listopad grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień | 5 000 zł 13 000 zł 8 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 25 000 zł 9 674 zł 1 000 zł 1 500 zł 7 500 zł 60 000 zł 35 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 15 000 zł 5 000 zł |
| Propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego | W listopadzie w Neapolu odbyła się końcowa konferencja uczestników sieci CHORUS w ramach programu wspólnotowego URBACT. Kraków brał udział w tej sieci na zasadach miasta eksperckiego. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Oddziału Ochrony Zabytków oraz Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, którzy zaprezentowali podsumowanie prac w sieci na temat: „Problemy z wdrażaniem zasady zintegrowanego podejścia w odnowie zabytkowych dzielnic miasta.” Dokument końcowy zawierający karty doświadczeń i dobrych praktyk może stanowić materiał pomocniczy dla wydziałów urzędu, jednostek miejskich zajmujących się realizacją projektów miejskich, a także dla radnych. (KD) |  | 12-15 listopad |  |
| Ustalenie zasad promocji i reklamy wybranych krakowskich festiwali i tradycyjnych imprez miejskich, w porozumieniu z ich organizatorami | W trakcie konsultacji (KD) |  |  |  |
| Przyznawanie patronatów Prezydenta Miasta nad prestiżowymi – wybranymi wydarzeniami związanymi z Krakowem | Rozpatrzono 79 wniosków z prośbą o objęcie patronatem nad prestiżowymi, wybranymi wydarzeniami. Przyznano 68 patronatów. (KP) |  | na bieżąco |  |
|  | Realizowano na bieżąco strony wybranych wydarzeń objętych patronatem Prezydenta. Realizowano strony imprez, których organizatorzy przekazali na stanowiska MPI materiały do ich realizacji, zgodne z wytycznymi KP. |  | na bieżąco | siły własne |
| Udział Prezydenta Miasta Krakowa lub Zastępcy Miasta Krakowa w prestiżowych wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i w przedsięwzięciach ważnych dla Miasta, których organizatorzy zlokalizowali swoje przedsięwzięcie w Krakowie z uwagi na jego markę: | Przygotowano udział Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców, Sekretarza w 131 prestiżowych wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa a także w innych ważnych przedsięwzięciach ważnych dla Miasta, które organizatorzy zlokalizowali w Krakowie z uwagi na jego markę: Sporządzono 167 istów gratulacyjnych i podziękowań od Prezydenta Miasta Krakowa. Do Prezydenta Miasta Krakowa skierowano 535 zaproszeń. (KP) |  | na bieżąco | siły własne |
|  | Udział Prezydenta Miasta Krakowa lub jego Zastępców w 35 spotkaniach (KP) |  | na bieżąco |  |
|  | Organizacja Święta Niepodległości 11 listopada, jako zadania własnego powiatu. (KP) |  | listopad |  |
|  | Zorganizowano 59 obchodów rocznicowych i wydarzeń kulturalnych (KP) |  | na bieżąco |  |
|  | Zorganizowano 7 uroczystości związane ze świętami kościelnymi. (KP) |  | na bieżąco |  |
| Dokumentacja fotograficzna z prestiżowych wydarzeń z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa lub Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa bądź osób reprezentujących Prezydenta Miasta | Udokumentowano 13`przedsięwzięć. Opracowano 714 zdjęć. Wykonano 97 fotoreportaży w Magicznym Krakowie. Wykonano 18 wystaw fotograficznych w budynkach Magistratu. (KP) |  | na bieżąco | siły własne |
|  | Zorganizowano 21 przedsięwzięć. Wydano 1433 upominki promocyjne (KP) |  |  |  |
| 3 cel szczegółowy: Przyjęcie i wypromowanie silnych krakowskich marek i symboli |  |  |  |  |
| Określenie i realizacja stałych imprez miejskich i sportowych | Udział przedstawicieli UMK w uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom VI Edycji Konkursu Europejskiej Rady Urbanistów; spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Sewilli - Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze oraz organizacja imprez kulturalnych w Domu Krakowskim: - Wystawa „nowa Fotografia z Krakowa” - Animacja filmowa „Nowa animacja z Krakowa” - Jarmark Bożonarodzeniowy; - Wystawa kapliczek galicyjskich - przekazanie dla Rodaków we Lwowie i Uzbekistanie paczek świątecznych, ufundowanych przez Prezydenta Miasta Krakowa (WZ) |  | 15-18 listopad 9 listopad 10 listopad 8 grudzień 8 grudzień 14 grudzień | 11 851 zł . 0zł 0 zł 10.500 zł 880 zł 20.000 zł |
| II cel podstawowy: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kraków 1 cel szczegółowy: Działania dla wzrostu czasu pobytu turystów w Krakowie |  |  |  |  |
| Sporządzanie kalendarza imprez kulturalnych – informacja aktualizowana na bieżąco w internecie | We współpracy z WP koordynowano prowadzenie kalendarium imprez – realizowanego przez WP. (KP) |  | na bieżąco |  |
|  | Prowadzenie kalendarza imprez na 2006 rok - informacja aktualizowana na bieżąco w internecie - www.krakow.pl (WP) |  | cyklicznie | siły własne |
|  | Bieżąca aktualizacja wykazu imprez kultur. zamieszczonego na stronie głównej Magicznego Krakowa oraz stała współpraca przy promocji najważniejszych imprez artystycznych w Krakowie (KD) |  | cyklicznie | siły własne |
|  | Opracowanie kalendarium wydarzeń – informacja aktualizowana na bieżąco w Internecie po polsku i po angielsku – SIM, KARNET (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | siły własne |
|  | Tworzenie i aktualizacja baz danych (galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne itd.) (WP) |  | cyklicznie | siły własne |
| Stworzenie sieci informacji miejskiej- przygotowanie dokumentacji do wniosku złożonego do MUM | Działalność Sieci Informacji Miejskiej (BF Kraków 2000) |  | październik-grudzień | siły własne |
| Określenie polityki wydawniczej i informacyjnej, w tym przygotowanie i wydanie wielonakładowych informatorów turystycznych, folderów i ulotek | Druk ulotki „Ścieżkami Jana Pawła” (WP) |  | listopad | 50 515 zł |
|  | Druk ulotki „Krakowski Szlak Świętych” (WP) |  | listopad | 31 085 zł |
|  | Druk broszury „Śpij tanio w Krakowie” (WP) |  | grudzień | 54 247 zł |
|  | Druk „Informatora Turystycznego” (WP) |  | grudzień | 321 250 zł |
|  | Promocja gry komputerowej (WP) |  | grudzień | 18 379 zł |
| Wprowadzenie do elektronicznej prezentacji Krakowa krótkich opisów wraz z prezentacją miasta w kilku językach, informujących o bieżących atrakcjach | We współpracy z WZ przystąpiono do aktualizacji wersji językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Koordynowano prowadzenie kalendarium imprez – realizowanego przez WP, prezentującego informacje o imprezach w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. (KP) |  | na bieżąco. |  |
|  | Współpraca z Miejską Prezentacją Internetową „Magiczny Kraków” w zakresie aktualizacji danych dot. bazy noclegowej, usług turystycznych, biur turystycznych, itd. oraz promocji laureatów Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji za rok 2006 oraz konkursu Przewodnik Lata 2006 (WP) |  | na bieżąco | siły własne |
| Prezentacją bieżących „hitów kulturalnych” a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym i innych na stronie www.krakow.pl w bazie „Co, gdzie, kiedy w Krakowie” | W ramach prezentacji imprez objętych Patronatem Prezydenta realizowano na bieżąco zapowiedzi wydarzeń o charakterze: rozrywkowym, sportowym, naukowym i innym. Umieszczono także informacje o imprezach, których organizatorzy uzyskali od KP zgodę na patronat medialny „Magicznego Krakowa”. (KP) |  | na bieżąco. | siły własne |
| Określenie możliwości i zakresu współpracy z: - ośrodkami pielgrzymkowymi w Europie - instytucjami krajowymi, regionalnymi, państwowymi i samorządowymi z którymi jeszcze nie została podjęta współpraca MARR | Działania prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Turystyki: - udział w spotkaniach: - z delegacją z Moskwy - ws. Cracovia Maraton - nt. połączeń turystycznych Kraków-Balice - jubileuszowych (posiedzenie Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia TS Wisła) - nt. mapek z parkingami dla autobusów - Hotel Paszkówka – spotkanie hotelarzy - w sprawie EURO 2012 - ws. polskiej agencji gościnności - omówienie współpracy - VII Forum Turystyki - VIII edycja konkursu Małopolska Nagroda Jakości - Komitet Organizacyjny “Cracovia Maraton” - Towarzystwo Sportowe Komitet Jubileuszowy WISŁA - spotkanie touroperatorami - sesje RMK - Turystyka Wspólna Sprawa - burmistrz Providencia Udział w obchodach, uroczystościach, wystawach, targach, konferencjach: - Kijów – targi - ODYS 2006 - 15-lecie Związku Gmin Jurajskich - Święto Niepodległości – składanie kwiatów - Otwarcie alejek na Błoniach - konferencja “Papieski Kraków, Papieska Małopolska” - Sky Europe – konferencja; założenia bazy - wręczenie nagród Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - wielka gala kulinarna - “Unia“ – 2 milionowy pasażer – Balice Współpraca z organizacjami samorządowymi: - rada nadzorcza KPL - Walne Zgromadzenie KPL - udział w walnym zebraniu sprawozdawczym Izby Turystyki - udział w posiedzeniach Komisji Turystyki Związku Miast Polskich - udział w posiedzeniach Rady Programowej TVP - udział w posiedzeniach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie - udział w posiedzeniach Komisji Sportu i Turystyki RMK - udział w Walnym Zebraniu członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz w pracach Zarządu MOT - udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia TS Wisła - udział w sesji naukowa KS Cracovia i TS Wisła (WP) |  | na bieżąco | siły własne |
| Zawarcie porozumień z krakowską branżą turystyczną | Zawieranie porozumień z branżami: hotelarze – udział w imprezach miejskich, biura turystyczne – pośrednictwo w sprzedaży usług, w tym przewodnickich (SIM), instytucje kultury, ponadto zawieranie umów barterowych, (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększania liczby turystów wracających do Krakowa |  |  |  |  |
| Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analiza | Tworzenie i aktualizacja baz danych (hotelowa skategoryzowana i hotelowa niekategoryzowana, galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne, przewodnicy, firmy i instytucje związane z branż turystyczna, turyści biorący udział w konkursach itd.), prowadzenie ewidencji niekategoryzowanych obiektów noclegowych i ich kontrola (WP) |  | na bieżąco | siły własne |
|  | Prezentacja wyników badań turystycznych opracowanych przez MOT na zlecenie UMK podczas listopadowego Forum Turystyki. Pozyskanie opracowań: - raportu na zlecenie UMK pt: „Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006" (zorganizowane i przeprowadzone przez MOT) - „System szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla przewodników miejskich po Krakowie” (B. Bukowska) - „Inwentaryzacja prostych produktów i usług typowo regionalnych” (K. Borkowski) - „Analiza stanu i kierunków przemian bazy noclegowej w Krakowie” (K. Rotter) - „Rozwój turystyki w Krakowie do roku 2013” (W. Stępień) (WP) |  | grudzień | 42 516 zł |
|  | Dystrybucja wyników badań turystycznych wśród zainteresowanych instytucji i innych. (WP) |  | na bieżąco | siły własne |
|  | Wykonanie 195 zdjęć Krakowa. (WP) |  | listopad | 6 850 zł |
|  | Wykonanie materiałów promocyjnych. (WP) |  | grudzień | 29 499,60 zł |
|  | Zakup i dostawa materiałów promocyjnych. (WP) |  | październik-grudzień | 25 000 zł |
|  | Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analizą (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | siły własne |
| Prezentacja Krakowa w miastach za granicą oraz w czasie delegacji oficjalnych | - wizyta dyrektorów szkół z Finlandii; - wizyta Burmistrza Kolonii - wizyta burmistrza Bristolu Pana Petera Abrahama w związku z otwarciem nowego połączenia lotniczego Kraków-Bristol; rozmowy na temat współpracy obu miast - wizyta Burmistrza Providencii (Chile) Pana Cristiana Labbe Galilea; rozmowy na temat wspólpracy w dziedzinie edukacji i turystyki udział przedstawicieli Krakowa w spotkaniu w ramach projektu EU Town Twinning – dla miast partnerskich w Wielkim Tyrnowie; omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów - wizyta delegacji oficjalnej z miasta Nanjing (Chiny) z wiceprezydentem miasta, Panem Chen Jiabao na czele’ rozmowy na temat wspólpracy głównie w dziedzinie kultury i turystyki - wizyta Prezydenta Berna, Pana Alexandra Tschäppäta; rozmowy na temat współpracy, gł. w zakresie realizacji wspólnych projektów kulturalnych (WZ) |  | 5 październik 25 październik 30-31 październik 22 – 26 listopad 15-16 listopad 8-10 grudzień | 500 zł 3.338 zł 1 088 zł 9 880 zł (OR) 10.866 zł 1 849 zł |
|  | - wizyta delegacji roboczej z Urzedu Providencia w Santiago de Chile i rozmowy m.in. na temat współpracy w zakresie rozowju społecznego obu miast i regionów - spotkanie z delegacją urzędników – pracowników Wydziału Mieszkalnictwa z Amsterdamu (WZ) |  | 31 październik–5 listopad 3 październik | 1.624 zł 490 zł |
|  |  | Dalsza rozbudowa wersji angielskiej wydawnictwa KARNET (BF Kraków 2000) | cyklicznie | siły własne |
|  |  | Kontynuowanie cyklu szkoleń merytorycznych mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników SIM (BF Kraków 2000) | cyklicznie | siły własne |
| 3 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększenia odwiedzin Krakowa przez turystów z nowych rynków |  |  |  |  |
| Rozbudowa „Magicznego Krakowa” o większą liczbę stron www promujących przyjazdy turystyczne mieszkańców Polski do Krakowa i zachęcających do odwiedzenia miasta | Przekazano do WP bazę noclegową MPI celem dalszej rozbudowy i bieżącej aktualizacji - przy współpracy z KP. Aktualizowano bazę instytucji kulturalnych. Zrealizowano – w oparciu o materiały Krakowskiego Biura Festiwalowego - strony spektakularnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Miasto Kraków. (KP) |  | na bieżąco. | siły własne |
| Międzynarodowe kampanie promocyjne | Realizacja kampanii reklamowej w Niemczech (WP) |  | październik - listopad | 250 000 zł |
|  | Realizacja ogólnopolskiej kampanii reklamowej (WP) |  | październik-grudzień | 722 000 zł |
| Udział w najważniejszych targach turystycznych w kraju i zagranicą | Zamieszczenie informacji o laureatach Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji 2006 w ogłoszeniu reklamowym w Gazecie Wyborczej oraz na stronach Magicznego Krakowa - umieszczenie kolejnego (czwartego) tomu księgi pamiątkowej w dawnej Fabryce Schindlera na wpisy dla odwiedzających (WP) |  | listopad-grudzień | 36 750 zł |
|  | udział w targach w Kijowie (Ukraina) (WP) |  | 9-13 październik | 0 zł |
|  | udział w targach w Londynie (WP) |  | 6-9 listopad | 12 700 zł |
|  | udział w targach we Frankfurcie nad Odrą (WP) |  | 16-20 listopad | 3 540 zł |
|  | Współpraca z POITami w zakresie organizacji study tours dla dziennikarzy zagranicznych, touroperatorów i grup opiniotwórczych (WP) |  | październik-grudzień | 5 403 zł |
|  | Dystrybucja materiałów promocyjnych (WP) |  | październik-grudzień |  |
|  | Współpraca z POITami w zakresie organizacji study tours dla dziennikarzy zagranicznych, touroperatorów i grup opiniotwórczych (WP) |  | październik-grudzień |  |
|  |  | Realizacja umów barterowych z niskokosztowymi przewoźnikami lotniczymi: SkyEurope Airlines, Germanwings. (BF Kraków 2000) | październik-grudzień | siły własne |
| 4 cel szczegółowy: Działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i jakości usług |  |  |  |  |
| Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich | Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | siły własne |
|  | Organizacja finału Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji 2006 Organizacja Światowego Dnia Turystyki Organizacja Forum Turystyki i ogłoszenie wyników konkursu Przewodnik Lara 2006 Działania Zespołu ds. Kontroli Bazy noclegowej: X-XII Przeprowadzenie co kwartalnej ankiety i zebranie danych na temat ruchu turystycznego w czwartym kwartale– w ramach Porozumienia o współpracy dot. stojaków (WP) |  | październik - listopad | 45 125 zł |
|  |  | Dalsza realizacja działań związanych z pobieraniem opłaty miejscowej (w tym uzupełnianie listy płatników opłaty miejscowej o nowe obiekty), prowadzenie ewidencji innych obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, wynikające z ustawy o usługach turystycznych) (WP) | na bieżąco |  |
|  |  | Współdziałanie ze służbami miejskimi w zakresie organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) | cyklicznie | siły własne |
| System oznakowania atrakcji turystycznych | 1. obsługa i prowadzenie Zespołu ds. Oznakowania Turystycznego, 2. działania w zakresie oznakowania: - odnowienie znaków turystycznych kierunkowskazów i uzupełnienie tablic informacyjnych przy fortach (Szlak Twierdzy Kraków) - czyszczenie oznakowania – II etap - druk planików Nowej Huty na płytkach z poliwęglanu na urządzenia informacyjne Trasy Nowohuckiej - odnowienie 6 tablic Trasy Podgórza i 5 tablic Trasy Nowohuckiej, ustawienie 2 kierunkowskazów do Muzeum Czynu Niepodległościowego i 2 kierunkowskazów do Muzeum Fotografii oraz uzupełnienie (podniesienie) kierunkowskazów wskazujących kierunki do głównych miast Europy, oznakowanie ul. Heltmana (obóz Płaszów) (WP) |  | na bieżąco | 24 534 zł |
| Zawarcie porozumień z btanżami: - hotelarze - gastronomicy - biura turystyczne - przewodnicy - placówki kulturalne | Zawarcie 2 nowych „Porozumień o Współpracy” dotyczących współpracy miasta z obiektami noclegowymi i przekazanie 2 stojaków na ulotki w obiektach noclegowych wraz z materiałami promocyjnymi, prace nad przygotowaniem dalszych „Porozumień o Współpracy” Dalsza realizacja działań związanych z przyjęciem „Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013” – prace nad wdrożeniem tego programu Działania na rzecz konkursów: Stary Kraków na nowej widokówce (rezerwacja hollu, spotkania ws. konkursu) (WP) |  | październik-grudzień |  |
| 5 cel szczegółowy: Działania na rzecz radykalnego podniesienia czystości i estetyki Miasta |  |  |  |  |
| Działania dotyczące poprawy wizerunku miasta | Działania na rzecz wydłużenia czasu pracy szaletów publicznych działających w Sukiennicach (WP) |  | październik-grudzień |  |
|  | Działania bieżące wchodzące w zakres odpowiedzialność Głównego Plastyka Miasta (KD) |  | październik-grudzień |  |
| 1. Przygotowanie Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego na obszarze Starego Miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 2. Przygotowanie wytycznych konserwatorskich do planu miejscowego zagospodarowania obszaru objętego Parkiem Kulturowym | 1. w trakcie procedowania 2. zakończenie zadania (opracowania wytycznych konserwatorskich do planu miejscowego) (KD) |  | październik-grudzień |  |
| 7 cel szczegółowy: Wykorzystanie odwiedzających Kraków w promocji Miasta jako multiplikatorów promocji |  |  |  |  |
| Promocja Miasta w czasie wizyt oficjalnych i studyjnych | - wizyta uczniów z Instituto Tecnico Commerciale „R.Velturio” - wizyta delegacji urzędników węgierskich - spotkanie dyrektorów partnerskich ośrodków z Lipska i Nancy oraz ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie. Otwarcie wystawy „Podróż do przeszłości-drogami do przyszłości”. Tematem wystawy była II Wojna Światowa - wizyta członków organizacji międzynarodowej „Club 42”; spotkanie kurtuazyjne - wizyta studyjna 47-osobowej grupy lekarzy i pielęgniarek ze szpitala Dziecięcego ze Lwowa; spotkania z krakowskim środowiskiem lekarskim (WZ) |  | 19 październik 21 październik 7 listopad 8 grudzień 15 grudzień | 0 zł 875 zł 0 zł 0 zł |
| Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta | Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta – SIM (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | siły własne |
| III cel podstawowy: Zwiększanie ilości inwestorów i aktywności gospodarczej mieszkańców 1 cel szczegółowy: Działania na rzecz zachęcania do inwestowania w Krakowie nowych inwestorów |  |  |  |  |
| Nawiązanie kontaktów, podjęcie współpracy z największymi inwestorami w Krakowie, organizacja spotkań PMK z prezesami największych firm inwestujących w Krakowie | - wizyta delegacji inwestorów z Hiszpanii; prezentacja gospodarcza - udział delegacji – pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta miasta Krakowa, Pana Tadeusza Trzmiela, w prezentacji gospodarczej miasta Krakowa dla inwestorów hiszpańskich w Madrycie, Toledo, Sewilli/ Hiszpania - rozmowy przedstawicieli miasta Krakowa z przedstawicielami miasta Sewilli nt. wykorzystania dla potrzeb Krakowa doświadczeń w zakresie polityki parkingowej i komunikacyjnej (WZ) |  | 8 październik 8 – 12 październik 5 – 9 listopad | 709 zł 9 502 zł (OR) 4 507 zł (WZ) 6 585 zł (OR) |
|  | Bieżąca współpraca z instytucjami samorządu gospodarczego oraz otoczenia biznesu: współpraca z IPH, KIT, PAIiIZ (SR) |  | na bieżąco | siły własne |
|  | Współpraca z KPT przy organizacji spotkań z inwestorami i informowaniu o potencjale Miasta (SR) |  | na bieżąco | siły własne |
|  | Spotkania z inwestorami zainteresowanymi możliwością ulokowania w Krakowie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz z przedstawicielami firm consultingowych występujących w imieniu inwestorów np.: CBRE CB Richard Ellis, Delloite, (SR) |  | październik - grudzień | siły własne + ok. 2 000 zł |
|  |  | Udzielanie przez pracowników SIM informacji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (stało się to możliwe dzięki szkoleniom przeprowadzonym przez Wydział Strategii i Rozwoju UMK). Dystrybucja w punktach SIM materiałów na powyższy temat, dostarczanych przez Wydział Strategii i Rozwoju UMK (BF Kraków 2000) | październik - grudzień |  |
| Działania informacyjne i promocyjne mające na celu kreowanie Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie | Prezentacja oferty inwestycyjnej Krakowa na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL Monachium (SR) |  | październik | ok. 350 000 zł |
|  | Udział w finale konkursu Word Leadership Forum (SR) |  | grudzień | siły własne + 16 000 zł |
|  | Spotkanie z władzami miasta Sewilli w sprawie wymiany doświadczeń nt. formuły realizacji inwestycji parkingowych w Krakowie (SR) |  | listopad | siły własne |
|  | Udział w prezentacji gospodarczej miasta w Hiszpanii (SR) |  | październik | siły własne + koszty tłumaczeń |
|  | Udział w konferencji „Polska europejskim rajem usługowym” organizowanej przez firmę ROADSHOW Polska – promocja Krakowa w kontekście lokowania inwestycji BPO + reklama w miesięczniku Polish Market (SR) |  | grudzień | 10 000 zł + siły własne |
| Przygotowanie kompleksowych publikacji promocyjno – informacyjnych [ | Publikacja drukiem kompleksowego wydawnictwa dla inwestorów Pt. Krakow – miasto przyszłości. Informator inwestycyjny (SR) |  | grudzień | 70 000 |
| Dystrybucja publikacji przez organizacje i instytucje zajmujące się promocją Polski jako atrakcyjnego miejsca na inwestycję | Udostępnienie materiałów promocyjnych dot. gospodarczych aspektów Krakowa na potrzeby Ambasady RP w Madrycie (SR) |  | listopad | siły własne |
| Modernizacja modułu Biznes (gospodarka) w ramach „Magicznego Krakowa” | Aktualizowanie strony na bieżąco (SR) |  | październik - grudzień | siły własne + koszty tłumaczeń |
| Zebranie wypowiedzi i opinii przedstawicieli firm, które zainwestowały w Krakowie | Zadanie prowadzone na bieżąco w ramach pojawiających się informacji prasowych (SR) |  | październik - grudzień | siły własne |
| Prowadzenie inwestora przez jeden podmiot - Stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu informowania o procedurach administracyjnych | Dalsze prace związane z opracowaniem systemu informatyzacji procesu inwestycyjnego; uzgodnienia wewnętrzne między wydziałami UMK (SR) |  | październik - grudzień | siły własne |
| Przygotowanie wspólnej oferty informacyjnej dla inwestorów przez KPT i Miasto. Włączenie ofert KPT do pakietu ofert inwestycyjnych Miasta. | Włączenie informacji o KPT do materiałów informacyjnych miasta przygotowywanych dla inwestorów, promocja KPT na stronach internetowych Magicznego Krakowa – aktualizacje i uzupełnienia (SR) |  | na bieżąco | siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Działania na rzecz zatrzymania działających w Krakowie inwestorów |  |  |  |  |
|  | Stała współpraca z firmami zagranicznymi, które ulokowały się w Krakowie; przekazywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście (SR) |  | na bieżąco | siły własne |
| 4 cel szczegółowy: Działania promocyjne i informacyjne o inwestycjach miejskich |  |  |  |  |
|  | Strona internetowa -dział gospodarka (SR) |  | na bieżąco | siły własne |
| IV cel podstawowy: wytworzenie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z Krakowem 1 cel szczegółowy: Wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców |  |  |  |  |
| Współpraca z prasą lokalną: informacje, artykuły o realizacji miejskich programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej | Współpraca z mediami krakowskimi i ogólnopolskimi przy promocji imprez, lokalna promocja imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | ### cyklicznie | siły własne |
|  |  | Organizacja projektu: Sylwester 2006 (Rynek Główny w Krakowie) (BF Kraków 2000) | 31 grudzień | 1 450 000 zł |
|  |  | Organizacja projektu: Koncert „Wolność niejedno ma imię” (Aleja Róż w Krakowie) (BF Kraków 2000) | 11 listopad | 142 000 zł |
|  | XII Marszobieg Niepodległości 4 listopada 2006 r odbyła się cykliczna impreza rekreacyjno – sportowa Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „XII Marszobieg Niepodległości”. Mimo fatalnej pogody zawodach wzięło udział 600 startujących biegaczy, natomiast razem z opiekunami i kibicami ponad 800 osób. Dla licznie zgromadzonej młodzieży była to jednocześnie lekcja historii oraz wychowania fizycznego. (SP) |  | ### 4 listopad | 33 986 zł |
|  |  | Krakowska Olimpiada Młodzieży – cykliczna impreza gminy przeznaczona dla dzieci i młodzieży. W zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Rozegrano 29 finałów miejskich oraz przeprowadzono 80 turniejów/imprez eliminacyjnych. W zawodach uczestniczyło ok. 10 tys. młodzieży szkolnej. Impreza na bieżąco jest prezentowana na stronie www.szs.krakow.pl na której zanotowano już ponad 300 tysięcy wizyt internatów. (SP) | ### 1 października do 15 grudnia | 10 500 zł |
|  |  | Międzynarodowy Festiwal Szachowy Cracovia. W zawodach uczestniczyło 348 osób grających i 155 osób towarzyszących z 16 krajów, w tym wielu arcymistrzów międzynarodowych. (SP) | ### 27 – 31 grudnia | 16 000 zł |
|  |  | Na nowo otwartych obiektach sportowych przy ul. Ptaszyckiego (KS Hutnik) zorganizowano międzynarodowy turniej piłki nożnej z udziałem przedstawicieli i pracowników Buckingham Palace w Londynie przebywających na tourne po Europie. W zawodach uczestniczyła także drużyna UMK, oraz mediów i stowarzyszeń kibiców sportowych. (SP) | ### 31 października | 1 500 zł |
|  |  | Zorganizowano tradycyjny opłatek sportowy z udziałem ok. 400 przedstawicieli krakowskiego sportu, działaczy, trenerów i sportowców. Impreza była włączona w uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków (SP) | ### 18 grudnia | 25 000 zł |
| Prezentowanie osiągnięć Miasta na stronie www. | Promowano inicjatyw i osiągnięcia Miasta w formie doraźnie realizowanych stron, a także za pośrednictwem „Aktualności”, „Pigułek”, i serwisów prasowych. (KP) |  | na bieżąco. |  |
|  | Publikacja i kolportaż 1000szt. ulotki promocyjnej nt. realizacji projektu CASE „Miasta przeciw wykluczeniu społecznemu” skierowanej do mieszkańców Krakowa nt. działań w zakresie rewitalizacji społecznej Nowej Huty. (SP) |  | grudzień | 559 zł |
|  |  | Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży realizuje projekt „Krakowska Akademii Samorządności” (KAS), polegający na systematycznym organizowaniu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Rozpoczęła się II edycja konkursu na najlepszy samorząd gimnazjalny Krakowa. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu 2007 roku. Uczestniczące w nim samorządy szkolne będą musiały wykazać się realizacją projektów, które uczynią ich szkołę przyjazną uczniom, z sukcesem współpracować z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły, podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, wykazać się znajomością praw i obowiązków ucznia. Dokładny regulamin konkursu został opublikowany we wrześniowym numerze magazynu gimnazjalistów „Śmigło” oraz na stronach www.mpppm.pl i mlodziez.org (SP) | Październik-grudzień | 16.994,00 zł |
|  |  | Wydano drukiem informator o placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Celem publikacji będzie dotarcie z informacją o tego rodzaju placówkach do środowisk pracujących z dziećmi i młodzieżą. Nakład 6.000 egzemplarzy. (SP) | grudzień | 23.790,00 zł. |
|  |  | Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży posiada własną witrynę internetową, która posiada opracowaną aplikację CMS (portal internetowy) www.mpppm.pl Witryna internetowa zawiera istotne informacje dotyczące MPPPM, jest połączona z główną stroną miejską www.krakow.pl i innymi ważnymi stronami dotyczącymi spraw młodzieżowych. (SP) | październik-grudzień | Siły własne |
| Wydanie poradnika dla młodych mieszkańców Krakowa, wręczanego wraz z dowodem osobistym. | Wydano drukiem IV edycję „Poradnika Młodego Krakusa” w nakładzie 10.000 egzemplarzy. Wzorem lat ubiegłych, książeczkę informującą o życiu publicznym i instytucjonalnym Krakowa będzie otrzymywał każdy 18-latek w naszym mieście wraz z odbieranym po raz pierwszy dowodem osobistym. Całość publikacji umieszczona jest także na stronie internetowej: www.mlodziez.info (SP) |  | listopad-grudzień | 22.130,00 zł. |
| 2 cel szczegółowy: Wytworzenie silnych relacji emocjonalnych Mieszkańców z Krakowem |  |  |  |  |
|  | Współudział w organizacji akcji "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa" popularyzującej wiedzę o Krakowie (WP) |  | listopad - grudzień | 24 520 zł |
|  | Koncert kolęd i spotkanie wigilijne dla najuboższych i bezdomnych Paczki świąteczne 400 szt. (SP) |  | 20 grudzień | 11.390 zł 18.200zł |
|  | Mikołajki dla dzieci z krakowskich domów dziecka i innych placówek opiekuńczych oraz niezamożnych rodzin w Hali TS Wisła (SP) |  | 1 grudzień | 51,578 zł |