SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU WDROŻENIA STRATEGII PROMOCJI KRAKOWA NA LATA 2004-2006

I kwartał 2005

| Cel - zgodnie Z Planem Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania – ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania (o charakterze promocyjnym) nie ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Termin realizacji | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I cel podstawowy: Budowa silnej marki Kraków 1 cel szczegółowy: Przyjęcie podstaw Strategii Marki |  |  |  |  |
| Opracowanie koncepcji dot. kreacji marki Kraków, w tym w aspekcie gospodarczym, współpraca z ekspertami | Rozpoczęcie negocjacji dot. przeprowadzenia audytu marki Krakowa (SR) |  |  |  |
| Opracowanie Księgi Tożsamości Marki Krakowa | Wydanie informatora identyfikacji wizualnej, przygotowanie procedury wprowadzającej system w urzędzie oraz przekazanie do wydziałów systemu wizualizacji (WP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  |  | W związku z decyzją Urzędu Patentowego RP o zakończeniu postępowania w sprawie rejestracji logo Miasta Krakowa podjęcie działań w celu ostatecznego zakończenia spraw z tym związanych (WP) | Marzec | Ok. 4.700 zł |
| 2 cel szczegółowy: Przyjęcie założeń do kampanii promocyjnych, PR, wydarzeń miejskich |  |  |  |  |
| Stworzenie pełnego planu wydarzeń promocyjnych w zakresie: kultura, turystyka, sport, promocja gospodarcza, relacje z mieszkańcami miasta i Polski | Zamieszczano w internecie na stronach "Magicznego Krakowa" na bieżąco aktualizację kalendarium wydarzeń kulturalnych (współpraca z WP) (KP) |  | Na bieżąco |  |
| Działania o specyfice kulturowej, służącej wspieraniu kampanii promocyjnych kierowanych do społeczności lokalnych i na zewnątrz, w tym: - przygotowanie obchodów jubileuszowych 750-lecia lokacji Miasta Krakowa | - Bieżąca obsługa Rady Programowej obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, innych materiałów) - Realizacja harmonogramu działań na 2005 r. - Udzielanie informacji nt. możliwości zgłoszeń propozycji programowych oraz przyjęcie ok. 190 zgłoszeń, ich rejestracja, wstępna analiza oraz podział na kategorie, - Opracowanie sprawozdania z pracy Rady Programowej za rok ubiegły - Obsługa 5 zespołów tematycznych Rady Programowej oraz innych spotkań, - Przygotowanie materiałów na stronę internetową poświęconą jubileuszowi, - Opracowanie propozycji imprez cyklicznych, które mogłyby być włączone do obchodów jubileuszu, Podjęcie działań w celu rozeznania aspektów prawnych możliwości zawierania umów sponsoringowych oraz barterowych (WP) |  | Na bieżąco |  |
|  | Udział w pracach zespołu zadaniowego przygotowującego obchody jubileuszu 750 - lecia (KD) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | - Powołanie pracownika do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Radą Programową Obchodów a mediami, - Komunikaty prasowe nt. prac Rady Programowej, stanu przygotowań do Obchodów Jubileuszowych, konkursu dla wnioskodawców. (KP) |  | Styczeń-marzec |  |
| Działania o specyfice kulturowej, służące wspieraniu kampanii promocyjnych kierowanych do społeczności lokalnych i na zewnątrz, w tym: - realizacja za granicą przedsięwzięć artystycznych, prezentujących wybitne i nowatorskie projekty środowisk twórczych i artystycznych Krakowa na bazie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi | "Dni Krakowa" w Sewilli - przygotowanie i realizacja programu kulturalnego, na który złożyły się wystawy „W oczekiwaniu na Wielkanoc” i „Triumf Ortodoksji- twórczość sakralna J.Nowosielskiego, koncert „Droga Krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje”, koncert jazzowy, koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”(KD) Prezentacja miasta (WZ) Prezentacja w Sewilli "Dni Krakowa": - przewóz eksponatów - pezentacja rzeźby nowoczesnej - prezentacja wyrobów masarskich - prezentacja twórczości ludowej - usługi restauracyjne podczas targów (WP) |  | 24 – 27 lutego 21-28 luty | 137.212,46 2.510 zł (koszty wyjazd Prezydenta) 31400 zł (wyjazdy radnych i pracowników) 106.216 zł |
|  | Prezentacja Krakowa w Parlamencie Europejskim w Brukseli (WZ) Wykonanie autorskiej aranżacji promującej walory Krakowa podczas prezentacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli. (WP) |  | 1-4 luty | 3.070 zł 37.500 zł |
|  |  | Koncert organowy w wykonaniu Marka Stefańskiego w Archikatedrze w Moskwie. (KD) | 26 stycznia | 1.000 zł |
|  |  | Prezentacja spektaklu pt. „Osmędeusze” M.Białoszewskiego przez Teatr Proscenium na festiwalu małych form teatralnych Inter-Odessa 2005 w Odessie (Ukraina) (KD) | 23 marca | 3.500 zł |
| Propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego |  | Spotkanie Miejskich Konserwatorów Zabytków. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń samorządowych służb konserwatorskich. ) (KD) | 27-28 stycznia |  |
|  |  | W Vila do Conde w Portugalii odbyło się spotkanie robocze sieci (CHORUS), działającej w ramach programu wspólnotowego URBACT.. Głównym tematem obrad było dofinansowanie sektora prywatnego w zakresie ochrony i odnowy zabytków. W trakcie spotkania omawiano projekt URBANISTA, dotyczący rewitalizacji dzielnic staromiejskich. (KD) | 17-20 marca |  |
|  |  | IV Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR. Zaprezentowane zostały na niej wystąpienia konserwatorów z poszczególnych województw Polski oraz goście zagraniczni, m.in. z Litwy i Ukrainy. Aktualne problemy i osiągnięcia związane z ochroną zabytków w Krakowie (KD) | 30 marca – 1 kwietnia | 10.000 zł- |
| Przyznawanie patronatów Prezydenta Miasta nad prestiżowymi – wybranymi wydarzeniami związanymi z Krakowem | W pierwszym kwartale 2005 roku przyznano 84 patronaty Prezydenta Miasta Krakowa nad prestiżowymi wybranymi wydarzeniami związanymi z Krakowem (KP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | Zamieszczano na bieżąco w ramach Miejskiej Prezentacji Iinternetowej informacje na temat ważniejszych imprez objętych patronatem Prezydenta (KP) |  | Na bieżąco |  |
| 3 cel szczegółowy: Przyjęcie i wypromowanie silnych krakowskich marek i symboli |  |  |  |  |
| Określenie i realizacja stałych imprez miejskich i sportowych | Współpraca przy organizacji i promocji biegu IV Cracowia Maraton: - udział w pracach Komitetu Organizacyjnego - opracowanie materiałów promocyjnych: folder, plakat, dyplomy - współpraca z grafikiem (WP) |  | Luty-marzec |  |
|  | Przygotowania do realizacji imprezy "Puchar Barbakanu" - opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych (WP) |  | Luty-marzec |  |
| Ustalenie zasad promocji i reklamy wybranych krakowskich festiwali i tradycyjnych imprez miejskich, w porozumieniu z ich organizatorami | Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację cyklicznych przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie miasta Krakowa w 2005r. Wsparcie do realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury otrzymało 17 najważniejszych i o największym potencjale promocyjnym imprez. (KD) |  | Ogłoszenie Konkursu - 26 stycznia, Rozstrzygnięcie - Zarządzenie Nr 542/2005 PMK z dnia 5.04.2005 |  |
| II cel podstawowy: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kraków 1 cel szczegółowy: Działania dla wzrostu czasu pobytu turystów w Krakowie |  |  |  |  |
| Sporządzanie kalendarza imprez kulturalnych – informacja aktualizowana na bieżąco w internecie | Na bieżąco aktualizowano kalendarium imprez we współpracy z WP Przygotowano oraz aktualizowano strony prezentujące wystawy Muzeum Narodowego. (KP) |  | Na bieżąco |  |
| Przygotowanie kalendarza imprez atrakcyjnych dla poszczególnych grup docelowych w celu wydłużenia sezonu turystycznego - koncentracja na najważniejszych imprezach z punktu widzenia promocji miasta (w tym imprezy sportowe, religijne) | Sporządzenie kalendarza imprez na 2005 rok - informacja aktualizowana na bieżąco w internecie (WP) |  |  |  |
|  | Opracowanie kalendarium wydarzeń – informacja aktualizowana na bieżąco w Internecie – SIM KARNET (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Dokonano dystrybucji Kalendarza ściennego „Miasto wielkie duchem” (polskie placówki dyplomatyczne oraz zagraniczni partnerzy, z którymi współpracuje wydział, organizatorzy imprez). (KD) |  | Styczeń-marzec |  |
|  | Aktualizacja na bieżąco wykazu imprez zamieszczonego w module „turystyka” na stronach "Magicznego Krakowa". Przygotowanie umowy z ACK Cyfronet na przebudowę kalendarium oraz sporządzenie bazy danych i wyszukiwarki. (KD) |  | Styczeń-marzec |  |
|  |  | Zmiana szaty graficznej i zawartości merytorycznej miesięcznika KARNET (BF Kraków 2000) | Marzec 2005 | 17.000 zł |
|  | Tworzenie i aktualizacja baz danych (galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne itd.) (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Stworzenie sieci informacji miejskiej- przygotowanie dokumentacji do wniosku złożonego do MUM | Działalność Sieci Informacji Miejskiej (BF Kraków 2000) |  |  | Siły własne |
|  | Stworzenie sieci informacji miejskiej- aktualizacja dokumentacji, (wniosku do projektu) (WP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  |  | Zapoczątkowanie cyklu szkoleń merytorycznych i językowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników SIM (BF Kraków 2000) | Marzec 2005 | 3.000 zł |
| Wprowadzenie do elektronicznej prezentacji Krakowa krótkich opisów wraz z prezentacją miasta w kilku językach, informujących o bieżących atrakcjach | Współpraca z Miejską Prezentacją Internetową „Magiczny Kraków” w zakresie aktualizacji danych dot. bazy noclegowej, usług turystycznych, biur turystycznych (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Prowadzono konsultacje z WP oraz ACK CYFRONET AGH w sprawie uruchomienia bazy danych zawierającej kalendarium imprez. (wersja polska i angielska) (KP) |  | Styczeń-luty | Siły własne |
| Prezentacją bieżących „hitów kulturalnych” a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym i innych na stronie www.krakow.pl w bazie „Co, gdzie, kiedy w Krakowie” | Przygotowano strony na temat imprez masowych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na bieżąco realizowano zapowiedzi imprez sportowych (dział KFIZ) oraz przygotowywanych z myślą o niepełnosprawnych (BEZ BARIER) (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Określenie możliwości i zakresu współpracy z: - ośrodkami pielgrzymkowymi w Europie - instytucjami krajowymi, regionalnymi, państwowymi i samorządowymi z którymi jeszcze nie została podjęta współpraca - MARR | Współpraca z Partnerstwem na rzecz Zielonych Szlaków w zakresie m.in. organizacji posiedzenia Komitetu Doradczego i Zarządu EGWA (w ramach spotkania – podpisanie Deklaracji Partnerstwa na rzecz Zielonych Szlaków w Polsce) (WP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | Działania prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Turystyki: Udział w spotkaniach, posiedzeniach dotyczących linii lotniczych: - udział w posiedzeniach Rady Krakowskiego Portu Lotniczego - prowadzenie spraw bieżących związanych ze współpracą z tanimi liniami lotniczymi (Germanwings, Ryanair, CentralWings) m.in. współpraca z liniami lotniczymi w zakresie udostępnienia informacji i zdjęć o Krakowie na stronie internetowej CentralWings - udział w konferencji prasowej - Austrian Airlines - organizacja spotkań z przedstawicielami MPL, MPK, ZDiK - udział w posiedzeniach Grupy- Edynburg Współpraca z organizacjami samorządowymi: - udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Turystyki - udział w posiedzeniach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej - udział w Walnym Zebraniu członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz w pracach Zarządu MOT - udział w pracach Zarządu Związku Gmin Jurajskich (w tym Walne Zebrania) (WP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
| Realizacja filmu promocyjnego o Krakowie | Podjęcie negocjacji z realizatorami filmu wyłonionymi w drodze konkursu (WP) |  | Marzec | Siły własne |
| Udostępnienie do zwiedzania wieży hejnałowej kościoła Mariackiego | Rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia, opracowywanie projektów graficznych materiałów promocyjnych (WP) |  | Luty-marzec | Siły własne |
| Promocja krakowskich placówek muzealnych | Podjęcie działań zmierzających do realizacji "Nocy Muzeów" - koordynacja przedsięwzięcia, przygotowanie umów, opracowanie materiałów promocyjnych (WP) |  | Luty-marzec | Siły własne |
|  | komunikaty prasowe i konferencje prasowe nt.: wystaw, festiwali, prezentacji, konkursów, publikacji promocyjnych, Mecenas Kultury Krakowa 2004 (KP) |  | Styczeń – marzec |  |
| Zawarcie porozumień z krakowską branżą turystyczną | Zawarcie porozumień z branżą turystyczną dotyczących polityki przyjmowania gości – hotelarze, tour operatorzy (BF Kraków 2000) |  |  |  |
| 2 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększania liczby turystów wracających do Krakowa |  |  |  |  |
| Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analiza | Tworzenie i aktualizacja baz danych (hotelowa kategoryzowana i hotelowa niekategoryzowana, Galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne, turyści biorący udział w konkursach itd.) (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Dystrybucja badań ruchu turystycznego w Krakowie w 2004r. podczas konferencji prasowych o nowych połączeniach lotniczych z krakowskich Balic oraz pocztą elektroniczną w związku z zapytaniami mediów (KP) |  | Styczeń – marzec |  |
|  | Prezentacja wyników badań turystycznych opracowanych przez MOT na zlecenie UMK podczas Pierwszych Krakowskich Spotkań Przewodników w ramach obchodów Światowego Dnia Przewodnika, (WP) |  | 21 luty | Siły własne |
|  | Dystrybucja wyników badań turystycznych wśród zainteresowanych instytucji i innych (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Opracowanie programu "lojalnościowego" min. dla turystów, którzy nawiązali kontakt przez internet | Przygotowanie konkursu „Pamiątkowe zdjęcie z Krakowa” przeznaczonego dla turystów, którzy w roku 2004 odwiedzili Kraków i wzięli udział w konkursie „Przewodnik Lata 2004” (WP) |  | Styczeń-luty | Siły własne |
| Prezentacja Krakowa w miastach za granicą oraz w czasie delegacji oficjalnych | Wizyta Zastępcy Prezydenta Krakowa w Innsbrucku – wymiana doświadczeń i zapoznanie się z praktykami austriackimi (WZ) |  | 17-21 styczeń | 403 zł |
|  | Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z: - Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Królestwa Danii - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Republiki Chile (WZ) |  | 13 styczeń 28 styczeń 24 luty |  |
|  | Informacja w serwisie informacyjnym (artykuły „w pigułce” na głównej stronie Miejskiej Prezentacji Internetowej na temat prezentacji Krakowa za granicą (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| 3 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększenia odwiedzin Krakowa przez turystów z nowych rynków |  |  |  |  |
| Rozbudowa „Magicznego Krakowa” o większą liczbę stron www promujących przyjazdy turystyczne mieszkańców Polski do Krakowa i zachęcających do odwiedzenia miasta | Na bieżąco rozbudowywano oraz aktualizowano (we współpracy z WP) bazę noclegową MPI, bazę instytucji kulturalnych oraz bazę biur podróży. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Udział w najważniejszych targach turystycznych w kraju i zagranicą | Udział w targach turystycznych: - MATKA Helsinki - FITTUR Madryt - Salon des Vacances Bruksela - Tel – Aviv - Ferien Messe Salzburg - BIT Mediolan - ITB Berlin - Światowy Salon Turystyczny Paryż - TUR Goeteborg - UTAZAS Budapeszt - MITT Moskwa (WP) |  | 20-23 styczeń 26-30. styczeń 03-07 luty 08-09 luty 11-13 luty 12-15 luty 11-15 marzec 17-20 marzec 17-20 marzec 17-20 marzec 23-26 marzec | 2.397 zł 4.490 zł 1.397 zł 3.976 zł 2.251 zł 4.530 zł 4.414 zł 6.800 zł 4.047 zł 2.570 zł 5.410 zł |
| Ogłoszenie konkursu na projekty kulturalne i artystyczne | Konkursy ogłaszane kwartalnie – rozstrzygnięto konkurs na I kwartał. Ogłoszono konkurs na II kwartał br..(KD) |  | Kwartalnie | Siły własne |
|  |  | Realizacja umowy barterowej z niskokosztowym przewoźnikiem lotniczym – Sky Europe (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | Siły własne |
|  |  | Dalsza realizacja działań związanych z pobieraniem opłaty miejscowej (w tym uzupełnianie listy płatników opłaty miejscowej o nowe obiekty), prowadzenie ewidencji innych obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, wynikające z ustawy o usługach turystycznych (WP) | Styczeń-marzec | Siły własne |
| Współpraca z POiT i ambasadami w zakresie: - organizacja study tours dla dziennikarzy zagranicznych - archiwizacja i upowszechnianie artykułów prasowych, filmów ukazujących się w poszczególnych krajach - przygotowanie kalendarza wydarzeń atrakcyjnych dla poszczególnych rynków turystycznych - tour operatorzy, grupy opiniotwórcze | Zorganizowano spotkania z: - Touroperatorami z Kuwejtu - Grupą Kapitałowa GLOBALNA - Delegacją ze Szwecji - Delegacją z Francji (WP) |  | 20 styczeń 15 luty 18 luty 12 marzec | 1.038 zł 5.270 zł 833 zł 220 zł |
| Podjęcie działań dotyczących budowy hali wielofunkcyjnej z przeznaczeniem na widowiska sportowe, koncerty oraz kongresy | Rozmowy z potencjalnymi inwestorami podczas targów MIPIM 2005 (SR) |  | 8-11 marca |  |
|  |  | Udział miasta Krakowa w konferencji podsumowanie 15 lat samorządu gminnego pod hasłem „Miasta przemian”. Prezentacja Krakowskiego projektu Nowe Miasto/Galeria Krakowska wraz z budową sieci szybkiego tramwaju w ramach planowanej wystawy organizowanej przez Związek Miast Polskich (SR) |  |  |
| 4 cel szczegółowy: Działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i jakości usług |  |  |  |  |
| Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich | Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| Prezentacja na stronach www wyników badań dot. oczekiwań i potrzeb turystów przyjeżdżających do Krakowa | Za pomocą ankiety internetowej przeprowadzono badania dotyczące zorganizowanych na Rynku Głównym Targów Bożonarodzeniowych (KP) |  | Styczeń | Siły własne |
| Zawarcie porozumień z branżami: - hotelarze - gastronomicy - biura turystyczne - placówki kulturalne | Udział w imprezach miejskich, umowy barterowe, gastronomicy – umowy barterowe, biura turystyczne – pośrednictwo w sprzedaż usług (SIM), instytucje kultury – umowy barterowe, informacja SIM (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Przygotowanie dokumentów do przetargu na stojaki na ulotki w hotelach (cel: „Porozumienie o Współpracy”) (WP) |  | Styczeń-luty | Siły własne |
|  | Przygotowanie akcji rekomendacji lokali gastronomicznych w Krakowie (gastronomicy- konkursy) oraz innych konkursów dla branży turystycznej (dot. Przewodnik Lata 2005, Przyjazna sieć taksówek, Kraków dla całej rodziny – biura podróży) (WP) |  | Styczeń-luty | Siły własne |
|  | spotkania z przewodnikami – organizacja Pierwszych Krakowskich Spotkań Przewodników w ramach obchodów Światowego Dnia Przewodnika (WP) |  | 21 luty | 3.600 zł |
|  |  | Współdziałanie ze służbami miejskimi w zakresie organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | Siły własne |
| System oznakowania atrakcji turystycznych | Obsługa i prowadzenie Zespołu ds. Oznakowania Turystycznego (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| 5 cel szczegółowy: Działania na rzecz radykalnego podniesienia czystości i estetyki miasta |  |  |  |  |
| Publikacja materiałów edukacyjnych dot. segregacji odpadów Organizacja Krakowskiego Festiwalu Recyklingu Kampania zewnętrzna na rzecz czystości w mieście | Organizacja Festiwalu Recyklingu: przygotowano program imprezy, Rozpoczęły się procedury przetargowe dot. wykonania gadżetów i mat. edukacyjnych. Uzyskano niezbędne zezwolenia do rozpoczęcia budowy makiety Smoka na Błoniach. Pozyskano sponsora TYMBARK, Bank Ochrony Środowiska, który będzie współfinansował konferencję EKO-MEDIA. Podpisano umowę ze SKANSKA dotyczącą budowy makiety. Pozyskano patrona medialnego Festiwalu - RMF. Zakończono procedurę przetargową dotyczącą zakupu sadzonek, które będą rozdawane podczas Festiwalu. (GO) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | Organizacja Dni Ziemi: przygotowano program imprezy, odbyły się dwa spotkania z jednostkami uczestniczącymi w Dniach Ziemi. Rozpoczęły się procedury przetargowe dot. wykonania gadżetów i mat. Edukacyjnych. Wykonano projekty graficzne plakatów i ulotek. (GO) |  | Styczeń-marzec | 4000 zł |
| Przygotowanie Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego na obszarze Starego Miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO | Zadanie realizowane przez specjalnie utworzony Zespół Zadaniowy pod kierunkiem prof. Oklejaka (razem z Wydz. Architektury i Urbanistyki). W trakcie realizacji. (KD) |  |  |  |
| Przygotowanie wytycznych konserwatorskich do planu miejscowego zagospodarowania obszaru objętego Parkiem Kulturowym | Zadanie wynikające z realizacji zadania nr 1. Realizacja dalszych części zadania, podobnie jak w przypadku zadania nr 1, możliwa będzie po otrzymaniu szczegółowych zasad przez Ministerstwo. (KD) |  |  |  |
| 7 cel szczegółowy: Wykorzystanie odwiedzających Kraków w promocji Miasta jako multiplikatorów promocji |  |  |  |  |
| Promocja Miasta w czasie wizyt oficjalnych i studyjnych | - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z krakowskim Korpusem Konsularnym - Wizyta robocza delegacji z Kijowa ws. Organizacji Dni Kijowa w Krakowie - Wizyta robocza delegacji ze Lwowa ws. Organizacji Dni Lwowa w Krakowie - Wizyta w Urzędzie Miasta Krakowa grupy przedstawicieli Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (WZ) |  | 7 styczeń 14-19 luty 2-4 marzec 31 marzec | 8.558 zł 1.400 zł 625 zł |
|  | - Spotkanie robocze Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Norwegii - Wizyta robocza Radcy Handlowego Ambasady Norwegii u Prezydenta Miasta Krakowa - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Radcą Handlowym Ambasady Austrii - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Turcji w Polsce - Wizyta w Krakowie delegacji Moskiewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (we współpracy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym) (WZ) |  | 28 luty 1 marzec 16 marzec 22 marzec 29 marzec– 3 kwiecień | 15.951 zł |
|  |  | - Spotkanie Sekretarza Miasta Krakowa z 15 osobową delegacją miasta Angers we Francji - Spotkanie Sekretarza Miasta Krakowa z 5 osobową delegacją z Włoch - Spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z uczniami Liceum Ogólnokształcącego z Niemiec (Gelsenkirchen) - Spotkanie z delegacją nauczycieli i uczniów z Finlandii (WZ) | 25 luty 25 luty 3 marzec 15 marzec |  |
|  | Akcja „Wielkanoc w Polsce 2005” – wizyta 30 osobowej grupy rodaków z Syberii (WZ) |  | 29-30 marzec | 5.338 zł |
|  | „Pociąg pamięci. Młodzi w poszukiwaniu Europy” - wizyta międzynarodowej młodzieży w Krakowie i Oświęcimiu (WZ) |  | 27-30 styczeń |  |
| Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta | Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta – SIM (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Dystrybucja materiałów promocyjnych wśród krajowych i zagranicznych dziennikarzy podczas konferencji prasowych i wizyt (np. na temat nowych połączeń lotniczych z krakowskich Balic, podczas wizyt Moskiewskiej i Brytyjskiej IPH) (KP) |  | Styczeń-marzec |  |
| III cel podstawowy: Zwiększanie ilości inwestorów i aktywności gospodarczej mieszkańców 1 cel szczegółowy: Działania na rzecz zachęcania do inwestowania w Krakowie nowych inwestorów |  |  |  |  |
| Współpraca z organizacjami gospodarczymi, w tym organizacjami inwestorów działającymi w Polsce i w Krakowie w celu prowadzenia wspólnych działań informujących o atrakcyjności inwestycyjnej | Współpraca z Brytyjsko – Polską Izbą Przemysłowo – Handlową przy organizacji 2 Dorocznej Konferencji BPCC (SR) |  | 21-22 kwietnia | 16.470 zł |
| Działania informacyjne i promocyjne mające na celu kreowanie Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie. Kampania reklamowa w zw. z udziałem Krakowa w targach | Kampania reklamowa podczas targów MIPIM (katalog wystawców, MIPIM Daily News, reklama html rozsyłana pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników targów) (SR) |  | Marzec | 24.600 zł |
|  | komunikaty i konferencje prasowe m.in. o POP, misji gospodarczej Moskiewskiej IPH, współpracy z Austriacką IPH i Brytyjsko – Polską Izbą Handlową, konferencjach gospodarczych, szkoleniach i czatach dla przedsiębiorców, konkursach, miejskich punktach informacji gospodarczej, wsparciu Miasta dla sektora MSP, prezydenckim zespole ds. współpracy z przedsiębiorcami, monitoringu miejskich inwestycji (KP) |  | Styczeń-marzec |  |
| Przygotowanie kompleksowych publikacji promocyjno – informacyjnych, tłumaczenia na j. obce, aktualizacja, wznowienia | Przygotowanie koncepcji publikacji ofert inwestycyjnych oraz ich wykonanie. Przygotowanie dwóch projektów katalogów: Nowa architektura w Starym Krakowie, Krakowski Rynek Inwestycyjny (SR) |  |  |  |
| Dystrybucja publikacji przez organizacje i instytucje zajmujące się promocją Polski jako atrakcyjnego miejsca na inwestycje (WEH, ...) | Przekazanie oferty inwestycyjnej WEH Ambasady RP w Paryżu (SR) |  | Styczeń-luty | Koszty wysyłki |
| Organizacja specjalnych wydarzeń podczas najważniejszych targów inwestycyjnych | Prezentacja założeń rewitalizacji dzielnicy Zabłocie podczas uroczystego koktajlu w dniu 9 marca 2005 na stoisku Krakowa (SR) |  | 9 marzec | 10.000 zł |
| Zarekomendowanie zmian w strukturze organizacyjnej UMK pod kątem uproszczenia procedur administracyjnych dla inwestorów | Powołanie Zespołu ds. współpracy z inwestorami w Krakowie (SR) |  |  | Siły własne |
|  | Porozumienie UMK z Comarch i MSAP dot. wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej UMK pod kątem uproszczenia procedur administracyjnych dla inwestorów (nowy system informatyczny do obsługi procedur inwestycyjnych) (SR) |  | 31 marca |  |
| Współpraca z Małopolską Organizacją Rozwoju Regionalnego w celu wymiany informacji na temat ofert inwestycyjnych dla inwestorów zagranicznych |  |  | na bieżąco |  |
| 2 cel szczegółowy: Działania na rzecz zatrzymania działających w Krakowie inwestorów |  |  |  |  |
|  |  | Spotkanie robocze z inwestorami dot. rozwiązywania konkretnych problemów występujących w ich działalności (SR) | 18 luty | 200 zł |
| 3 cel szczegółowy: Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie |  |  |  |  |
| Przygotowanie informatora dla mieszkańców w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy UE | Redagowany jest miesięcznik pn. Informator Europejski „ue.krakow.pl”, w którym prezentowane są w znacznej części informacje przeznaczone dla przedsiębiorców dot. programów, funduszy, dostosowania do wymogów unijnych itd. (SR). |  | Styczeń-marzec | 3.500 zł |
| Rozwijanie sieci informacji gospodarczej dla sektora MSP | Funkcjonują dwa Ośrodki Informacji Gospodarczej: Krakowskie Centrum Informacji Gospodarczej i Nowohuckie Centrum Informacji. (SR) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | Prowadzony jest Punkt Informacji Europejskiej w UMK. (SR) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | Uruchomione został Stanowisko ds. Funduszy Europejskich w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy. (SR) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  |  | Redagowany jest portal internetowy www.ue.krakow.pl ze specjalnym serwisem dla przedsiębiorców, w którym na bieżąco aktualizowane są informacje o dostępnych programach, terminach konkursów, możliwościach i warunkach funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. (SR) | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  |  | Redagowana jest strona internetowa www.msp.krakow.pl. Ponadto, od stycznia br. wydawany jest miesięcznik dla przedsiębiorców zatytułowany „msp.krakow.pl”. W informatorze zamieszczane są artykuły poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. (SR) | Styczeń-marzec | 3.500 zł |
|  |  | Przygotowano przetarg na wykonanie Studium Centrum Logistycznego w Krakowie tj. obiektu przestrzenno-funkcjonalnego wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy, lub odbiorcy podmioty gospodarcze. (SR) | Styczeń luty | Siły własne |
| 4 cel szczegółowy: Działania promocyjne i informacyjne o inwestycjach miejskich |  |  |  |  |
| System informowania o inwestycjach | Przygotowanie 29 ofert inwestycyjnych dla inwestorów: - prezentacja katalogu ofert na targach MIPIM Cannes 2005 - wprowadzenie ofert na stronach internetowych Magicznego Krakowa (SR) |  | Styczeń marzec | Siły własne |
|  | Stała aktualizacja informacji zamieszczonych w module "Gospodarka" w ramach "Magicznego Krakowa": - umieszczenie informacji ZBK na temat zapowiedzi przetargów na lokale użytkowe - umieszczenie informacji na temat przetargów na nieruchomości gminne - wprowadzenie kalendarza imprez targowych odbywających się na terenie miasta Krakowa (SR) |  | na bieżąco | Siły własne |
|  | Udział w Zespole Zadaniowym ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność miasta Krakowa planowanych do zbycia: wypracowywanie ofert inwestycyjnych spełniających określone wymagania (SR) |  | na bieżąco | Siły własne |
| IV cel podstawowy: wytworzenie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z Krakowem 1 cel szczegółowy: Wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców |  |  |  |  |
| Współpraca z mediami krakowskimi przy reklamowaniu imprez | Doprowadzenie do objęcia patronatami medialnymi m.in. XI krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, Wieczoru Kolęd i Pastorałek „.i niech w całym roku, będzie święty spokój.” (KP) |  | Styczeń-marzec |  |
|  | Współpraca z mediami krakowskimi i ogólnopolskimi przy promocji imprez, lokalna promocja imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| Dni Otwarte Magistratu | Przygotowania do piątej edycji "Dnia Otwartego Magistratu" - zebranie propozycji tematów, które są ważne i interesujące dla mieszkańców oraz mogą zostać zaprezentowane w Magistracie (WP) |  | Marzec | Siły własne |
|  |  | XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (BF Kraków 2000) | 9 stycznia | 132.000 zł |
|  |  | Rozstrzygnięcie konkursu "Art De Coke" na projekt oznakowania lodówek z napojami w stylistyce miejskiej (BF Kraków 2000) | styczeń | Siły własne |
|  |  | II Festiwal Misteria Paschalia (BF Kraków 2000) | 25-28 marca | 854.000 zł |
|  |  | Dzień Kobiet w Magistracie dla kobiet związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych (SO) | 8 marca | 3.660 zł |
|  |  | Spotkanie Wielkanocne Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego z osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i bezrobotnymi (SO) | 24 marzec | 7.100 zł |
| Organizacja corocznej, masowej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci pn. "Juliada" pod hasłem "Młodzież przeciw przemocy" | Trwają przygotowania do organizacji cyklu wakacyjnych, plenerowych imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży pn. „JULIADA 2005”. Imprezy tradycyjnie już odbywać będą się pod hasłem „Młodzież Przeciw Przemocy” i trwać przez cały miesiąc lipiec. (SP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
| Współpraca z prasą lokalną: informacje, artykuły o realizacji miejskich programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej | Prezentacja i aktualizacja na stronie www. miejskich programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z ich realizatorami. (SP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  | W ramach współpracy z lokalnymi mediami: informacje, artykuły o realizacji miejskich programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z ich wykonawcami, telewizyjne programy edukacyjne (SP) |  | Styczeń-marzec | 15.000 zł |
|  | Realizacja dwóch edycji z cyklu "Magistrackie Lekcje Zdrowia" w zakresie profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki miażdżycy i cukrzycy (SP) |  | Styczeń-marzec |  |
| Wydanie poradnika dla młodych mieszkańców Krakowa, wręczanego wraz z dowodem osobistym. | Dystrybucja wydanej w 2004 roku II edycji Poradnika dla 18 - latków pt. „KSIĘGA WEJŚCIA MŁODEGO KRAKUSA” Poradnik wręczany jest młodym krakowianom wraz z odbieranym po raz pierwszy dowodem osobistym. (SP) |  | Styczeń-marzec | Siły własne |
|  |  | ## Wizyta Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży Ks. Andrzeja Augustyńskiego w Nowym Jorku (USA). Wśród polonii amerykańskiej będzie promowany program stypendiów dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. (SP) | Luty | Siły własne |
|  |  | Współpraca z Lipskiem. Udział w programie edukacyjno -informacyjnym mającym na celu wspieranie wymiany doświadczeń w dziedzinie pracy z młodzieżą społecznie słabą, upośledzoną, w dziedzinie narkomanii i przemocy oraz walki przeciwko rasizmowi, wrogości wobec obcych (SP). | Marzec | Siły własne |
|  |  | Przygotowania do „Chrześcijańskich Dni Żaka”, organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem RAFAEL (SP) | Marzec | Siły własne |
|  |  | Wydanie informatora dla lekarzy – wykazu placówek specjalistycznych dla dzieci (SP) | Styczeń-marzec | 2.000 zł |
|  |  | Promocja tras rowerowych - współpraca z zespołem zadaniowym ds. ścieżek rowerowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych (WP) | Luty-marzec | Siły własne |
|  |  | Współpraca przy organizacji i promocji "Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych" opracowanie materiałów promocyjnych (WP)- | Marzec | Siły własne |