SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU WDROŻENIA STRATEGII PROMOCJI KRAKOWA NA LATA 2004-2006

II kwartał 2005

| Cel - zgodnie Z Planem Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania – ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania (o charakterze promocyjnym) nie ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Termin realizacji | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I cel podstawowy: Budowa silnej marki Kraków 1 cel szczegółowy: Przyjęcie podstaw Strategii Marki |  |  |  |  |
| Opracowanie Księgi Tożsamości Marki Krakowa | Nadzór nad wprowadzonym systemem identyfikacji wizualnej, weryfikacja projektów graficznych stosowanych przez jednostki i wydziały UMK (WP) |  | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
|  |  | W związku z decyzją Urzędu Patentowego RP o zakończeniu postępowania w sprawie rejestracji logo Miasta Krakowa podjęcie działań w celu ostatecznego zakończenia spraw z tym związanych (WP) | Kwiecień-czerwie | Siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Przyjęcie założeń do kampanii promocyjnych, PR, wydarzeń miejskich |  |  |  |  |
| Stworzenie pełnego planu wydarzeń promocyjnych w zakresie: kultura, turystyka, sport, promocja gospodarcza, relacje z mieszkańcami miasta i Polski | We współpracy z WP zamieszczano statyczną, na bieżąco aktualizowaną wersje kalendarium imprez oraz prowadzono prace (wraz z ACK CYFRONET) nad wdrożeniem systemu interaktywnej prezentacji kalendarium. Zamieszczano tez informacje na temat wystaw odbywających się w Muzeum Narodowym oraz inne, przysyłane na bieżąco informacje o wydarzeniach kulturalnych. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Prezentacja Krakowa zagranicą | „Dni Lwowa w Krakowie” (KP) |  | 12 – 15 maj | 17.700 zł |
|  | "Dni Lwowa w Krakowie" przygotowanie i realizacja programu kulturalnego (KD) |  | 11-16 maj | 54.288,13 zł |
|  | - Spotkanie ze 100-osobową grupą harcerzy z Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Lichtensteinu, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii - rajd kulturalny „TRIADEM 2005: Paryż-Berlin-Warszawa (współudział) - udział PMK w Trzecim Spotkaniu Klubu Strasburskiego - udział przedstawicieli Krakowa w obchodach Święta Joanny d’Arc w Orleranie - udział przedstawiciela Krakowa w „Spotkaniu 1000 merów” w Paryżu - udział przedstawicieli Krakowa w obchodach Święta Lwowa - spotkanie PMK z uczestnikami polsko-niemieckiej konferencji rektorów, uczestników konferencji „Przezwyciężając historię, patrząc w przyszłość” - osłonięcie tablicy pamiątkowej na grobie byłego Prezydenta Miasta Krakowa M.Kaplickiego w Wrexham - udział przedstawicieli Krakowa w obchodach Święta Miasta Kijowa” - spotkanie z grupą samorządowców z Bośni i Hercegowiny - udział przedstawiciela Krakowa w Światowym Forum Miast w Paryżu (KP) |  | 22 kwiecień 11 maj 10-12 maj 6-9 maj 9-10 maj 7-9 maj 9 maj 16 maj 27-30 maj 17 czerwiec 30 czerwiec– 1 lipiec | 6.585 zł (OR + WZ) 12.745 zł (OR+WZ+BR) 856 zł (OR+WZ) 5.000 zł 4.850 zł (OR+WZ) 280 zł 7.661 zł |
|  | Imprezy kulturalne w Domu Krakowskim w Norymberdze (6 koncertów, wykład, wystawa) (KP) |  | Kwiecień-czerwiec | 47.385 zł |
|  |  | Koncert „Nieszpory Ludźmierskie”, najsłynniejsze dzieło oratoryjne Jana Kantego Pawluśkiewicza, odbył się na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach Festiwalu Twórców Krakowskich – Rok Jana Kantego Pawluskiewicza. Udział chóru Schola Cantorum Cracoviensis w I Festiwalu Śpiewu Chóralnego „Citta di Soave” w Soave (Włochy). 23.06.2005 r. - 27.06.2005 r. | 6 czerwiec |  |
|  |  | Udział teatru Entr’Acte (prezentacja spektaklu pt. ”Drzewa Kraków”) w festiwalach teatralnych w Lozannie i Compiegne. | 26 maj- 6 czerwiec |  |
|  |  | Zorganizowanie plenerowego występu teatru Woskriesiennia ze Lwowa ze spektaklem "Hiob" wg Karola Wojtyły na płycie Rynku Głównego w Krakowie (KD) | Do 24 kwietnia | 3.000,00 zł |
|  |  | Wyżywienie Lwowskiej Orkiestry Kameralnej oraz Saski Schneider i Mileny Kędry, występujących z koncertami w czasie "Nocy Muzeów" (KD) | 20-21 maja | 1 130,00 zł |
|  |  | Zorganizowanie dwóch koncertów chóru Uniwersytetu Katolickiego z Valparaiso (Chile) (KD) | 17 i 18 maja | 4 000,00 zł |
|  |  | Organizacja i realizacja koncertu muzycznego w wykonaniu "Piwnicy św. Norberta", który odbędzie się w Rzymie, w ramach projektu "Tydzień Nowej Europy" (KD) | 5 maj | 7 000,00 zł |
|  |  | Koncert muzyki poważnej, w ramach projektu "Noc Otwartych Muzeów" we Frankfurcie nad Menem (KD) | 23 kwietnia | 1 000,00 zł |
|  |  | Organizacja imprezy „Tridem 2005: Paris-Berlin-Warszawa” (KD) | 11 maja |  |
| Działania o specyfice kulturowej, służącej wspieraniu kampanii promocyjnych kierowanych do społeczności lokalnych i na zewnątrz, w tym: - przygotowanie obchodów jubileuszowych 750-lecia lokacji Miasta Krakowa | - Bieżąca obsługa Rady Programowej obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, innych materiałów) - Realizacja harmonogramu działań na 2005 r. - Obsługa zespołów tematycznych Rady Programowej oraz innych spotkań, - Prowadzenie uzgodnień z wnioskodawcami nt. uzupełniania złożonych wcześniej wniosków - Przygotowywanie materiałów na stronę internetową poświęconą jubileuszowi, - Kontynuacja działań w celu rozeznania aspektów prawnych możliwości zawierania umów sponsoringowych oraz barterowych - Przygotowanie i ogłoszenie konkursu "Na Pamiątkę Jubileuszową z Krakowa". - Przygotowywanie Kalendarium Imprez Jubileuszowych 2005-2007 - Opracowanie i zrealizowanie materiałów promocyjnych i gadżetów z Logo Jubileuszu (WP) |  | Kwiecień-czerwiec | Ok. 2.000,00 zł |
|  | Udział w pracach zespołu zadaniowego przygotowującego obchody jubileuszu 750 - lecia (KD) |  | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
| Propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego |  | W Magdeburgu (Niemcy) miała miejsce Międzynarodowa konferencja „Zachowanie i użytkowanie wielkich historycznych twierdz XIX stulecia”, poświęcona aktualnym problemom ochrony XIX-wiecznych zespołów fortecznych w kontekście współczesnego rozwoju aglomeracji miejskich. Zaprezentowano przykłady udanych adaptacji fortów oraz ich konserwacji (KD) | 8-11 czerwca |  |
|  |  | W Belfaście (Irlandia) odbyło się kolejne spotkanie robocze sieci (CHORUS), poświęcone rewitalizacji zabytkowych miast i dzielnic poprzez organizowanie działalności kulturalnej, np. festiwali. Na spotkaniu zaprezentowano działania Krakowa związane z rewitalizacją dzielnicy Kazimierz (KD) | 23-26 czerwca |  |
| Przyznawanie patronatów Prezydenta Miasta nad prestiżowymi – wybranymi wydarzeniami związanymi z Krakowem | W II kwartale 2005 r. roku przyznano 59 patronatów Prezydenta Miasta Krakowa nad wybranymi, prestiżowymi wydarzeniami związanymi z Krakowem (KP) |  | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
|  | Zamieszczano na bieżąco w ramach Miejskiej Prezentacji Iinternetowej informacje na temat ważniejszych imprez objętych patronatem Prezydenta (KP) |  | Na bieżąco |  |
|  | Udział Prezydenta Miasta Krakowa lub Zastępcy Miasta Krakowa w prestiżowych wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i w przedsięwzięciach ważnych dla Miasta, których organizatorzy zlokalizowali swoje przedsięwzięcie w Krakowie z uwagi na jego markę: Prezydent Miasta Krakowa – 133 wydarzenia, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa – 223 wydarzenia, Sekretarz – 38 wydarzeń, Skarbnik – 8 wydarzeń, Pełnomocnicy – 34 wydarzenia Dyrektorzy Wydziałów UMK – 173 wydarzenia. (KP) |  | Kwiecień-czerwiec |  |
| 3 cel szczegółowy: Przyjęcie i wypromowanie silnych krakowskich marek i symboli |  |  |  |  |
| Określenie symboli i produktów podkreślających unikalny wizerunek miasta | Organizacja uroczystości wręczenia tytułu FILANTROPA KRAKOWA A.D. 2004 z udziałem laureatów, zaproszonych gości, Prezydenta Miasta Krakowa i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. (SP) |  | Kwiecień - czerwiec | 2.300,00 zł |
| Określenie i realizacja stałych imprez miejskich i sportowych | Współpraca przy organizacji i promocji biegu IV Cracowia Maraton: - udział w pracach Komitetu Organizacyjnego - opracowanie materiałów promocyjnych: folder, plakat, dyplomy - współpraca z grafikiem (WP) |  | 7 maj | 60.000 zł |
|  | Przygotowanie i realizacja imprezy "Puchar Barbakanu" - opracowanie projektów graficznych i druk materiałów promocyjnych (WP) |  | 14-15 maj | 20.000 zł |
|  | Organizacja i promocja "Święta Miasta Krakowa" (WP) |  | 3-5 czerwca | 40.000 z |
|  | Otwarcie sezonu letniego "Muzyczna Przystań" (WP) |  | 29 kwiecień - 1 maj | 16.000,00 zł |
|  | Promocja tras rowerowych w Krakowie (WP) |  | maj | 10.000,00 zł |
|  | Współorganizacja i promocja przedsięwzięcia "Nocy Muzeów" w Krakowie (WP) |  | 20-21 maj | 15.000,00 zł |
|  | Promocja toru kajakarstwa górskiego na Stopniu Wodnym "Kościuszko" (WP) |  | Maj-czerwiec | 15.000,00 zł |
|  | Współorganizacja i promocja Święta ulic Brackiej i Gołębiej (WP) |  | 4-5 czerwca | 7.000,00 zł |
|  |  | Organizacja na Rynku Głównym wystawy pt. "MAKROKOSMOS" (WP) | Czerwiec-lipiec | 25.000,00 zł |
|  |  | Święto Muzyki - impreza muzyczna dla mieszkańców Krakowa we współpracy z Gazetą Wyborczą (WP) | 18 czerwca | Siły własne |
|  |  | Krakowskie Dni Rodziny - promocja zdrowego życia rodzinnego (WP) | 28-29 maj | 3.500,00 |
| II cel podstawowy: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kraków 1 cel szczegółowy: Działania dla wzrostu czasu pobytu turystów w Krakowie |  |  |  |  |
| Sporządzanie kalendarza imprez kulturalnych – informacja aktualizowana na bieżąco w internecie | Na bieżąco aktualizowano kalendarium imprez we współpracy z WP, realizowano strony wystaw Muzeum Narodowego oraz innych wydarzeń kulturalnych, których organizatorzy przysyłali na stanowiska MPI materiały do realizacji stron. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Sporządzenie kalendarza imprez na 2005 rok - informacja aktualizowana na bieżąco w internecie (WP) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Aktualizacja na bieżąco wykazu imprez zamieszczonego w module „turystyka” na stronach "Magicznego Krakowa". Zawarcie umowy z ACK Cyfronet na przebudowę kalendarium oraz sporządzenie bazy danych i wyszukiwarki. (KD) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Opracowanie kalendarium wydarzeń – informacja aktualizowana na bieżąco w Internecie – SIM KARNET (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Tworzenie i aktualizacja baz danych (galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne itd.) (WP) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  |  | Poszerzenie wersji angielskiej wydawnictwa KARNET (BF Kraków 2000) | kwiecień | siły własne |
| Stworzenie sieci informacji miejskiej- przygotowanie dokumentacji do wniosku złożonego do MUM | Działalność Sieci Informacji Miejskiej (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | Siły własne |
|  | Stworzenie sieci informacji miejskiej- aktualizacja dokumentacji, (wniosku do projektu) (WP) |  | Kwiecień - czerwiec | Siły własne |
|  |  | Kontynuacja cyklu szkoleń merytorycznych i językowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników SIM (BF Kraków 2000) | cyklicznie | 2.000 zł |
|  | Otwarcie Punktu Informacji Miejskiej w Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym Otwarcie Punktu Informacji Miejskiej w Balicach (BF Kraków 2000) |  | maj czerwiec | siły własne |
| Określenie polityki wydawniczej i informacyjnej, w tym przygotowanie i wydanie wielonakładowych informatorów turystycznych, folderów i ulotek | Druk map centrum i map Kazimierza (WP) |  | 30 kwiecień | 18788 |
|  | Wykonanie projektów i wydruk 40 dużych planów krakowskiego Starego Miasta (WP) |  | 16 maj | 9987,20 |
|  | Przygotowanie i skład broszur „Śpij tanio w Krakowie”, „Ścieżkami Jana Pawła II” (6 wersji), „Krakowski Szlak Świętych” (6 wersji) (WP) |  | 16 czerwiec | 12588 |
| Wprowadzenie do elektronicznej prezentacji Krakowa krótkich opisów wraz z prezentacją miasta w kilku językach, informujących o bieżących atrakcjach | Wprowadzenie do elektronicznej prezentacji Krakowa krótkich opisów o mieście (tłumaczenia) (WP) |  | 28 czerwiec | 823,50 |
|  | Współpraca z Miejską Prezentacją Internetową „Magiczny Kraków” w zakresie aktualizacji danych dot. bazy noclegowej, usług turystycznych, biur turystycznych (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | We współpracy z WP oraz ACK CYFRONET AGH przygotowywano interaktywną bazę imprez kulturalnych pozwalających na prezentacje imprez w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. (KP) |  | Kwiecień - czerwiec | Siły własne |
| Opracowanie projektów nowych imprez miejskich | "Biała Noc" krakowskich restauratorów (BF Kraków 2000) |  | 4 – 5 czerwiec | 30.000 zł |
| Prezentacją bieżących „hitów kulturalnych” a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym i innych na stronie www.krakow.pl w bazie „Co, gdzie, kiedy w Krakowie” | Na bieżąco realizowano zapowiedzi imprez sportowych (dział KFIZ) oraz przygotowywanych z myślą o niepełnosprawnych (BEZ BARIER). W ramach prezentacji imprez objętych Patronatem Prezydenta realizowano strony promujące sport. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Określenie możliwości i zakresu współpracy z: - ośrodkami pielgrzymkowymi w Europie - instytucjami krajowymi, regionalnymi, państwowymi i samorządowymi z którymi jeszcze nie została podjęta współpraca MARR | Działania prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Turystyki: Udział w spotkaniach, posiedzeniach dotyczących linii lotniczych: - udział w posiedzeniach Rady Krakowskiego Portu Lotniczego - prowadzenie spraw bieżących związanych ze współpracą z tanimi liniami lotniczymi (Germanwings, Ryanair, CentralWings) m.in. współpraca z liniami lotniczymi w zakresie udostępnienia informacji i zdjęć o Krakowie na stronie internetowej CentralWings - udział w konferencji prasowej - Austrian Airlines - organizacja spotkań z przedstawicielami MPL, MPK, ZDiK - udział w posiedzeniach Grupy- Edynburg Współpraca z organizacjami samorządowymi: - udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Turystyki - udział w posiedzeniach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej - udział w Walnym Zebraniu członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz w pracach Zarządu MOT - udział w pracach Zarządu Związku Gmin Jurajskich (w tym Walne Zebrania) (WP) |  | Kwiecień czerwiec | Siły własne |
| Realizacja filmu promocyjnego o Krakowie | Udział w wykonaniu filmu promocyjnego o Krakowie (WP) |  | czerwiec | 119.000,00 zł |
| Udostępnienie do zwiedzania wieży hejnałowej kościoła Mariackiego | Opracowywanie projektów graficznych i druk materiałów promocyjnych (WP) |  | Maj-czerwiec | 7.000,00 zł |
| Promocja krakowskich placówek muzealnych | Realizacja "Nocy Muzeów" - koordynacja przedsięwzięcia, przygotowanie umów, opracowanie materiałów promocyjnych (WP) |  | 21 maj | Siły własne |
| Zawarcie porozumień z krakowską branżą turystyczną | Zawarcie porozumień z branżą turystyczną dotyczących polityki przyjmowania gości – hotelarze, tour operatorzy (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | Siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększania liczby turystów wracających do Krakowa |  |  |  |  |
| Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analiza | Tworzenie i aktualizacja baz danych (hotelowa kategoryzowana i hotelowa niekategoryzowana, Galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne, turyści biorący udział w konkursach itd.) (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Prezentacja wyników badań turystycznych opracowanych przez MOT na zlecenie UMK oraz planów działań Wydziału na najbliższy sezon turystyczny podczas V Forum Turystyki. (WP) |  | 10 maj |  |
|  | Dystrybucja wyników badań turystycznych wśród zainteresowanych instytucji i innych (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analizą (BF Kraków 2000) |  | cyklicznie | siły własne |
| Opracowanie programu "lojalnościowego" min. dla turystów, którzy nawiązali kontakt przez internet | Przygotowanie konkursu „Pamiątkowe zdjęcie z Krakowa” przeznaczonego dla turystów, którzy w roku 2004 odwiedzili Kraków i wzięli udział w konkursie „Przewodnik Lata 2004” (WP) |  | W trakcie | Siły własne |
| Prezentacja Krakowa w miastach za granicą oraz w czasie delegacji oficjalnych | Informacja w serwisie informacyjnym (artykuły „w pigułce” na głównej stronie MPI na temat prezentacji Krakowa za granicą. Zamieszczano także materiały w ramach działu „oddział prasowy informuje” – zapowiedzi zagranicznych prezentacji Krakowa oraz informacje na temat przebiegu związanych z nimi imprez. (KP) |  | 17-21 styczeń | 403 zł |
|  | - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Klubem Dyplomatycznym „Willkommen in Berlin” - wizyta robocza delegacji Ambasady Norwegii - wizyta robocza delegacji Lipska w sprawie Dni Lipska w Krakowie - wizyta przedstawicieli Urzedu Miasta z Tampere (Finlandia) - wizyta grupy przedstawicieli 6 samorządów z Ukrainy Europejskiego - wizyta delegacji Województwa Kluż (Rumunia) (WZ) |  | 14 kwiecień 21 kwiecień 19-20 kwiecień 22 kwiecień 22 kwiecień 12 kwiecień | 4.205 zł 1.298 zł 280 zł |
|  | Udział delegacji Krakowa w imprezie „Święto Europy w Lipsku” (współudział) (WZ) |  | 9 maj | 1.510 zł (OR) |
|  | - spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Finlandii - spotkanie z członkami Stowarzyszenia Kulturalnego z Frankfurtu n/Menem - wizyta przedstawicieli korpusu konsularnego akredytowanego w Niemczech - spotkanie z członkiem Rady Królewskiej przy władcy Tajlandii, p.Pichitrem Kullavanijaya - wizyta Następcy Tronu Królestwa Norwegi Księcia Haakona i Księżnej Mette-Marit - wizyta Ambasadora Republiki Portugalii, Pani Marii Margaridy Sigueiredo - spotkanie PMK z Konsulem Generalnym Węgier, p.Zoltanem Nagyivanyi - wizyta przedstawicieli Rotary Club z Oberrusel/Frankfurt n/Menem (WZ) |  | 11 maj 5 maj 20 maj 21 maj 1 czerwiec 2 czerwiec 14 czerwiec 17 czerwiec | 900 zł 1.200 zł 700 zł 1.200 zł |
|  | Prezentacja Krakowa podczas Święta Europy w Lipsku (WP) |  | 8-10 maj | 4255,43 |
|  | Prezentacja Krakowa na Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Tartu (Estonia) (WP) |  | 29 czerwiec - 3 lipiec | 4530,43 |
| 3 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększenia odwiedzin Krakowa przez turystów z nowych rynków |  |  |  |  |
| Rozbudowa „Magicznego Krakowa” o większą liczbę stron www promujących przyjazdy turystyczne mieszkańców Polski do Krakowa i zachęcających do odwiedzenia miasta | Na bieżąco rozbudowywano oraz aktualizowano (we współpracy z WP) bazę noclegową MPI, bazę instytucji kulturalnych oraz bazę biur podróży. Prowadzono także prace wdrożeniowe „Nowej Miejskiej Prezentacji”, w tym we współpracy z WP przygotowywano od podstaw wersje działu „turystyka” zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Promocja przyjazdów do Krakowa turystów z Izraela | Przygotowanie i realizacja we współpracy z Wydziałem Kultury aranżacji Muzeum Miejsca (dawna Fabryka Schindlera) – identyfikacja wizualna, prezentacja multimedialna na CD, makieta architektoniczna, księga pamiątkowa.(KD) |  | czerwiec | 15.960, 00 zł |
| Udział w najważniejszych targach turystycznych w kraju i zagranicą | Udział w targach turystycznych SITC Barcelona 2005 (wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną) .(WP) |  |  | 300,00 zł |
|  |  | Promocja Krakowa na Targach CEPIF (współpraca z SR) .(WP) | 26 kwiecień | 24.000,00 zł |
|  |  | Udział w Regionalnych Targach „Rheinlandschau” w Jülich k/Kolonii.(WP) | 16-21 kwiecień |  |
|  | 15 Krakowski Salon Turystyczny.(WP) |  | 15-17 kwiecień | 2.321,00 zł |
|  | Współpraca z POIT-ami w zakresie organizacji study tours dla dziennikarzy zagranicznych, touroperatorów i grup opiniotwórczych.(WP) |  | 1 kwiecień - 30 czerwca | 13.016,14 zł |
| Ogłoszenie konkursu na projekty kulturalne i artystyczne | Konkursy ogłaszane kwartalnie – rozstrzygnięto konkurs za II kwartał. Ogłoszono konkurs na III kwartał br.(KD) |  | Kwartalnie | Siły własne |
|  |  | Realizacja umowy barterowej z niskokosztowym przewoźnikiem lotniczym – Sky Europe Realizacja umowy barterowej z niskokosztowym przewoźnikiem lotniczym Centralwings (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | Siły własne |
|  |  | Dalsza realizacja działań związanych z pobieraniem opłaty miejscowej (w tym uzupełnianie listy płatników opłaty miejscowej o nowe obiekty), prowadzenie ewidencji innych obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, wynikające z ustawy o usługach turystycznych (WP) | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
| Podjęcie działań dotyczących budowy hali wielofunkcyjnej z przeznaczeniem na widowiska sportowe, koncerty oraz kongresy | Ogłoszenie zamówienia publicznego na projekt i wykonanie hali widowiskowo- sportowej (7.06.2005r) (SR) |  | Do 1 sierpnia – termin składania ofert | Koszt projektu i budowy – przekracza 10 mln euro |
| 4 cel szczegółowy: Działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i jakości usług |  |  |  |  |
| Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich | Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| Prezentacja na stronach www wyników badań dot. oczekiwań i potrzeb turystów przyjeżdżających do Krakowa | Za pomocą ankiety internetowej przeprowadzono badania dotyczące zorganizowanych na Rynku Głównym Targów Bożonarodzeniowych (KP) |  | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
| Zawarcie porozumień z branżami: - hotelarze - gastronomicy - biura turystyczne - placówki kulturalne | - Rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej stojaków na ulotki w hotelach (cel: „Porozumienie o Współpracy”) - Rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej „Strategii rozwoju turystyki w Krakowie w latach 2006-2013” - Rozpoczęcie i prowadzenie Akcji Rekomendacji i Promocji Krakowskich Restauracji (gastronomicy-konkursy) oraz innych konkursów dla branży turystycznej (dot. Przewodnik Lata 2005, Przyjazna sieć taksówek, Kraków dla całej rodziny – biura podróży) (WP) |  | Kwiecień-czerwiec | 11.500,00 zł |
|  |  | Realizacja działań związanych z pobieraniem opłaty miejscowej (w tym uzupełnianie listy płatników opłaty miejscowej o nowe obiekty), prowadzenie ewidencji innych obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, wynikające z ustawy o usługach turystycznych) (WP) | Kwiecień/czerwiec |  |
|  |  | Współdziałanie ze służbami miejskimi w zakresie organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | Siły własne |
| System oznakowania atrakcji turystycznych | - Obsługa i prowadzenie Zespołu ds. Oznakowania Turystycznego, - przygotowania dotyczące oznakowania kamienic (20 stalowych tablic-ryngrafów) – zbiórka zgód na umieszczenie, teksty, umowa z wykonawcą, - działania w zakresie czyszczenia oznakowania (umowa z wykonawcą, nadzór nad realizacją), - wykonanie nowych planów na tablicach na trasach: Droga Królewska i Trasa Uniwersytecka, - przygotowanie oznakowania dojścia do muzeów (ustalenie nowych lokalizacji, zlecenie wykonania i posadowienia, wykonanie tablic na słupach), - oznakowanie szlaku Jana Pawła II do Mikowa, - przygotowanie szlaku po Zabytkach Dzielnicy III (koncepcja oznakowania, posadowienie), - przygotowania dotyczące tablic z planami Miasta (ustalenie lokalizacji, druk planów, umowa na zakup tablic, ustawienie tablic). (WP) |  | Na bieżąco | 11.500,00 zł |
| 5 cel szczegółowy: Działania na rzecz radykalnego podniesienia czystości i estetyki miasta |  |  |  |  |
| Publikacja materiałów edukacyjnych dot. segregacji odpadów Organizacja Krakowskiego Festiwalu Recyklingu Kampania zewnętrzna na rzecz czystości w mieście | III Festiwal Recyklingu: W ramach Festiwalu odbyła się Konferencja „EKO – PRojekt: Public Relations w ochronie środowiska.”. Głównym tematem Konferencji było wykorzystywanie Public Relations w działalności związanej z ochroną środowiska, a także ekologii, w komunikacji i budowaniu wizerunku samorządu. Głównym punktem programu trzeciej edycji Festiwalu była budowa makiety Smoka. Ziejący ogniem Smok wykonany został z kapsli i butelek. Na Błoniach umiejscowione było tradycyjne „Miasteczko Recyklingowe” podzielone na dzielnice: papieru, szkła, plastiku, aluminium i baterii. Za przyniesione surowce wtórne rozdawano sadzonki drzew, krzewów i kwiatów oraz drobne upominki. Na Błoniach stanęła duża scena, gdzie odbyły się koncerty i występy dzieci z krakowskich szkół, przedszkoli i domów kultury (GO) |  | 20 – 22 maj |  |
|  | Organizacja Dni Ziemi: Podczas tegorocznych obchodów Dni Ziemi przez cały tydzień (18 – 23 kwietnia) odbywały się liczne imprezy ekologiczne. Przedszkola, szkoły organizowały pikniki ekologiczne, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy okolicznych osiedli. 19 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa otworzył szlak turystyczno – rowerowy biegnący po Wałach Wiślanych wzdłuż ul. Tynieckiej. Ponadto miłośnicy rowerów mogli uczestniczyć w rajdzie wokół Łąk Nowohuckich, wycieczce Szlakiem Bursztynowym do Michałowic i Lanckorony organizowanej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 22 kwietnia na błoniach Mogilskich Prezydent Miasta Krakowa, Konsul Generalny USA, przedstawiciel Wojewody uczestniczyli \w sadzeniu drzew. W Alei Róż w dniach 22 – 23 kwietnia odbyła się VI Krakowska Wystawa Ekologiczna. W namiotach wystawienniczych prezentowali się: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Stowarzyszenie Forum dla Nowej Huty, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji SA, krakowskie przedszkola i szkoły. 22 i 23 kwietnia z Plant do Placu Centralnego kursował specjalny, bezpłatny ZIELONY tramwaj. Za przyniesione surowce mieszkańcy Krakowa mogli otrzymać sadzonki kwiatów balkonowych i krzewów. (GO) |  | 18 – 23 kwiecień | 4000 zł |
| 7 cel szczegółowy: Wykorzystanie odwiedzających Kraków w promocji Miasta jako multiplikatorów promocji |  |  |  |  |
| Promocja Miasta w czasie wizyt oficjalnych i studyjnych | - Wizyta przedstawicieli Rady Regionalnej Burgundii - Wizyta uczniów Philip Holzmann Schule z Frankfurtu n/Menem - Wizyta przedstawicieli :Kulturkontakt Austria – sieć szkolna ABC” (WZ) |  | 12.04.2005 25.04.2005 28.04.2005 | 350,00 zł zł |
|  | - Prezentacja gospodarcza Krakowa w Londynie (współudział) - Spotkanie z wicepremierem i ministrem gospodarki Kraju Związkowego Tyrolu Panem Ferdinandem Eberle i delegacją gospodarczą - Spotkanie PMK z Zastępcą Asystenta Sekretarza Stanu USA, Panią Heather Conley - Wyjazd przedstawicieli Krakowa do Madrytu, na zaproszenie międzynarodowej Grupy FCC, działającej w sektorze usług publicznych - Udział Krakowa w wystawie EXPO 2005 w Aichi, Japonia (współudział) - Rewizyta przedstawicieli międzynarodowej Grupy FCC (Hiszpania) w Krakowie (WZ) |  | 15-18.05.2005 18.05.2005 18.05.2005 16-20.05.2005 8-14.06.2005 13-17.06.2005 | 12.501 zł (OR+WZ) 9.585 zł (OR+WZ) 2.702 zł |
| Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta | Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta – SIM (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Dystrybucja materiałów promocyjnych wśród krajowych i zagranicznych dziennikarzy podczas konferencji prasowych i wizyt. (KP) |  | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
| III cel podstawowy: Zwiększanie ilości inwestorów i aktywności gospodarczej mieszkańców 1 cel szczegółowy: Działania na rzecz zachęcania do inwestowania w Krakowie nowych inwestorów |  |  |  |  |
| Współpraca z organizacjami gospodarczymi, w tym organizacjami inwestorów działającymi w Polsce i w Krakowie w celu prowadzenia wspólnych działań informujących o atrakcyjności inwestycyjnej | Współpraca z Polsko – Hiszpańską Izbą Handlową w ramach przygotowań do targów Meeting Point w Barcelonie. (SR) |  | Czerwiec |  |
|  | Współpraca z Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo - Handlową w ramach przygotowań do targów Expo Real w Monachium. (SR) |  | Czerwiec |  |
| Działania informacyjne i promocyjne mające na celu kreowanie Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie. Kampania reklamowa w zw. z udziałem Krakowa w targach | Targi CEPIF (SR) |  | 11 – 13 maj | 83 500 |
|  | Dni Krakowa i Małopolski podczas Światowej Wystawy EXPO w Aichi (Japonia) (SR) |  | 11-12 czerwiec | 214 000 zł |
|  | Prezentacja Krakowa w Londyńskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej (SR) |  | 15 - 18 maj | 600 zł |
| Przygotowanie kompleksowych publikacji promocyjno – informacyjnych, tłumaczenia na j. obce, aktualizacja, wznowienia | Przygotowanie i wydanie folderu „Kraków” w j. ang. i japońskim (SR) |  | Maj - czerwiec | Ok. 17 150 zł |
|  | Przygotowanie i wydanie prezentacji multimedialnej „ Kraków” w j. polskim i angielskim (SR) |  | Maj – czerwiec | 24 400 zł |
| Modernizacja modułu Biznes (gospodarka) w ramach „Magicznego Krakowa | Przygotowanie kompleksowej zawartości działu Gospodarka wraz z menu w wersji polskiej i angielskiej (SR) |  | Maj-czerwiec | Siłami własnymi + koszt tłumaczeń – około 1000 zł |
| Organizacja specjalnych wydarzeń podczas najważniejszych targów inwestycyjnych | Organizacja bankietu dla specjalnie zaproszonych gości podczas targów CEPIF. (SR) |  | 12 maj | W ramach całościowej umowy z wykonawcą (patrz koszty CEPIF powyżej) |
|  | Stworzenie dodatkowych stron w Magicznym Krakowie oraz BIP-ie. (SR) |  | Kwiecień-czerwiec | Siły własne |
| 3 cel szczegółowy: Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie |  |  |  |  |
| Przygotowanie informatora dla mieszkańców w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy UE | Redagowany jest miesięcznik pn. Informator Europejski „ue.krakow.pl”, w którym prezentowane są w znacznej części informacje przeznaczone dla przedsiębiorców dot. programów, funduszy, dostosowania do wymogów unijnych itd. (SR). |  | kwiecień-czerwiec | siły własne |
| Rozwijanie sieci informacji gospodarczej dla sektora MSP | Prowadzone jest Nowohuckie Centrum Informacji, Os. Oficerskie B9 (SR) |  | kwiecień-czerwiec | siły własne |
|  | Prowadzony jest Punkt Informacji Europejskiej w UMK pl. Wszystkich Świętych 3/4. (SR) |  | kwiecień-czerwiec | siły własne |
|  | Prowadzone jest Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, Al. Powstania Warszawskiego 10 (SR) |  | kwiecień – 14 czerwiec 15-30 czerwiec | Siły własne 1.000,00 zł |
|  | Prowadzone jest Krakowskim Centrum Informacji Gospodarczej ul. Floriańska 3 (SR) |  | kwiecień-czerwiec | Siły własne |
|  |  | Redagowany jest portal internetowy www.ue.krakow.pl ze specjalnym serwisem dla przedsiębiorców, w którym na bieżąco aktualizowane są informacje o dostępnych programach, terminach konkursów, możliwościach i warunkach funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. (SR) | kwiecień-czerwiec | Siły własne |
|  |  | Redagowana jest strona internetowa www.msp.krakow.pl. (SR) | kwiecień - czerwiec | Siły własne |
|  |  | Wydawany jest miesięcznik dla przedsiębiorców zatytułowany „msp.krakow.pl”. W informatorze zamieszczane są artykuły poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. (SR) | kwiecień - czerwiec | Siły własne 10.169,58 zł |
| IV cel podstawowy: wytworzenie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z Krakowem 1 cel szczegółowy: Wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców |  |  |  |  |
|  | Współpraca z mediami krakowskimi i ogólnopolskimi przy promocji imprez, lokalna promocja imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| Dni Otwarte Magistratu | Organizacja piątej edycji "Dnia Otwartego Magistratu" - prezentacja zadań i tematów realizowanych przez Miasto (WP) |  | 4 czerwiec | 20.000,00 zł |
|  |  | Cykl Imprez Żeglarskich – w ramach cyklu imprez, na rzece Wiśle odbyły się „Długodystansowe Mistrzostwa Małopolski w Żeglarstwie”, I Międzynarodowe Regaty Ekologiczne, Ogólnopolskie Regaty o Puchar Prezydenta. (SP) | 5 maj | 24.000,00 zł. |
|  |  | IV Cracovia Maraton – międzynarodowy bieg uliczny odbył się po malowniczej trasie łączącej Stare Miasto z Nową Hutą, która prezentuje Stary i Nowy Kraków, uczestniczyli w nim biegacze z całego świata.. Wśród imprez towarzyszących organizowane były biegi dla szkół podstawowych oraz program artystyczny na scenach ustawionych na Rynku Gł. i w Nowej Hucie. (SP) | 7 maj | 217.161,00 zł |
|  |  | XV Bieg Samorządowy – impreza rekreacyjna, organizowana na Błoniach, z udziałem kilkunastotysięcznej rzeszy biegaczy w różnym przedziale wiekowym, skupiła na starcie, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz klubów sportowych z terenu Krakowa i okolic wraz z towarzyszącymi im rodzinami, odbyły się pokazy cyklotrialu, grupy cheerliders, Krakowskiego Centrum Teakwon-do oraz występ zespołu muzycznego. (SP) | 21 maj | 29.524,00 zł |
|  |  | Memoriał Siatkarski o Puchar Obuchowicza – zawody w piłce siatkowej, w zawodach wzięło udział 16 zespołów dziewcząt i 16 zespołów chłopców. (SP) | 6-11 czerwiec | 4.500,00 zł |
|  |  | Street Basket – turniej koszykówki ulicznej dla młodzieży (SP) | 18-19 czerwiec | 2.500,00 zł |
|  |  | Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka – turniej zorganizowany dla chłopców szkół podstawowych z roczników 1996-98. (SP) | 19 czerwiec | 3.000,00 zł |
|  |  | Krakowska Olimpiada Młodzieży – zakończył się kolejny rok stałego systemu sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego, obejmującego rywalizację młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. (SP) | 20 czerwiec | 18.900,00 zł |
|  |  | Stypendia sportowe- po raz kolejny wręczono wyróżnienia przyznawane corocznie sportowcom do 19 roku życia, reprezentującym podmioty sportowe funkcjonujące na terenie Krakowa. Stypendia są przeznaczone dla szczególnie uzdolnionych krakowskich sportowców, posiadających status amatora, dla których sytuacja materialna jest barierą dalszego rozwoju. (SP) | 21 czerwiec | 27.000,00 zł |
|  |  | Akcja Lato 2005 – bezpłatne kąpielisko Bagry – bezpłatne kąpielisko w okresie sezonu letniego dla mieszkańców Miasta. (SP) | 25 czerwiec– 31 sierpień | 24.000,00 zł |
|  |  | Przyjaciel Sportu – honorowy tytuł, przyznawany jest corocznie osobom fizycznym za działalność społeczną na rzecz wspierania kultury fizycznej. Honorowani są także przedsiębiorcy wspomagający finansowo realizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Celem programu jest stworzenie warunków do pobudzania i promowania działań zmierzających do systematycznego podnoszenia poziomu organizacyjnego kultury fizycznej w Gminie Kraków. (SP) | 27 czerwiec | 7.000,00 zł |
|  |  | XII Krakowskie Zawody Balonowe W 1994 r. Aeroklub Krakowski zorganizował po raz pierwszy zawody balonowe. Obecnie, po krótkiej przerwie impreza wraca do ogólnopolskiego programu imprez lotniczych. Zawody zaliczane są do punktacji Balonowego Pucharu Polski. W tegorocznej rywalizacji startuje 16 załóg z całego kraju – popularyzacja szlachetnej idei podniebnej rywalizacji i zainteresowanie nią mieszkańców Krakowa. (SP) | 29 czerwiec – 03 lipiec | 5.000,00 zł |
|  |  | VI Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wzajemnością", w którym wzięło udział ok. 10 tys. osób. (SO) | 1-12 czerwiec | 138.746,00 zł |
| Organizacja corocznej, masowej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci pn. "Juliada" pod hasłem "Młodzież przeciw przemocy" | Kontynuowane są przygotowania do organizacji cyklu wakacyjnych, plenerowych imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży pn. „JULIADA 2005”. Imprezy tradycyjnie już odbywać będą się pod hasłem „Młodzież Przeciw Przemocy” i trwać przez cały miesiąc lipiec. Finały odbędą się na Rynku Głównym w Krakowie w dniach 23-24 lipca br. Jest to wakacyjna propozycja dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście, propozycja spędzenia czasu w sposób aktywny i bezpieczny. (SP) |  | Kwiecień - czerwiec | Siły własne |
| Wydanie poradnika dla młodych mieszkańców Krakowa, wręczanego wraz z dowodem osobistym. | Dystrybucja wydanej w 2004 roku II edycji Poradnika dla 18 - latków pt. „KSIĘGA WEJŚCIA MŁODEGO KRAKUSA” Poradnik wręczany jest młodym krakowianom wraz z odbieranym po raz pierwszy dowodem osobistym. W II kwartale 2005 r wydano około 2 tys. egz. (SP) |  | Kwiecień - czerwiec | Siły własne |
|  |  | ## Kontynuowano nawiązaną przez Pełnomocnika Prezydenta podczas pobytu w Nowym Jorku w lutym br. współpracę z Convenant House – największą organizacją pozarządową, która na co dzień pracuje z „dziećmi z ulicy” (SP) | Kwiecień - czerwiec | Siły własne |
|  |  | Nawiązano współpracę z Saksońskim Stowarzyszeniem Oświatowym Towarzystwa Niemieckiego - Bildungswerk Sachsen der Deutchen Gesellscheft e. V w celu wymiany doświadczeń w dziedzinie pracy z młodzieżą, społecznie słabą, upośledzoną, w dziedzinie zapobiegania narkomanii i przemocy oraz walki przeciwko rasizmowi i wrogości wobec obcych. (SP). | Kwiecień -czerwiec | Siły własne |
|  |  | Rozpoczęta została współpraca z GPRS - Group de Pedagogie et d” Animation Sociale. W kwietniu odbyło się w Krakowie spotkanie przedstawicieli GPAS z przedstawicielami władz miejskich oraz policjantami zajmującymi się sprawami nieletnich. Głównym celem GPAS jest wyrównanie szans dzieci wykluczonych, pochodzących z patologicznych środowisk. (SP) | Kwiecień - czerwiec | 122,00 zł |
|  |  | Kontynuowano współpracę z niemiecką organizacją pozarządową, pracującą na rzecz młodzieży – Internationaler Bund. Wspólnie rozpoczęto przygotowania do planowanej na listopad br. konferencji, która będzie poświęcona tematowi streetworkengu. (SP) | kwiecień – czerwiec |  |
|  |  | W ramach projektu Demos kontynuowana jest współpraca z miastami biorącymi udział w projekcie: Edynburgiem, Aberdeen, Utrechtem, Chios, Solingen, Antwerpią i Turku. W dniach 2- - 23 kwietnia 2005 r. odbyła się w Solingen kolejna konferencja dla przedstawicieli miast uczestniczących w projekcie europejskim DEMOS. (SP) | kwiecień | 683,20 zł |
|  |  | Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży współorganizował w dniach 6 – 15 maja 2005 r. X Chrześcijańskie Dni Żaka, które odbywały się pod hasłem: „Młodzież Przeciw Przemocy”. (SP) | 6-15 maj | Siły własne |
|  |  | W dniach 28 – 29 maja 2005 r. – udział w organizacji Krakowskich Dni Rodziny – Rodzinnego Festynu na krakowskich Błoniach, zakończonego rodzinnym spotkaniem na Rynku Głównym. (SP) | maj | 1.500,00zł |
|  |  | MPPPM włączył się w organizację kampanii społecznej pn.: MNIE TO NIE BIERZE”, której organizatorem była Gazeta Krakowska i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Głównym celem przedwakacyjnej akcji, która odbyła się w dniach 29 kwietnia – 31 maja 2005 roku było przedstawienie i uświadomienie młodzieży i ich opiekunom zagrożeń związanych z nałogami: alkoholizmem i narkomanią. (SP) | kwiecień – maj | bezfinansowe |
|  |  | W ramach kontynuowanej współpracy z policją z Minden (Westfalia), 14 czerwca 2005 r. odbyło się spotkanie policjantów niemieckich z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przedstawiciele Sekcji ds. Nieletnich i Patologii KMP w Krakowie zapoznali niemieckich gości z osiągnięciami pracy profilaktycznej kierowanej do młodzieży. (SP) | czerwiec | 1.900,00zł |
|  |  | Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży posiada własną witrynę internetową. Od ubiegłego roku posiada opracowaną aplikację CMS (portal internetowy) www.mpppm.pl Witryna internetowa zawiera istotne informacje dotyczące MPPPM, jest połączona z główną stroną miejską www.krakow.pl i innymi ważnymi stronami dotyczącymi spraw młodzieżowych. (SP) | kwiecień – czerwiec | bezfinansowe |