## Przedmiar - Oferent
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia
| Kosztorys | Straż Miejska - część II - Plac wewnętrzny
1 | Element | Straż Miejska Część II - Plac wewnętrzny
1 | KNR 231/813/3 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm | m | 30 | 1 | : 30=30
2 | KNR 231/815/2 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7·cm | m2 | 82.5 | 1 | : 27,5*3,0=82,5
3 | KNR 231/801/3 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 20 cm w miejscu ustawienia krawężnika | m2 | 34.75 | 1 | : 139*0,25=34,75
4 | KNR 231/801/4 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości ( od 12 cm- 20 cm ) krotność =8 | m2 | 34.75 | 8
5 | KNR 404/1106/1 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Odwiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km | t | 42.9 | 1 | : 30*0,01=0,3 : 82,5*8,0*0,014=9,24 : 69,5*0,2*2,4=33,36
6 | KNR 404/1106/3 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1·km odległości ponad 1·km ( od 1km do 15 km ) krotność =14 | t | 42.9 | 14
7 | KNR 231/401/4 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Koryto pod ławę betonową krawężnika wym. 15x35 cm | m | 169 | 1 | : 30+4+12+19+6+16+4+10+15+17+20+2,5+13,5=169
8 | KNR 201/212/1 (1) | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Załadunek ziemi spod wykonanego koryta i odwóz na odległość do 15 km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 8.873 | 1 | : 169*0,15*0,35=8,8725
9 | KNR 201/214/4 (1) | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km ( od 1km do 15 km ) krotność 28 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 8.873 | 28
10 | KNR 231/402/4 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa | m3 | 10.14 | 1 | : 169*0,06=10,14
11 | KNR 231/403/3 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30·cm | m | 169 | 1
12 | KNR 231/403/7 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m | m | 4 | 1
13 | KNR 231/107/3 | Nr Specyfikacji D.04.06.01 Profilowanie istniejącej nawierzchni betonowej chudym betonem według zał. nr 2.9 | m3 | 130 | 1 | według zał. 2.9: 130=130
14 | KNR 231/607/2 | Nr Specyfikacji D.08.05.03a Ułożenie ścieku z czterech rzędów kostki prostokątnej 20x10x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 127 | 1 | : 52+21+13+41=127
15 | KNR 231/607/7 | Nr Specyfikacji D.08.05.03a Dodatek za każdy następny 1 rząd ścieku układany na płask na podsypce cementowo-piaskowej ( rząd 3 , 4 ) - krotność 2 | m | 127 | 2
16 | KNR 231/511/3 (1) | Nr Specyfikacji D.05.03.23a Ułożenie kostki betonowej podwójne T koloru szarego grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1239.2 | 1 | według wyliczeń komputerowych: 1290=1290 minus powierzchnia ścieku : -127*0,4=-50,8
17 | KNR 231/511/1 (2) | Nr Specyfikacji D.05.03.23a Ułożenie kostki betonowej " Krakowskiej" grubości 6 cm koloru bordo na chodniku | m2 | 75 | 1 | : 30*2,5=75
18 | KNR 231/1406/2 | Nr Specyfikacji D.03.02.01a Regulacja do poziomu nawierzchni istniejących wpustów ulicznych | szt | 4 | 1
19 | KNR 231/1406/3 | Nr Specyfikacji D.03.02.01a Regulacja do poziomu nawierzchni włazów kanałowych | szt | 17 | 1

## Kosztorys upr. - Formuła II
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narz. | Wartość
| Kosztorys | Straż Miejska - część II - Plac wewnętrzny
1 | Element | Straż Miejska Część II - Plac wewnętrzny
1 | KNR 231/813/3 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm | m | 30 | 1 | 0 | 0
2 | KNR 231/815/2 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7·cm | m2 | 82.5 | 1 | 0 | 0
3 | KNR 231/801/3 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 20 cm w miejscu ustawienia krawężnika | m2 | 34.75 | 1 | 0 | 0
4 | KNR 231/801/4 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości ( od 12 cm- 20 cm ) krotność =8 | m2 | 34.75 | 8 | 0 | 0
5 | KNR 404/1106/1 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Odwiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km | t | 42.9 | 1 | 0 | 0
6 | KNR 404/1106/3 | Nr Specyfikacji D.01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1·km odległości ponad 1·km ( od 1km do 15 km ) krotność =14 | t | 42.9 | 14 | 0 | 0
7 | KNR 231/401/4 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Koryto pod ławę betonową krawężnika wym. 15x35 cm | m | 169 | 1 | 0 | 0
8 | KNR 201/212/1 (1) | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Załadunek ziemi spod wykonanego koryta i odwóz na odległość do 15 km | m3 | 8.873 | 1 | 0 | 0
9 | KNR 201/214/4 (1) | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km ( od 1km do 15 km ) krotność 28 | m3 | 8.873 | 28 | 0 | 0
10 | KNR 231/402/4 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa | m3 | 10.14 | 1 | 0 | 0
11 | KNR 231/403/3 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30·cm | m | 169 | 1 | 0 | 0
12 | KNR 231/403/7 | Nr Specyfikacji D.08.01.01 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m | m | 4 | 1 | 0 | 0
13 | KNR 231/107/3 | Nr Specyfikacji D.04.06.01 Profilowanie istniejącej nawierzchni betonowej chudym betonem według zał. nr 2.9 | m3 | 130 | 1 | 0 | 0
14 | KNR 231/607/2 | Nr Specyfikacji D.08.05.03a Ułożenie ścieku z czterech rzędów kostki prostokątnej 20x10x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 127 | 1 | 0 | 0
15 | KNR 231/607/7 | Nr Specyfikacji D.08.05.03a Dodatek za każdy następny 1 rząd ścieku układany na płask na podsypce cementowo-piaskowej ( rząd 3 , 4 ) - krotność 2 | m | 127 | 2 | 0 | 0
16 | KNR 231/511/3 (1) | Nr Specyfikacji D.05.03.23a Ułożenie kostki betonowej podwójne T koloru szarego grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1239.2 | 1 | 0 | 0
17 | KNR 231/511/1 (2) | Nr Specyfikacji D.05.03.23a Ułożenie kostki betonowej " Krakowskiej" grubości 6 cm koloru bordo na chodniku | m2 | 75 | 1 | 0 | 0
18 | KNR 231/1406/2 | Nr Specyfikacji D.03.02.01a Regulacja do poziomu nawierzchni istniejących wpustów ulicznych | szt | 4 | 1 | 0 | 0
19 | KNR 231/1406/3 | Nr Specyfikacji D.03.02.01a Regulacja do poziomu nawierzchni włazów kanałowych | szt | 17 | 1 | 0 | 0

## Zestawienie R
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Straż Miejska - część II - Plac wewnętrzny
1 | 2 | Betoniarze grupa II | r-g | 408.3667 | 0 | 0
2 | 3 | Betoniarze grupa III | r-g | 59.073 | 0 | 0
3 | 32 | Brukarze grupa II | r-g | 18.0999 | 0 | 0
4 | 33 | Brukarze grupa III | r-g | 721.2914 | 0 | 0
5 | 391 | Robotnicy grupa I | r-g | 186.1779 | 0 | 0
6 | 392 | Robotnicy grupa II | r-g | 1324.6941 | 0 | 0

## Zestawienie M
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Straż Miejska - część II - Plac wewnętrzny
1 | 2370602 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) | m3 | 131.95 | 0 | 0
2 | 2370604 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) | m3 | 10.5456 | 0 | 0
3 | 2370606 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) | m3 | 4.189 | 0 | 0
4 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | t | 16.5043 | 0 | 0
5 | 2600621 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm | m3 | 0.4562 | 0 | 0
6 | 2640607 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm | m3 | 0.4056 | 0 | 0
7 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 2.456 | 0 | 0
8 | 72438647 | Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa kolor bordo typ Krakowska | m2 | 76.875 | 0 | 0
9 | 72404521 | Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, szara podwójne T | m2 | 1270.18 | 0 | 0
10 | 72373849 | Kostka prostokątna 20x10x6·cm | szt | 2364.74 | 0 | 0
11 | 2223041 | Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary | m | 172.38 | 0 | 0
12 | 1601799 | Piasek | m3 | 115.3677 | 0 | 0
13 | 3930099 | Woda przemysłowa | m3 | 76.8711 | 0 | 0

## Zestawienie S
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Straż Miejska - część II - Plac wewnętrzny
1 | 11111 | Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) | m-g | 0.92812 | 0 | 0
2 | 75200 | Piła do cięcia kostki | m-g | 32.855 | 0 | 0
3 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5·t (1) | m-g | 36.0658 | 0 | 0
4 | 13050 | Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) | m-g | 18.209 | 0 | 0
5 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) | m-g | 0.30701 | 0 | 0
6 | 45111 | Wibrator powierzchniowy do 225·kg | m-g | 170.846 | 0 | 0