Sprawozdanie

z realizacji Programu wspierania rozwoju małej

i średniej przedsiębiorczości w Krakowie

w okresie 1.01. – 30.06.2007 roku

Program wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie przyjęty uchwałą Nr CV/1189/06 Rady Miasta Krakowa z 30 sierpnia 2006 r. realizowany był w okresie sprawozdawczym poprzez działania mające na celu: zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków inwestycyjnych i przyjaznego otoczenia administracyjnego, poprawę warunków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności i potencjału krakowskich przedsiębiorstw oraz rozwój współpracy między nimi a władzami miasta, jednostkami naukowo-badawczymi, organizacjami gospodarczymi i innymi instytucjami otoczenia biznesu.

# Na mocy zarządzenia nr 338/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z 19 lutego 2007 r. dokonany został podział kompetencji związanych z wykonywaniem Programu pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa (UMK) oraz miejskie jednostki organizacyjne. Program wykonywany był przez 16 wydziałów UMK, 5 miejskich jednostek organizacyjnych, a koordynacja i monitoring realizacji Programu prowadzona była przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z ww. zarządzeniem 338/2007, do realizacji przewidzianych zostało 47 działań. Z tego w I półroczu 2007 r. realizowane były 32 działania, przygotowywanych do wykonywania było 12 działań, a 3 działania były niewykonywanie. Sprawozdania z realizacji poszczególnych działań Programu, uwzględnionych w zarządzeniu 338/2007 za okres 1.01. – 30.06.2007 r., przedstawione zostały w formie kart w załączniku nr 1.

W stosunku do działań nieuwzględnionych w ww. zarządzeniu (działanie 2.1.1., działanie 2.1.3., działanie 2.2.2., działanie 5.2.1. Programu) przeprowadzona została w okresie 30.08. – 31.12.2006 r. analiza zasadności i uwarunkowań ich wykonywania przedstawiona w Sprawozdaniu z realizacji Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie w okresie 30.08. – 31.12.2006 roku.

Na podstawie tej analizy:

- przystąpiono do realizacji działania 5.2.1. Wdrożenie dopuszczalnej pomocy regionalnej i horyzontalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy:

W okresie sprawozdawczym przygotowany został Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Pomoc na podstawie programu zgodna jest z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 1.11.2006). Program przyjęty został przez Radę Miasta Krakowa 4 lipca 2007 r. uchwałą Nr XVIII/224/07.

- odstąpiono od realizacji:

    - działania 2.1.1. Powołanie Centrum Obsługi Przedsiębiorczości, ze względu na skuteczne i efektywne prowadzenie zadań przewidzianych dla COP przez działające już w strukturze UMK Centrum Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej oraz Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i inne jednostki.

    - działania 2.1.3. Powołanie Zespołu ds. analizy efektywności procedur administracyjnych dotyczących przedsiębiorców – przegląd istniejących procedur oraz przedstawienie propozycji ich uproszczenia i zespolenia,

    - działania 2.2.2. Wdrożenie Miejskiego Pakietu Startowego dla przedsiębiorców rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą w Krakowie, za wyjątkiem:

- poddziałania pn. Wakacje czynszowe. W ramach jego realizacji sporządzona została w okresie sprawozdawczym opinia na temat przeprowadzania przetargów celowych na najem lokalu gminnego dla przedsiębiorców rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą na terenie Krakowa (załącznik nr 2),

- poddziałania pn. Fundusz Wsparcia Gospodarczego, w związku z którym przystąpiono do opracowania dokumentu pt. Ocena zasadności i uwarunkowań powstania miejskiego funduszu pożyczkowego i miejskiego funduszu poręczeniowego w Krakowie.

Załącznik nr 1.

Karty sprawozdań z działań realizowanych w ramach

Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie

za okres 1.01. – 30.06. 2007 roku

Karta sprawozdania nr 1

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.1.1. | Wskazywanie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod inwestycje gospodarcze |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta

- 3. Partnerzy:

Zespół Zadaniowy ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa planowanych do zbycia, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biuro Planowania Przestrzennego.

- 4. Beneficjenci działania:

Inwestorzy zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na gruntach przygotowanych pod inwestycje.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie I półrocza 2007 r. Zespół Zadaniowy do spraw wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości planowanych do zbycia odbył jedno posiedzenie, na którym omówiono sposób zagospodarowania 9 nieruchomości, w wyniku którego przeprowadzono wizje terenowe 7 nieruchomości o łącznej powierzchni około 6 ha. W wyniku prac Zespołu Referat Przetargów Wydziału Skarbu Miasta przygotował dokumentację do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 8 nieruchomości o łącznej powierzchni około 1 ha. | Wydział Skarbu Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarce | 8 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje | 1 ha | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 2

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.1.2. | Organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa wskazanych pod inwestycje gospodarcze |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta

- 4. Beneficjenci działania:

Inwestorzy chcący kupić lub wydzierżawić nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W I półroczu 2007 r. przeprowadzono 38 przetargów na sprzedaż nieruchomości W wyniku przetargów zawarto 28 umów notarialnych sprzedaży nieruchomości o powierzchni 8,9747 ha. | Wydział Skarbu Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba przekazanych nieruchomości inwestorom gospodarczym (liczba zawartych umów w wyniku przetargu) | 28 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Powierzchnia nieruchomości przekazanych inwestorom gospodarczym | 8,9747 ha | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 3

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.1.3. | Koordynacja ustalania warunków doprowadzenia infrastruktury komunalnej dla inwestorów |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 3. Partnerzy:

Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ENION S.A. Oddział w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków, Zakład Gazowniczy w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

- 4. Beneficjenci działania:

Inwestorzy

- 5. Realizacja działania w okresie 01.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Ze względu na planowane zmiany organizacyjne w UMK polegające na podzieleniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dwie odrębne jednostki i zmianę zakresów innych jednostek organizacyjnych UMK odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną, prace nad usprawnieniem koordynacji negocjacji warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej między inwestorami a podmiotami odpowiedzialnymi za doprowadzanie infrastruktury do konkretnej inwestycji zostały wstrzymane do czasu dokonania ostatecznych zmian organizacyjnych. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 0 |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Przeciętny czas ustalania warunków doprowadzania infrastruktury komunalnej dla inwestorów na wszystkich etapach ustalania tych warunków | 3 – 4 tygodnie, max 30 dni | 30.06.2007 r. |
| Ilość wydanych decyzji, warunków technicznych, postanowień | 4.700 szt. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Przeciętna liczba wymaganych kontaktów inwestora z KZK | 4 razy | 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 4

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.1.4 | Poszerzenie i aktualizacja informatycznej bazy danych o nieruchomościach w Krakowie |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Informatyki (w zakresie dotyczącym technicznej strony udostępniania danych z baz prowadzonych przez merytoryczne wydziały), Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (w zakresie identyfikacji danych przydatnych przedsiębiorcom)

- 3. Partnerzy:

Wydział Skarbu Miasta, Wydział Mieszkalnictwa, Biuro Planowania Przestrzennego, Miejski Zarząd Baz Danych, Wydział Architektury i Urbanistyki, Zarząd Budynków Komunalnych, Wydział Geodezji

- 4. Beneficjenci działania:

Inwestorzy

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wyda-tkująca | - Poniesione koszty - (w zł) |
| Analiza stanu istniejącego oraz opracowanie założeń systemu W Wydziale Geodezji w latach 2005-2006 wdrożono zintegrowany system ewidencji gruntów i budynków. Wdrożenie nowego systemu pozwoliło usunąć bariery technologiczne dla uzyskania spójności danych, natomiast nie była możliwa ich w pełni automatyczna transformacja do nowego systemu. Baza danych o nieruchomościach będzie bazą wtórną w stosunku do baz danych funkcjonujących w wydziałach. Baza ta ma być środkiem umożliwiającym sporządzanie różnorodnych raportów tematycznych dotyczących nieruchomości, a także usprawnić gospodarowanie nieruchomościami. Baza zgromadzi informacje rozproszone w wielu różnych wydziałowych bazach danych i umożliwi dostęp do tych danych pracownikom Urzędu. Przedstawiony cel można osiągnąć poprzez utworzenie hurtowni danych. Zadaniem hurtowni będzie zgromadzenie i zintegrowanie różnorodnych danych o nieruchomościach oraz ich szybkie analizowanie. W hurtowni (bazie danych o nieruchomościach) znajdą się dane pochodzące z baz stale, tak jak dotychczas, prowadzonych i aktualizowanych w wydziałach. Podczas przenoszenia do hurtowni dane powinny być ujednolicane, oczyszczane i integrowane. W ten sposób dane operacyjne istniejące w wydziałach będą przetworzone do nowej postaci. Dopiero ta postać umożliwi powstanie użytecznej wiedzy wykorzystywanej w wydziałach. Baza ta będzie podstawowym źródłem aktualnych na określony moment danych i będzie dostępna dla szerokiego grona pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Istnienie i sprawne funkcjonowanie bazy danych o nieruchomościach jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, efektywnego gospodarowania nieruchomościami przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Krakowa. Pełne wykorzystanie możliwości, jakich dostarczy baza danych o nieruchomościach, wymagać będzie przeszkolenia pracowników i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Konieczne będzie wdrożenie w Urzędzie procedur korzystania z bazy. Powinna zostać przy tym wykorzystana wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie prac nad Małopolskim (Miejskim) Systemem Informacji Przestrzennej. Głównymi użytkownikami bazy będą wydziały Skarbu Miasta, Mieszkalnictwa oraz Geodezji. Ponadto baza będzie mogła być wykorzystywana do wykonywania zadań przez Wydziały: Architektury i Urbanistyki, Finansowy, Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Strategii i Rozwoju Miasta, Spraw Społecznych, Organizacji i Nadzoru. Przy pomocy aplikacji dla hurtowni danych, osoby prowadzące gospodarkę nieruchomościami mogą na bieżąco analizować stan prawny i faktyczny nieruchomości. | Wydział Informatyki | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Stopień wdrożenia systemu | 10 % | 31.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 5

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.1.5 | Utworzenie, aktualizacja i udostępnianie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Geodezji

- 3. Partnerzy:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Skarbu Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Zarząd Baz Danych

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy, rzeczoznawcy majątkowi

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Trwają prace polegające na utworzeniu bazy danych o cenach oraz innych dostępnych danych o nieruchomościach i ich częściach składowych wynikających z aktów notarialnych z 2006 r. dla miasta Krakowa. Informacje o cenach nieruchomości są powiązane z danymi ewidencyjnymi nieruchomości (położenie nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości, pole powierzchni nieruchomości). | Wydział Geodezji | 13.500 |
| RAZEM |  | 13.500 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba nieruchomości (transakcji) zawartych w bazie | 6931 | 30.06.2007 r. |
| Liczba osób korzystających z bazy | 0 | 30.06.2007 r. |
| Wysokość wpływów UMK z udostępniania bazy danych | 0 | 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 6

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.1.6. | Przekazywanie bieżącej informacji o ofercie terenowej i lokalowej dla inwestorów |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (w zakresie oferty lokalowej) Wydział Skarbu Miasta (w zakresie oferty terenowej)

- 3. Partnerzy:

Wydział Geodezji, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 4. Beneficjenci działania:

Inwestorzy

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Listy wolnych lokali użytkowych skierowanych do wynajęcia w trybie aukcji lub przetargu wywieszane są w siedzibach: - Urzędu Miasta Krakowa, - Wydziału Mieszkalnictwa UMK, - Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie oraz umieszczane w internecie na 21 dni przed wyznaczonym terminem aukcji/przetargu. Aukcje odbywają się w ostatnim dniu danego miesiąca, jeżeli jest to dzień wolny od pracy – w terminie ustalonym przez organizatora, tj. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Przetargi odbywają się w terminie ustalonym przez organizatora, tj. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. | Zarząd Budynków Komunalnych | 7.822,64 |
| Zamieszczanie ogłoszeń o ofercie terenowej stronie www.msp.krakow.pl/gospodarka | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| Opublikowano 13 ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, które dotyczyły 29 nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta | b.d. |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba ogłoszeń o ofercie lokalowej umieszczonych w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu | 10 | 1.01.-30.06. 2007 r. |
| Liczba ogłoszeń o ofercie terenowej umieszczonych w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu | 13 ogłoszeń dotyczących 29 nieruchomości | 1.01.-30.06. 2007 r. |
| Liczba odwiedzin na stronach internetowych prezentujących ofertę terenową | b.d. | 1.01.-30.06. 2007 r. |
| Liczba samorządów gospodarczych otrzymujących ofertę lokalową | 2 | 1.01.-30.06. 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 7

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.2.1. | Zmiana procedury obowiązującej w zakresie zbywania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych, Wydział Architektury i Urbanistyki

- 4. Beneficjenci działania:

Podmioty zainteresowane nabyciem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków jest dokonywana na podstawie stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa. W uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wprowadzono zmiany polegające zarówno na uściśleniu terminów realizacji wniosków najemców zgłoszonych w sprawie wykupu od Gminy najmowanych przez nich lokali użytkowych, jak również dookreśleniu podmiotów odpowiedzialnych za dochowanie tych terminów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy w dniu wejścia w życie uchwały, o której mowa powyżej mają zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków była prowadzona do 16 kwietnia 2007 r. W dniu 17 kwietnia 2007 r. sprzedaż została wstrzymana z uwagi na zakwestionowanie niektórych postanowień uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 17 kwietnia 2007 roku, Sygn. akt III S.A./Kr 1155/06 – uwzględnia w części skargę osoby prywatnej na uchwałę Nr CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Przedmiotowe orzeczenie skutkuje wstrzymaniem sprzedaży lokali użytkowych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz ich najemców. Od tego orzeczenia skargę kasacyjną wniosły obie strony. Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest obecnie Gminie Miejskiej Kraków znany. W przypadku lokali użytkowych trudność w dokładnym prognozowaniu daty wznowienia sprzedaży spowodowana jest niełatwym do przewidzenia wynikiem w/w sporu sądowego (skargi kasacyjne wniesione przez obie strony) oraz zmiennością cen na krakowskim rynku nieruchomości. Istotną wydaje się także okoliczność, że uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych są zaskarżane do sądu administracyjnego. Taki los spotkał też poprzednią uchwałę regulującą kwestię zbywania lokali użytkowych na rzecz ich najemców. W omawianym przypadku mamy do czynienia ze skargą kasacyjną wniesioną przez stronę przeciwną, która generalnie uważa, że sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców jest nieuzasadnionym uprzywilejowaniem jednej, często bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców, co narusza reguły konkurencji. Jest więc prawdopodobnym, że kwestionowana może być także ewentualna kolejna uchwała w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych. | Wydział Skarbu Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Zgodność zbywania lokali użytkowych z obowiązującymi w tym zakresie zasadami przyjętymi uchwałami Rady Miasta Krakowa. | 100% | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 8

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 1.2.2.. | Utrzymanie zasady gwarantującej najemcom pierwszeństwo w nabyciu lokali, zgodnie z przepisami stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Skarbu Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych

- 4. Beneficjenci działania:

Najemcy miejskich lokali użytkowych

- 5. Realizacja działania w okresie 01.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom, którzy w dniu wejścia w życie uchwały, o której mowa powyżej, mają zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony i prowadzą w lokalu działalność gospodarczą. Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków była prowadzona do 16 kwietnia 2007 r. W dniu 17 kwietnia 2007 r. sprzedaż została wstrzymana z uwagi na zakwestionowanie niektórych postanowień uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 17 kwietnia 2007 roku, Sygn. akt III S.A./Kr 1155/06 – uwzględnia w części skargę osoby prywatnej na uchwałę Nr CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Przedmiotowe orzeczenie skutkuje wstrzymaniem sprzedaży lokali użytkowych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz ich najemców. Od tego orzeczenia skargę kasacyjną wniosły obie strony. Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest obecnie Gminie Miejskiej Kraków znany. W przypadku lokali użytkowych trudność w dokładnym prognozowaniu daty wznowienia sprzedaży spowodowana jest niełatwym do przewidzenia wynikiem w/w sporu sądowego (skargi kasacyjne wniesione przez obie strony) oraz zmiennością cen na krakowskim rynku nieruchomości. Istotną wydaje się także okoliczność, że uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych są zaskarżane do sądu administracyjnego. Taki los spotkał też poprzednią uchwałę regulującą kwestię zbywania lokali użytkowych na rzecz ich najemców. W omawianym przypadku mamy do czynienia ze skargą kasacyjną wniesioną przez stronę przeciwną, która generalnie uważa, że sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców jest nieuzasadnionym uprzywilejowaniem jednej, często bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców, co narusza reguły konkurencji. Jest więc prawdopodobnym, że kwestionowana może być także ewentualna kolejna uchwała w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych. Nadal funkcjonuje jednak sprzedaż na podstawie uchwały nr XXXIII/282/03 Rady Miasta Krakowa z 3 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C, oraz lokali użytkowych, które nie znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej trzech przetargów pisemnych na najem. | Wydział Skarbu Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych sprzedanych dotychczasowym najemcom | 48 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Wysokość wpływów do budżetu miasta ze sprzedaży lokali użytkowych najemcom | 17.335.580 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

# Karta sprawozdania nr 9

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.1.2. | Rozwój i doskonalenie informatycznego systemu obsługi inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wewnętrzni (UMK): Wydział Geodezji, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Informatyki Zewnętrzni: Comarch S.A., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej

- 4. Beneficjenci działania:

Klienci zewnętrzni UMK, którzy składają wnioski: GD-2, GD-19, BP-3, BP-4 oraz przy procedurach AU-1 (ustalenie warunków zabudowy, AU-4/5 (pozwolenie na budowę) – w zakresie wglądu w stan sprawy; teoretycznie możliwy także podgląd innych spraw w AU – takich, które są wprowadzanie do wewnętrznego systemu PlanBud (którego baza jest podstawą funkcjonowania systemu PRIN w zakresie AU).

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| - Projekt realizowany na podstawie Porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Ekonomiczną w Krakowie (działającą poprzez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej) i Comarch S.A. Porozumienie zakładało nieodpłatność prac wykonywanych na rzecz GMK. W okresie sprawozdawczym sfinalizowano prace programistyczne dot. informatycznego systemu obsługi inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego, przeprowadzono implementację aplikacji i testy, 24. 04. 2007 r. wdrożono system (udostępniono go dla klientów zewnętrznych); przeprowadzona została promocja i informacja nt. systemu (siły własne SR, za wyjątkiem kosztów bannera internetowego). | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne + - 305 zł |
| RAZEM |  | siły własne + 305 zł |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Skrócenie czasu wydawania decyzji w sprawach inwestycyjnych w UMK | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |

| Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów inwestorów z UMK | w odniesieniu do Wydziału Geodezji i Biura Planowania Przestrzennego: zmniejszenie z modelowego dwukrotnego kontaktu (1. zamówienie, 2. opłata i odbiór) do jednokrotnego kontaktu osobistego (opłata i odbiór) | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| --- | --- | --- |
| Uzyskanie przez inwestora możliwości wglądu w stan sprawy poprzez Internet | tak | od 24. 04. 2007 r. |
| Zwiększenie liczby inwestorów obsługiwanych w ciągu roku przez UMK | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Wzrost zadowolenia inwestorów z usług UMK | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 10

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.1.4. | Rozszerzenie zakresu usług Punktu Obsługi Przedsiębiorcy o kompleksową pomoc przedsiębiorcy w wypełnieniu i złożeniu dokumentów związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej oraz koordynację procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

- 3. Partnerzy:

Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie, Izba Skarbowa w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

- 4. Beneficjenci działania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Zidentyfikowano i opracowano katalog procedur administracyjnych dot. przedsiębiorców (zadanie wykonane wspólnie z Ref. Dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością). Przeprowadzono rozmowy oraz konsultacje z Urzędem Statystycznym w Krakowie, które to rozmowy dotyczyły oddelegowania 2 pracowników ww. Urzędu do nowej siedziby POP przy ul. Wielickiej 28a w celu nadawania, zmian oraz likwidacji „od ręki” numeru REGON. Efektem tych rozmów było podpisanie w 15.06.2007 r. porozumienia o współpracy między Prezydentem Miasta Krakowa a Urzędem Statystycznym w Krakowie. Przygotowano nowe warunki pracy stanowisk POP przy ul. Wielickiej 28a. | Wydział Spraw Administra-cyjnych | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba nowych stanowisk informacyjnych w POP | 1 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| wzrost liczby obsługiwanych przedsiębiorców przez POP w ciągu roku, | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| liczba zewnętrznych instytucji posiadających stanowiska informacyjne w POP | 2 | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 11

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.1.5. | Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi administracyjnej przedsiębiorcy zakładającego lub prowadzącego działalność gospodarczą |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Informatyki

- 3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy zakładający i prowadzący działalność gospodarczą w Krakowie.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Przeprowadzono analizę informatycznego systemu obsługi administracyjnej przedsiębiorcy zakładającego lub prowadzącego działalność gospodarczą. Wdrożony system informatyczny powinien objąć m.in.: - usprawnienie czynności kontrolnych, - automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów między stanowiskami, - opracowanie skryptów sprawdzających kompletność formularzy, - eliminację składania kolejnych wniosków, - korzystanie z danych wprowadzonych w innych procedurach (np. dane identyfikujące przedsiębiorcę), korzystanie z dokumentacji uzyskanych z innych procedur, itp. Docelowym modelem byłby układ oparty na zasadzie „papier na wejściu i wyjściu”, uwzględniający także możliwość złożenia przez przedsiębiorcę podpisu elektronicznego oraz możliwość wglądu w stan sprawy poprzez internet. Informatyczny system obsługi przedsiębiorcy zakładającego lub prowadzącego działalność gospodarczą powinien być twórczym rozwinięciem tworzonego od 2 lat informatycznego systemu obsługi inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego. | Wydział Informatyki | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| przeciętny czas obsługi przedsiębiorców w UMK | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| przeciętny czas wydawania przez UMK decyzji administracyjnych dla przedsiębiorcy | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców z UMK przy załatwianiu jednej sprawy | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| uzyskanie przez przedsiębiorców możliwości wglądu w stan sprawy poprzez internet | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba przedsiębiorców obsługiwanych w ciągu roku przez UMK | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| stopień zadowolenia przedsiębiorców z usług UMK | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 12

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.1.6 | Aktualizacja przewodnika dla inwestora, jego publikacja i umieszczenie na stronach internetowych |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, MSAP

- 4. Beneficjenci działania:

Klienci zewnętrzni UMK - krajowi i zagraniczni inwestorzy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Zadanie nie było wykonywane w okresie sprawozdawczym. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 0 |
| RAZEM |  | 0 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba egzemplarzy przewodnika wydanych drukiem | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba egzemplarzy przewodnika na płytach CD | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba punktów, w których można uzyskać przewodnik w wersji drukowanej i na płycie CD | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba stron internetowych, na których zamieszczona jest informacja o przewodniku | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba „odwiedzin” na stronach internetowych, na których zamieszczono elektroniczną wersję przewodnika | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 13

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.1.7. | Stały wzrost jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców oparty na podnoszeniu kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

- 3. Partnerzy:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 4. Beneficjenci działania:

Inwestorzy i przedsiębiorcy

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Przeprowadzone szkolenia pracowników wydziałów: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Wydział Organizacji i Nadzoru | 27.926 |
| RAZEM |  | 27.926 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba przeprowadzonych szkoleń w ciągu roku | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta – 4 Wydział Spraw Administracyjnych – 2 Wydział Geodezji – 8 Wydział Architektury i Urbanistyki –4 Biuro Planowania Przestrzennego - 7 Wydział Skarbu Miasta – 3 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -9 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba tematów szkoleniowych w ramach przeprowadzonych szkoleń w ciągu roku | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba przeszkolonych osób w ciągu roku | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta – 7 Wydział Spraw Administracyjnych.- 24 Wydział Geodezji - 16 Wydział Architektury i Urbanistyki – 13 Biuro Planowania Przestrzennego – 13 Wydział Skarbu Miasta – 108 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 20 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| wzrost zadowolenia inwestorów i przedsiębiorców z usług UMK ocenianych na podstawie corocznych badań poziomu zadowolenia przedsiębiorców z usług UMK prowadzonych przez niezależne biuro badawcze | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 14

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.2.1. | Zniesienie opłaty administracyjnej dla osób rejestrujących pierwszy raz działalność gospodarczą |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

- 3. Partnerzy:

Wydział Podatków i Opłat

- 4. Beneficjenci działania:

osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Wydział Spraw Administracyjnych wystąpił z pismem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w sprawie projektu uchwały RMK dot. zniesienia opłaty za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pytanie dotyczyło czy zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie realizacją programu pomocy de minimis. | Wydział Spraw Administra-cyjnych | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba osób rocznie, rejestrujących pierwszy raz działalność gospodarczą | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| wzrost liczby osób rejestrujących pierwszy raz działalność gospodarczą w stosunku do lat wcześniejszych, | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| wzrost liczby przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 15

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.2.3. | Aktualizacja poradników dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, ich publikacja i zamieszczanie na stronach internetowych www.msp.krakow.pl |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Izba Skarbowa w Krakowie, Izba Celna w Krakowie, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie,Urząd Statystyczny w Krakowie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krakowskie uczelnie, samorządy studenckie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

4. Beneficjenci działania:

Osoby wyrażające chęć założenia własnej działalności gospodarczej, początkujący przedsiębiorcy

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Zakończono prace redakcyjne nad aktualizacją Poradnika dla rozpoczynającego działalność gospodarczą. Dokonano wyboru oferenta mającego dokonać zaprojektowania i realizacji interfejsu książki w formie elektronicznej na płytach CD (sztuk 3500), jak i klasycznego składu i druku książki (sztuk 3500). Poradnik został umieszczony na stronie internetowej www.msp.krakow.pl oraz był drukowany na życzenie klientów Urzędu. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba egzemplarzy poradników wydanych drukiem. | 0* | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Liczba egzemplarzy poradników na płytach CD | 0** | 1.01. – 30.06.2007 r. |

| Liczba punktów, w których można uzyskać poradniki w wersji drukowanej i na płycie CD | 5 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| --- | --- | --- |
| Liczba stron internetowych, na których zamieszczone są poradniki | 1*** | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Liczba „odwiedzin” na stronach internetowych, na których zamieszczono elektroniczną wersję poradników | b.d. | 1.01. – 30.06.2007 r. |

* Poradnik dla rozpoczynającego działalność gospodarczą udostępniony był tylko w formie CD i pliku na stronach internetowych.

** Udostępniane były poradniki wydane na CD w 2005 r.

*** www.msp.krakow.pl

Karta sprawozdania nr 16

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.2.4. | Podjęcie we współpracy z krakowskimi uczelniami szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej dla młodych ludzi w zakresie możliwości zakładania firm w Krakowie |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

- 3. Partnerzy:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krakowskie uczelnie, samorządy studenckie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

- 4. Beneficjenci działania:

Studenci zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Wysyłanie pism do rektorów krakowskich uczelni wyższych z wstępną propozycją współpracy w zakresie zadania. Przeprowadzono rozmowy wyjaśniające z przedstawicielami uczelni wyższych. Przygotowanie porozumień o współpracy. 21.06.2007 r. podpisane zostały porozumienia o współpracy między Prezydentem Miasta Krakowa a 12 –ma krakowskimi uczelniami wyższymi. Opracowano i przygotowano materiały promocyjne dla Punktu Obsługi Przedsiębiorcy – oferty przetargowe. Opracowano i przygotowano prezentację multimedialną: 6 powodów, dla których warto założyć działalność gospodarczą w Krakowie. | Wydział Spraw Administra-cyjnych, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba podpisanych przez władze miasta porozumień o współpracy z uczelniami krakowskimi | 12 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba odbytych spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba uczestników spotkań, seminariów, konferencji w ciągu roku | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba wydrukowanych ulotek i materiałów informacyjnych | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba rozpowszechnionych ulotek i materiałów informacyjnych | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 17

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 2.2.5. | Promocja instrumentów rynku pracy stosowanych przez Grodzki Urząd Pracy w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

4. Beneficjenci działania:

Osoby bezrobotne promujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| Opis realizacji działania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie) | Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | Instytucja wydatkująca | Poniesione koszty (w zł) |
| Działania przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie: - Wydrukowano ulotki informacyjne o zasadach przyznawania jednorazowych środków. - Odbyły się spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. - Umieszczano ww. informacje na stronie internetowej. - Aktualizowano informacje o zasadach przyznawania jednorazowych środków na stronie internetowej. - Rozpowszechniano ulotki i materiały. | Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | 17.800 |
| W Informatorze dla przedsiębiorców „msp.krakow.pl” zamieszczono 2 artykuły Grodzkiego Urzędu Pracy : - numer 23 maj – Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy; - numer 24 czerwiec – Bezrobocie rejestrowane w Krakowie. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Wydruk ulotek informacyjnych dotyczących zasad przyznawania środków | 800 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba ulotek informacyjnych o zasadach przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 730 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba spotkań z osobami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności gospodarczej | 7 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba uczestniczących w ww. spotkaniach | 208 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba stron zawierająca informacje o jednorazowych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 2 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba „odwiedzin” na stronach internetowych, na których zamieszczono informacje o dostępnych instrumentach rynku pracy. | ok. 2.470 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Wydane e-biuletyny dotyczące znaczenia spółdzielni socjalnych | 1.700 | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 18

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa na poziomie 2005 r. oraz ulg dla pojazdów spełniających normy Unii Europejskiej związane z ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

- 3. Partnerzy:

-

- 4. Beneficjenci działania:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym: osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) będące podatnikami podatku od środków transportowych w rozumieniu przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, korzystający na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa LXVI/613/04 z obniżonej o 50% stawki podatku od środków transportowych.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty - (w zł) |
| Realizacja Uchwały Rady Miasta Krakowa LXVI/613/04 z 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. | Wydział Podatków i Opłat | zmniejszenie wpływów do budżetu Miasta o ok. 400.000 zł |
| RAZEM |  | ok. 400.000 zł |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych | 19.398 | 30.06.2007 r. |
| liczba pojazdów spełniających normy Unii Europejskiej objętych ulgami w podatku od środków transportowych | 2.495 | 30.06.2007 r. |
| wzrost liczby pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych | 1.898 (w porównaniu z końcem 2006 r.) | 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 19

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.2. | Stosowanie ulg w podatku od nieruchomości na terenach wyznaczonych i przygotowanych pod działalność gospodarczą |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

- 3. Partnerzy:

Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Geodezji, Wydział Skarbu Miasta

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy działający na terenach wyznaczonych i przygotowanych pod działalność gospodarczą

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie sprawozdawczym przystąpiono do prac zmierzających do ścisłego określenia terenów, które miałyby być objęte ulgami w podatku od nieruchomości. Pod uwagę wzięto tereny, które są lub będą objęte programami rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej oraz tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą. Po wyznaczeniu tych terenów, działanie będzie mogło być realizowane na podstawie uchwały przyjętej przez Radę Miasta Krakowa, która będzie uwzględniać przepisy wspólnotowe z zakresu pomocy publicznej. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba nieruchomości objętych ulgą | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| powierzchnia nieruchomości objętych ulgą | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu miasta wynikająca ze stosowania ulgi | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| wzrost liczby przedsiębiorstw działających na terenach objętych ulgą | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| wzrost liczby miejsc pracy na terenach objętych ulgą | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 20

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.3. | Realizacja „Programu pomocy de minimis udzielanej w Gminie Miejskiej Kraków w należnościach stanowiących dochód budżetu gminy” |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

- 3. Partnerzy:

Zarząd Budynków Komunalnych, Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, Krakowski Zarząd Dróg w Krakowie, Wydział Finansowy, Wydział Skarbu Miasta

- 4. Beneficjenci działania:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystający z różnych form pomocy udzielanej w Gminie Miejskiej Kraków

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| „Program pomocy de minimis udzielanej w Gminie Miejskiej Kraków w należnościach stanowiących dochód budżetu gminy” nie był realizowany w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt, iż okres jego obowiązywania upłynął z dniem 31.12.2006 r. W okresie sprawozdawczym Wydział Podatków i Opłat przystąpił do analizy prawa wspólnotowego w zakresie pomocy de minimis oraz do przygotowania projektu nowego programu, na podstawie którego przedsiębiorcy mogliby korzystać z ulg udzielanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Wydziały i jednostki, które dotychczas udzielały ulg na podstawie tego programu czynią to nadal na podstawie obowiązujących przepisów wspólnotowych w odniesieniu do pomocy de minimis. Opracowany na nowo Program przyczyni się do ujednolicenia zasad postępowania przez poszczególne jednostki i wydziały zaangażowane w udzielanie pomocy przedsiębiorcom ze środków publicznych. | Wydział Podatków i Opłat | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba beneficjentów programu | 0 | 1.01.–30.06.2007 r. |
| wartość udzielonych w ramach programu de minimis zwolnień i ulg | 0 | 1.01.–30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 21

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.4. | Stosowanie obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych wynajętych w trybie przetargowym w budynkach przylegających do pasa drogowego, gdzie prowadzone są długotrwałe roboty remontowe i inwestycyjne. |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

- 3. Partnerzy:

Wydział Podatków i Opłat

- 4. Beneficjenci działania:

Najemcy lokali użytkowych

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Wnioski najemców są rozpatrywane na bieżąco. Kwota poniesionych kosztów (określających wysokość w złotych ograniczenia wpływów budżetowych Gminy Miejskiej Kraków) w zakreślonym czasokresie dotyczy obniżenia obowiązujących stawek czynszu najmu netto dokonanego dla najemców lokali użytkowych usytuowanych w Sukiennicach/Rynek Główny 1-3 w Krakowie, w związku z prowadzeniem prac remontowych płyty Rynku Głównego w Krakowie | Zarząd Budynków Komuna-lnych | 327.787 |
| RAZEM |  | 327.787 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba najemców objętych obniżeniem stawki czynszowej | 54 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta w wyniku stosowania obniżek | 327.787 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków o obniżkę | 100 % | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 22

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.5. | Obniżanie na czas remontu komunalnych lokali użytkowych stawek czynszowych do poziomu stawek eksploatacyjnych |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

- 3. Partnerzy:

Wydział Podatków i Opłat

- 4. Beneficjenci działania:

Najemcy lokali użytkowych

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty - (w zł) |
| Wnioski najemców są rozpatrywane na bieżąco w oparciu o treść zawartej umowy najmu. Na jej podstawie wynajmujący na wniosek najemcy może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki czynszowej netto (tj. bez podatku VAT), w wysokości kosztów eksploatacyjnych, w okresie od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni kalendarzowych. Na wniosek najemcy termin ten może zostać wydłużony maksymalnie o kolejnych 45 dni kalendarzowych, o ile najemca udokumentuje, ze z przyczyn od niego niezależnych nie mógł rozpocząć działalności w lokalu. Najemca za zgodą wynajmującego może płacić czynsz najmu wg stawki czynszowej netto w wysokości kosztów eksploatacyjnych, przez okres wykonywania przez siebie w lokalu robót remontowo adaptacyjnych, jednak przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. | Zarząd Budynków Komunalnych | 165.597 |
| RAZEM |  | 165.597 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba udzielonych obniżek | 37 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Liczba przedsiębiorców korzystających z obniżki | 24 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Rzeczywista kwota obniżenia dochodów budżetu Miasta w wyniku stosowania obniżek | 165.597 zł | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 23

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.6. | Utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego targowisk miejskich do 2010 r. na poziomie 2005 r. |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania:

Wydział Spraw Administracyjnych

- 3. Partnerzy:

Wydział Podatków i Opłat

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy – organizatorzy handlu targowego na miejskich placach targowych – 16 organizatorów

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie sprawozdawczym nie podwyższono stawek czynszu umownego o wielkość wskaźnika inflacji. | Wydział Spraw Administracyjnych | ok. 7.600 |
| RAZEM |  | ok. 7.600 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z ulg w czynszach dzierżawnych | 16 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| Wartość udzielonych ulg w czynszach dzierżawnych | ok. 7.600 zł | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 24

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.1.7. | Utrzymanie stawek opłaty targowej na targowiskach i innych miejscach, w których odbywa się handel na dotychczasowym poziomie do 2010 r. |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

- 3. Partnerzy:

-

- 4. Beneficjenci działania:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach. Przez targowiska należy rozumieć wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

- 5. Realizacja działania w okresie od dnia 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Realizowano uchwałę Rady Miasta Krakowa NR LXXVIII/761/97 z 23 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej. | Wydział Podatków i Opłat | 17 610 |
| RAZEM |  | 17 610 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Stawka opłaty targowej | załącznik do uchwały Nr LXXXVIII/761/97 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba podmiotów płacących opłatę targową | ok. 6.000 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| powierzchnia podlegająca opłacie targowej | ok. 363.424 m2 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| różnica między rzeczywistym wpływem do budżetu z opłat lokalnych a szacowanym wpływem przy założeniu wzrostu opłat o wskaźnik inflacji | 17 610 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 25

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.2.1. | Zamieszczanie aktualnych informacji o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców stosowanych przez instytucje wspierające przedsiębiorczość w biuletynie msp.krakow.pl i na stronie internetowej www.msp.krakow.pl |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o. o. Przedstawicielstwo Lokalne w Krakowie

- 4. Beneficjenci działania:

małe i średnie przedsiębiorstwa w Krakowie, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Na stronie internetowej www.msp.krakow.pl został zamieszczony dział Instrumenty Wsparcia Finansowego dla przedsiębiorców stosowane przez instytucje wspierające przedsiębiorczość – oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Mikro. W Informatorze dla Przedsiębiorców „msp.krakow.pl” został zamieszczony artykuły na temat instrumentów wsparcia finansowego – numer 24 czerwiec. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba instytucji przekazujących informacje | 6 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba rozdanych egzemplarzy biuletynu msp.krakow.pl | 8.500 szt. | 1.01.- 30.06.2007 r.. |
| Liczba odwiedzin na stronach internetowych (www.msp.krakow.pl) z informacjami o instrumentach wsparcia finansowego (liczba zapytań podana ogółem, na podstawie funkcjonującego narzędzia) | ok. 60 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba artykułów z informacjami o instrumentach wsparcia finansowego dla MSP | 1 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Kwota uzyskanego wsparcia finansowego przez przedsiębiorców: Inicjatywa Mikro – okres 1.01.- 30.06.2007 r. - łącznie udzielono pożyczek przez biuro w Krakowie: 101 - łączna wartość udzielonych pożyczek przez biuro w Krakowie: 2,1 mln zł Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – okres 1.01.- 30.06.2007 r. - Małopolski Fundusz Pożyczkowy - pożyczki na rozpoczęcie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej – pożyczki otrzymało 36 przedsiębiorców na łączną kwotę 1.429.000 zł. - Fundusz Pożyczkowo-Restrukturyzacyjny - pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy - pożyczki otrzymało 15 przedsiębiorców na łączną kwotę 1.606.000 zł, co pozwoliło na utworzenie 33 nowych miejsc pracy. - Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych - poręczenia kredytów gospodarczych - udzielone zostały 33 poręczenia na łączną kwotę 5.331.100 zł, co pozwoliło na uruchomienie kredytów i pożyczek gospodarczych o łącznej wartości 10.053.000 zł. Fundusz Mikro –1.01.- 30.06.2007 r. - łącznie udzielono około 450 pożyczek. |  |  |
| Liczba przedsiębiorstw korzystających z instrumentów wsparcia finansowego | 635 | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 26

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.2.2. | Wydawanie i zamieszczanie na stronie internetowej www.msp.krakow.pl poradników o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców stosowanych przez instytucje wspierające przedsiębiorczość |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o. o. Przedstawicielstwo Lokalne w Krakowie.

- 4. Beneficjenci działania:

małe i średnie przedsiębiorstwa w Krakowie, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Na stronie internetowej www.msp.krakow.pl został zamieszczony dział Instrumenty Wsparcia Finansowego dla przedsiębiorców stosowane przez instytucje wspierające przedsiębiorczość – oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Mikro. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba dostępnych poradników o instrumentach wsparcia finansowego | 2 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba odwiedzin na stronach internetowych z poradnikami | ok. 60 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba instrumentów wsparcia przedstawionych w poradnikach | 6 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba instytucji wspierających przedsiębiorczość prezentujących instrumenty wsparcia w poradniku | 2 | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 27

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.2.3. | Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w miejskich punktach udzielających informacji gospodarczej |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

- 3. Partnerzy:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, FRDL – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- 4. Beneficjenci działania:

Osoby prowadzące już działalność gospodarczą oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenia Krakowa i Małopolski

- 5. Realizacja działania w okresie 01.01. - 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Przekazywanie uzyskiwanych od instytucji otoczenia biznesu informacji, a także materiałów informacyjnych na temat istniejących instrumentów wsparcia finansowego do miejskich punktów udzielających inf. gospodarczej (opisanych w karcie nr 31). W miejskich punktach informacji dla przedsiębiorców udzielana była informacja o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. | Wydział Spraw Administra-cyjnych | - siły własne |
| W miejskich punktach informacji dla przedsiębiorców udzielana była informacja o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. | Wydział Spraw Administra-cyjnych | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba osób, którym udzielono informacji o instrumentach wsparcia finansowego | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| liczba rozdanych materiałów informacyjnych | ok. 200 | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 28

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 3.2.4. | Obsługa przedsiębiorców w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przez pracowników instytucji oferujących preferencyjne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, na bazie porozumienia miasta z podmiotami zainteresowanymi taka współpracą |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Spraw Administracyjnych

- 3. Partnerzy:

instytucje oferujące preferencyjne instrumenty finansowe dla MSP

- 4. Beneficjenci działania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Przygotowanie pism dot. propozycji współpracy UMK z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie uruchomienia dodatkowych stanowisk informacyjnych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, w których pracownicy tych instytucji będą udzielać informacji o oferowanych przez nich instrumentach wsparcia finansowego. Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie został przedstawiony projekt porozumienia o współpracy oraz warunki techniczne. 15.06.2007 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Prezydentem Miasta Krakowa a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Na jego mocy w POP uruchomione zostało w lipcu 2007 r. stanowisko obsługiwane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, gdzie przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach udzielanych przez Departament Instrumentów Finansowych MARR pożyczek i poręczeń. | Wydział Spraw Administra-cyjnych | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba podpisanych porozumień | 1 | 1.01.-30.06.2007 r. |
| liczba osób, którym udzielono informacji o instrumentach wsparcia finansowego w POP przez pracowników instytucji oferujących preferencyjne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców | 0 | 1.01.-30.06.2007 r. |
| liczba przedsiębiorstw korzystających z instrumentów wsparcia finansowego | 0 | 1.01.-30.06.2007 r. |
| kwota uzyskanego wsparcia finansowego przez przedsiębiorców | 0 | 1.01.-30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 29

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.1. | Prowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu informowania o procedurach administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą – na podstawie bazy danych procedur administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Organizacji i Nadzoru

- 3. Partnerzy:

Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Geodezji, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Krakowa oraz osoby fizyczne i prawne, które działalność gospodarczą zamierzają prowadzić.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Prowadzona była bieżąca aktualizacja procedur zewnętrznych mających na celu usprawnienie bezpośredniej obsługi przedsiębiorców | Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba zweryfikowanych procedur partnerów działania | Wydział Architektury i Urbanistyki – 37 Biuro Planowania Przestrzennego – 6 Wydział Geodezji – 42 Wydział Skarbu Miasta – 25 Wydział Spraw Administracyjnych – 42 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta – 0 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 113 | 1.01. – 30.06. 2007 r. |
| liczba zweryfikowanych procedur administracyjnych w stosunku do liczby wszystkich procedur administracyjnych tych wydziałów | 60 % | 1.01. – 30.06. 2007 r. |
| liczba zweryfikowanych procedur administracyjnych tych wydziałów w stosunku do liczby wszystkich procedur administracyjnych w UMK (szt.). | 46 % | 1.01. – 30.06. 2007 r. |
| kompletność i aktualność zamieszczonych w bazie UMK procedur związanych z działalnością gospodarczą | 100% | 1.01. – 30.06. 2007 r. |
| obecność odnośników (linków) do poszczególnych procedur na stronach internetowych skierowanych do przedsiębiorców | 100% | 1.01. – 30.06. 2007 r. |
| liczba przedsiębiorców korzystających z informacji na temat obowiązujących procedur, zamieszczonych na stronie internetowej | b.d. | 1.01. – 30.06. 2007 r. |
| liczba przedsiębiorców korzystających z informacji na temat obowiązujących procedur w Punktach Obsługi Przedsiębiorcy | b.d. | 1.01. – 30.06. 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 30

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.2. | Upowszechnianie informacji o możliwościach pomocy dla przedsiębiorców ze strony samorządu, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Urzędu Miasta Krakowa: samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Izba Skarbowa w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie.

- 4. Beneficjenci działania:

Mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych służących informowaniu o możliwościach pomocy dla przedsiębiorców ze strony samorządu, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. W tym: - upowszechnianie informacji na stronie msp.krakow.pl, - administrowanie internetowego forum dla przedsiębiorców, - organizowanie cyklicznych czatów z ekspertami reklamowanych na stronach Magicznego Krakowa, - wydawanie informatora dla przedsiębiorców „msp.krakow.pl”. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| aktualność zamieszczanych informacji nt. prowadzonych na rzecz przedsiębiorców działań na stronie msp.krakow.pl | 100% | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| częstotliwość aktualizacji strony www.msp.krakow.pl | 20-25 tygodniowo | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| ilość osób korzystających z portalu www.msp.krakow.pl | średnio 67 tys. mies. | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| liczba zorganizowanych chatów na stronie www.msp.krakow.pl | 3 | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| liczba ekspertów zaproszonych do prowadzenia chatów | 3 | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| liczba biorących udział w zorganizowanych chatach | 23 - 38 | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| liczba zabierających głos na forum na stronie www.msp.krakow.pl | 45 | 1.01. - 31.06.2007 r. |
| ilość poruszanych wątków tematycznych na forum | 15 | 1.01. - 31.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 31

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.3. | Oferowanie przez miejskie punkty udzielające informacji gospodarczej, kompleksowych usług informacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Krakowie |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Skarbu Miasta, Wydział Geodezji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Podatków i Opłat, Wydział Mieszkalnictwa, Zarząd Budynków Komunalnych, Wydział Spraw Administracyjnych

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenia Krakowa.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie sprawozdawczym udzielane były kompleksowe usługi informacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Krakowie w następujących miejscach: w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kordylewskiego 2, w Punkcie Informacji Gospodarczej, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, w Nowohuckim Centrum Informacji os. Centrum B 9, w Punkcie Informacji Europejskiej przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 oraz w Punkcie Informacji Europejskiej, ul. Kordylewskiego 2. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | - siły własne + - 13.870 |
| RAZEM |  | - siły własne + 13.870 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika |  | Wartość | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba prowadzonych punktów informacji gospodarczej |  | 5 | 1.01.-30.06 2007 r. |
| Liczba usług informacyjnych udzielanych przez te punkty | Nowohuckie Centrum Informacji | 720 | 1.01.-30.06 2007 r. |
|  | Punkcie Informacji Gospodarczej Pl. Wszystkich Św. | 90 |  |
|  | Punkt Informacji Europejskiej Pl. Wszystkich Św. | 90 |  |
|  | Punkt Informacji Europejskiej ul. Kordylewskiego | 360 |  |
|  | Punkt Obsługi Przedsiębiorcy ul. Kordylewskiego | 32 tys. |  |
| Liczba usług informacyjnych udzielanych przez te punkty |  | 33 tys. | 1.01.-30.06 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 32

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.4. | Rozszerzenie i standaryzacja zakresu informacji miejskich punktów informacji dla przedsiębiorców |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie, FRDL - Małopolski Instytut Samorządu terytorialnego i Administracji, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenia Krakowa

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Z dokonanych kontroli, podczas których przeprowadzono wywiad o rodzaju i zakresie informacji, na które klienci UMK mają największe zapotrzebowanie, wynika, że przewaga zadawanych pytań dotyczy porad w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania na cele gospodarcze środków z UE oraz z innych źródeł. Takie pytania zadają klienci zarówno w POP, jak też w Punktach Informacji Europejskiej. Z powodu wyczerpania się od dłuższego czasu środków pomocowych z funduszy unijnych klienci uzyskują w Punktach Informacji Europejskiej adresy i posiadane przez punkty wiadomości na temat innych instytucji działających na terenie Małopolski, wspierających małą i średnią przedsiębiorczość w Krakowie i Małopolsce. Dodatkowo zainteresowani otrzymują darmowe informatory i poradniki dla przedsiębiorców wydawane przez UMK dostępne w formie papierowej i na CD (również na stronie www.msp.krakow.pl). Z ankiet pozyskanych z Punktów Informacji Gospodarczej można wywnioskować wysoki stopień zadowolenia z pozyskanych informacji oraz wysoką ocenę kompetencji pracowników obsługujących stanowiska informacyjne. Wynikiem kontroli i oddanych ankiet jest silny sygnał na kontynuację tego rodzaju działalności informacyjnej, która umożliwia klientowi uzyskanie w jednym miejscu podstawowych i zarazem dla niego niezbędnych informacji w zakresie małej przedsiębiorczości w Krakowie. Generalnie stale wzrasta ilość takich klientów, szczególnie, że zbliża się nowy okres programowania, który daje nowe możliwości w dofinansowaniu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Krakowa. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Ilość tematów stanowiących podstawę świadczonych usług informacyjnych prowadzonych przez poszczególne punkty informacji dla przedsiębiorców | 5 | 1.01.-30.06 2007 r. |
| Wypracowanie procedury przekazywania i aktualizacji przekazywanych przedsiębiorcom informacji | 0 | 1.01.-30.06 2007 r. |
| Stopień satysfakcji klientów z usług świadczonych przez punkty informacji dla przedsiębiorców (na podstawie ankiet z I kwartału 2007 r.) | 85% ocen bardzo dobrych | 1.01.-30.06 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 33

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.5. | Tworzenie nowych lokalizacji punktów informacji dla przedsiębiorców we współpracy z krakowskimi instytucjami okołobiznesowymi oraz w ramach struktur Urzędu Miasta Krakowa |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, instytucje okołobiznesowe

- 4. Beneficjenci działania:

mali i średni przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Największe zapotrzebowanie klientów Urzędu Miasta dotyczy informacji o różnych formach dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, o sposobach i możliwościach rozwoju działalności gospodarczej oraz możliwych ułatwieniach dla przedsiębiorców. W Punktach Informacji Europejskiej otrzymują oni dane o dotacjach unijnych przeważnie dla firm, ale także na inne potrzeby np. rewitalizację kamienicy, agroturystykę itp. Ze strony miasta dokonano zaopatrzenia osób zainteresowanych materiałami informacyjnymi będącymi w posiadaniu Punktów (informatory, poradniki dla zakładających firmę, poradniki „Działalność Gospodarcza w UE”). W Punkcie Informacji Gospodarczej oraz Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działających w ramach struktur UMK oraz w Nowohuckim Centrum Informacji udzielane są informacje o obowiązujących procedurach, przepisach i warunkach inwestowania w Krakowie, na temat możliwości i zasad świadczenia specjalistycznych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o warunkach pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz innych źródeł i funduszy publicznych. Z uwagi na fakt zbliżania się nowego okresu finansowania zadań ze środków unijnych, celowym wydaje się utrzymanie istniejących PIE w dotychczasowych lokalizacjach. Ze względu na niską frekwencję w Punkcie Informacji Gospodarczej przy Pl. Wszystkich Św. (spowodowaną prawdopodobnie przejęciem klientów przez Punkt Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej), zainteresowani informacją kierowani są do Referatu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie pracownicy udzielają fachowej porady. Po uruchomieniu środków pomocowych UE, konieczne będzie zbadanie obciążenia obu PIE i rozważenie ewentualnego uruchomienia dodatkowego punktu informacyjnego np. na terenie Nowej Huty. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | - siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba prowadzonych punktów | 5 | 1.01.-30.06 2007 r. |
| Ilość usług informacyjnych udzielanych przez działające punkty | 33 tys. | 1.01.-30.06 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 34

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.6. | Cykliczna weryfikacja skuteczności i efektywności działań informacyjnych prowadzonych na rzecz przedsiębiorców |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta

- 4. Beneficjenci działania:

Krakowscy przedsiębiorcy, podmioty zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w Krakowie.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie sprawozdawczym weryfikacja skuteczności i efektywności działań informacyjnych prowadzonych na rzecz przedsiębiorców prowadzona była w oparciu o uwagi przekazywane przez przedsiębiorców korzystających z punktów informacji gospodarczej i punktów informacji o funduszach europejskich oraz w ramach Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez UMK w celu przekazywania informacji przedsiębiorcom | 9 | 30.06.2007 r. |
| odsetek krakowskich przedsiębiorców deklarujących znajomość instrumentów pomocowych dostępnych w mieście | b.d. | 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 35

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.7. | Udostępnianie zainteresowanym opracowanych raportów o krakowskich przedsiębiorcach |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Biuro ds. Turystyki, samorządy gospodarcze, instytucje okołobiznesowe, wyższe uczelnie, media

- 4. Beneficjenci działania:

mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze

- 5. Realizacja działania w okresie od 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Na stronie internetowej www.msp.krakow.pl w dziale Raporty dostępne są następujące raporty: - raporty o stanie Miasta - raport o stanie przedsiębiorczości w Krakowie - raport o innowacyjności - raport z Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie Na stronie powstał nowy dział Program MSP 2006-2013, w którym znajduje się sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu w okresie 30.08-31.12.2006 r. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| Udostępniony został raport pt. „Badanie ruchu turystycznego w roku 2006” opracowany na zlecenie UMK w 2006 r. przez MOT. Raport jest dostępny na stronie Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”: www.krakow.pl w dziele „Polityki, Programy” oraz w formie książkowej w siedzibie Biura. Na stronie http://www.bip.krakow.pl dostępna jest również Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013. | Biuro ds. Turystyki | siły własne |
| RAZEM |  | siły własne |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba zainteresowanych dostępem do raportów zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.krakow.pl od początku publikacji znajdujących się na ww. stronie. Raport o stanie Miasta – 2005 r. | 7 545 3 815 | data publikacji 01.2004 r. data publikacji 11.2006 r. |
| Liczba zainteresowanych, którym udostępnione zostały raporty: Raporty o stanie Miasta - książka | 120 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Formy publikacji raportów (książka, płyta CD, zamieszczanie na stronach internetowych) | 3 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba zainteresowanych dostępem do raportów „Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013” oraz „Badania ruchu turystycznego w Krakowie w 2006 r.” zamieszczonych na stronie internetowej | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba zainteresowanych, którym udostępnione zostały raporty: „Badania ruchu turystycznego w Krakowie w 2006 r. – książka | b.d. | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 36

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.8. | Współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie organizacji otwartych dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców sesji i seminariów informacyjnych, w tym kształcenie na odległość – e-learning |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Samorządy gospodarcze, instytucje szkoleniowo-doradcze, wyższe uczelnie

- 4. Beneficjenci działania:

mali i średni przedsiębiorców w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Rozpoczęty został cykl szkoleń – seminariów informacyjnych, uruchomiono wspólną inicjatywę SR i SA, w ramach której przedsiębiorcy rozpoczynający pierwszy raz działalność gospodarczą w Krakowie mogą skorzystać z bezpłatnych spotkań informacyjnych, w ramach których prezentowane są podstawy prowadzenia księgowości (książka przychodów i rozchodów, rejestracja VAT itd.), informacje dotyczące procedury rejestracyjnej i inne praktyczne porady. SA sporządza listę chętnych i po zebraniu grupy ok. 25 osób SR organizuje seminarium. Przedsiębiorcy w czasie spotkań otrzymują również materiały edukacyjne, przygotowane przez SR. W opisywanym okresie odbyły się 3 takie spotkania. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 2.414,80 |
| RAZEM |  | 2.414,80 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba firm korzystających z pakietu | 0 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba osób fizycznych rejestrujących w danym roku pierwszy raz działalność gospodarczą (szt.). | 7.672 | w 2006 r. |

Karta sprawozdania nr 37

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.1.9. | Organizacja „Konkursu małych grantów” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którego celem będzie udzielenie dotacji na wspieranie transferu i popularyzację wiedzy w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

-

4. Beneficjenci działania:

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W porozumieniu z Wydziałem Spraw Społecznych – organizatorem konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych – przygotowano założenia do konkursu małych grantów. Wytypowano członków komisji, uzyskano ich zgodę na udział w pracach komisji oraz zgodę Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa (w przypadku udziału radnego). | SR | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| opracowanie regulaminu przyznawania dotacji | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba przydzielonych dotacji | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba instytucji, którym udzielono dotacji | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba beneficjentów inicjatyw organizacji pozarządowych zrealizowanych dzięki udzielonym dotacjom | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba celowych przedsięwzięć zrealizowanych dzięki udzielonym dotacjom | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 38

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.2.1. | Prowadzenie internetowej bazy danych ofert krakowskich przedsiębiorców |

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

3. Partnerzy:

samorządy gospodarcze, Wydział Spraw Administracyjnych

4. Beneficjenci działania:

krakowscy przedsiębiorcy, klienci przedsiębiorców

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01.-30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie sprawozdawczym uruchomiona została na stronie www.msp.krakow.pl baza krakowskich przedsiębiorców. Baza prowadzona jest na podstawie umowy przez Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| ilość informacji nt. istniejącej bazy przekazanych przedsiębiorcom | 3 | 1.01.-30.06. 2007 r. |
| ilość firm, których oferty zamieszczone zostały w bazie | 100% | 1.01.-30.06. 2007 r. |
| częstotliwość aktualizacji informacji zawartych w bazie | na bieżąco | 1.01.-30.06. 2007 r. |
| liczba „odwiedzin” internetowej bazy | b.d. | 1.01.-30.06. 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 39

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.2.2. | Prowadzenie działań informacyjnych służących nawiązywaniu przez krakowskie firmy kontaktów biznesowych w Polsce i za granicą |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Wydział Spraw Administracyjnych, Biuro ds. Turystyki, samorządy gospodarcze, instytucje okołobiznesowe, wyższe uczelnie, przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne

- 4. Beneficjenci działania:

małe i średnie przedsiębiorstwa w Krakowie, samorządy gospodarcze, instytucje okołobiznesowe, wyższe uczelnie

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. - 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące działania informacyjne: - promowano miasto podczas międzynarodowych targów turystyki biznesowej: - CONFEX w Londynie: 20-22.02.2007 - 5.100 zł - IMEX we Frankfurcie n/M:17-19.04.2007 - 18.200 zł (w tym spotkania z przedstawicielami środowiska biznesowego i naukowego oraz dystrybucja materiałów promocyjnych), - wykonano druk folderu konferencyjnego Biura Kongresów – styczeń 2007, (wersja j. ang) – dystrybucja na targach turystyki biznesowej, nakład 10 tys. egz. – 9.512 zł, - promowano miasto w katalogach targowych i branżowych – liczba wpisów: 2 - dokonano wpisu do broszury targowej „Mice” – dystrybucja targi turystyki biznesowej IMEX Frankfurt, IV 2007 – 5.000 zł, - dokonano wpisu do katalogu obiektów i usług konferencyjnych „Konferencje w Polsce 2007” – 2.000 zł, - prowadzono stronę internetową Biura Kongresów, - prowadzono i udostępniano bazę sal konferencyjnych w Krakowie, - reprezentowano miasto podczas konferencji dorocznej Stowarzyszenia European Cities Tourism w Atenach, 13-16.06.2007. Zostało zorganizowane w dniu 15.06.2007 roku seminarium „Australia w Twoim Mieście” dla przedsiębiorców z Krakowa i okolic. Organizatorami byli Urząd Miasta Krakowa – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta oraz Ambasada Australijska z Warszawy. | Biuro ds. Turystyki | 39.812 |
| RAZEM |  | 39.812 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| Liczba informacji na temat organizowanych przez Miasto oraz miasta partnerskie imprez oraz targów o charakterze gospodarczym zamieszczanych na stronach internetowych UMK skierowanych do przedsiębiorców | 3 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba przedsiębiorców otrzymujących z UMK bieżące informacje ułatwiające nawiązywanie kontaktów gospodarczych | ok. 400 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Liczba instytucji otrzymujących z UMK bieżące informacje ułatwiające nawiązywanie kontaktów gospodarczych | 30 | 1.01.- 30.06.2007 r. |
| Ilość subskrybentów newslettera poświęconego wydarzeniom gospodarczym ułatwiającym krakowskim firmom nawiązywanie kontaktów handlowych | 3 | 1.01.- 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 40

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 4.2.3. | Honorowy Patronat Miasta nad wybranymi imprezami promującymi rozwój przedsiębiorczości |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Kancelaria Prezydenta

- 3. Partnerzy:

-

- 4. Beneficjenci działania:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| W opisywanym półroczu następujące imprezy promujące rozwój przedsiębiorczości (32) objęte zostały patronatem Prezydenta Miasta Krakowa - udzielonym od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r (numer patronatu – nazwa działania - termin realizacji): 4 - Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” – 2007 r., 16 - Targi w Krakowie – kalendarz imprez 2007 - 2007 r. wg. kalendarza, 14 – 17. Krakowski Salon Turystyczny - 13-15.04, 18 - Małopolska edycja Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS - 2007 r., 27 - IX Inżynierskie Targi Pracy – 14.03, 29 - Targi mieszkaniowe Nowy Dom, Nowe Mieszkanie Kraków 2007 - 31.03-1.04, 42 - IV Ogólnopolskie Targi Pracy w kraju i za granicą – 24.03-30.06, 47- Gala „Gazele Biznesu 200” –14.02, 60 - Konferencja połączona z wręczeniem tytułów w VI konkursie „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce – LIDER MAŁOPOLSKI 2006” – 12.03, 61 - Święto Rzemiosła - 28.04, 77 - Małopolska gala „Solidna Firma 2006” – 23.02, 58 - Forum „New Europe Investment Roadmap – Poland to Portugal” – 25.05, 98 - Targi mieszkaniowe tabelaofert.pl – 26-27.05; 01-02.09, 90 - IX Inżynierskie Targi Pracy – 17.04, 93 – Święto Chleba i Festiwal Produktów Regionalnych – 09-10.06, 110 - Krakowskie Giełdy Domów i Mieszkań oraz wystawa krakowskich inwestycji w Londynie – Giełdy: 17-18.03, 14-15.04, 16-17.06, 8-9.09, 20-21.10, 24-25.11, wystawa 29.09 – 5.10, 130 - Święto Pszczelarzy Krakowskich 2007 – 31.08 – 2.09, 153 - Konferencja pt. „Geny nie są na sprzedaż! Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” - 25.04, 166 – Festiwal Wnętrz - 19-20.05, 171 – Konferencja „Znaczenie uczelni wyższych dla rozwoju regionu i kraju. Inwestycje uczelni w nowoczesne rozwiązania i technologie drogą wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i wdrażania założeń Strategii Lizbońskiej” - 20.04, 155 - wydanie książki Jerzego Turbasy pt. „…ubierając kobietę sukcesu…” – 2007 r. 156 - Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszeń EAQUALS i PASE - 27-28.04, 178 – Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych - 20-23.05, 174 – Międzynarodowa Konferencja Europejskia IV Forum BISE (Better Integration for Sustainable Energy) - 24-26.10, 180 – akcja Diabetologiczna Poradnia Servier - 4.06, 195 – Ogólnopolskie Seminarium „Nauka i przemysł – od teorii do praktyki” - 26.10, 200 – VI Międzynarodowy Festiwal Zupy - 19.05, 202 – Konkurs o nagrodę „Krakowskiego Dukata” 2007 - 22.06, 229 – Europejska Konferencja Akwakultury - 16-18.09, 226 – program „Solidna firma” 2007 - Finał styczeń-luty 2008 r., 259 – Międzynarodowe Seminarium Turystyczne „Towards Future Education of Enterpreneurship in Tourism and Sport Management” - 5.07, 262 – 25-lecie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie - 28.09. W I półroczu 2007 r. przedsięwzięcia promujące rozwój przedsiębiorczości zostały objęte patronatem medialnym Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. zrealizowano 18 specjalnych stron www dedykowanych w/w wydarzeniom (nazwa - data): V Charytatywny Bal Rzemieślnika i Kupca – 17.02. Targi w Krakowie 2007 - 15. Targi Stomatologiczne KRAKDENT (branża medyczna) - 08-10.03. Krakowska Giełda Domów i Mieszka - 17-18.03. IX Inżynierskie Targi Pracy – 17.04. Kiermasz turystyczny – 19.05. Festiwal Wnętrz - 19-20.05. Targi w Krakowie 2007 - 5. Tuning Show w Krakowie (branża motoryzacyjna) - 19-20.05. Forum „New Europe Investment Roadmap – Poland to Portugal” – 25.05. 10-lecie organizacji w Polsce egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – 05.06. Regionalne Targi Ekonomii Społecznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” – 05.06. Święto Chleba i Festiwal Produktów Regionalnych - 9 – 10.06. 21. Światowy Kongres International Project Management Association - 18-20.06. Konkurs o nagrodę „Krakowskiego Dukata” 2007 – 22.06. 9. Międzynarodowa Konferencja nt. Polimerów i Nowoczesnych Materiałów - 8-12.07. V Konferencja „Uniwersytet dla przemysłu - finansowanie współpracy” - 26.03. Konferencja PAN – „Mała przedsiębiorczość szansą pracowników przemysłów restrukturyzowanych” – 24.04. Konferencja „Handel Zagraniczny. Zagadnienia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” – 12.06. Innowacyjne Targi Przedsiębiorczości – 21.06. | Kancelaria Prezydenta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba imprez o charakterze gospodarczym, inicjatyw organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości: - objętych honorowym wsparciem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego (w postaci patronatu honorowego, przewodniczenia lub członkostwa w Komitecie Honorowym); - objętych wsparciem medialnym Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków” (w postaci realizacji specjalnych stron www, udostępnianych z www.krakow.pl). | 32 18 | 1.01. - 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 41

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.1.1 | Rozszerzenie zakresu działalności Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie w celu aktywnego rozwiązywania problemów przedsiębiorców i monitoringu realizacji Programu |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Członkowie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości

- 4. Beneficjenci działania:

mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządy zawodowe i gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawczych.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Posiedzenia Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie odbywały się planowo 1 raz w miesiącu. Posiedzenie rozpoczęło dodatkowo pracę w 5 komisjach. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 1955 |
| RAZEM |  | 1955 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba członków Porozumienia | 40 | 30.06.2007 r. |
| liczba spotkań Porozumienia w ciągu roku, | 6 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba spotkań Porozumienia w ciągu roku dotyczących monitoringu Programu | 1 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba uczestników spotkań Porozumienia w ciągu roku | 95 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba podjętych uchwał przez Porozumienie | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba uchwał Porozumienia przyjętych do realizacji przez Miasto Kraków | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 42

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.1.2. | Prowadzenie cyklicznych badań i opracowywanie raportów mających na celu poznanie sytuacji i potrzeb lokalnych przedsiębiorców |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

-

- 4. Beneficjenci działania:

Krakowscy przedsiębiorcy, podmioty zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w Krakowie

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30. 06. 2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Opublikowane zostały dwa kwartalne Biuletyny Statystyczne Miasta Krakowa | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 3.000 |
| Zlecona została „Ocena zasadności i uwarunkowań powstania miejskiego funduszu pożyczkowego i miejskiego funduszu poręczeniowego w Krakowie” |  | 10.980 |
| RAZEM |  | 13.980 |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba przeprowadzonych w ciągu roku badań wśród przedsiębiorców | 1 | 1.01. – 30. 06. 2007 r. |
| liczba przedsiębiorców, objętych w ciągu roku badaniami | 100% | 1.01. – 30. 06. 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 43

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.1.3. | Organizacja Forum Przedsiębiorców – cyklicznych spotkań tematycznych odnoszących się do aktualnych problemów rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

samorządy gospodarcze, instytucje szkoleniowo-doradcze, wyższe uczelnie

- 4. Beneficjenci działania:

mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, pracownicy przedsiębiorstw krakowskich, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządów zawodowych i gospodarczych, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawcze

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instyt. wydat. | - Poniesione koszty (w zł) |
| W ramach działania zorganizowany został Dzień Przedsiębiorczości w Krakowie. Dzień Przedsiębiorczości w Krakowie odbył się 28 maja 2007 roku. Z przedstawicielami Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto spotkać można się było w salach Lea i Kupieckiej w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Na Dzień Przedsiębiorczości składały się ułożone tematycznie prelekcje, konsultacje, porady prawne dla przedsiębiorców, podzielone na grupy tematyczne związane z kompetencjami poszczególnych instytucji: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Zakładasz działalność gospodarczą – możesz skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne – szybko, sprawnie, poprawnie. Pracownicy ZUS przybliżyli zasady działalności Zakładu oraz sposoby korzystania z jego pomocy, przedstawili najnowsze propozycje, które ZUS kieruje do klientów. - Izba Skarbowa w Krakowie i Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto: Przybyli goście mieli okazję zapoznania się ze sposobami dostępu do informacji podatkowej. Ponadto pracownicy Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, wspierani przez Izbę Skarbową w Krakowie, udzielali fachowych porad osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Doradzali, jakie dokumenty należy złożyć podczas rejestracji w urzędzie, przedstawili dostępne formy opodatkowania, a także wyjaśnili wszelkie wątpliwości związane z interpretacją obowiązujących przepisów podatkowych. - Urząd Miasta Krakowa, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy: Przedstawiona została informacja o zakresie informacji i pomocy udzielanej przez POP - W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w jednym miejscu przedsiębiorca może załatwić większość formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba zorganizowanych w ciągu roku spotkań Forum | 1 | 1.01. – 30.06.2007 r.. |
| liczba tematów poruszanych na spotkaniach Forum w ciągu roku | 3 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba wysłanych w ciągu roku zaproszeń do potencjalnych uczestników spotkań Forum | 486 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba uczestników spotkań Forum w ciągu roku | 30 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba stron materiałów przygotowanych na spotkania Forum | 1 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba stron internetowych, na których zamieszczono materiały przygotowane na spotkania Forum | 3 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 44

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.2.2. | Promocja inicjatyw działających na zasadach inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

samorządy gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, organizacje okołobiznesowe, uczelnie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- 4. Beneficjenci działania:

mali i średni przedsiębiorcy w Krakowie, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje przedsiębiorców, samorządów zawodowych i gospodarczych, instytucje otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Przygotowano i sporządzono bazę internetową inkubatorów przedsiębiorczości zamieszczoną na stronie www.msp.krakow.pl. Baza powstała przy współpracy krakowskich inkubatorów: - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości „Euroinkubator”, Politechnika Krakowska. - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. - Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie, Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego. - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie, Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. - Technoinkubator, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. (w budowie). - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademia Górniczo-Hutnicza. Baza zawiera podstawowe informacje o inkubatorach i ich ofercie dla beneficjentów. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba konferencji, seminariów i spotkań informacyjnych zorganizowanych przez UMK | 8 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba uczestników konferencji, seminariów i spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez UMK | 110 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba wydrukowanych materiałów informacyjnych | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba upowszechnionych materiałów informacyjnych | 0 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba stron internetowych, na których zamieszczono informacje o inkubatorach przedsiębiorczości i parkach technologicznych | 1 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba „odwiedzin” na stronach internetowych, na których zamieszczono informacje o inkubatorach przedsiębiorczości i parkach technologicznych | 759 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba propozycji współpracy w ramach tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych, napływających do UMK | 6 | 1.01. – 30.06.2007 r. |
| liczba powstałych w Krakowie inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych (rozpoczęcie działalności) | 1 | 1.01. – 30.06.2007 r. |

Karta sprawozdania nr 45

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.2.3. | Promocja innowacyjności wśród przedsiębiorców |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

samorządy gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, organizacje okołobiznesowe, uczelnie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- 4. Beneficjenci działania:

krakowscy przedsiębiorcy, szczególnie MSP oraz pracownicy przedsiębiorstw

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Upowszechniano informacje o innowacjach poprzez punkty informacji gospodarczej i Punkt Obsługi Przedsiębiorcy. Zamieszczono obszerną informację nt. centrów transferu wiedzy i technologii w Krakowie na www.msp.krakow.pl. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, targów innowacji zorganizowanych przez UMK | 2 | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba wydrukowanych materiałów informacyjnych | 0 | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba upowszechnionych materiałów informacyjnych | 2 | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba informacji o innowacjach udzielonych przez punkty informacji gospodarczej i Punkt Obsługi Przedsiębiorcy | b.d. | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba stron internetowych, na których zamieszczono informacje o innowacjach dla przedsiębiorców | 1 | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba „odwiedzin” na stronach internetowych, na których zamieszczono informacje o innowacjach dla przedsiębiorców | 745 | 1.01.-31.06. 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 46

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.2.4. | Promocja instytucji organizujących regionalne fundusze finansujące przedsiębiorstwa innowacyjne |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- 3. Partnerzy:

Instytucje organizujące regionalne fundusze finansujące, przedsiębiorstwa innowacyjne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- 4. Beneficjenci działania:

małe i średnie przedsiębiorstwa dysponujące innowacyjnym produktem, lub chcące go wdrożyć

- 5. Realizacja działania w okresie 01.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| Przekazywanie informacji o funduszach finansujących przedsiębiorstwa innowacyjne poprzez Punkty Informacji Gospodarczej, upowszechnianie informacji na www.msp.krakow.pl o funduszach celowych i programach rządowych, funduszach funduszach venture capital, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych. Na mocy porozumienia o współpracy między Prezydentem Miasta Krakowa a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie, w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy uruchomione zostanie stanowisko obsługiwane przez MARR gdzie przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach udzielanych przez Departament Instrumentów Finansowych MARR pożyczek i poręczeń. | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba informacji o funduszach udzielonych przez Punkty Informacji Gospodarczej i Punkt Obsługi Przedsiębiorcy | b.d. | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba stron internetowych, na których zamieszczono informacje o funduszach | 1 | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba „odwiedzin” na stronach internetowych, na których zamieszczono informacje o funduszach | 2943 | 1.01.-31.06. 2007 r. |
| liczba propozycji współpracy w ramach tworzenia funduszy, napływających w ciągu roku do UMK | 0 | 1.01.-31.06. 2007 r. |

Karta sprawozdania nr 47

1. Działanie:

| Nr | Nazwa działania |
| --- | --- |
| 5.2.5. | Realizacja „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom wprowadzającym nowe technologie na terenie Gminy Miejskiej Kraków” |

- 2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie działania (sporządzająca sprawozdanie):

Wydział Podatków i Opłat

- 3. Partnerzy:

-

- 4. Beneficjenci działania:

Przedsiębiorcy inwestujący w nowoczesne technologie oraz jednocześnie tworzący nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, będący jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

- 5. Realizacja działania w okresie 1.01. – 30.06.2007 r.

| - Opis realizacji działania - (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców - działania w danym okresie) | - Koszty |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Instytucja wydatkująca | - Poniesione koszty (w zł) |
| „Program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom wprowadzającym nowe technologie na terenie Gminy Miejskiej Kraków” nie był realizowany w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt, iż okres jego obowiązywania upłynął 31.12.2006 r. 13 czerwca 2007 r. RMK podjęła uchwałę NR XVI/200/07 w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom wprowadzającym nowe technologie na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. Przyjęty Program odbiega od założeń opisanych w działaniu 5.2.5. W związku z tym uchwałą nr XX/262/07 z dnia 12.09.2007 r. Rada Miasta Krakowa wykreśliła z Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie działanie 5.2.5. | Wydział Podatków i Opłat | siły własne |
| RAZEM |  |  |

6. Wskaźniki realizacji działania:

| Nazwa wskaźnika | Wartość | Data |
| --- | --- | --- |
| liczba beneficjentów programu pomocy de minimis | 0 | 1.01. – 30. 06. 2007 r. |
| liczba nowoutworzonych miejsc pracy | 0 | 1.01. – 30. 06. 2007 r. |
| wartość udzielonych w ramach programu pomocy de minimis zwolnień | 0 | 1.01. – 30. 06. 2007 r. |

Załącznik nr 2.

Opinia Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie nt. przeprowadzania przetargów celowych na najem lokalu gminnego dla przedsiębiorców rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą na terenie Krakowa

Zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 570/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 2099/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października2006 r.) Prezydent Miasta Krakowa może podjąć decyzję o wynajęciu lokalu użytkowego w trybie aukcji ograniczonej pod względem przedmiotowym (aukcja celowa), na konkretny rodzaj działalności, kierując się zbiorowymi potrzebami mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Natomiast ograniczenie wynajmu lokali użytkowych w trybie aukcji/przetargu pod względem podmiotowym, czyli do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy (tj. z wyłączeniem z procedury aukcyjnej/przetargowej podmiotów niedopełniających powyższego kryterium) stanowiłoby - w opinii tut. Zarządu - naruszenie zasady równości podmiotów i byłoby sprzeczne z obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków zasadami wynajmu lokali użytkowych, wynikającymi z cyt. wyżej Zarządzenia.

Zgodnie z postanowieniami cyt. Zarządzenia Nr 570/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2005 r. istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego w drodze aukcji/przetargu.

Aukcje na najem lokali użytkowych przeprowadzane są w każdy ostatni dzień miesiąca. Jeżeli w tym dniu przypada dzień wolny od pracy, to termin przeprowadzenia aukcji ustala Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Natomiast przetargi odbywają się w terminach określonych przez organizatora. Przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia aukcji/przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje na okres 21 dni do wiadomości publicznej wykazy lokali przeznaczonych do wynajęcia w danym trybie, w siedzibach :

- Urzędu Miasta Krakowa, Kancelaria Magistratu, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

- Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, ul. Wielopole 17A,

- Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Kraków, os. Złotej Jesieni 14, oraz na stronie internetowej pod adresem www.zbk.krakow.pl.

Warunkiem przystąpienia do aukcji/przetargu na najem lokalu użytkowego jest:

- wpłacenie wadium, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali podawana jest w wykazach, o których mowa powyżej,

- złożenie oferty przystąpienia do aukcji/przetargu według wzoru ustalonego Zarządzeniem Nr 570/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 2099/1006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października 2006 r.).

Zwycięzca aukcji zobowiązany jest w terminie sześciu dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia aukcji podpisać umowę na najem lokalu użytkowego, natomiast zwycięzca przetargu w terminie sześciu dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania powiadomienia, po uprzednim dostarczeniu Wynajmującemu:

- zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o nie zaleganiu z zapłatą podatków realizowanych na rzecz w/w jednostki,

- zaświadczenia wydanego przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa lub jednostkę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby oraz prowadzenia działalności gospodarczej o nie zaleganiu z zapłatą podatków i opłat uiszczanych na rzecz w/w Urzędu,

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwego dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika,

- dowodu wpłaty kaucji w wysokości 300% stawki czynszu najmu netto.

Nie dostarczenie któregokolwiek z w/wym. dokumentów w terminie sześciu dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia aukcji (sześciu dni od daty otrzymania powiadomienia o wynikach przetargu), spowoduje utratę wadium w całości oraz odmowę zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego.

Sprawozdanie to zamieszczone zostało na stronach www.msp.krakow.pl  Program MSP.

 Numeracja kart odpowiada numerom działań w zarządzeniu nr 338/2007 Prezydenta Miasta Krakowa.