RAPORT

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

### W ZAKRESIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

ZA OKRES LIPIEC – GRUDZIEŃ 2003 ROKU

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą Nr LXXX/681/01 z dnia 6 czerwca 2001 r. Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie. Zgodnie z § 2 ww. uchwały, Prezydent Miasta Krakowa zobowiązany jest do stałego monitorowania realizacji niniejszego programu.

Program realizowany jest w dziedzinach: polityki przestrzennej, gospodarowania i zarządzania mieniem, polityki podatkowej, działalności informacyjno - szkoleniowej, promocji oraz w innych formach wspierania rozwoju przedsiębiorczości, a także poprzez zawiązanie Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie. Dla każdej dziedziny przypisane zostały instrumenty wspierania przedsiębiorczości; w sumie jest ich 57.

Przyjęcie i realizacja uchwały w istotny sposób przyczyniły się do zracjonalizowania i intensyfikacji działań wspierających małą i średnią przedsiębiorczość w Krakowie.

Szczegółowa Informacja o realizacji Programu wspierania przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie za okres od lipca do grudnia 2003 r. zawarta jest w załączniku opracowanym w formie tabelarycznej.

Do końca 2003 r. zrealizowanych zostało 12 instrumentów. 1 instrument został zrealizowany częściowo - druga cześć instrumentu jest przygotowywana do wykonania. Na bieżąco realizowanych jest 27 instrumentów. 4 instrumenty realizowane są na bieżąco częściowo. 13 instrumentów nie było realizowanych, w tym:

- 7 instrumentów nie było wykonywanych ze względu na uwarunkowania prawne,

- 3 instrumenty zostały przygotowane do realizacji, nie były jednak wykorzystywane przez beneficjentów.

Stan realizacji Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie wskazuje na konieczność jego aktualizacji. Program winien uwzględniać cele Strategii Rozwoju Krakowa. Z dokumentów opracowywanych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa wynika, że program taki będzie przygotowany w terminie 9 miesięcy od uchwalenia nowelizacji Strategii Rozwoju Krakowa oraz będzie dokumentem realizacyjnym (z dokładnie określonymi zadaniami, harmonogramem finansowym i efektami), który w ramach czasowych określanych w tym programie zostanie w pełni zrealizowany.

Załącznik

SZCZEGÓŁOWA  INFORMACJA

O  REALIZACJI  PROGRAMU  WSPIERANIA  ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

### W  ZAKRESIE  MAŁYCH  I  ŚREDNICH  PRZEDSIĘBIORSTW  W  KRAKOWIE

## ZA  OKRES  LIPIEC - GRUDZIEŃ  2003  ROKU

| lp. | Instrument wspierania rozwoju przedsiębiorczości | Realizacja | Termin wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.1 | Społeczna partycypacja w procesie planistycznym wynikająca z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. | Uchwała jest realizowana: partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym jest ściśle ustalona przez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. O inicjatywach planistycznych Miasta dla obszarów stwarzających potencjalne szanse na uruchomienie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, informowane są regularnie podmioty gospodarcze wymienione w rejestrze Wydziału XI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Krakowie. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| I.1.2 | Wskazywanie terenów możliwych do inwestowania w mieście w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa i w miejscowych planach dla danych obszarów. | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nie przewiduje opracowania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krakowa. We wszystkich opracowywanych planach miejscowych wskazuje się tereny pod inwestycje. | Zadanie nie realizowane | Dezaktualizacja instrumentu. |
| I.1.3 | Wyznaczenie obszarów strategicznych w „polityce rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska” związanej z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa („Centrum Komunikacyjno – Komercyjne”, Obszar „Dąbie”, Obszar „Ludwinów – Zakrzówek”, Obszar „Zabłocie”, Obszar „Olsza”, Obszar „Kraków – Wschód”, Obszar „Kazimierz”). | Uchwała jest realizowana w sposób odmienny, niż zapisano, ze względów następujących: - Miejscowy plan ogólny stracił ważność z dniem 31 grudnia 2002 r., - Polityka rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska straciła ważność z dniem 16 kwietnia 2003 r, z chwilą uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Tym samym dawne „obszary strategiczne” straciły umocowanie prawne. Zastąpiły je ustalone w studium „obszary kluczowe”, do których należą: - Kluczowe obszary rozwoju gospodarczego: Centrum Administracyjne HTS, otoczenie Portu Lotniczego Kraków – Balice, Zabłocie - Kluczowe obszary rozwoju kulturowego: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ciąg terenów wzdłuż ulicy Monte Cassino od Ronda Grunwaldzkiego w kierunku Zakrzówka, Bulwary Wisły - Kluczowe obszary rozwoju naukowo-technologicznego: III Kampus UJ w Pychowicach, Obszar Czyżyny – Dąbie, Park Technologiczny w Branicach, II Kampus AGH w Mydlnikach | Zadanie nie realizowane | Dezaktualizacja instrumentu. |
| I.2.1 | Powiadamianie pisemne samorządów gospodarczych o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia im aktywnego uczestnictwa w tworzeniu planów rozwoju miasta. | Uchwała jest realizowana: samorządy gospodarcze są powiadamiane o przystąpieniu do sporządzania planów. M.in. są to: Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa Oddział Małopolska, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie, Przemysłowo – Handlowa Krakowska Izba Budowlana, Krakowska Kongregacja Kupiecka – Izba Gospodarcza w Krakowie, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Odlewnicza Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy, Ogólnopolska Izba Ochrony Pracy. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| I.2.2 | Ustalenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zasad lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni handlowej powyżej 2.000m2 ograniczających możliwość ich budowy w strefie wielkomiejskiej i miejskiej. | Uchwała jest realizowana w sposób odmienny, niż zapisano, ze względów następujących: Polityka przestrzenna zawarta w Studium odnośnie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2.000m2 nie jest ukierunkowana na wprowadzenie restrykcyjnych zakazów ich realizacji, lecz na określenie takich regulacji, które zagwarantują wysoką jakość urbanistyczno-architektoniczną przestrzeni, odpowiednią dla strefy, w której obiekt jest sytuowany. W Studium wyznaczone zostały kategorie terenów o zróżnicowanych kierunkach zagospodarowania: MW, MN, MU, UC, P, w których można lokalizować różne (nie tylko handlowe) obiekty i urządzenia komercyjne. Ustalono również zasady kształtowania zabudowy w poszczególnych strefach oraz standardy wymagań parkingowych. Wykluczenie możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000m2 określono wyłącznie dla obszarów MN (spośród obszarów przewidzianych do zainwestowania) - ze względu na ich specyficzny charakter. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (obowiązująca od 11 lipca 2003 r.) wskazuje na potrzebę określania obszarów rozmieszczania obiektów handlowych o powierzchni 2.000m2, pozwala jednak na ustalenie warunków zabudowy dla takich obiektów w drodze decyzji administracyjnej. W stosunku do warunków zabudowy nie określono w ustawie obowiązku badania spójności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. W praktyce oznacza to, że będzie można ustalić warunki zabudowy terenu dla obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2.000m2 w każdym przypadku - o ile wniosek spełniać będzie określone ustawą wymagania oraz pozwolą na to ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych niezależnie od przyjętych w Studium ustaleń. Ustawa ta (jak i poprzednia) daje jednocześnie prawo radzie gminy podejmowania uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych w każdym obszarze w granicach gminy, gdzie będzie to potrzebne. Zwraca się uwagę, że w skali miasta wielkości Krakowa, powołana w ustawie graniczna powierzchnia obiektów handlowych ustalona na 2.000m2, nie jest wielka (dodatkowo brak jest szczegółowych regulacji co do zasad jej obliczania). Wykluczenie możliwości lokalizowania obiektów o tej wielkości na znacznej powierzchni miasta mogłoby w efekcie doprowadzić do ograniczenia realizacji (tylko ze względów formalnych) wartościowych i wzbogacających strukturę przestrzenną inwestycji o wielofunkcyjnym programie - zawierającym powierzchnie handlowe. | Zadanie nie realizowane | Dezaktualizacja instrumentu. |
| I.2.3 | Wyznaczenie nowych obszarów strategicznych miasta. | Zobacz I.1.3. | Zadanie nie realizowane | Dezaktualizacja instrumentu. |
| I.2.4 | Ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zasady planowania na osiedlach i terenach mieszkalnych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej do 400 m2 | Uchwała jest realizowana: w planach miejscowych na osiedlach i terenach mieszkaniowych ustala się zawsze możliwość lokalizowania funkcji usługowej (w tym handlowej) – również dla małych obiektów. | Zadanie o charakterze ciągłym – realizacja na bieżąco. |  |
| I.2.5 | Objęcie priorytetem wniosków, dotyczących lokalizacji inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy, w zakresie: - przystępowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. | W dniu 9 lipca 2003 r. na XXI Sesji Rady Miasta Krakowa została przedstawiona „Informacja Prezydenta Miasta na temat założeń wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych”, przygotowana w oparciu o analizy przeprowadzone przez Wydział Architektury i Urbanistyki – wśród priorytetów są plany, które pozwolą na lokalizowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy – jednak komentarza wymaga fakt, że nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art. 61) pozwala na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (usunięto zapis: „i zagospodarowania terenu”) bez planu – plan nie jest już warunkiem inwestowania. Decyzje o warunkach zabudowy mają terminy ograniczone uwarunkowaniami ustawowymi – wszystkie wydaje się najszybciej jak można. | Zadanie o charakterze ciągłym – realizacja na bieżąco. |  |
| II.1.1 | Stosowanie długoterminowych okresów dzierżawy miejskich targowisk stałych. | Wszystkie 17 targowisk zlokalizowanych na gruntach Miasta posiada długoterminowe okresy dzierżawy. Punkt ten rozpatrywać łącznie z pkt II.2.3 i pkt II.2.4 | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.1.2 | Wspieranie branż zanikających (17 branż usługowych) poprzez preferencje czynszowe dla dotychczas zajmowanych lokali oraz organizowanie przetargów celowych na najem lokali komunalnych. | Poszerzono katalog rzemiosł preferowanych o 8 branż, tj. kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, modniarstwo i czapnictwo, obuwnictwo miarowe, odlewnictwo miarowe, odlewnictwo artystyczne, rymarstwo, złotnictwo artystyczne, introligatorstwo w zakresie opraw starych ksiąg. Preferencje dla rzemiosł polegają na zastosowaniu: - niższej stawki wywoławczej w czasie przetargu na wynajem lokali użytkowych, - niższej stawki czynszowej za najem dla lokali wynajętych w trybie bezprzetargowym. Odnośnie przetargów celowych – informacje jak w pkt. II.1.4. W drugim półroczu 2003 r. do ZBK nie wpłynął żaden wniosek o zorganizowanie przetargu celowego na najem lokali komunalnych na działalność w zakresie 25 branż preferowanych. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. | Katalog rzemiosł preferowanych obejmuje obecnie 25 branż. W zakresie organizowania przetargów celowych na najem lokali komunalnych zadanie nie jest realizowane ze względu na brak wniosków. |
| II.1.3 | Przyznanie swobody w zakresie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych. | Uchwała Nr XCIV/626/93 RMK z dnia 15. 10. 1993 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych pozostawia w zakresie czasu otwierania i zamykania placówek swobodę podmiotom prowadzącym tego typu działalność. | Zadanie zrealizowane. | Instrument zrealizowano jeszcze przed przyjęciem uchwały. |
| II.1.4 | Przeznaczanie konkretnego lokalu użytkowego do wynajęcia w przetargu celowym na określony rodzaj działalności, na wniosek np. organizacji kupieckiej, po zasięgnięciu opinii Rady Dzielnicy. | Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacje rzemieślnicze oraz kupieckie mają możliwość zgłaszania propozycji przeznaczenia lokali użytkowych do przetargów celowych na realizację działalności rzemieślniczej w zakresie rzemiosł preferowanych. W tym celu od 1995 r. są przekazywane listy wszystkich wolnych lokali użytkowych do wzmiankowanych organizacji. W okresie sprawozdawczym organizacje te nie zgłosiły takiej propozycji. | Zadanie zrealizowano w zakresie zapewnienia możliwości prawnych. | Brak zainteresowania instrumentem organizacji rzemieślniczych i kupieckich. |
| II.1.5 | Stosowanie ulg inwestycyjnych dla spółek kupieckich prowadzących targowiska. | Instrument był realizowany. Rozpatrywać łącznie z II.2.5 | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco w miarę napływania wniosków |  |
| II.1.6 | Dofinansowanie remontów obiektów gminnych na targowiskach. | Dofinansowano remonty obiektów gminnych na targowiskach. W II połowie 2003 r. dokonano wymiany 9 szt. okien w „Okrąglaku”, budynku gminnym na targowisku „Plac Nowy”. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco w miarę napływania wniosków. |  |
| II.1.7 | Stosowanie obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych wynajętych w trybie przetargowym w budynkach przylegających do pasa drogowego gdzie prowadzone są długotrwałe roboty remontowe i inwestycyjne. | Stawki czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych przy aktualnie remontowanym pasie drogowym mogą być obniżane zgodnie z zasadami wprowadzonymi w uchwale Nr LXXXV/802/97 RMK z dnia 18.06.1997r. w sprawie obniżenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy w związku ze spadkiem dochodów najemców lokali spowodowanych prowadzeniem prac remontowych i inwestycyjnych w ciągach handlowych oraz przepisem wykonawczym do tej uchwały, tj. uchwałą Nr 1124/97 ZMK z dnia 9.10.1997r. w sprawie czasowego obniżenia stawki czynszowej netto za najem 1 m kw. lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy pasie drogowym, na którym prowadzone są roboty remontowe i inwestycyjne (z późn. zmianami). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg z tego tytułu, z tego powodu, że wnioskodawcy nie spełniali warunków zapisanych w ww. uchwale ZMK. | Zadanie zrealizowano w zakresie zapewnienia możliwości prawnych. |  |
| II.1.8 | Możliwość rozliczenia w opłatach czynszowych lokalu użytkowego nakładów poniesionych na wymianę instalacji wewnętrznej, stolarki okiennej i podłóg. | Od początku roku 2003 ze względu na niezgodność zadania z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1555 poz. 1014 ze zm.), a w szczególności art. 18 ust. 1 w związku z art. 138 ust. 1 pkt 10., nie zawarto porozumień rozliczeniowych. | Zadanie nie realizowane | Dezaktualizacja instrumentu. |
| II.1.9 | Obniżanie na czas remontu stawek czynszowych za lokale użytkowe do poziomu stawek eksploatacyjnych. | O możliwości obniżenia stawki czynszu najmu do poziomu stawki eksploatacyjnej stanowi umowa najmu lokalu użytkowego (§4), której wzór został wprowadzony Uchwałą Nr 612/97 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2000r. W II półroczu 2003 r. obniżono na czas remontu stawkę czynszową 63 lokalom użytkowym. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.1.10 | Wyrażanie zgody, bez żadnych warunków, na przebranżawianie lub dobranżawianie lokali użytkowych wynajętych w trybie przetargu nieograniczonego, a w odniesieniu do lokali wynajętych w trybie bezprzetargowym lub przetargu celowego pod warunkiem, że w lokalu prowadzona jest inna działalność niż non profit i najem trwa co najmniej 5 lat. | Zmiany umożliwiające po upływie 5 lat najmu zmianę rodzaju działalności przez najemców realizujących działalność komercyjną w lokalach pozyskanych w trybie bezprzetargowym zostały wprowadzone Uchwałą Nr 302/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 27.03.2000r., natomiast najemcy lokali, którzy pozyskali prawo najmu lokalu w postępowaniu przetargowym mieli zawsze taką możliwość, z tym, że zgoda musi być uwarunkowana przyjęciem wyższej stawki czynszu najmu. Zasady ustalania stawek czynszowych przy przebranżowieniach i dobranżowieniach reguluje Uchwała Nr 837/2000 ZMK z dnia 24.07.2000r. W II półroczu 2002 r. wyrażono zgodę 2 najemcom lokali użytkowych, w I półroczu 2003 r. – 12. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.1.11 | Utrzymanie dotychczasowej zasady podnajmowania lokali użytkowych | Od chwili przyjęcia uchwały LXXX/681/01 RMK nie zmieniono zasady podnajmowania lokali użytkowych. Na wniosek najemcy lokalu wyrażana jest zgoda. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.2.1 | Przygotowanie prywatyzacji lokali użytkowych znajdujących się w miejskich zasobach. | W chwili obecnej RMK podjęła uchwały: - Nr XXVI/235/03 z dnia 08. 10. 2003 r. w sprawie sprzedaży garaży komunalnych, - Nr XXXIII/282/03 z dnia 03. 12. 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C, oraz lokali użytkowych, które nie znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej trzech przetargów pisemnych na najem, - Nr XXXVIII/351/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. | Zadanie zrealizowane |  |
| II.2.2 | Zmiana, w porozumieniu ze środowiskiem kupieckim regulaminów Placów Targowych w zakresie handlu, egzekucji sądowych i administracyjnych. | W zależności od potrzeb dokonywane są w porozumieniu ze środowiskiem kupieckim zmiany regulaminów Placów Targowych w zakresie handlu, egzekucji sądowych i administracyjnych. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco w miarę napływania wniosków. |  |
| II.2.3 | Wprowadzenie zasady długoterminowych okresów dzierżawy dla wszystkich targowisk miejskich – poprzez przedłużenie aktualnych krótkoterminowych umów. | Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 235/2003 z dnia 25 lutego przedłużył okresy dzierżawy do 15. 01. 2032 r. następującym targowiskom miejskim: „Stary Kleparz”, „Nowy Kleparz”, „Unitarg”, „Plac Nowy”, „Plac na Stawach”, „Plac Nowowiejski”, „Plac Rydla”, „Rynek Dębnicki”, „Mogiła”, „Złoty Wiek”, „Plac Imbramowski”, Tandeta”. Punkt ten rozpatrywać łącznie z pkt II.1.1. i pkt II.2.4. | Zadanie zrealizowanie. |  |
| II.2.4 | Przedłużenie o 20 lat okresu dzierżawy targowisk, prowadzonych przez Spółki Kupieckie – licząc od obecnie obowiązujących terminów ich dzierżawy. | SA – brak konkretnych informacji, jest informacja że zadanie wykonywano. Punkt ten rozpatrywać łącznie z pkt II.1.1. i pkt II.2.3. | Zadanie o charakterze ciągłym -realizacja na bieżąco |  |
| II.2.5 | Ulgi modernizacyjne polegające na procentowym udziale Miasta w finansowaniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej na targowiskach miejskich - poprzez zaniechanie płatności czynszowych. | Przyznano ulgę celową dzierżawcy punktu na targowisku „Na Kozłówce” w związku z modernizacją części nawierzchni targowiska. Punkt ten rozpatrywać łącznie z pkt II.1.5. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.2.6 | Przywrócenie zasady nie naliczania czynszu za powierzchnie wyłączone z działalności handlowej z powodu remontu placu. | Nie naliczano czynszu za powierzchnie wyłączone z działalności handlowej z powodu remontu placu – zgodnie z umową w sprawie dzierżawy „Placu Imbramowskiego”. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.2.7 | Przeprowadzenie analizy podziału powierzchni dzierżawy targowisk miejskich według sposobu zagospodarowania w celu wyłączenia z powierzchni handlowej dużych ciągów komunikacyjnych. | Dokonano zmiany umowy dzierżawy targowiska „Plac Imbramowski”, polegającej na wyłączeniu powierzchni dużego ciągu komunikacyjnego z powierzchni ogólnej targowiska i określeniu dla niej niższej stawki czynszowej. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 643/2003 z dn. 15 maja 2003 roku w sprawie zmiany umowy dzierżawy targowiska „Plac Imbramowski” – w dniu 30 maja 2003 roku podpisany został aneks nr 8, uwzględniający przedmiotowe zmiany. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.2.8 | Utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego targowisk miejskich do 2005 roku na poziomie roku 2000. | Zarządzeniem Nr 235/2003 PMK z dnia 25. 02. 2003 r. ustalono wszystkim targowiskom miejskim czynsz dzierżawny na poziomie 2000 r. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| II.2.9 | Aktualizacja listy branż zanikających (preferowanych) i kontynuacja ulg dla nich. | W porozumieniu z Małopolską Izbą Rzemieślniczą i Przemysłową w Krakowie oraz Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK została rozszerzona lista branż preferowanych (zanikających). Ostateczną decyzję w sprawie podjął Zarząd Miasta Krakowa podejmując w dniu 29.10.2001r. Uchwałę Nr 1718/2001, zgodnie z którą ww. lista została poszerzona do 25 branż. Ponowna aktualizacja listy branż zanikających (preferowanych) będzie możliwa w momencie złożenia wniosku przez Małopolską Izbę Rzemieślniczą i Przemysłową, pozytywnie zaopiniowanego przez Wydział Spraw Administracyjnych. S.A. opiniuje na bieżąco w miarę spływania wniosków ze środowisk kupieckich. Udzielanie nowych ulg czynszowych dla branż zanikających nie były realizowane ze względu na brak wniosków w tej sprawie. | Zadanie zrealizowane, może być wznowione z chwilą zgłoszenia takiej potrzeby. |  |
| II.2.10 | Zwiększenie liczby lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta, przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargów celowych na prowadzenie w nich tzw. branż zanikających (preferowanych), o ile zapotrzebowanie zgłoszą organizacje rzemieślnicze, a Rady Dzielnic pozytywnie zaopiniują wskazane lokalizacje. | Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacje rzemieślnicze oraz kupieckie mają możliwość zgłaszania propozycji przeznaczenia lokali użytkowych do przetargów celowych na realizację działalności rzemieślniczej w zakresie rzemiosł preferowanych. W tym celu od 1995r. są przekazywane listy wszystkich wolnych lokali użytkowych do wzmiankowanych organizacji. W okresie sprawozdawczym organizacje nie zgłosiły takich propozycji. | Zadanie zrealizowano w zakresie zapewnienia możliwości prawnych. | Instrument niewykorzystywany. |
| II.2.11 | Przeprowadzenie analizy wysokości obowiązujących stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta i rozważenie możliwości ich regulacji. | Analiza została przeprowadzona w czerwcu 2002 r. Wynika z niej, że przy uwzględnieniu rynkowych stawek czynszowych lokali użytkowych (nie będących w zarządzie ZBK), nie ma uzasadnienia, ani możliwości prawnej do podjęcia działań zmierzających do obniżenia stawek czynszu najmu. Obniżono jedynie stawki wyjściowe do przetargu dla oferentów zamierzających prowadzić w lokalu działalność w zakresie rzemiosł preferowanych. | Zadanie zrealizowane |  |
| II.2.12 | Opracowanie zasady zmniejszenia stawek za wynajem powierzchni piwnic przynależnych do lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta | Zgodnie z § 1. Uchwały Nr 1719/2001 Zarządu Miast Krakowa z dnia 29.10.2001r. – od 1.01.2002r. zostały obniżone o 50% stawki czynszu najmu w odniesieniu do pomieszczeń piwnicznych, o ile najemca wcześniej nie skorzystał już z takiej obniżki z innego tytułu. Również na mocy ww. uchwały o 50 % są obniżane stawki czynszu najmu w odniesieniu do pomieszczeń piwnicznych przynależnych do lokalu użytkowego w przypadku lokali wystawionych do przetargu. | Zadanie zrealizowane |  |
| II.2.13 | Wprowadzenie systemu kontroli lokali użytkowych celem sprawdzania czy prowadzona w nich działalność jest zgodna z działalnością zapisaną w umowie najmu, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajętych w trybie bezprzetargowym i w przetargach celowych. | Spółki administrujące lokalowym zasobem miasta Krakowa są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli lokali użytkowych w celu sprawdzenia, czy najemca wykorzystuje lokal zgodnie z umową najmu, w szczególności prowadzonej w lokalu przez najemcę i podnajemcę. Protokoły z przeprowadzonych kontroli są przekazywane w terminach comiesięcznych do ZBK. | Zadanie zrealizowane |  |
| II.2.14 | Zinwentaryzowanie niewykorzystanych nieruchomości pozostających w dyspozycji Miasta w celu: - określania ich przydatności do realizacji przedsięwzięć gospodarczych, - przedstawienie szerokiej oferty dla inwestorów, deklarujących wolę użytkowania ich w celach gospodarczych, - przystąpienie do planowanego dozbrajania tych nieruchomości w odpowiednią infrastrukturę. | Prace nad inwentaryzacją nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa (tworzenie zasobu nieruchomości) były kontynuowane również w drugim półroczu 2003 r. pod kierunkiem Pełnomocnika do Spraw Tworzenia Zasobu Nieruchomości Miasta Krakowa i Skarbu Państwa oraz powołanego w tej sprawie Zespołu Zadaniowego. Prace te nie zostały jeszcze zakończone. Niemniej jednak nieruchomości pozostające w zasobie nieruchomości gminy, które są zbędne dla realizacji zadań własnych gminy sukcesywnie przygotowywane są do wystawienia ich do przetargów na zbycie lub wydzierżawienie, w których mogą brać udział wszyscy zainteresowani w tym również przedsiębiorcy. Zmiana przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała wydłużenie w czasie uzyskania niezbędnych decyzji o warunkach zabudowy, w celu określenie przeznaczenia, możliwości zagospodarowania nieruchomości oraz ich wyceny. Od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2003r. Wydział Skarbu Miasta wystąpił do Wydziału Architektury i Urbanistyki z 16 wnioskami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Postępowania ta są w toku a po ich zakończeniu ostatecznymi decyzjami będzie możliwe przeznaczenie nieruchomości do zbycia. W wyżej wymienionym terminie z uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy nie przeznaczono do zbycia żadnej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Przeznaczono natomiast do wydzierżawienia na czas nieokreślony 3 nieruchomości. Pustostany lokali użytkowych będących w zarządzie ZBK są na bieżąco umieszczane na listach lokali użytkowych przeznaczanych do najmu w trybie przetargu i nie wymagają odrębnej inwentaryzacji. W odniesieniu do lokali, które nie znajdują najemców w trybie przetargów ustnych organizuje się przetargi pisemne przy preferencyjne niskiej stawce czynszowej. | Zadanie w zakresie lokali użytkowych zrealizowane; w zakresie gruntów w przygotowaniu. | zadanie nie zostało zrealizowane w zakresie gruntów – nie stworzono bazy gruntów gminnych. |
| III.1.1 | Ulga dla obszarów strategicznych – Uchwała Nr XLII/395/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 1996 w sprawie ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ustalania pierwszej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zarząd na terenach "obszarów strategicznych" wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz terenów tworzonych parków technologicznych, stosujących wysokie technologie. | W związku z utratą ważności Miejscowego planu ogólnego Miasta Krakowa w dniu 31 grudnia 2002 r. straciły umocowanie prawne „obszary strategiczne”, a co za tym idzie uchwała Nr XLII/395/96 RMK w zakresie obszarów strategicznych przestała obowiązywać. Realizowano par. 2 ust 2 uchwały Nr III/36/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.– w II połowie 2003 r. dla 7 podmiotów zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków oraz budowli położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. | Zadanie nie realizowane. | Dezaktualizacja instrumentu. |
| III.1.2 | Ulga w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy rozpoczną działalność gospodarczą na terenie miasta Krakowa we własnych nieruchomościach (50 %). | Realizacja par. 2 ust. 1 uchwały III/36/02 - w II połowie 2003 r. ulgę zastosowano wobec 8 podmiotów. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco odmiennie. | W roku 2003 ulga dla rozpoczy-nających działalność gospodarczą przyjęła postać całkowitego zwolnienia od podatku (tj. 100% zamiast dotychcz- asowej ulgi 50%). |
| III.1.3 | Utrzymywanie na stałym poziomie stawek opłaty targowej | Wysokość opłaty targowej reguluje uchwała Nr LXXVIII/761/97 RMK z dnia 23. 04. 1997 r. W okresie sprawozdawczym odstąpiono od podwyższenia stawek opłaty targowej. Poprzez utrzymanie stawek opłat targowych na poziome z lat ubiegłych, zmniejszono realne obciążenia opłatą targową około 6000 małych przedsiębiorców. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| III.2.1 | Opracowanie zasad przyznawania ulg indywidualnych w podatku od nieruchomości szczególnie tym firmom, które poprzez inwestycje zwiększają ilość miejsc pracy. | Udzielane były ulgi indywidualne na wniosek podatnika (tj. umorzenie podatku, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) na podstawie art. 48 i 67 Ordynacji podatkowej. W II połowie 2003 r. udzielono 197 ulg przedsiębiorcom. | Zadanie zrealizowane na bieżąco, w części. | Zasada przyznawania ulg indywidualnych w podatku od nieruchomości firmom, które poprzez inwestycje zwiększają ilość miejsc pracy jest niezgodna z ustawą Ordynacja podatkowa. |
| IV.1.1 | Tworzenie i aktualizacja zintegrowanego zbioru informacji przy współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami finansowymi w zakresie: - funkcjonujących i przewidywanych rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju MSP, - regulacji prawnych dot. MSP o charakterze lokalnym, ogólnokrajowym i obowiązujących w Unii Europejskiej, - przetargów (najem, dzierżawa, sprzedaż) organizowanych przez UMK. | Informacje są zbierane i jednocześnie publikowane w module MSP na stronie internetowej Magicznego Krakowa w dziale „gospodarka”. W II półroczu 2003 r.: - wydano broszurę informacyjną „Firma to ja czyli jak rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą” - przewodnik zawierający podstawowe informacje dot. podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (wersja drukowana + prezentacja multimedialna na płycie CD). - wydano publikację promującą zbiorczą ofertę biur i podmiotów z sektora MSP (branża: turystyka) podczas targów turystycznych Ho –Show w Budapeszcie (umowa z Małopolską Organizacją Turystyczną), - Wydano publikację „Kraków – miasto przyszłości. Informator inwestycyjny”. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| IV.2.1 | Współpraca z samorządami gospodarczymi w celu dostosowania programu szkoleń, kursów i edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. | Miasto na bieżąco współpracuje z GUP i samorządami gospodarczymi w ramach działania „Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie”. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| IV.2.2 | Przekazanie prowadzenia niektórych szkół kształcących na potrzeby małych przedsiębiorstw organizacjom zrzeszającym pracodawców np.: - Izbie Rzemieślniczej – szkoły kształcącej na potrzeby rzemiosła, - Izbie Przemysłowo-Handlowej – szkoły kształcącej w zakresie ekonomii i zarządzania, - Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – szkoły kształcące w zakresie handlu i gastronomii”. | Zaproponowane w programie formy działań zmierzających do przekazywania niektórych szkół zawodowych na potrzeby organizacjom zrzeszającym pracodawców będą możliwe po zmianie ustawy o systemie oświaty. | Zadanie nie realizowane | Zadanie nie może być realizowane ze względu na uwarunkowania ustawowe. |
| IV.2.3 | Wprowadzenie do gimnazjów, szkół średnich i zawodowych programu edukacyjnego na temat podstaw wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności poszukiwania pracy. | Prowadzone są zajęcia edukacyjne na temat podstaw wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej zgodnie z założeniami reformy edukacji. Od 1 września 2002r. w liceach ogólnokształcących w klasach III-IV wprowadzono przedmiot, który uczy prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. W szkołach zawodowych prowadzone są zajęcia edukacyjne – „Zarys wiedzy o gospodarce”. | Zadanie zrealizowano. |  |
| IV.2.4 | Prowadzenie konsultacji z samorządami gospodarczymi projektów aktów prawa miejscowego stanowionego przez Miasto, wpływających na rozwój działalności gospodarczej. | Konsultacje prowadzone są na bieżąco w ramach „Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie” zawiązanego w dniu 2. 07. 2002 r. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| IV.2.5 | Współudział samorządów gospodarczych w opracowywaniu przygotowywanych przez Miasto raportów dotyczących MSP w Krakowie. | Roczne „Raporty o stanie miasta” opracowywane są przy współudziale krakowskich instytucji i firm, w tym samorządów gospodarczych. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| IV.2.6 | Organizacja cyklicznych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla MSP. | Odbyła się konferencja „Małe i średnie w drodze do Europy” współorganizowana przez Miasto Kraków. Miasto zawarło umowę: - z Cechem Rzemiosł Spożywczych o wykonanie szkolenia pn.: „Dostosowanie zarządzania jakością w małym zakładzie przemysłu spożywczego do wymogów Unii Europejskiej” – w jego ramach przeszkolono 146 osób., Zadanie dofinansowane zostało w 67%. - z Fundacją „Progress and Business” o przeprowadzenie szkolenia pn.: „Wymagania certyfikacyjne Unii Europejskiej wobec MSP” (22 przeszkolonych osób), - z Izbą Przemysłowo - Handlową o przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia pn.: „ Wdrażanie HACCP w MSP” (21 firm przeszkolonych) i 2 dniowego szkolenia pn.: „Zarządzanie MSP” (20 firm przeszkolonych). - z „P and B Incubator” sp. z o.o. o przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt.: „Możliwości dofinansowania rozwoju MSP z funduszy krajowych i zagranicznych” (18 przedsiębiorców lub ich pracowników), - z Fundacją „Progress and Business” o przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt.: „Wymagania certyfikacyjne Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw” (20 przedsiębiorców lub ich pracowników). GUP działając w oparciu o ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, po pozytywnej opinii wydanej przez Powiatową Radę Zatrudnienia działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa, GUP w II poł. 2003 r. skierował na szkolenia grupowe 1087 osób, a na szkolenia indywidualne 68 osób. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| IV.2.7 | Opracowanie w ramach Programów Unii Europejskiej projektów takich jak np. doskonalenia systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowanie zawodowe zgodnie z wymogami rynku pracy. | SR - W okresie sprawozdawczym dokonywane było rozpoznanie możliwości współudziału we wszelkiego rodzaju projektach opracowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Informacje przekazywane były na bieżąco wszystkim zainteresowanym jednostkom Urzędu Miasta Krakowa, jak wszelkim instytucjom realizującym takie programy i zainteresowanym nimi środowiskom gospodarczym Krakowa. EK- W roku 2003 nie opracowano żadnego projektu w zakresie doskonalenia systemu przekwalifikowania zawodowego uczniów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy. GUP- Z powodu braku propozycji współpracy przy opracowywaniu Programów Unii Europejskiej dotyczących doskonalenia wstępnego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowanie zawodowe zgodnie z wymogami rynku pracy, Urząd nie brał udziału w realizacji tego instrumentu. | Zadanie niezrealizowane. |  |
| IV.2.8 | Upowszechnianie informacji o możliwościach pomocy ze strony samorządu, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Opracowanie Karty Przedsiębiorcy, w której umieszczone byłyby wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów oraz instrumenty wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. | Informację o możliwościach pomocy ze strony samorządu, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych i dystrybucję odp. materiałów: - w II połowie 2003 r. prowadzono w Punkcie Informacji Gospodarczo Turystycznej przy ul. Garbarskiej 14 (w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej) oraz w Krakowskim Centrum Informacji Gospodarczej Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Krakowa dla Przedsiębiorców przy ul. Floriańskiej 3 (w siedzibie Izby Przemysłowo - Handlowej) - w całym okresie sprawozdawczym na stronie internetowej – www.krakow.pl / msp. W okresie sprawozdawczym wydano w II połowie 2003 r. broszurę informacyjną pt.: „Firma to ja czyli jak rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą” oraz większy poradnik dla inwestorów, który będzie zawierał szerokie spektrum informacji niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Planuje się bieżącą aktualizację informacji zawartych w obydwu publikacjach. SR-03 – Informacje upowszechniane są na stronie www.ue.krakow.pl, uruchomionej w marcu 2003 r. oraz w biuletynie wydawanym przez Miasto „Informator Europejski” . | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| IV.2.9 | Wprowadzenie do budżetu miasta grantów celowych, wspomagających rozwój MSP. | W 2003 r. przeprowadzony został Konkurs na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Nr CXVIII/1100/02 RMK z dnia 10 lipca 2002 roku. zmienionej uchwałą Nr VIII/70/03 RMK z dnia 12 marca 2003 roku. W jego wyniku Miasto podpisano umowy na realizację zadań pn.: - Moja działalność, - Małopolski Rzemieślnik w Unii Europejskiej, - Cykl szkoleń połączonych z konsultacjami dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Na realizację zadań wydano 130,6 tys. zł , z czego 66% poniosło Miasto. W ramach zadań wsparcia udzielono 621 przedsiębiorcom. Szczegółowa ocena efektów zadań wykonanych w 2003 r. w ramach Konkursu, została zamieszczona w Raporcie z Konkursu na realizację zadań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie w 2003 roku. Trzecia edycja konkursu na 2004 r. została wstrzymana ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873). Ustawa ta, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2004 roku (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opublikowanej w Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 874) wprowadza nowe reguły współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej. W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania Warunków konkursu do ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Ogólna uchwała Rady Miasta dotycząca Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będąca podstawą dla Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia Konkursu została uchwalona w dniu 14 kwietnia 2004 roku (uchwała XLIVV/404/04 RMK). | Konkurs przeprowadzany jest – raz do roku. |  |
| IV.2.10 | Prowadzenie corocznych analiz benchmarkingowych pozwalających na porównanie skuteczności polityki miasta w zakresie wspierania MSP z innymi ośrodkami w Polsce, bądź wybranymi ośrodkami w Europie. | Analizy benchmarkingowe nie były w okresie sprawozdawczym wykonywane. Wykonano ekspertyzę pn. System wspierania małej i średniej przedsiębiorczości na przykładzie Włoch. | Zadanie nie realizowane. |  |
| V.1.1 | Stała współpraca Miasta z samorządami gospodarczymi (Izbą Przemysłowo-Handlową, Izbą Rzemieślniczą, Krakowską Kongregacją Kupiecką) oraz innymi izbami i zrzeszeniami branżowymi w zakresie: - tworzenia i aktualizacji bazy danych ofert MSP i prezentacji ich podczas spotkań, targów, imprez z udziałem Miasta, - pomocy w tworzeniu ofert oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych dla firm reprezentujących branże zanikające, - wspierania i promocji innowacyjności oraz rozwoju technologicznego (przy współpracy z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, oraz organizacjami pozarządowymi), - monitorowania i aktualizacji potrzeb MSP oraz dokonywania rocznych analiz pod kątem możliwości pomocy ze strony Miasta. | Miasto stale współpracowało z przedstawicielami MSP w ramach „Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie”. W okresie sprawozdawczym stale informowano pocztą elektroniczną lub pismami o imprezach promocyjnych dla MSP oraz na bieżąco przekazywano oferty gospodarcze i informacje o misjach gospodarczych. Na bieżąco współpracowano z Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie poszukiwania inwestorów dla Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpraca z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy przygotowaniu wystawy dot. historii i rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| V.1.2 | Rozbudowa modułu Biznes w ramach miejskiej strony internetowej Magiczny Kraków w szczególności o informacje dotyczące: - organizacji wspierających MSP, - obowiązujących regulacji prawnych, - pomocy finansowej, - propozycji szkoleń, - ofert pracy, - ofert biznesowych dla MSP i od MSP, - ofert prywatyzacji dla MSP, - uruchomienie chatu – interaktywnego forum dyskusyjnego z udziałem specjalistów służących pomocą w zakresie prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie. | Moduł jest stale rozbudowywany i aktualizowany. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| V.2.1 | Promowanie MSP podczas imprez oraz targów organizowanych przez Miasto lub w których Miasto uczestniczy, a także w ramach współpracy z miastami partnerskimi. | Rozpoczęto pilotażowy program „Teraz Polska – Teraz Kraków”, realizowany na mocy porozumienia z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego w zakresie ułatwienia krakowskim przedsiębiorcom z sektora MSP udziału w XIV edycji Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze produkty i usługi. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| V.2.2 | Połączenie modułu Biznes miejskiej strony internetowej Magiczny Kraków z innymi stronami, w szczególności z: Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie ofert pracy i działającymi w Krakowie biurami pośrednictwa pracy”, bazą ofert z zakresu transferu technologii, przez realizację programu IRC (Innovation Relay Centre), stroną ośrodka informacji europejskiej dla MSP Euro Info Center, | W lipcu 2002 r. utworzono wszystkie połączenia. | Zadanie zrealizowano. |  |
| V.2.3 | Patronat Miasta nad wybranymi imprezami promującymi MSP. | Współfinansowano wystawy zorganizowanej przez IPH w Krakowie pt.: „Z dziejów małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie, czyli 153 lata samorządu gospodarczego” Wystawa została zorganizowana przez IPH w Krakowie w siedzibie Izby przy ulicy Floriańskiej 3 w dniach od 13 listopada do 13 grudnia 2003 r. Wystawa zorganizowana z okazji 153 rocznicy powstania IPH w Krakowie przedstawiała historię samorządu gospodarczego w Krakowie oraz jego wkład w rozwój Miasta oraz wspierania przedsiębiorczości w Krakowie. Promowano przedsiębiorczość poprzez umieszczanie promocyjnych wpisów, reklam, artykułów i ogłoszeń (np. zamieszczenie w numerze jubileuszowym wydawnictwa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej listu Prezydenta Miasta, zamieszczenie wpisów promocyjnych informujących o aktualnie przeprowadzanych przez Miasto projektach wsparcia MSP m.in. w Wiadomościach Gospodarczych - biuletynie Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie). | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |
| VI.1.1 | Poszerzenie pracy punktu informacyjnego przy rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta między innymi o informacje na temat potrzebnych dokumentów do otrzymania REGONU w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. | Punkt informacyjny przy rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta udziela informacji na temat potrzebnych dokumentów do otrzymania regonu w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. W celu poszerzenia zakresu udzielanych informacji dotyczących obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, opracowano broszurę informacyjną pt. „Firma to ja czyli jak rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą”. | Zadanie zrealizowane. |  |
| VI.2.1 | Wspieranie finansowe małych i średnich przedsiębiorców np. poprzez: - udzielanie poręczeń, - udzielanie pożyczek, - zainicjowanie utworzenia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń z istotnym wkładem finansowym Miasta. | W kwietniu 2002 r. podpisane zostało „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Miastem a MARR S.A., zapewniające możliwość udzielenia poręczeń dla MSP z terenu Miasta Krakowa. Informacje na temat poręczeń przekazywane są przez Punkty informacyjne i zamieszczone zostały na stronie internetowej Miasta. Przeprowadzono analizę możliwości utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przez Miasto jak i możliwości przystąpienia do już istniejącego TUW w formie Związku Wzajemności Członkowskiej dla MSP z terenu Krakowa. Przeprowadzona ankieta wśród przedsiębiorców wykazała brak zainteresowania tą formą ubezpieczeń. Wszystkie informacje związane z TUW zostały przekazane przedstawicielom środowisk gospodarczych Krakowa. | Zadanie o charakterze ciągłym – częściowo realizowane. |  |
| VI.2.2 | Utworzenie rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie innych inicjatyw działających na zasadach inkubatora przedsiębiorczości.” | W 2003 r. ze względu na konieczne ogromne zaangażowanie finansowe, lokalowe i organizacyjne Miasta w przedsięwzięcie zrezygnowano z jego realizacji. | Zadanie nie realizowane | Odstąpiono od realizacji zadania. |
| B. | Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie. | W dniu 2. 07. 2002 r. zawiązane zostało „Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie”. W okresie sprawozdawczym odstąpiono od idei działania w 4 zespołach na rzecz spotkań całego Porozumienia. | Zadanie o charakterze ciągłym - realizacja na bieżąco. |  |