SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU WDROŻENIA STRATEGII PROMOCJI KRAKOWA NA LATA 2004-2006

IV kwartał 2005

| Cel - zgodnie Z Planem Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania – ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Zrealizowane działania (o charakterze promocyjnym) nie ujęte w Planie Wdrożenia SPK | Termin realizacji | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I cel podstawowy: Budowa silnej marki Kraków 1 cel szczegółowy: Przyjęcie podstaw Strategii Marki |  |  |  |  |
| Opracowanie Księgi Tożsamości Marki Krakowa | Nadzór nad wprowadzonym systemem identyfikacji wizualnej, weryfikacja projektów graficznych stosowanych przez jednostki i wydziały UMK (WP) |  | październik -grudzień | Siły własne |
|  |  | Zakończeniu postępowania w sprawie rejestracji logo Miasta Krakowa (WP) | październik -grudzień | Siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Przyjęcie założeń do kampanii promocyjnych, PR, wydarzeń miejskich |  |  |  |  |
| Stworzenie pełnego planu wydarzeń promocyjnych w zakresie: kultura, turystyka, sport, promocja gospodarcza, relacje z mieszkańcami miasta i Polski | Zamieszczano statyczną, na bieżąco aktualizowaną wersje kalendarium imprez (wraz z ACK CYFRONET) (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | We współpracy z WP koordynowano prowadzenie kalendarium imprez – realizowanego przez WP. Zamieszczano także informacje na temat wystaw odbywających się w Muzeum Narodowym oraz inne, przysyłane na bieżąco informacje o wydarzeniach kulturalnych. (KP) |  | Na bieżąco |  |
| Prezentacja Krakowa zagranicą | - „Dni Lipska w Krakowie” - wizyta delegacji oficjalnej z Moskwy (rozmowy nt. kontynuacji współpracy i podpisania programu współpracy obu miast w latach 2006-2008 - wizyta delegacji roboczej ze Lwowa (omówienie przygotować do Dni Krakowa we Lwowie w 2006 roku) - przekazanie paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla rodzin polskich we Lwowie (WZ) |  | 30 wrzesień-3 październik 26-28 październik 14-16 grudzień | 3.764 zł (koszty WZ) 7.644 zł 3.502 zł 10.000 zł |
|  | Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze oraz organizacja imprez kulturalnych w Domu Krakowskim ( koncerty, wykład, wystawa) (WZ) |  | Październik-grudzień | 212.627 zł |
|  | - seminarium turystyczne (współorganizacja) z udziałem Edynburga i spotkanie z p.Donaldem Wilsonem, Radnym i członkiem Zarządu Miasta Edynburga - spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, p.Stanisławy Urbaniak z grupą sportowców Z Hamburga - spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Henryka Bątkiewicza z uczestnikami Kongresu Hispanistów, organizowanego przez Instytutu Filologii Romańskiej UJ - wizyta delegacji z Leuven i spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, p.Henrykiem Bątkiewiczem - wizyta ukraińskiej delegacji Ministerstwa ds. Rodzin, Młodzieży i Sportu i spotkanie z Zastępcą prezydenta Miasta Krakowa, p.Stanisławą Urbaniak - wizyta delegacji samorządowców z Ukrainy (WZ) |  | 11 październik 12 październik 15 październik 17-20 październik 7 listopad 25 listopad | 1.265 zł 240 zł 3.000 zł 1.000 zł 400 zł 680 zł |
|  |  | W związku z odsłonięciem we Florencji tablicy pamiątkowej poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II, W Palazzo di Parte Guelfa zaprezentowano 5 wystaw: - Kraków Historyczny – plansze prezentujące realizacje i projekty Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej - Kraków Włoski: Kraków – Florencja, wspólne dziedzictwo architektoniczne - Kraków Malowniczy – wystawa fotografii Stanisława Markowskiego - Kraków Współczesny – architektura współczesna Krakowa - Kraków Artystyczny – wystawa grafik profesorów Akademii Sztuk Pięknych (KD) | Październik-grudzień |  |
|  |  | Prezentacja sztuki osób niepełnosprawnych w Edynburgu w ramach partnerskiej współpracy miast (Fundacja Sztuka Osób Niepełnosprawnych) (KD) | Październik | 5.000 zł |
|  |  | Spektakl „Ja jestem Żyd z Wesela” w Wiedniu w wykonaniu krakowskich artystów J.Nowaka, T.Malaka i L.Lica (KD) | 2 październik. | 8.500 zł |
|  |  | Spektakl „Anna Karenina” Sanktpetersburskiego Baletu Borysa Ejfmana (Krakowska Fundacja Sztuki Baletowej) (KD) | 11 października | 30.000 zł |
|  |  | Cykl koncertów Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pt. „Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II po nowej Europie” (KD) | 16 – 27 października | 5.000 zł |
|  |  | Wystawa „Ukraina –Polska. Ja widzę Ciebie Ty widzisz mnie” w auli Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki) (KD) | Październik | 7.000 zł |
|  |  | Jani Konstantinowski Puntos - wystawa „Mity – Nauka – Metafory” w Bibliotece Jagiellońskiej (KD) | Listopad | 3.000 zł |
|  |  | Specjalny koncert kameralny, poświęcony pamięci wielkiego autorytetu współczesnej sceny kompozytorskiej, profesora Marka Stachowskiego, wybitnego krakowskiego kompozytora i pedagoga - w pierwszą rocznicę jego śmierci - w Auli Auditorium Maximum Uniwersytu Jagiellońskiego w Krakowie. (Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena). (KD) | 3 grudnia | 20.000 zł |
|  |  | Wydarzenia charytatywno – kulturalne na rzecz Ośrodka dla Osób z Autyzmem w Krakowie „Dzień Kolęd” na Placu Wolnica (KD) | 17 grudzień | 3.000 zł |
|  |  | Wystawa indywidualna Iwo Birkenmajera w AGORA GALLERY w Nowym Jorku zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Kultury. (KD) | Grudzień | 5.000 zł |
|  |  | Koncert charytatywny „Artyści u żłóbka” na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi – Fundacja „Wyspy Szczęśliwe” (Kompania TOProduction) (KD) | 19 grudzień | 6.000-zł |
|  |  | Projekt pt. „Sztuka Krakowa” realizowany w ramach Roku Polskiego w Niemczech w Monachium i Lipsku. Na projekt składały się - 1. Festiwal filmów dokumentalnych o sztuce Tadeusza Kantora, 2. Koncerty Tomasza Stańki i Piwnicy pod Baranami (KD) | Grudzień | 7.000 zł |
| Działania o specyfice kulturowej, służącej wspieraniu kampanii promocyjnych kierowanych do społeczności lokalnych i na zewnątrz, w tym: - przygotowanie obchodów jubileuszowych 750-lecia lokacji Miasta Krakowa | - Bieżąca obsługa Rady Programowej obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, innych materiałów) - Bieżąca obsługa Komitetu Organizacyjnego (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, zarządzeń oraz innych materiałów) - Bieżąca obsługa Zespołu ds. Opiniowania Inwestycji Jubileuszowych (zwoływanie posiedzeń: przygotowywanie m.in.: protokołów, notatek, bieżącej korespondencji, porządków obrad, projektów uchwał, innych materiałów oraz sporządzenie Raportu Końcowego w/s Inwestycji Jubileuszowych), - Aktualizacja harmonogramu działań na 2005 r - Obsługa zespołów tematycznych Rady Programowej oraz innych spotkań, - Przygotowywanie materiałów do kolejnych numerów KARNETU, - Przygotowywanie materiałów dotyczących Jubileuszu do internetu na stronę "Magiczny Kraków". - Prowadzenie uzgodnień z Wnioskodawcami nt. uzupełniania złożonych wcześniej wniosków , organizowanie i obsługa spotkań z udziałem Wnioskodawców, - Przeprowadzenie konkursu ( organizacja posiedzeń Komisji Konkursowej i obsługa formalno -prawna konkursu, przygotowanie ogłoszenia wyników Konkursu na „Pamiątkę Jubileuszową z Krakowa”. Medialne nagłośnienie konkursu. - Udział w przygotowaniu Konkursów na: jubileuszową potrawę, jubileuszowy napój, jubileuszowy deser, - Przygotowywanie Kalendarium Kulminacyjnych Wydarzeń Jubileuszowych w czerwcu roku 2007, - Przygotowywanie Kalendarium Imprez Jubileuszowych 2005-2007, - Przygotowanie Programu Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa wraz z kosztorysem na lata 2006-2008 w formie zestawienia tabelarycznego ( dwie tabele zatwierdzone przez Radę Programową). - Przekazanie Programu Jubileuszu do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Krakowa. (WP) |  | Październik-grudzień | 65 000 zł |
|  | Udział w pracach zespołu zadaniowego przygotowującego obchody jubileuszu 750 - lecia (KD) |  | Październik -grudzień | Siły własne |
| Propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego |  | W Syrakuzach (Włochy) odbyło się spotkanie robocze sieci (CHORUS), działającej w ramach programu wspólnotowego URBACT, do którego Kraków przystąpił we wrześniu 2004 i działa w sieci na zasadach miasta eksperckiego. Głównym tematem obrad było ożywienie ekonomiczne dawnych centrów staromiejskich jako czynnika rozwoju całych aglomeracji, poprzez wspieranie sektora drobnej przedsiębiorczości, zwłaszcza tradycyjnego rzemiosła. W spotkaniu w Syrakuzach wziął udział przedstawiciel Oddziału Ochrony Zabytków WKiDN – Halina Rojkowska-Tasak. (KD) | 7-8 października |  |
|  |  | W konferencji VIII Forum Konserwatorów w Toruniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Ochrony Zabytków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK: P. Paweł Dettloff i P. Jakub Kubicha. Głównym tematem konferencji była „Turystyka w zabytkach. Szanse i zagrożenia dla ochrony zabytków”. Zagadnienie to, niezwykle istotne dla współczesnego rozwoju miast oraz ochrony ich dziedzictwa dotyczy także Krakowa. Oprócz tematu głównego, w konferencji poruszano także inne problemy, m. in. iluminację obiektów zabytkowych. (KD) | 12-14 października |  |
|  |  | Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Zburzenie, Odbudowa, Odrodzenie” zorganizowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z okazji 25 rocznicy wpisania Starówki warszawskiej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Głównym tematem konferencji był problem rekonstrukcji oraz ochrony autentyzmu materialnego i niematerialnego dóbr kultury i miast zabytkowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa: Miejski Konserwator Zabytków P. Jerzy Zbiegiem oraz P. Genowefa Zań-Ograbek i P. Paweł Dettloff z Oddziału Ochrony Zabytków WKiDN. (KD) | 1-2 grudnia |  |
|  |  | W Krakowie gościła grupa zagranicznych uczestników w/w. konferencji, m.in. P. Denis Ricard, sekretarz generalny Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC, do której należy Kraków. Goście zostali oprowadzeni po Starym Mieście oraz Wawelu przez P. Pawła Dettloffa z Oddziału Ochrony Zabytków WKiDN i otrzymali materiały promocyjne, w tym folder ostatniej wystawy z okazji Dnia Solidarności Miast zrzeszonych w OWHC. (KD) | 3 grudnia |  |
| Przyznawanie patronatów Prezydenta Miasta nad prestiżowymi – wybranymi wydarzeniami związanymi z Krakowem | W IV kwartale 2005 r. rozpatrzono 70 wniosków z prośbą o objęcie patronatem nad prestiżowymi, wybranymi wydarzeniami. Przyznano 61 patronatów. Realizowano na bieżąco strony wybranych wydarzeń objętych patronatem Prezydenta. Realizowano strony imprez, których organizatorzy przekazali na stanowiska MPI materiały do ich realizacji, zgodne z wytycznymi KP. (KP) |  | Na bieżąco |  |
| Udział Prezydenta Miasta Krakowa lub Zastępcy Miasta Krakowa w prestiżowych wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i w przedsięwzięciach ważnych dla Miasta, których organizatorzy zlokalizowali swoje przedsięwzięcie w Krakowie z uwagi na jego markę: | Przygotowano udział Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców, Sekretarza w 117 prestiżowych wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa a także w innych ważnych przedsięwzięciach ważnych dla Miasta, które organizatorzy zlokalizowali w Krakowie z uwagi na jego markę: Opracowano 519 zaproszeń skierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa. Sporządzono 126 listów gratulacyjnych i podziękowań od Prezydenta Miasta Krakowa. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Udział Prezydenta Miasta Krakowa lub jego Zastępców w 16 spotkaniach (KP) |  | Na bieżąco |  |
|  | Organizacja Święta Niepodległości 11 listopada, jako zadania własnego powiatu. (KP) |  | Listopad |  |
|  | Zorganizowano 19 obchodów rocznicowych i wydarzeń kulturalnych (KP) |  | Na bieżąco |  |
|  | Zorganizowano 2 uroczystości związane ze świętami kościelnymi. (KP) |  | Na bieżąco |  |
| Dokumentacja fotograficzna z prestiżowych wydarzeń z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa lub Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa bądź osób reprezentujących Prezydenta Miasta | Udokumentowano 82 przedsięwzięcia. Opracowano 1080 zdjęć. Wykonano 65 fotoreportaży w Magicznym Krakowie. Wykonano 19 wystaw fotograficznych w budynkach Magistratu. (KP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| 3 cel szczegółowy: Przyjęcie i wypromowanie silnych krakowskich marek i symboli |  |  |  |  |
| Określenie i realizacja stałych imprez miejskich i sportowych | Przygotowany i realizowany promocyjny plan V edycji biegu "Cracovia Maraton" (WP) |  | Październik - grudzień | 1 586 zł |
| II cel podstawowy: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kraków 1 cel szczegółowy: Działania dla wzrostu czasu pobytu turystów w Krakowie |  |  |  |  |
| Sporządzanie kalendarza imprez kulturalnych – informacja aktualizowana na bieżąco w internecie | We współpracy z WP koordynowano prowadzenie kalendarium imprez – realizowanego przez WP. Zamieszczano także informacje na temat wystaw odbywających się w Muzeum Narodowym oraz inne, przysyłane na bieżąco informacje o wydarzeniach kulturalnych. (KP) |  | Na bieżąco |  |
|  | Prowadzenie kalendarza imprez na 2005 rok - informacja aktualizowana na bieżąco w internecie - www.krakow.pl (WP) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Bieżąca aktualizacja wykazu imprez kultur. zamieszczonego na stronie głównej Magicznego Krakowa oraz stała współpraca przy promocji najważniejszych imprez artystycznych w Krakowie (KD) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Opracowanie kalendarium wydarzeń – informacja aktualizowana na bieżąco w Internecie – SIM KARNET (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | Tworzenie i aktualizacja baz danych (galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne itd.) (WP) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| Ogłoszenie konkursu na projekty kulturalne i artystyczne | Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji realizowane w roku 2006 został ogłoszony zarządzeniem Nr 1733/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2005 r. Wymieniony w ogłoszeniu katalog zadań konkursowych ma na celu wyłonienie projektów, które wzbogacą ofertę kulturalną miasta. Przyjmowanie ofert zakończono w dniu 30 listopada 2005 r.. Zadania do wsparcia finansowego z budżetu gminy wybierze komisja konkursowa specjalnie powołana do tego celu przez Prezydenta Miasta Krakowa. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest najpóźniej na koniec stycznia 2006 (KD) |  | Październik-grudzień | Siły własne |
| Stworzenie stałej oferty kulturalnej miasta | Powstający zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta program współpracy z realizatorami krakowskich festiwali i tradycyjnych imprez miejskich uzyskał wstępną ocenę zespołu opiniującego nowe programy sektorowe. Przedłożenie programu Prezydentowi Miasta Krakowa zaplanowane zostało do 31 stycznia 2006. (KD) |  | Październik-grudzień | Siły własne |
| Stworzenie sieci informacji miejskiej- przygotowanie dokumentacji do wniosku złożonego do MUM | Działalność Sieci Informacji Miejskiej (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| Określenie polityki wydawniczej i informacyjnej, w tym przygotowanie i wydanie wielonakładowych informatorów turystycznych, folderów i ulotek | Druk broszury ”Śpij tanio w Krakowie” (WP) |  | 13 październik | 20 740 zł |
|  | Druk mapy „Kraków magicznych możliwości” (WP) |  | 13 październik | 11 200 zł |
|  | Druk broszury „Informator turystyczny” (WP) |  | 16 listopad | 110 080 zł |
|  | Druk broszury „Muzea” (WP) |  | 8 grudzień | 67 500 zł |
|  | Aktualizacja bazy noclegowej w Miejskiej Prezentacji Internetowej (WP) |  | 31 grudzień | Siły własne |
|  | Druk nowej teczki promocyjnej (WP) |  | Październik | 5 000 zł |
| Wprowadzenie do elektronicznej prezentacji Krakowa krótkich opisów wraz z prezentacją miasta w kilku językach, informujących o bieżących atrakcjach | We współpracy z WZ przystąpiono do aktualizacji wersji językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Koordynowano prowadzenie kalendarium imprez – realizowanego przez WP, prezentującego informacje o imprezach w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. (KP) |  | Na bieżąco. |  |
|  | Współpraca z Miejską Prezentacją Internetową „Magiczny Kraków” w zakresie aktualizacji danych dot. bazy noclegowej, usług turystycznych, biur turystycznych (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
| Prezentacją bieżących „hitów kulturalnych” a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym i innych na stronie www.krakow.pl w bazie „Co, gdzie, kiedy w Krakowie” | W ramach prezentacji imprez objętych Patronatem Prezydenta realizowano na bieżąco zapowiedzi wydarzeń o charakterze: rozrywkowym, sportowym, naukowym i innym. Umieszczono także informacje o imprezach, których organizatorzy uzyskali od KP zgodę na patronat medialny „Magicznego Krakowa”. (KP) |  | Na bieżąco. | Siły własne |
| Określenie możliwości i zakresu współpracy z: - ośrodkami pielgrzymkowymi w Europie - instytucjami krajowymi, regionalnymi, państwowymi i samorządowymi z którymi jeszcze nie została podjęta współpraca MARR | Działania prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Turystyki: - udział w spotkaniach: - jubileuszowych (spotkanie Jubileuszowe Pana Wojewody J. Adamika) - dotyczących Strategii Rozwoju Turystyki 2006-2013 - dotyczących tanich linii lotniczych - w nadzwyczajnym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Cracovia Maraton - dotyczących poprawy jakości infrastruktury turystycznej w Krakowie (spotkanie dotyczące projektu zaktualizowania polityki transportowej dla Krakowa) - spotkanie z delegacją z Moskwy w ramach " Dni współpracy Moskwa-Kraków" - udział w obchodach i uroczystościach: - obchody Jubileuszu 100-lecia T.S. Wisła; II Dni Słowackie - Otwarcie Festiwalu - otwarcie Regionalnego Dworca Autobusowego - Wystawa w Muzeum Archidiecezji - Finał Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji w NCK - Obchody 87 rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej - współpraca z organizacjami samorządowymi: -udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Turystyki - udział w posiedzeniach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej - udział w Walnym Zebraniu członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz w pracach Zarządu MOT - udział w pracach Zarządu Związku Gmin Jurajskich (WP) | Udział w pracach zespołu ds. przyznania wyróżnień „ODYS” (wspólnie z Krakowską Izbą Turystyki) (WP) | Na bieżąco | Siły własne |
| Zawarcie porozumień z krakowską branżą turystyczną | Zawarcie porozumień z branżą turystyczną dotyczących polityki przyjmowania gości – hotelarze, tour operatorzy (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| 2 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększania liczby turystów wracających do Krakowa |  |  |  |  |
| Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analiza | Tworzenie i aktualizacja baz danych (hotelowa kategoryzowana i hotelowa niekategoryzowana, galerie, muzea, biura podróży, lokale gastronomiczne, turyści biorący udział w konkursach itd.) (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Dystrybucja wyników badań turystycznych wśród zainteresowanych instytucji i innych. (WP) |  | Na bieżąco | Siły własne |
|  | Monitoring rynku turystycznego uzupełniony badaniami ankietowymi i jego analizą (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | siły własne |
| Prezentacja Krakowa w miastach za granicą oraz w czasie delegacji oficjalnych | - wizyta p.Igora Mitorja i uroczyste przekazanie rzeźby „Eros Bendato” jako daru dla miasta Krakowa - Spotkanie z delegacją urzędników rządowych i samorządowych z Korei Południowej - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Republiki Słowenii, Panem Jozefem Drofenikiem i Konsulem Honorowym M.Barańskim - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z nowym Ambasadorem Republiki Austrii dr Alfredem Längle - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Hiszpanii, Rafaelem Mendivil - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Zastępcą Ambasadora USA Panem Kennethem Hillasem - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Prezydentem – Elektem Rotary International, p.Williamem B.Boyd - Spotkanie z Konsul Generalną Republiki Słowacji w Krakowie, p.Janką Burianową, w związku z zkończeniem jej misji dyplomatycznej - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z p.Aldona Frankel pisarką izraelską urodzoną w Krakowie - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Republiki Czeskiej, Panem Bedřichem Kopeckim - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoriusi w RP, Panem Pawłem Łatuszka - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z nowym Konsulem Generalnym Republiki Słowacji w Krakowie, p.Ivanem Horsky - Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Konsulem Generalnym USA w Krakowie, p.Kennethem Fairfaxem i rozmowa nt. utworzenia szkoły Międzynarodowej w Krakowie (WZ) |  | 2-6 październik 4 październik 11 październik 13 październik 13 październik 14 październik 14 październik 19 październik 25 październik 23 listopad 25 listopad 2 grudzień 9 grudzień | 3.840 zł 300 zł 0 0 0 0 0 170 zł |
|  | - wizyta delegacji roboczej z Urzedu Providencia w Santiago de Chile i rozmowy m.in. na temat współpracy w zakresie rozowju społecznego obu miast i regionów - spotkanie z delegacją urzędników – pracowników Wydziału Mieszkalnictwa z Amsterdamu (WZ) |  | 31 październik–5 listopad 3 październik | 1.624 zł 490 zł |
|  |  | Dalsza rozbudowa wersji angielskiej wydawnictwa KARNET (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | siły własne |
|  |  | kontynuowanie cyklu szkoleń merytorycznych mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników SIM (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | siły własne |
| 3 cel szczegółowy: Działania na rzecz zwiększenia odwiedzin Krakowa przez turystów z nowych rynków |  |  |  |  |
| Rozbudowa „Magicznego Krakowa” o większą liczbę stron www promujących przyjazdy turystyczne mieszkańców Polski do Krakowa i zachęcających do odwiedzenia miasta | Przekazano do WP bazę noclegową MPI celem dalszej rozbudowy i bieżącej aktualizacji - przy współpracy z KP. Aktualizowano bazę instytucji kulturalnych. Zrealizowano – w oparciu o materiały Krakowskiego Biura Festiwalowego - strony spektakularnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Miasto Kraków. (KP) |  | Na bieżąco. | Siły własne |
| Międzynarodowe kampanie promocyjne | Międzynarodowe Kampanie Promocyjne – emisja spotów reklamowych w Discovery, MTV, RMF (WP) |  | 1 październik-10 listopad | 421 648 zł |
|  | Realizacja kampanii reklamowej w Niemczech (WP) |  | Październik - listopad | 264 590 zł |
|  | Realizacja ogólnopolskiej kampanii reklamowej (WP) |  | Październik-grudzień | 503 000 zł |
| Udział w najważniejszych targach turystycznych w kraju i zagranicą | - udział w targach turystycznych w Kijowie - zamieszczenie ogłoszenia reklamowego o laureatach Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji w 6 dodatkach regionalnych Gazety Wyborczej: Kraków, Warszawa, Kielce, Łódź, Rzeszów, Katowice; w gazecie Miasto; na stronach Magicznego Krakowa - organizacja seminarium turystycznego we współpracy z miastem Edynburg i Polsko-Brytyjską Izbą Przemysłowo-Handlową - Trakt Kraków-Lublin-Wilno - uzgodnienia co do roli Krakowa w tym przedsięwzięciu, współpraca z Lublinem (WP) |  | Listopad-grudzień październik |  |
|  | Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu (WP) |  | 19-22 październik | 7 063 zł |
|  | Targi Turystyczne „World Travel Market” w Londynie (WP) |  | 14-17 listopad | 20 710 zł |
|  |  | Udział w konkursie TOUR FILM w Poznaniu (WP) | 20 październik | 1 995 zł |
|  |  | Targi Bożonarodzeniowe w Montreux (WP) | 25 listopad-24 grudzień (udział 23.11-1.12.2005) | 38 100 zł |
|  | Współpraca z POITami w zakresie organizacji study tours dla dziennikarzy zagranicznych, touroperatorów i grup opiniotwórczych (WP) |  | Październik-grudzień | 38 474 zł |
|  |  | Realizacja umowy barterowej z niskokosztowym przewoźnikami lotniczymi Centralwings, SkyEurope Airlines (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | Siły własne |
|  |  | Sfinalizowanie ustaleń i podpisanie kolejnej umowy barterowej z niskokosztowym przewoźnikiem lotniczym Germanwings ¦ (BF Kraków 2000) | Listopad | siły własne |
| 4 cel szczegółowy: Działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i jakości usług |  |  |  |  |
| Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich | Współpraca z branżą turystyczną przy organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
|  | - organizacja jesiennego Forum Turystyki 2005 podsumowującego sezon turystyczny (działania miasta na rzecz rozwoju turystyki, promocja turystyczna, wydarzenia kulturalne roku, przezentacja wyników badań nad wielkością ruchu turystycznego w 2005 r.) - XI - organizacja cyklu wykładów dla przewodników miejskich na temat 750-lecia lokacji Krakowa – XII - organizacja szkolenia dla przewodników miejskich na temat Szlaku Techniki – XI - działania Zespołu ds. Kontroli Bazy noclegowej (WP) | - dalsza realizacja działań związanych z pobieraniem opłaty miejscowej (w tym uzupełnianie listy płatników opłaty miejscowej o nowe obiekty), prowadzenie ewidencji innych obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi hotelarskie, wynikające z ustawy o usługach turystycznych) | Na bieżąco |  |
|  |  | Współdziałanie ze służbami miejskimi w zakresie organizacji imprez miejskich (BF Kraków 2000) | Cyklicznie | Siły własne |
| System oznakowania atrakcji turystycznych | - obsługa i prowadzenie Zespołu ds. Oznakowania Turystycznego, - opracowanie kartograficzne i wykonanie wydruków i tablic z planem fragmentów Centrum Krakowa i Nowej Huty, w tym wykonanie autorskie historycznych planów urbanistycznych Nowej Huty; posadowienie tablic. - współpraca z Radą i Zarządem Dzielnicy III Miasta Krakowa w sprawie wytyczenia trasy kulturowo-turystycznej na terenie Czerwonego Prądnika (wytyczenie i oznakowanie) - oznakowanie obiektów zabytkowych Krakowskiego Szlaku Techniki (Dworzec Główny PKP – Muzeum Inżynierii Miejskiej – dawna Fabryka Schindlera) (WP) |  | Na bieżąco Październik-grudzień |  |
| Zawarcie porozumień z btanżami: - hotelarze - gastronomicy - biura turystyczne - przewodnicy - placówki kulturalne | - realizacja procedury przetargowej: dostarczenie przez wykonawcę stojaków na ulotki w obiektach noclegowych i prace nad przygotowaniem „Porozumień o Współpracy” - przygotowanie projektu Porozumienia między KIT a Moskiewską Izbą Przemysłowo-Handlową i Gminą Kraków, - realizacja procedury przetargowej dotyczącej opracowania „Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013” – prace nad dokumentem, spotkania konsultacyjne - Przygotowanie materiałów (zdjęcia obiektów zabytkowych w Krakowie + teksty) na wystawę "Szlakiem Polskich Obiektów UNESCO" (wystawa w Monachium) -XII (WP) |  | Październik-grudzień |  |
|  | Zawieranie porozumień z branżami: hotelarze – udział w imprezach miejskich, umowy barterowe, gastronomicy – umowy barterowe, biura turystyczne – pośrednictwo w sprzedaż usług (SIM), instytucje kultury – umowy barterowe, informacja SIM (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | siły własne |
| 5 cel szczegółowy: Działania na rzecz radykalnego podniesienia czystości i estetyki Miasta |  |  |  |  |
| Działania dotyczące poprawy wizerunku miasta | Działania na rzecz wydłużenia czasu pracy szaletów publicznych działających w Sukiennicach (WP) |  | Październik-grudzień |  |
| 7 cel szczegółowy: Wykorzystanie odwiedzających Kraków w promocji Miasta jako multiplikatorów promocji |  |  |  |  |
| Promocja Miasta w czasie wizyt oficjalnych i studyjnych | - spotkanie z młodzieżą z Frankfurtu n/Menem - happening grupy studentów z Chorwacji, realizatorów programu „Beattle Tour Europe” - spotkanie z grupą młodzieży krakowskiej i norymberskiej w ramach projektu „Klasówka dla przyszłości” - spotkanie z uczniami i nauczycielami z 5 krajów UE (w ramach programu COMENIUS) - wizyta dzieci z Pragi i Bratysławy oraz Brna i Wiednia w ramach projektu międzynarodowego „Bożonarodzeniowe Mosty Łączące miasta” (WZ) |  | 11 październik 26 październik 2 listopad 12 grudzień 5 grudzień 17 grudzień | 400 zł 193 zł 750 zł 1.400 zł 5.500 zł |
| Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta | Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta – SIM (BF Kraków 2000) |  | Cyklicznie | Siły własne |
| III cel podstawowy: Zwiększanie ilości inwestorów i aktywności gospodarczej mieszkańców 1 cel szczegółowy: Działania na rzecz zachęcania do inwestowania w Krakowie nowych inwestorów |  |  |  |  |
| Nawiązanie kontaktów, podjęcie współpracy z największymi inwestorami w Krakowie, organizacja spotkań PMK z prezesami największych firm inwestujących w Krakowie | Spotkanie Dyrektora SR z delegacją amerykańskich inwestorów obecnych w Krakowie z udziałem Konsula Generalnego USA w Krakowie (SR) |  | Październik | Siły własne |
| Działania informacyjne i promocyjne mające na celu kreowanie Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie | Świąteczno – noworoczna kampania reklamowa (prasowa i bilboardowa) o charakterze gospodarczym, prezentująca Kraków jako miasto atrakcyjne inwestycyjnie (SR) |  | Grudzień | Ok. 200 000zł |
| Przygotowanie kompleksowych publikacji promocyjno – informacyjnych [ | Przygotowanie i aktualizacja nowej wersji Informatora dla inwestora wraz z opracowaniem projektu graficznego (SR) |  | Wrzesień- grudzień | Siły własne + 12 000 zł |
|  | Opracowanie graficzne, przygotowanie i druk ofert inwestycyjnych (SR) |  | Październik |  |
| Dystrybucja publikacji przez organizacje i instytucje zajmujące się promocją Polski jako atrakcyjnego miejsca na inwestycję | Przedstawicielstwo Miasta Krakowa w Brukseli – stały, Konsulat RP w Barcelonie, Ambasada RP w Dubaju (SR) |  | Październik grudzień | Ok. 4 000 |
| Modernizacja modułu Biznes (gospodarka) w ramach „Magicznego Krakowa” | Aktualizacja na bieżąco strony internetowej, modyfikacja oprawy graficznej (SR) |  | Październik - grudzień | Siłami własnymi + koszt tłumaczeń – około 1 000 zł |
|  | Przystąpiono do prac związanych z uruchomieniem bazodanowych mechanizmów do zarządzania blokiem „Aktualności” dla modułu „Gospodarka” Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”, umożliwiających publikację komunikatów dotyczące gospodarki. (KP) |  | Grudzień. |  |
| Organizacja specjalnych wydarzeń podczas najważniejszych targów inwestycyjnych | Organizacja „Śniadania z inwestorami” w Barcelonie podczas targów Barcelona Meeting Point (we współpracy z Konsulatem RP w Barcelonie) (SR) |  | 26 październik | Siły własne + 5 000 zł |
| Przygotowanie wspólnej oferty informacyjnej dla inwestorów przez KPT i Miasto. Włączenie ofert KPT do pakietu ofert inwestycyjnych miasta | Aktualizacja informacji zawartych w wydawnictwach Miasta dot. KPT (SR) |  | Październik | Siły własne |
| Zebranie wypowiedzi i opinii przedstawicieli firm, które zainwestowały w Krakowie | IBM (SR) |  | Październik – listopad | Siły własne |
| Prowadzenie inwestora przez jeden podmiot - Stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu informowania o procedurach administracyjnych | Dalsze prace związane z opracowaniem systemu informatyzacji procesu inwestycyjnego; opracowanie broszury o procedurach inwestycyjnych (SR) |  | Październik | Siły własne + A E+ Comarch S.A. |
| 3 cel szczegółowy: Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie |  |  |  |  |
| Przygotowanie informatora dla mieszkańców w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy UE | www.msp.krakow.pl Wydawany był „Informator dla przedsiębiorców msp.krakow.pl”. W informatorze zamieszczane są artykuły poświęcone tematyce związanej z szeroko rozumianą przedsiębiorczością: fundusze, programy, dostosowanie do wymogów unijnych itd. (SR) |  | Październik - grudzień | Siły własne + 10 161 zł |
|  | www.ue.krakow.pl Redagowany był miesięcznik pn. „Informator Europejski ue.krakow.pl”, w którym prezentowane są artykuły i fundusze dla przedsiębiorców (SR). |  |  | Siły własne + 12 298 zł |
| Rozwijanie sieci informacji gospodarczej dla sektora MSP | Prowadzone było Nowohuckie Centrum Informacji, Os. Oficerskie B9 (SR) |  | Październik - grudzień | siły własne |
|  | Prowadzony był Punkt Informacji Europejskiej w UMK pl. Wszystkich Świętych 3/4. (SR) |  | Październik - grudzień | siły własne Małopolskie Centrum Informacji Europejskiej 4800 zł |
|  | Prowadzone było Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, Al. Powstania Warszawskiego 10 (SR) |  | Październik - grudzień | 6 000 zł |
|  | Prowadzone było Krakowskim Centrum Informacji Gospodarczej ul. Floriańska 3 (SR) |  |  | siły własne |
|  |  | Redagowany był portal internetowy www.ue.krakow.pl ze specjalnym serwisem dla przedsiębiorców, w którym na bieżąco aktualizowane są informacje o dostępnych programach, terminach konkursów, możliwościach i warunkach funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. (SR) | Październik - grudzień | siły własne |
|  |  | Redagowana była strona internetowa www.msp.krakow.pl. (SR) | Październik - grudzień | siły własne |
|  |  | Trzy otwarte seminarium informacyjne nt. skutecznej konkurencji na rynku europejskim (SR) | Październik - grudzień | 11 250 zł |
|  |  | Otwarte seminaria informacyjne dotyczące GHP, GMP i HACCP (SR) | Październik - grudzień | 11 000 zł |
| IV cel podstawowy: wytworzenie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z Krakowem 1 cel szczegółowy: Wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców |  |  |  |  |
| Współpraca z prasą lokalną: informacje, artykuły o realizacji miejskich programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej | Współpraca z mediami krakowskimi i ogólnopolskimi przy promocji imprez, lokalna promocja imprez miejskich (BF Kraków 2000) |  | ### Cyklicznie | Siły własne |
|  | Impreza z zakresu profilaktyki onkologicznej, organizowana z Krakowskim Towarzystwem „Amazonki” (SP) |  | ### Październik | 18 000 zł |
|  | Konferencja „Opieka nad pacjentem po leczeniu choroby nowotworowej (SP) |  | ### 14 i 20 październik | 3 000 zł |
|  | XI Marszobieg Niepodległości 5 listopada 2005 r odbyła się cykliczna impreza rekreacyjno – sportowa Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „XI Marszobieg Niepodległości”. W zawodach wzięło udział 522 kobiety oraz 771 mężczyzn, czyli w sumie 1 293 startujących biegaczy, natomiast razem z opiekunami i kibicami ponad 1 500 osób. Dla licznie zgromadzonej młodzieży była to jednocześnie lekcja historii oraz wychowania fizycznego. (SP) |  | ### 5 listopad | 43 849 zł |
| Realizacja „czatów” z przedstawicielami władz Krakowa na stronach www miasta. | Zrealizowano czat z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim. Temat przewodni: „Podsumowanie 3 lat kadencji”. (KP) |  | Listopad. |  |
| Prezentowanie osiągnięć Miasta na stronie www. | Promowano inicjatyw i osiągnięcia Miasta w formie doraźnie realizowanych stron, a także za pośrednictwem „Aktualności”, „Pigułek”, i serwisów prasowych. (KP) |  | Na bieżąco. |  |
|  |  | Realizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i masowych po zakończeniu sezonu turystycznego: - 41. Studencki Festiwal Piosenki - akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” - Koncert Alexandre’a Tharadus - Sylwester na Rynku Głównym (BF Kraków 2000) | a) 19-23 października b) 4 grudnia 2005 c) 4 grudnia 2005 d) 31 grudnia 2005 | 185.000 zł 200.000 zł 18.000 zł 860.000 zł |
|  |  | Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży rozpoczął realizację projektu utworzenia Krakowskiej Akademii Samorządności (KAS). Tegoroczna edycja konkursu samorządowego trwać będzie do czerwca 2006 roku. Uczestniczące w nim samorządy szkolne będą musiały wykazać się realizacją projektów, które uczynią ich szkołę przyjazną uczniom, z sukcesem współpracować z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły, podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, wykazać się znajomością praw i obowiązków ucznia. Dokładny regulamin konkursu został opublikowany we wrześniowym numerze magazynu gimnazjalistów „Śmigło” oraz na stronach www.mpppm.pl i www.mlodziez.net. (SP) | Październik-grudzień | 30.012 zł |
|  |  | W dniach od 30 października do 2 listopada br. ks. Andrzej Augustyński Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży uczestniczył w konferencji w Budapeszcie, poświęconej tematowi zapobiegania patologii społecznej wśród młodzieży, podczas której wygłosił wykład na temat: „Rola Wolontariatu i liderów młodzieżowych w profilaktyce przestępczości wśród młodzieży”. SP) | Październik-grudzień |  |
|  |  | Wydano drukiem interdyscyplinarną książkę pt. „Między domem a ulicą. Wokół problemów w dobie globalizacji i kultury masowej” - nakład 1.000 egzemplarzy. Autorzy publikacji podejmują wysiłek zrozumienia rzeczywistości, w której żyje młody człowiek (SP) | Październik-grudzień | Siły własne |
|  |  | Kontynuowano współpracę z niemiecką organizacją pozarządową, pracującą na rzecz młodzieży - Internationaler Bund. Jednym z tematów rozmów jest projekt „streetworker”, który polega na pracy wychowawców środowiskowych „na ulicy” z młodymi ludźmi, którzy porzucili swoje środowisko i wybrali „ulicę”. (SP) | Październik-grudzień | 14.736 zł. |
|  |  | W ramach projektu Demos kontynuowana jest współpraca z miastami biorącymi udział w projekcie: Edynburgiem, Aberdeen, Utrechtem, Chios, Solingen, Antwerpią i Turku. Współpraca pomiędzy partnerami zagranicznymi polega przede wszystkim na wymianie wiedzy z ewaluacji prowadzonych inicjatyw oraz opisów „dobrych praktyk” podczas spotkań międzynarodowych. (SP) | Październik-grudzień | Siły własne |
|  |  | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, na zaproszenie Urzędu Miasta Jarosławia wygłosił prelekcję dla urzędników miejskich i nauczycieli szkół gminy Jarosław, na temat perspektyw i doświadczeń pracy Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie. (SP) | Październik-grudzień | Siły własne |
|  |  | Zorganizowano konferencję pt.: „Dzieci Ulicy - świetlice socjoterapeutyczne dzisiaj”, poświęconą tematowi budowania systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą. Przedmiotem konferencji była wymiana doświadczeń różnych ośrodków prowadzących działalność scojoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w kilku miastach Polski południowej. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań, które są próbą rozpoznania i oszacowania skali zjawiska „dzieci ulicy” oraz określenia jego specyfiki na terenie miasta Krakowa. Badania na zlecenie MPPPM wykonało Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „PARASOL”. (SP) | Grudzień | 17.080 zł. |
|  |  | Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży posiada własną witrynę internetową, która posiada opracowaną aplikację CMS (portal internetowy) www.mpppm.pl Witryna internetowa zawiera istotne informacje dotyczące MPPPM, jest połączona z główną stroną miejską www.krakow.pl i innymi ważnymi stronami dotyczącymi spraw młodzieżowych. (SP) | Październik-grudzień | Siły własne |
|  |  | Ks. Andrzej Augustyński Pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa otrzymał tytuł laureata konkursu dla wybitnych postaci animujących wydarzenia sportowe w społecznościach lokalnych. Konkurs zorganizowano w ramach Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego. Ksiądz Andrzej został także zaproszony do członkostwa w Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia; będzie ona ciałem doradczym i opiniotwórczym w kwestiach sportu oraz jego roli w życiu lokalnych wspólnot i rozwiązywaniu jej problemów. (SP) | Październik-grudzień | Siły własne |
| Wydanie poradnika dla młodych mieszkańców Krakowa, wręczanego wraz z dowodem osobistym. | Wydano drukiem III edycję „Poradnika Młodego Krakusa” w nakładzie 10.000 egzemplarzy. Wzorem lat ubiegłych, książeczkę informującą o życiu publicznym i instytucjonalnym Krakowa będzie otrzymywał każdy 18-latek w naszym mieście wraz z odbieranym po raz pierwszy dowodem osobistym. Całość publikacji umieszczona jest także na stronie internetowej: www.mlodziez.info (SP) |  | Listopad-grudzień | 23.790 zł. |
| 2 cel szczegółowy: Wytworzenie silnych relacji emocjonalnych Mieszkańców z Krakowem |  |  |  |  |
|  | Wigilia dla najuboższych i bezdomnych (SP) |  | 22 grudzień | 27 089,30 zł |
|  | Mikołajki dla dzieci z krakowskich domów dziecka i innych placówek opiekuńczych oraz niezamożnych rodzin (SP) |  | 5 grudzień | 15 000 zł + środki z KP |
|  |  | Spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta Krakowa z osobami niepełnosprawnymi, Spotkanie Mikołajowe dla dzieci niepełnosprawnych (SO) | 22 grudzień 14 grudzień | 20 284 zł |